## Historial de versiones
Historial de versiones
Versión | Fecha | Revisado por | Cambios realizados
1.0 | 2026-03-30 |  | Versión inicial de matriz de roles y responsabilidades.

## Nomenclatura RACIVD
Nomenclatura RACIVD
Sigla | Nombre | Uso en esta propuesta
R | Responsible | Ejecuta la actividad o produce el entregable.
A | Accountable | Responde por el resultado final.
C | Consulted | Debe ser consultado por su criterio funcional, técnico o de control.
I | Informed | Debe mantenerse informado, sin ejecutar.
V | Validate / Verify | Valida riesgos, seguridad, calidad o cumplimiento metodológico.
D | Decide | Toma la decisión estructural o de continuidad en un gate formal.
Se recomienda usar RACIVD y no RACI plana, porque el ciclo de vida descrito tiene gates, validaciones y decisiones explícitas en Caracterización.

## Roles candidatos
Roles candidatos
Código | Rol | Descripción | Etapas foco
SP | Sponsor / Business Owner | Patrocina la iniciativa, habilita prioridad y funding. | Ideación, gates relevantes, cierre
PO | Product Owner | Responsable del valor funcional y priorización. | Todo el ciclo
BN | Analista de negocio / funcional | Estructura contexto, problema, métricas, proceso y backlog funcional. | Ideación a Estructuración
UO | Usuario Owner / líder de dominio | Representa el área que recibirá la solución en operación. | Ideación, Implementación, Producción
MGI | Equipo Modelo de Gestión de Iniciativas | Facilita el flujo metodológico de ideación, caracterización y estructuración. | Ideación, Caracterización, Estructuración
ARQ | Arquitectura IA / Solución | Rol unificado de arquitectura para decisiones IA, diseño técnico e integraciones. | Caracterización, Estructuración
DL | Delivery Lead / PM / Scrum Master | Coordina plan, secuencia, backlog y seguimiento. | Caracterización, Estructuración, cierre
CIA | Comité de IA Responsable | Instancia que interviene cuando la evaluación de riesgo da score alto. | Caracterización
ETI | Equipos técnicos de acompañamiento | Equipos técnicos que apoyan caracterización, estructuración e implementación. | Caracterización a Implementación
TL | Tech Lead | Lidera la ejecución técnica del delivery. | Estructuración, Implementación
DATA | Data Team / Data Engineer | Habilita fuentes, RAG, índices, datos y conocimiento. | Caracterización a Implementación
UX | UX / UI | Diseña experiencia y flujo de interacción. | Caracterización, Estructuración, Implementación
SEC | Seguridad / Cyber | Define y valida controles, identidad y riesgos técnicos. | Caracterización a Producción
CAI | Comunidad AI First | Espacio de alineación, aprendizaje y revisión sobre prácticas y decisiones AI First. | Caracterización, Estructuración
QA | QA / Pruebas | Asegura estrategia y ejecución de pruebas. | Implementación
DEV | Desarrollo | Construye la solución y sus integraciones. | Implementación, Hypercare
PLT | Plataforma / DevOps | Gestiona CI/CD, infraestructura y despliegue. | Implementación, Producción
SRE | SRE / Operaciones / Observabilidad | Asegura monitoreo, estabilización y operación técnica. | Implementación, Producción

## Etapas y gates
Etapas, entregables y gates complementados
Etapa | Entregables / actividades clave | Gate | Lógica de decisión | Roles foco
Ideación | Problema/oportunidades, métricas, alcance, propósito, proceso actual/ideal, riesgos iniciales. | Paso a Caracterización | Se valida si existe problema real, valor y continuidad básica. | SP, PO, BN, UO, MGI
Caracterización | Contexto, plan de entregas, mapa de actores, flujo, tallaje/dimensión, matrices. | Paso a Estructuración | Se ejecutan tres matrices: tipo de solución, Low/Pro Code y riesgos. Si el score es alto, escala a Comité IA Responsable. | MGI, PO, BN, AIA, SEC, GIA, CIA, ETI
Estructuración | Impact/Story mapping, diseño técnico/arquitectónico, backlog, sprint 0, plan de trabajo (tiempo, costo, personas/roles). | Paso a Implementación | Se valida si la iniciativa ya es ejecutable con diseño, capacidad y plan. | DL, AIA, AS, TL, PO, ETI
Implementación | Desarrollo, pruebas, despliegues, readiness de producción. | Go / No-go a Producción | Se valida calidad, seguridad, despliegue y preparación técnica. | TL, DEV, QA, PLT, SRE, SEC, PO
Producción / Estabilización | Entrega a operación, entrega al dominio, monitoreo, cierre. | Paso a operación regular | La solución se estabiliza y se transfiere a operación y dominio. | SRE, PLT, UO, PO, DEV, TL

## Matriz RACIVD
Matriz RACIVD
Etapa | Actividad / entregable | Sponsor / Business Owner | Product Owner | Analista de negocio / funcional | Usuario Owner / líder de dominio | Equipo Modelo de Gestión de Iniciativas | Arquitectu- ra IA / Solución | Delivery Lead / PM / Scrum Master | Comité de IA Responsable | Equipos técnicos de acompañamiento | Tech Lead | Data Team / Data Engineer | UX / UI | Seguridad / Cyber | Comunidad AI First | QA / Pruebas | Desarrollo | Plataforma / DevOps | SRE / Operaciones / Observabilidad
Ideación | Problema / oportunidades | C | A | R | C | R | C | [7 empty] | I
Ideación | Métricas asociadas al problema |  | A | R | C | R | [8 empty] | I
Ideación | Alcance, propósito y proceso actual | C | A | R | R | R | C | [5 empty] | C |  | I
Ideación | Riesgos y compromisos iniciales |  | A | R | C | R | C | [6 empty] | C | C
Ideación | Gate de paso a Caracterización | D | A | C | C | R |  | C | [5 empty] | C | I
Caracterización | Contexto de la iniciativa |  | A | R | C | R | C | C |  | C |  |  |  | C | C
Caracterización | Plan de trabajo inicial y plan de entregas |  | A | C | I | R |  | R |  | C |  |  |  | C | I
Caracterización | Mapa de actores, flujo y tallaje/dimensión |  | A | R | C | R | C | C |  | C |  |  |  |  | C
Caracterización | Matriz decisión: Agente vs IA desacoplada vs No IA |  | C | R | I | R | A |  | C |  |  |  |  | C | C
Caracterización | Matriz Low/Pro Code |  | C | R | I | R | A |  | C | C | R |  |  |  | C |  |  |  | C
Caracterización | Matriz de riesgos / score |  | C | C |  | C | A |  | V | C | R |  |  | D | C
Caracterización | Definición de controles de seguridad y privacidad |  | C | C |  | C | A |  | I | C | R |  |  | D | C
Caracterización | Escalamiento a Comité IA Responsable (si score alto) |  | C | I |  | R | C |  | A | I |  |  |  | C | I
Caracterización | Gate de paso a Estructuración | D | A | C | C | R | C | C | V | C |  |  |  | V | C
Estructuración | Impact mapping / visual story mapping | A: A; C: R; C: C; R: C; C: C |  | C | R | C
Estructuración | Diseño de experiencia / canal / navegación | [10 empty] | C | R | C | bar: A to R; C
Estructuración | Diseño técnico / arquitectónico | [9 empty] | R | C |  | C | C |  |  |  | C | bar: A; C to C; C
Estructuración | Backlog / historias de usuario / sprint 0 | A: R; C: C; R: C; C: A; C: C | C |  | C |  | I |  | R
Estructuración | Plan de trabajo definitivo (tiempo, costo, personas/roles) | C | R | C |  | C |  | A |  | C | C |  |  | C | I
Estructuración | Gate de paso a Implementación | C | A | I |  | C | C | D |  | C |  |  |  | V | C
Implementación | Desarrollo | [9 empty] | A | R | R | C | I |  | R | C | bar: A; C; V to C
Implementación | Diseño/ajustes UX durante construcción | [11 empty] | R |  | I |  | R | bar: A to C; C; C
Implementación | Pruebas funcionales y técnicas | [9 empty] | C |  |  | C | I | A | R | bar: A; C; V to C
Implementación | Pruebas de seguridad / hardening | [12 empty] | A | C | R | R | bar: A; V to C
Implementación | Despliegues | [12 empty] | C | I |  | R | A | C | bar: A; V to C
Implementación | Go / no-go a Producción | D | A |  | C |  | C |  | V | C | R |  |  | V | C | V | C | C | C
Producción / Estabilización | Estabilización | [12 empty] | C | I |  | R | C | A | bar: A; C; C
Producción / Estabilización | Entrega a operación | [12 empty] | C | I |  | C | R | A | bar: A; C
Producción / Estabilización | Entrega al dominio | A: R; C: C; C: A |  |  | C |  | I |  |  |  | C
Producción / Estabilización | Monitoreo / observabilidad inicial | [12 empty] | C | I |  | R | C | A | bar: A
Producción / Estabilización | Cierre y lecciones aprendidas | I | R | C | C | C |  | A |  | C |  |  |  | C | I |  | R
|  | R | Responsible |  | A | Accountable |  | C | Consulted |  | I | Informed |  | V | Validate |  | D | Decide
|  | D: Ejecuta la actividad o produce el entregable.; C: Responde por el resultado final.; C: Debe ser consultado por su criterio funcional, técnico o de control. | Debe mantenerse informado, sin ejecutar. |  |  | Valida riesgos, seguridad, calidad o cumplimiento metodológico. |  |  | Toma la decisión estructural o de continuidad en un gate formal.