## Gestión de Riesgos (hidden)
|  | HERRAMIENTA DE MONITOREO Y CONTROL Gestión Riesgos | [15 empty] | MT-MP-007 |  | MAPA DE RIESGOS INHERENTE |  |  |  | Cliente |  | MAPA DE RIESGOS RESIDUAL
[18 empty] | VERSIÓN: 2.0 | Probabilidad | Alta | 0 | 0 | 6 | Si | Probabilidad | Alta | 0 | 0 | 0
[18 empty] | FECHA: 15/08/2025 |  | Media | 0 | 0 | 0 |  |  | Media | 0 | 2 | 4
[18 empty] | Tipo de información: |  | Baja | 0 | 0 | 0 |  |  | Baja | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Interna |  |  | Bajo | Medio | Alto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto
[21 empty] | Impacto | [5 empty] | Impacto
ID | Riesgo | Causas | Consecuencias | Status | Prob In | Imp | Nivel Prob | Nivel Imp | Nivel Riesgo | ¿Comunicar al cliente? | Responsable | Controles /Contingencias | Prob Res | Imp Res | Nivel ProbR | Nivel ImpR | Riesgo Residual | Seguimiento
VA-01 | Demoras en la validación post-deploy por falta de acceso directo a AWS CloudWatch | - Dependencia exclusiva de Datadog para logs. - Falta de acceso de solo lectura a CloudWatch para desarrolladores. - Dependencia de líderes para validar errores y cambios en el servidor. | - Retrasos en la detección y resolución de problemas. - Menor capacidad para identificar cambios en logs en tiempo real. - Disminución de la agilidad y autonomía del equipo. - Impacto en la estabilidad del servicio en momentos críticos. | Riesgo mitigado puesto que el equipo esta llevando traza de sus desarrollos unicamente con la herramienta de Datadog. | 80% | 8 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Otorgar acceso de solo lectura a AWS CloudWatch a cada desarrollador. Sea por petición interna o solicitud CAT - Capacitar al equipo en el uso de CloudWatch Logs y filtros. En caso de requerirse* - Mantener Datadog como herramienta complementaria para correlación de métricas y visualización. | 50% | 8 | Media | Alto | Alto | Accionables inmediatos: - Se creará en los tickets una subtarea que mapee los tiempos ocupados promedio segun tamaño del ticket para gestionar estas dependencias. Esto con fin de visibilizar gestión Accionables por realizar: - Verificar que todos los desarrolladores tengan acceso habilitado. - Monitorear el tiempo promedio de detección y resolución de incidentes post-deploy. - Evaluar mejoras en la integración CloudWatch–Datadog para optimizar flujos de validación.
VA-01 | Alta dependencia para validaciones en bases de datos y servicios internos de Viva por falta de accesos al correo interno (y VPN) de dos desarrolladores | - Solo un desarrollador tiene acceso al correo interno y, por ende, a la VPN y servicios asociados (BD, API Navitaire, API Ezy). Felix Vegas - Equipo sin accesos equivalentes para realizar validaciones directas. - Solicitud de accesos pendiente de aprobación de líderes y flujo formal vía CAT. - Ticket con tiempos de vencimiento y riesgo de retraso en resolución. | - Retrasos en validaciones de bases de datos y servicios internos. - Extensión en tiempos de respuesta por sobrecarga del desarrollador que tiene acceso. - Riesgo de cuello de botella y afectación a entregas críticas. - Baja autonomía del equipo y mayor vulnerabilidad ante ausencias del recurso con acceso. | A la espera de accesos Correo Viva y VPN. Proceso a cargo del lider Julio Teran. En seguimiento | 80% | 9 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Iniciar cuanto antes la solicitud formal de accesos al correo interno con el flujo CAT + líder en copia. - Monitorear tickets antes del vencimiento (10 días). - Usar Teams con CAT para acelerar casos urgentes. - Contar con el soporte de líderes para priorizar solicitudes críticas. - Mantener coordinación temporal con Felix mientras se normalizan accesos. | 50% | 8 | Media | Alto | Alto | Accionables inmediatos: - Se creará en los tickets una subtarea que mapee los tiempos ocupados promedio segun tamaño del ticket para gestionar estas dependencias. Esto con fin de visibilizar gestión - Para el desarrollador Felix Vegas se creará un ticket mensual donde documente las horas de gestión por esta dependencia de Base de Datos del resto de desarrolladores Accionables por realizar: - Seguimiento semanal del estado de tickets y escalamiento en caso de demora. - Medir tiempo promedio de resolución de solicitudes y ajustar con CAT si es recurrente. - Evaluar impacto en los tiempos de entrega mientras se mantenga la dependencia en un único desarrollador. - Validar periódicamente que todos los desarrolladores cuenten con accesos activos.
VA-02 | Retraso en la detección de vulnerabilidades de código por falta de acceso del equipo a Sonatype y SonarQube | - Equipo sin accesos a las herramientas de análisis de seguridad. - Dependencia de terceros (Luis Fuentes) para Riesgos[@[Controles /Contingencias]] - Procesos de solicitud de acceso sujetos a aprobación de líderes y tiempos del CAT. | - Riesgo de subir a producción código con vulnerabilidades no detectadas. - Mayor tiempo de ciclo para validaciones de seguridad. - Dependencia crítica de una sola persona para análisis. - Posible incumplimiento de políticas internas de seguridad. | Riesgo mitigado puesto que el equipo llevará unicamente las validaciones de vulnerabilidades de codigo por Luis Fuentes. Como medida de apoyo Viva dio capacidad total a Luis para este acompañamiento y respuesta, y se medirán sus tiempos de atención para reducir retrasos de entrega | 80% | 9 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Solicitar acceso a Sonatype y SonarQube siguiendo el flujo oficial con CAT y copia al líder. - Validar tickets antes del vencimiento para reactivar o escalar. - Mantener canal directo con CAT por Teams para acelerar casos críticos. - Documentar y capacitar al equipo en el uso de SonarQube herramienta una vez otorgados los accesos. | 50% | 8 | Media | Alto | Alto | Accionables inmediatas: - Continua dependencia con Luis para ejecutar análisis y generar reportes. Accionables por realizar: - Monitorear estado de tickets de acceso semanalmente. - Verificar tiempo promedio desde solicitud hasta acceso activo. - Registrar incidencias de retraso y escalar a líderes para mejoras del proceso. - Revisar informes de vulnerabilidad tras cada análisis para validar cumplimiento de umbrales.
VA-03 | Limitación en las pruebas de código y validación de reservas por falta de acceso del equipo a SkySpeed | - Equipo sin accesos a SkySpeed. - Desconocimiento del proceso formal para solicitar permisos. - Alta R9 - Proceso actual de reservas requiere hasta 10 pasos, dificultando la agilidad en pruebas. | - Retraso en la ejecución de pruebas funcionales y de integración. - Mayor tiempo para reproducir y validar casos solicitados. - Reducción de autonomía del equipo y sobrecarga en líderes. - Posible impacto en los tiempos de entrega y calidad del producto. | A la espera de aprobación de accesos. Proceso a cargo del lider Julio Teran. En seguimiento | 80% | 8 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Definir y documentar el proceso oficial para solicitud de accesos a SkySpeed. - Establecer un canal directo con el área que otorga permisos. - Habilitar accesos parciales o entorno de pruebas para el equipo mientras se completa el acceso total. - Mantener soporte puntual de líderes como contingencia mientras se normaliza el acceso. | 50% | 7 | Media | Medio | Medio | Accionables inmediatos: - Continua dependencia con lideres para validar casos específicos. Accionables por realizar: - Monitorear el avance de la definición del proceso de solicitud. - Registrar el tiempo desde la solicitud hasta la obtención de acceso. - Revisar semanalmente el impacto en los tiempos de validación de reservas. - Escalar bloqueos a líderes y al área de permisos si los tiempos de acceso superan los plazos establecidos.
VA-04 | Falta de comunicación en la reasignación de tickets/historias de usuario a desarrolladores externos fuera del equipo | - Cambios de asignación no comunicados previamente. - Gestión de tickets fragmentada al entregarse proyectos completos con múltiples tareas. - Falta de un canal claro para notificar cambios en tiempo real. | - Pérdida de trazabilidad y visibilidad del trabajo asignado. - Riesgo de duplicación de esfuerzos o trabajo en paralelo sin coordinación. - Desgaste del equipo por asumir responsabilidades que ya fueron reasignadas. - Impacto en la planificación y control de avances. | Riesgo mitigado. Se ha optimizado la entrega del equipo y con ello la confianza del cliente para no reasignar tickets en proceso | 80% | 8 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Establecer un flujo obligatorio de comunicación de cambios de asignación en el gestor de tickets (comentarios o notificaciones automáticas). - Asegurar que líderes o PM informen al equipo interno antes de reasignar externamente. | 50% | 6 | Media | Medio | Medio | - Establecer un flujo obligatorio de comunicación de cambios de asignación en el gestor de tickets (comentarios o notificaciones automáticas). - Asegurar que líderes o PM informen al equipo interno antes de reasignar externamente.
VA-05 | Desviaciones en tiempos por falta de contemplación de reuniones y dependencias adicionales en la estimación de tickets | - Estimaciones iniciales basadas en un flujo ideal lineal de resolución. - No se contemplan reuniones con cliente, validaciones adicionales o dependencias externas. - Falta de reestimación cuando los requerimientos se amplían o surgen bloqueos. | - Alta desviación entre horas estimadas y registradas. - Subvaloración del esfuerzo real de los desarrolladores. - Impacto en la predictibilidad de entregas y métricas de velocidad del equipo. - Riesgo de desgaste en el equipo por percepción de incumplimiento. | Riesgo mitigado. Evaluación temprana de alcance y estimación de los tickets. Comunicación temprana y proactiva. Seguimiento diario de entregables. Alineaciones periodicas con gerente técnico | 80% | 9 | Alta | Alto | Alto | Si | Cliente-Tech | - Solicitar apertura para reestimar tickets cuando surjan tiempos adicionales de gestión. - Registrar claramente las reuniones y dependencias como parte del esfuerzo del ticket. - Escalar a líderes/PM / desarrolladores Polonia la validación de reestimaciones para ajustar la planificación. | 50% | 8 | Media | Alto | Alto | - Solicitar apertura para reestimar tickets cuando surjan tiempos adicionales de gestión. - Registrar claramente las reuniones y dependencias como parte del esfuerzo del ticket. - Escalar a líderes/PM / desarrolladores Polonia la validación de reestimaciones para ajustar la planificación.

## Histórico (hidden)
Desarrollador | Parent ID | Summary | Status 10-10 | Status 16-10 | Status 23-10 | Status31-10 | Original Estimate | Fecha fin | Fecha Entrega | Registrado meses previos | Registrado mes | % desviación | In Review | Mes | Entrega
Eric De la Nuez | API-1179 | Investigate - [Global] Blocked seat map assigment | UAT | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 33 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 34.5 | 8 | 28.79% | 5 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1207 | [Transfer] - Add new variables to transfer emails and change some formats | UAT | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 14 | 1 | 25% | 3 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1211 | [TotalRefund] - Extend rgBundlePricesSimple with refundableFare structure | UAT | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 8 | 2 | 25% | 3 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1216 | [Aerus] Error in full due to a Seatmap error | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 16 | 4 | 25% | 2 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1225 | Investigate - Boarding pass System error | Blocked | Cerrada | Cerrada | Cerrada | 16 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 20 | 3 | 43.75% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1231 | [TotalRefund] - Extend rgSSRPrices request with bundle sessionId | En revisión | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1238 | Change the error code when Customer Number doesn't match in Companions | En curso | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 2 | 0% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 8 | 25% | 3 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1258 | [P2P] - Do not return transfer object in booking output for P2P comment | En revisión | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1270 | Extend lowfare search output with fareWithTua | En revisión | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 20 | 25% | 4 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | En revisión | En revisión | Finalizada | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 36 | 28.57% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1294 | Add VD product class to search request / low fare request | En revisión | En revisión | En revisión | En revisión | 24 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 31 | 29.17% | 1 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1297 | rgBundlePriceSimple is sending Zero days in lengthOfStayInDays | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 10 | 25% | 3 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 27 | 12.5% | 7 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 26 | 30% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1309 | [Total Refund] - Extend reimbursement options rules for Excluded FEE Codes | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 10 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 13 | 30% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1322 | [Total Refund] - Send new parameter in rgBundlePrices | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 11 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0 | 14 | 27.27% | 4 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-853 | Admin Portal Setting to configure CBX for TJX | Blocked | Comentarios | Blocked | Blocked | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 15 |  | 0 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1262 | Search Results Change | En curso | En revisión | En revisión | Finalizada | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 18 | -10% | 6 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1158 | [Booking Search] Extend service to support different digit search | En revisión | En revisión | En revisión | Finalizada | 16 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 16 | 25% | 2 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1295 | Add presale flag to the booking journey | En revisión | En revisión | En revisión | En revisión | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0 | 5 | 25% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1335 | [UK Tax] Consider connecting flights | UAT | UAT | UAT | Finalizada | 24 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 11 | 17 | 16.67% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1339 | LongStayInDAys to revGAuge is not comparing dates correctly | Ready for prod | Ready for prod | Ready for prod | Finalizada | 16 | 2025-10-06 | 2025-10-03 | 0 | 20 | 25% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1275 | [CardInformation] Get card information | En revisión | En revisión | En revisión | En curso | 8 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | 10 | 25% | 2 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-872 | [Doters] Wipeout | En Curso | En Curso | En revisión | En revisión | 28 | 2025-10-21 |  | 1 | 8 | -71.43% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1355 | [Presales] Add an additional field on new endpoint /availability/presales |  |  | En Curso | En revisión | 20 | 2025-10-27 |  | 0 | 20 | 0% | 1 | Octubre
Eric De la Nuez | API-1302 | [HotelsPlus] - Return hotelsplus availability label in lowfares respose |  |  | En Curso | En Curso | 24 | 2025-11-06 |  | 0 |  |  | 0
Luis Galindo | API-1080 | Reimbursement method - ReverseCreditCard | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 34 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 30.5 | 4 | 1.471% | 5 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1210 | [Transfer] - Return transfer contact information during transfer process and not allow email editing email field | UAT | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 20 | 2 | 10% | 3 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1237 | [Doters] Allow regular fare for anonymous users in RegularAndPoints flow | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 6 | 8 | 16.67% | 1 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 1 |  | 2 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 3 |  | 7 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | En revisión | En revisión | Finalizada | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 1 |  | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1189 | [Yuno Payments] - Return selected Wallet in booking full payments type | Blocked | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 14 | 4 | 12.5% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1247 | Extend resources/stations with train stations | En revisión | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 30 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 27 | -10% | 3 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1252 | Extend booking output with train information | En revisión | Ready for prod | Ready for prod | Finalizada | 10 | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 0 | 13 | 30% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1290 | [TUA] Add percent discount for Viva Candy on the fareWithTUA response | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1291 | [TUA] - Intl MXN empty field | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 14 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 0 | 18 | 28.57% | 3 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 |  | 2 | Septiembre | Desviado
Luis Galindo | API-1303 | [HotelsPlus] - When having promo code fareplace is not being called | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 15 | 25% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1307 | Add new role for Agency users | Done | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1249 | Create train/availability endpoint | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | Finalizada | 36 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 41 | 8 | 36.11% | 5 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1069 | Agency - Enable AG payment with USD/MXN | Blocked | Bloqueado | Bloqueado | En curso | 16 | 2025-10-20 |  | 26.5 | 6 | 103.1% | 0 | Octubre | Desviado
Luis Galindo | API-1319 | Create train/delete endpoint | En revisión | En curso | UAT | Finalizada | 50 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 53 | 8 | 22% | 2 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1266 | [Experience] Add admin portal configuration | En revisión | En curso | En curso | Finalizada | 15 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 14 | -6.667% | 3 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1250 | Create train/add endpoint | En revisión | Pausado | Pausado | Finalizada | 50 | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 48 | 17 | 30% | 5 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1267 | [Experience] Return experience services in booking/availableservices endpoint | Pausado | Pausado | En revisión | En revisión | 40 | 2025-10-20 |  | 0 | 32 | -20% | 1 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | En revisión | Ready for prod | Ready for prod | Finalizada | 27 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 12 | 23 | 29.63% | 4 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1316 | Enable Hopper Insurance (VBJH) in Manage My Booking (MMB) Flow | UAT | UAT | UAT | Finalizada | 24 | 2025-10-15 | 2025-10-02 | 8 | 20 | 16.67% | 2 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1268 | [Experience] Add experience services |  |  | Bloqueado | En revisión | 24 | 2025-10-27 |  |  | 12 | -50% | 0 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1269 | [Experience] Include experienceServices in booking output |  |  | En pausa | Comentarios | 16 | 2025-10-27 |  |  | 4 | -75% | 1 | Octubre | A tiempo
| Desarrollador | In Review | Mes
| Eric De la Nuez | 2.2857 | Agosto
|  | 2.7273 | Septiembre
|  | 1.6667 | Octubre
| Luis | 3 | Agosto
|  | 2.4167 | Septiembre
|  | 2.3 | Octubre
| Responsable | Ticket | Título | Fecha In Review | Fecha In Review | Aplica Devolución (Si/No) | Justificación
| Eric | API-1262 | Search Results Change | 2025-08-22 | 2025-08-22 | - | Primer envío a review
|  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | No | Porque de Navitaire se retornaba un error si se solicitaban 40 conexiones, se solicitu un cambio en navitaire para aumentar hasta 40 conexiones.
|  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | No aplica | Estado de regreso
|  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | No | Porque faltaba contexto de que respuesta debia enviar el Generic API, si limitar todos los journeys o solo las conexiones
|  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Si | Se encontró un error en este ticket durante las pruebas de aceptación del usuario (UAT). El error ocurre cuando todos los vuelos de conexión están agotados. Para corregirlo, se creó un nuevo Pull Request (PR):
| Luis | API-1250 | Create train/add endpoint | 2025-08-28 | 2025-08-28 | No | Gestión interna Luis para validar unas reglas con Adrián
|  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | No | Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
|  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1251.
|  |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
|  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación
| Luis | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | 2025-09-16 | 2025-09-16 | No aplica | Primer envío a review. Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
|  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1250.
|  |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
|  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación

## Histórico1 (hidden)
Desarrollador | Parent ID | Summary | Status 10-10 | Status 16-10 | Status 23-10 | Original Estimate | Fecha fin | Fecha Entrega | Registrado meses previos | Registrado mes | % desviación | In Review | Mes | Entrega
Eric De la Nuez | API-1179 | Investigate - [Global] Blocked seat map assigment | UAT | Finalizada | Finalizada | 33 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 34.5 | 8 | 28.79% | 5 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1207 | [Transfer] - Add new variables to transfer emails and change some formats | UAT | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 14 | 1 | 25% | 3 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1211 | [TotalRefund] - Extend rgBundlePricesSimple with refundableFare structure | UAT | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 8 | 2 | 25% | 3 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1216 | [Aerus] Error in full due to a Seatmap error | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 16 | 4 | 25% | 2 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1225 | Investigate - Boarding pass System error | Blocked | Cerrada | Cerrada | 16 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 20 | 3 | 43.75% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1231 | [TotalRefund] - Extend rgSSRPrices request with bundle sessionId | En revisión | Finalizada | Finalizada | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1238 | Change the error code when Customer Number doesn't match in Companions | En curso | Finalizada | Finalizada | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 2 | 0% | 1 | Agosto | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 8 | 25% | 3 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1258 | [P2P] - Do not return transfer object in booking output for P2P comment | En revisión | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1270 | Extend lowfare search output with fareWithTua | En revisión | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 20 | 25% | 4 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | En revisión | Finalizada | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 36 | 28.57% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1294 | Add VD product class to search request / low fare request | En revisión | En revisión | En revisión | 24 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 31 | 29.17% | 1 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1297 | rgBundlePriceSimple is sending Zero days in lengthOfStayInDays | Done | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 10 | 25% | 3 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | Finalizada | Finalizada | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 27 | 12.5% | 7 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 26 | 30% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1309 | [Total Refund] - Extend reimbursement options rules for Excluded FEE Codes | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 10 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 13 | 30% | 2 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1322 | [Total Refund] - Send new parameter in rgBundlePrices | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 11 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0 | 14 | 27.27% | 4 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-853 | Admin Portal Setting to configure CBX for TJX | Blocked | Comentarios | Blocked | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 15 |  | 0 | Septiembre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1262 | Search Results Change | En curso | En revisión | En revisión | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 18 | -10% | 6 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1158 | [Booking Search] Extend service to support different digit search | En revisión | En revisión | En revisión | 16 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 16 | 25% | 2 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1295 | Add presale flag to the booking journey | En revisión | En revisión | En revisión | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0 | 5 | 25% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1335 | [UK Tax] Consider connecting flights | UAT | UAT | UAT | 24 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 11 | 17 | 16.67% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1339 | LongStayInDAys to revGAuge is not comparing dates correctly | Ready for prod | Ready for prod | Ready for prod | 16 | 2025-10-06 | 2025-10-03 | 0 | 20 | 25% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1275 | [CardInformation] Get card information | En revisión | En revisión | En revisión | 8 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0 | 10 | 25% | 2 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-872 | [Doters] Wipeout | En Curso | En Curso | En revisión | 28 | 2025-10-21 |  | 0 | 8 | -71.43% | 1 | Octubre | A tiempo
Eric De la Nuez | API-1355 | [Presales] Add an additional field on new endpoint /availability/presales |  |  | En Curso | 20 | 2025-10-27 |  | 0 | 20 | 0% | 0 | Octubre
Luis Galindo | API-1080 | Reimbursement method - ReverseCreditCard | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 34 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 30.5 | 4 | 1.471% | 5 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1210 | [Transfer] - Return transfer contact information during transfer process and not allow email editing email field | UAT | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 20 | 2 | 10% | 3 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1237 | [Doters] Allow regular fare for anonymous users in RegularAndPoints flow | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 6 | 8 | 16.67% | 1 | Agosto | A tiempo
Luis Galindo | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 1 |  | 2 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | Finalizada | Finalizada | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 3 |  | 7 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | En revisión | En revisión | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 1 |  | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1189 | [Yuno Payments] - Return selected Wallet in booking full payments type | Blocked | Finalizada | Finalizada | 16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 14 | 4 | 12.5% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1247 | Extend resources/stations with train stations | En revisión | Finalizada | Finalizada | 30 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 27 | -10% | 3 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1252 | Extend booking output with train information | En revisión | Ready for prod | Ready for prod | 10 | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 0 | 13 | 30% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1290 | [TUA] Add percent discount for Viva Candy on the fareWithTUA response | Done | Finalizada | Finalizada | 8 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1291 | [TUA] - Intl MXN empty field | Done | Finalizada | Finalizada | 14 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 0 | 18 | 28.57% | 3 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | Finalizada | Finalizada | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 |  | 2 | Septiembre | Desviado
Luis Galindo | API-1303 | [HotelsPlus] - When having promo code fareplace is not being called | Done | Finalizada | Finalizada | 12 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 15 | 25% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1307 | Add new role for Agency users | Done | Finalizada | Finalizada | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1249 | Create train/availability endpoint | Ready for prod | Finalizada | Finalizada | 36 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 41 | 8 | 36.11% | 5 | Septiembre | A tiempo
Luis Galindo | API-1069 | Agency - Enable AG payment with USD/MXN | Blocked | Bloqueado | Bloqueado | 16 | 2025-10-20 |  | 26.5 | 6 | 103.1% | 0 | Octubre | Desviado
Luis Galindo | API-1319 | Create train/delete endpoint | En revisión | En curso | UAT | 50 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 53 | 8 | 22% | 2 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1266 | [Experience] Add admin portal configuration | En revisión | En curso | En curso | 15 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 14 | -6.667% | 3 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1250 | Create train/add endpoint | En revisión | Pausado | Pausado | 50 | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 48 | 17 | 30% | 5 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1267 | [Experience] Return experience services in booking/availableservices endpoint | Pausado | Pausado | En revisión | 40 | 2025-10-20 |  | 0 | 32 | -20% | 1 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | En revisión | Ready for prod | Ready for prod | 27 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 12 | 23 | 29.63% | 4 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1316 | Enable Hopper Insurance (VBJH) in Manage My Booking (MMB) Flow | UAT | UAT | UAT | 24 | 2025-10-15 | 2025-10-02 | 8 | 20 | 16.67% | 2 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1268 |  |  |  | Bloqueado | 24 | 2025-10-27 |  |  | 12 | -50% | 0 | Octubre | A tiempo
Luis Galindo | API-1269 |  |  |  | En pausa | 16 | 2025-10-27 |  |  | 4 | -75% | 1 | Octubre | A tiempo
| Desarrollador | In Review | Mes
| Eric De la Nuez | 2.2857 | Agosto
|  | 2.7273 | Septiembre
|  | 2 | Octubre
| Luis | 3 | Agosto
|  | 2.4167 | Septiembre
|  | 2.75 | Octubre
| Responsable | Ticket | Título | Fecha In Review | Fecha In Review | Aplica Devolución (Si/No) | Justificación
| Eric | API-1262 | Search Results Change | 2025-08-22 | 2025-08-22 | - | Primer envío a review
|  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | No | Porque de Navitaire se retornaba un error si se solicitaban 40 conexiones, se solicitu un cambio en navitaire para aumentar hasta 40 conexiones.
|  |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | No aplica | Estado de regreso
|  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | No | Porque faltaba contexto de que respuesta debia enviar el Generic API, si limitar todos los journeys o solo las conexiones
|  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Si | Se encontró un error en este ticket durante las pruebas de aceptación del usuario (UAT). El error ocurre cuando todos los vuelos de conexión están agotados. Para corregirlo, se creó un nuevo Pull Request (PR):
| Luis | API-1250 | Create train/add endpoint | 2025-08-28 | 2025-08-28 | No | Gestión interna Luis para validar unas reglas con Adrián
|  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | No | Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
|  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1251.
|  |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
|  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación
| Luis | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | 2025-09-16 | 2025-09-16 | No aplica | Primer envío a review. Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
|  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1250.
|  |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
|  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación

## Bugs (hidden)
Desarrollador | Parent ID |  | Summary | Status | Original Estimate | Fecha corrección | Fecha reporte | Registrado oct 25 | In Review | Justificación | Tipo de Ticket | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
Luis Galindo | API-1372 |  | [Fetcherr] PromoCode is being sent to Fetcherr even when apply | En Curso |  |  | 2025-10-27 | 0 |  | 27/10 se reporta error Q4 DYNAMIC FARES | Bug
Luis Galindo | API-1383 |  | [TrenMaya] - Train Availability is returning availbility for selected date and more dates in same response | En Curso |  |  | 2025-10-27
Kenny Munaque | STI-220 | 2710/Pendiente de la revisión de la lambda en Prod. Sin incidentes reportados aún.- Propósito: Liberarlo esta semana, alinear alcance, se omitieron dos pasos, viernes implementó lo que faltaba. hubo dificultad en test con la liberación porque el stacks estaba atorado por apoyo de devs, Luis y Antonio con permisos que ellos tienen | [Queue manager] SMS - Agregar lógica de envío de notificaciones queue manager a scheduler de pax alert | OPS | 92 | 2025-10-28 |  | 0 | 0 | 24 | -73.91% | 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 8; 2025-10-07: 8; 2025-10-08: 8; 2025-10-09: 8

## Historico_Jonathan (hidden)
Desarrollador | Parent ID | Summary | Status | Original Estimate | Fecha fin | Fecha Entrega | Registrado meses previos | Registrado mes | % desviación | In Review | Mes | Entrega
Eric De la Nuez | API-1179 | Investigate - [Global] Blocked seat map assigment | UAT | 33 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 34.5 | 8 | 28.79% | 5 | Agosto | On time
Eric De la Nuez | API-1207 | [Transfer] - Add new variables to transfer emails and change some formats | UAT | 12 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 14 | 1 | 25% | 3 | Agosto | On time
Eric De la Nuez | API-1211 | [TotalRefund] - Extend rgBundlePricesSimple with refundableFare structure | UAT | 8 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 8 | 2 | 25% | 3 | Agosto | On time | Desarrollador | In Review | Mes | Responsable | Ticket | Título | Fecha In Review | Aplica Devolución (Si/No) | Justificación
Eric De la Nuez | API-1216 | [Aerus] Error in full due to a Seatmap error | Ready for prod | 16 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 16 | 4 | 25% | 2 | Agosto | On time | Eric De la Nuez | 2.2857 | Agosto | Eric | API-1262 | Search Results Change | 2025-08-22 | - | Primer envío a review
Eric De la Nuez | API-1225 | Investigate - Boarding pass System error | Blocked | 16 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 20 | 3 | 43.75% | 1 | Agosto | On time |  | 2.5 | Septiembre |  |  |  | 2025-09-03 | No | Porque de Navitaire se retornaba un error si se solicitaban 40 conexiones, se solicitu un cambio en navitaire para aumentar hasta 40 conexiones.
Eric De la Nuez | API-1231 | [TotalRefund] - Extend rgSSRPrices request with bundle sessionId | En revisión | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Agosto | On time |  | 1.8 | Octubre |  |  |  | 2025-09-11 | - | Estado de regreso
Eric De la Nuez | API-1238 | Change the error code when Customer Number doesn't match in Companions | En curso | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | 2 | 0% | 1 | Agosto | On time | [6 empty] | 2025-09-29 | No | Porque faltaba contexto de que respuesta debia enviar el Generic API, si limitar todos los journeys o solo las conexiones
Luis Galindo | API-1080 | Reimbursement method - ReverseCreditCard | Ready for prod | 34 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 30.5 | 4 | 1.471% | 5 | Agosto | Desviado | Luis Galindo | 3 | Agosto | Responsable | Ticket | Título | Fecha In Review | Aplica Devolución (Si/No) | Justificación
Luis Galindo | API-1210 | [Transfer] - Return transfer contact information during transfer process and not allow email editing email field | UAT | 20 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 20 | 2 | 10% | 3 | Agosto | On time |  | 2.3077 | Septiembre | Luis | API-1250 | Create train/add endpoint | 2025-08-28 | No | Gestión interna Luis para validar unas reglas con Adrián
Luis Galindo | API-1237 | [Doters] Allow regular fare for anonymous users in RegularAndPoints flow | Ready for prod | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 6 | 8 | 16.67% | 1 | Agosto | On time |  | 1.8333 | Octubre |  |  |  | 2025-09-15 | No | Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
Eric De la Nuez | API-1262 | Search Results Change | En curso | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 18 | -10% | 5 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1251.
Eric De la Nuez | API-1275 | [CardInformation] Get card information | En curso | 10 | 2025-10-10 |  | 0 | 4 | -60% | 0 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
Eric De la Nuez | API-1295 | Add presale flag to the booking journey | En revisión | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 0 | 5 | 25% | 1 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-10-07 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación
Eric De la Nuez | API-1335 | [UK Tax] Consider connecting flights | En revisión | 28 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 11 | 23 | 21.43% | 1 | Octubre | On time |  |  |  | Luis | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | 2025-09-16 | - | Primer envío a review. Piotr revisa y valida con negocio y la pasa a PAUSADO
Eric De la Nuez | API-1339 | LongStayInDAys to revGAuge is not comparing dates correctly | UAT | 16 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 8 | -50% | 2 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-09-19 | No | Cambio guardar información del ticket de comentarios de la reserva a notas del SSR. Estos cambios luego tuvieron que ser revertidos a una limitación de 128 caracteres de las notas del SSR. También se afecta el ticket API-1250.
Luis Galindo | API-1069 | Agency - Enable AG payment with USD/MXN | Blocked | 22 | 2025-10-10 |  | 26.5 | 6 | 47.73% | 0 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-10-05 | Si | Review natural por el cambio realizado anteriormente
Luis Galindo | API-1250 | Create train/add endpoint | En revisión | 50 | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 48 | 17 | 30% | 5 | Octubre | On time | [6 empty] | 2025-10-08 | No | Se pasa por última vez a review y se obtiene la aprobación
Luis Galindo | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | En revisión | 27 | 2025-10-10 | 2025-10-08 | 12 | 23 | 29.63% | 4 | Octubre | On time
Luis Galindo | API-1266 | [Experience] Add admin portal configuration | En revisión | 15 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | 14 | -6.667% | 1 | Octubre | On time
Luis Galindo | API-1267 | [Experience] Return experience services in booking/availableservices endpoint | En curso | 52 | 2025-10-17 |  | 0 | 12 | -76.92% | 0 | Octubre | On time
Luis Galindo | API-1316 | Enable Hopper Insurance (VBJH) in Manage My Booking (MMB) Flow | En revisión | 24 | 2025-10-15 | 2025-10-02 | 8 | 20 | 16.67% | 1 | Octubre | On time
Eric De la Nuez | API-1158 | [Booking Search] Extend service to support different digit search | En revisión | 16 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 16 | 0% | 1 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 8 | 25% | 3 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1258 | [P2P] - Do not return transfer object in booking output for P2P comment | En revisión | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1270 | Extend lowfare search output with fareWithTua | En revisión | 16 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 20 | 25% | 4 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 36 | 28.57% | 1 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1294 | Add VD product class to search request / low fare request | En revisión | 24 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 31 | 29.17% | 1 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1297 | rgBundlePriceSimple is sending Zero days in lengthOfStayInDays | Done | 8 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 10 | 25% | 3 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 27 | 12.5% | 7 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 26 | 30% | 2 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1309 | [Total Refund] - Extend reimbursement options rules for Excluded FEE Codes | Ready for prod | 10 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | 13 | 30% | 2 | Septiembre | On time
Eric De la Nuez | API-1322 | [Total Refund] - Send new parameter in rgBundlePrices | Ready for prod | 11 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0 | 14 | 27.27% | 4 | Septiembre | Desviado
Eric De la Nuez | API-853 | Admin Portal Setting to configure CBX for TJX | Blocked | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 15 |  | 0 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1189 | [Yuno Payments] - Return selected Wallet in booking full payments type | Blocked | 16 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 14 | 4 | 12.5% | 1 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1247 | Extend resources/stations with train stations | En revisión | 30 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 27 | -10% | 3 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1249 | Create train/availability endpoint | Ready for prod | 36 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 41 | 8 | 36.11% | 5 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1252 | Extend booking output with train information | En revisión | 10 | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 0 | 13 | 30% | 1 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Ready for prod | 16 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 12 | 1 |  | 2 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1290 | [TUA] Add percent discount for Viva Candy on the fareWithTUA response | Done | 8 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 0 | 10 | 25% | 2 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1291 | [TUA] - Intl MXN empty field | Done | 14 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 0 | 18 | 28.57% | 3 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1292 | Create /availability/presales | En revisión | 28 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0 | 1 |  | 1 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Done | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | 3 |  | 7 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Done | 20 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | 1 |  | 2 | Septiembre | Desviado
Luis Galindo | API-1303 | [HotelsPlus] - When having promo code fareplace is not being called | Done | 12 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | 15 | 25% | 1 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1307 | Add new role for Agency users | Done | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | 5 | 25% | 1 | Septiembre | On time
Luis Galindo | API-1319 | Create train/delete endpoint | En revisión | 50 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 53 | 4 | 14% | 1 | Septiembre | On time

## Reporte (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Registrado Dic 25
Eric De la Nuez | 168
Felix Vegas | 161.5
Kenny Munaque | 174.5
Luis Galindo | 160
Luis Galindo Test | 0
Marvin Cadavid | 178.5
Sebastian Miranda | 56
Total general | 898.5

## Hoja1 (hidden)
MÉXICO
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
jueves 01 | lunes 02 | lunes 16 | jueves 02 | viernes 01 | jueves 04 |  |  | miércoles 16 |  | lunes 02 | lunes 21 | 20
martes 06 | miércoles 18 |  | viernes 03 | martes 05 | [5 empty] | lunes 16 | jueves 24
miércoles 14 | martes 24 |  |  | viernes 15 | [6 empty] | viernes 25
viernes 31
COLOMBIA
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
jueves 01 |  | lunes 23 | jueves 02 | viernes 01 | lunes 08 | lunes 20 | viernes 07 |  | lunes 12 | lunes 12 | martes 08 | 18
martes 12 |  |  | viernes 03 | jueves 18 | lunes 15 |  | lunes 17 |  |  | lunes 16 | viernes 25
lunes 29

## Seguimiento Mes
Desarrollador | Parent ID | Summary | Status | Fecha fin | Fecha entrega | Original Estimate | Registrado meses previos | Registrado Septiembre26 | Desviación 30% | Devoluciones | Tipo de Ticket | Observaciones Desvío | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30
Eric De la Nuez | API-1262 | Search Results Change | Finalizado | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 20 | 28 | 0 | 40% | 6 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1270 | Extend lowfare search output with fareWithTua | Finalizado | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 16 | 23 | 0 | 43.75% | 4 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1355 | [Presales] Add an additional field on new endpoint /availability/presales | Finalizado | 2025-10-27 | 2025-10-24 | 25 | 32 | 0 | 28% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1456 | Do not return services or insurances with Price 0 | Reasignado | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 29 | 38 | 0 | 31.03% | 1 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1458 | Investigation - [Transfer] - Transfer cancellation not adding comment into Navitaire | Backlog | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 16 | 31 | 0 | 93.75% | 3 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1469 | [RefundableFare] - Refundable fare Amounts mismatch when doing upsell process | Cerrado | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 24 | 34 | 0 | 41.67% | 2 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1524 | NoJourneysAvailable - MEX SAL (web) and MTY BOG (mobile) | Finalizado | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 16 | 24 | 0 | 50% | 1 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1031 | Marketplace - Add Notification | Finalizado | 2025-07-10 | 2025-09-03 | 22 | 6 | 0 | -72.73% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1158 | [Booking Search] Extend service to support different digit search | Finalizado | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 16 | 20 | 0 | 25% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1179 | Investigate - [Global] Blocked seat map assigment | Finalizado | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 33 | 8 | 0 | -75.76% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1207 | [Transfer] - Add new variables to transfer emails and change some formats | Finalizado | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 12 | 1 | 0 | -91.67% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1211 | [TotalRefund] - Extend rgBundlePricesSimple with refundableFare structure | Finalizado | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 8 | 2 | 0 | -75% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1216 | [Aerus] Error in full due to a Seatmap error | Finalizado | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 16 | 4 | 0 | -75% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1225 | Investigate - Boarding pass System error | Cerrado | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 16 | 3 | 0 | -81.25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1231 | [TotalRefund] - Extend rgSSRPrices request with bundle sessionId | Finalizado | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 4 | 5 | 0 | 25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1238 | Change the error code when Customer Number doesn't match in Companions | Finalizado | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1248 | Investigation - [Account] Error when we are doing a Restore Token with Navitaire (TokenUpgrade) | Finalizado | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 12 | 14 | 0 | 16.67% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Finalizado | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 16 | 20 | 0 | 25% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1258 | [P2P] - Do not return transfer object in booking output for P2P comment | Finalizado | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 8 | 10 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1260 | [Uber]Passenger Count Limit | Comentarios | 2025-11-14 | 2026-01-22 | 12 | 15 | 0 | 25% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1271 | [Booking search] - Check-in time in booking/full | Cerrado | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 34 | 19 | 0 | -44.12% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1275 | [CardInformation] Get card information | Finalizado | 2025-10-29 | 2025-10-16 | 8 | 10 | 0 | 25% | 5 | Normal
Eric De la Nuez | API-1292 | Create /availability/presales | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 28 | 36 | 0 | 28.57% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1294 | Add VD product class to search request / low fare request | Finalizado | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1295 | Add presale flag to the booking journey | Finalizado | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 4 | 5 | 0 | 25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1297 | rgBundlePriceSimple is sending Zero days in lengthOfStayInDays | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 8 | 10 | 0 | 25% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 24 | 27 | 0 | 12.5% | 7 | Normal
Eric De la Nuez | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 20 | 26 | 0 | 30% | 2 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1302 | [HotelsPlus] - Return hotelsplus availability label in lowfares respose | Finalizado | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 5 | Normal
Eric De la Nuez | API-1309 | [Total Refund] - Extend reimbursement options rules for Excluded FEE Codes | Finalizado | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 10 | 13 | 0 | 30% | 2 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1322 | [Total Refund] - Send new parameter in rgBundlePrices | Finalizado | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 11 | 14 | 0 | 27.27% | 4 | Normal
Eric De la Nuez | API-1333 | [Kiosk] Add verified documents | Finalizado | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 5 | Normal
Eric De la Nuez | API-1335 | [UK Tax] Consider connecting flights | Finalizado | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1339 | LongStayInDAys to revGAuge is not comparing dates correctly | Finalizado | 2025-10-06 | 2025-10-03 | 16 | 20 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1358 | Log traces with status 400 as OK on graph/tokenupgrade | Cerrado | 2026-02-26 | 2026-02-26 | No aplica | 8 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Eric De la Nuez | API-1393 | [UK Tax] incorrect charge on round trip | Finalizado | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 13 | 16 | 0 | 23.08% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1404 | Boarding Time - TJX | Finalizado | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1405 | Add a new role for Agency users | Finalizado | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 5 | 6 | 0 | 20% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1418 | New bording zones | Finalizado | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 4 | Normal
Eric De la Nuez | API-1431 | [GDS Bookings] Handle Contacts in booking/updatepassengers endpoint | Comentarios | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1432 | [GDS Bookings] Add a booking comment when a contact email is updated | En Pausa | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 12 | 15 | 0 | 25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1433 | [GDS Bookings] Add a notification when a GDS booking requires an email update | En Pausa | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 16 | 19 | 0 | 18.75% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1459 | [IROP] Check boarding status to return irop information | Cerrado | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 20 | 24 | 0 | 20% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1466 | [Error] ChangeJourneys | Cerrado | 2025-12-16 | 2025-12-19 | No aplica | 24 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Eric De la Nuez | API-1481 | [New bundle] - Adjustments required so that the flow is not broken when using the new bundle | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 16 | 17 | 0 | 6.25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-843 | Investigation - [Payments] Vouchers - Map the error details data | Finalizado | 2025-05-21 | 2025-06-17 | 38 | 9 | 0 | -76.32% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-872 | [Doters] Wipeout | Finalizado | 2025-10-30 | 2025-10-22 | 28 | 35 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1510 | [Doters] External Additional Payment forms ONLY for Doters accrual | Finalizado | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 16 | 20 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1498 | Boarding zone for new bundle | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 27 | 34 | 0 | 25.93% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1402 | [GreenCard] CheckinBlockedPassengerHasNoVisaOrGreenCard | En revisión | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 10 | 12 | 0 | 20% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1515 | Investigation - [IROP] Delays in flight through | Reasignado | No aplica | 2026-01-28 | No aplica | 24 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Eric De la Nuez | API-1525 | GDS bookings cannot be retrieved in the APP | Finalizado | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 10 | 12 | 0 | 20% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1315 | Add query param to get points breakdown in booking/full | Finalizado | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 24 | 30 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1536 | Fix response bookingfull / displaybookingamount | Finalizado | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 10 | 12 | 0 | 20% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1516 | Investigation - [PartialPayments] Production issues - VBJL, VART | Finalizado | No aplica | 2026-02-25 | No aplica | 80 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Eric De la Nuez | API-1538 | [Upsell non departed journey] - Booking rules at booking root level are not taking the latest bundle after an upsell | Finalizado | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 24 | 30 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1553 | [TransferBooking] - Do not depend on comment for cancelling transfer, validate Queue only | Finalizado | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 18 | 19 | 0 | 5.556% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1559 | [Schedules] High error rate on availability/schedule | Finalizado | No aplica | 2026-02-24 | No aplica | 4 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Eric De la Nuez | API-1557 | Change the error code when pax type is invalid | Finalizado | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 12 | 15 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1572 | [IROP] booking/rules add setting per journey to IROP setting | Finalizado | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 8 | 10 | 0 | 25% | 5 | Normal
Eric De la Nuez | API-1544 | Ignore Agent fron comments in Custom Services | Finalizado | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 12 | 15 | 0 | 25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1563 | [Marketplace comments & Notifications] - When having marketplace offerstatus comment booking is not loading | Finalizado | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 8 | 10 | 0 | 25% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1560 | [Booking] Map error in flights with minimum time between journeys | Finalizado | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 8 | 10 | 0 | 25% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1242 | [ExpressTag] Change in v1/booking/bags | Comentarios | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 16 | 20 | 0 | 25% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1582 | Change from zone 1 to zone 2 | Finalizado | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 14 | 18 | 0 | 28.57% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1240 | [ExpressTag] Create Booking Rule DisplayExpressTag | Reasignado | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1590 | [Fuel Surcharge] - Fuel SSR services adjustment and payment process validation | Finalizado | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1592 | [Doters] Fallback options for Yield Management | Finalizado | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 32 | 38 | 0 | 18.75% | 3 | Normal
Eric De la Nuez | API-1617 | [API1557] Change error code when pax type is invalid (INF) | Finalizado | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1 | 0 | 0% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1603 | [Doters] Response amount of points in booking | Reasignado | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 24 | 44 | 0 | 83.33% | 1 | Desviado
Eric De la Nuez | API-1601 | Setting in AP to set the resetPasswordUrl in /account/requestpasswordreset endpoint | Finalizado | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 1 | Normal
Eric De la Nuez | API-1529 | [RelocateComments] Get relocated comments and use them | Reasignado | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 50 | 60 | 0 | 20% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1651 | Pricing Type - Available Bundles | Finalizado | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 26 | 31 | 0 | 19.23% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1661 | Pricing Type - Available Services | Finalizado | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 20 | 24 | 0 | 20% | 2 | Normal
Eric De la Nuez | API-1652 | Pricing Type - Post Bundles | Finalizado | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 40 | 48 | 0 | 20% | 0 | Normal
Eric De la Nuez | API-1662 | Pricing Type - Change Services | Finalizado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 32 | 53 | 0 | 65.62% | 0 | Desviado
Luis Galindo | API-1069 | Agency - Enable AG payment with USD/MXN | Finalizado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 40 | 57.5 | 0 | 43.75% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1080 | Reimbursement method - ReverseCreditCard | Finalizado | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 34 | 4 | 0 | -88.24% | 4 | Normal
Luis Galindo | API-1119 | [Avasa] Add new GET vehicle/locations endpoint | Finalizado | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 20 | 26 | 0 | 30% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1120 | [Avasa] Add new GET vehicle/availability endpoint | Finalizado | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 32 | 43 | 0 | 34.38% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1158 | [Booking Search] Extend service to support different digit search | Finalizado | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 16 | 4 | 0 | -75% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1167 | [YunoAsync & Yuno Wallet] Change in payment/checkstatus | Finalizado | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 24 | 44 | 0 | 83.33% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1516 | Investigation - [PartialPayments] Production issues - VBJL, VART | Finalizado |  | 2026-02-25 | No aplica | 55 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1189 | [Yuno Payments] - Return selected Wallet in booking full payments type | Finalizado | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 16 | 6 | 0 | -62.5% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1210 | [Transfer] - Return transfer contact information during transfer process and not allow email editing email field | Finalizado | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 20 | 2 | 0 | -90% | 3 | Normal
Luis Galindo | API-1237 | [Doters] Allow regular fare for anonymous users in RegularAndPoints flow | Finalizado | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 12 | 8 | 0 | -33.33% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1247 | Extend resources/stations with train stations | Finalizado | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 30 | 37 | 0 | 23.33% | 3 | Normal
Luis Galindo | API-1249 | Create train/availability endpoint | Finalizado | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 36 | 49 | 0 | 36.11% | 4 | Desviado
Luis Galindo | API-1250 | Create train/add endpoint | Finalizado | 2025-10-08 | 2025-09-19 | 50 | 65 | 0 | 30% | 4 | Desviado
Luis Galindo | API-1251 | Add train comment and extend basket dispatcher | Finalizado | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 27 | 35 | 0 | 29.63% | 4 | Normal
Luis Galindo | API-1252 | Extend booking output with train information | Finalizado | 2025-10-10 | 2025-09-19 | 10 | 13 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1266 | [Experience] Add admin portal configuration | Finalizado | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 15 | 14 | 0 | -6.667% | 3 | Normal
Luis Galindo | API-1267 | [Experience] Return experience services in booking/availableservices endpoint | Comentarios | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 40 | 52 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1268 | [Experience] Add experience services | Comentarios | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1269 | [Experience] Include experienceServices in booking output | Comentarios | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1290 | [TUA] Add percent discount for Viva Candy on the fareWithTUA response | Finalizado | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 8 | 10 | 0 | 25% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1291 | [TUA] - Intl MXN empty field | Finalizado | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 14 | 18 | 0 | 28.57% | 3 | Normal
Luis Galindo | API-1303 | [HotelsPlus] - When having promo code fareplace is not being called | Finalizado | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 12 | 15 | 0 | 25% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1307 | Add new role for Agency users | Finalizado | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 4 | 5 | 0 | 25% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1316 | Enable Hopper Insurance (VBJH) in Manage My Booking (MMB) Flow | Finalizado | 2025-10-15 | 2025-10-02 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1319 | Create train/delete endpoint | Finalizado | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 50 | 65 | 0 | 30% | 4 | Desviado
Luis Galindo | API-1383 | [TrenMaya] - Adjustments | Finalizado | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 44 | 56 | 0 | 27.27% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1396 | Add a new role for Agency users | Finalizado | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 4 | 5 | 0 | 25% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1408 | Add InTransit field to passenger DestinationAddressInput | Finalizado | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 30 | 39 | 0 | 30% | 3 | Desviado
Luis Galindo | API-1439 | [AG] New Setting - Change Domain for Agencies | Finalizado | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 12 | 15 | 0 | 25% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1452 | [Change Flight] Discrepancies between bundles | Cerrado | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1463 | Change exchangeRate output in methods available output [Breaking Change] | Comentarios | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 6 | 4.5 | 0 | -25% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1464 | [PartialPayment] update FeeAmount and downPaymentAmount calculation | Finalizado | 2026-01-05 | 2025-12-30 | 34 | 38.5 | 0 | 13.24% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-724 | Use stateless booking retrieve requests | Feedback | 2025-11-25 |  | 40 | 52 | 15 | 67.5% | 1 | Desviado |  | 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 7
Luis Galindo | API-1121 | [Avasa] Add new POST vehicle/add endpoint | Finalizado | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 39 | 50.5 | 0 | 29.49% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1473 | [TrenMaya] - Tren Maya price percentage adjustment | Finalizado | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 32 | 37 | 0 | 15.62% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1508 | [TrenMaya] - Ajust booking structure to support differents status from Tren Maya comment | Finalizado | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1122 | [Avasa] Add new POST vehicle/delete endpoint | Finalizado | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 12 | 15.5 | 0 | 29.17% | 1 | Normal
Luis Galindo | API-1329 | [Avasa] Handle vehicle rental in payment/process | Finalizado | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 20 | 26 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1523 | Investigation - [HotelPlus] - Error in percentage to be discount on bookings with childrens | Finalizado | No aplica | 2026-02-10 | No aplica | 20 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1535 | [Tren Maya] - Train Add error - SSR amount is not being overridden from the amount of the selected journey | Cerrado | 2026-02-04 | 2026-02-04 | No aplica | 4 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1330 | [Avasa] Handle vehicle rental in GET booking, booking/full, booking/search endpoints | Finalizado | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 16 | 20.5 | 0 | 28.12% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1500 | [TrenMaya] - Do not return TrenMaya service when having multiple nationalities in the booking | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 16 | 20 | 0 | 25% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1545 | [Avasa]Add new fields to the Booking Response | Finalizado | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1332 | [Avasa] Handle cancelling existing reservation in vehicle/delete endpoint | Cerrado | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-771 | Admin Panel Roles & Security with Microsoft SSO | En curso | SSO |  | 153 | 201 | 0 | 31.37% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1555 | Analyze [Avasa] - Payment during booking flow | Finalizado | 2026-03-02 | 2026-03-02 | No aplica | 12 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1564 | [Avasa] Add commission fee and return location type on vehicle location | Finalizado | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 28 | 40 | 0 | 42.86% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1573 | [Avasa]Add field ReturnLocations to the Booking Response | Finalizado | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 12 | 19.5 | 0 | 62.5% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1546 | Investigation - VivaKiosk - Issue with addbags | Cerrado | No aplica | 2026-05-12 | No aplica | 23 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1585 | [BoardingPass] Offset in checkin/boardingpass | Finalizado | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 28 | 33.5 | 0 | 19.64% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1602 | New mapping - Extend VQ and VR with new payment fields | Finalizado | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 8 | 1 | 0 | -87.5% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1610 | [Doters] Change Yield Management URL | Finalizado | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4 | 5 | 0 | 25% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1611 | Add Domain to CORS for /internal/childcompanion | Finalizado | No aplica | 2026-04-01 |  | 3 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1599 | [OCP] - Validate user account data in OneClickPurchase booking rule | Finalizado | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 8 | 9.5 | 0 | 18.75% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1442 | [IROP] Add compensation restriction per route | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 24 | 44 | 0 | 83.33% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1415 | [PricesOptimizations] - Send additional fields into revGauge rgSSRPrices and rgBundlePrices | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 28 | 0 | 250% | 2 | Desviado
Luis Galindo | API-1606 | Investigation - [Total Refund] - Cancellation of both journeys is only sending amount of the first journey | Finalizado | No aplica | 2026-04-18 | No aplica | 48 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1621 | Acompañamiento Liderazgo Técnico Abril 2026 | Finalizado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1618 | [Car Rental] - Add new field (Rates request) | Finalizado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1626 | [TrenMaya] - Booking output is returning incorrect prices when having Train Round trip | Finalizado | 2026-04-16 | 2026-04-16 | No aplica | 9 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1638 | Change Yield Management and AVASA | Finalizado | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 4 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1640 | [Breaking change] Add payment fee in selectMethod for installment fees | Finalizado | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 112 | 184 | 0 | 64.29% | 5 | Desviado
Luis Galindo | API-1649 | [Tren Maya] - Update Staging and Prod URL | Finalizado | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | Normal
Luis Galindo | API-1641 | Add payment fee in selectMethod for external payment | Comentarios | 2026-05-28 |  | 30 | 86 | 0 | 186.7% | 3 | Desviado | Las horas de Julio corresponden al retrabajo invertido para la matriz de casos de pruebas que se agregó en su versión final el 30 de Junio, días posteriores a que el ticket fuera movido a Review sin el requerimiento de evidencias de una matriz de pruebas. Esto requirió recontextualización, reconstrucción de escenarios de pruebas (configuraciones, colecciones, etc) y levantamiento de evidencias para la matriz.
Luis Galindo | API-1686 | Investigation - [Doters] Yield Management restriction | Finalizado |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1695 | [Partial Payments + hotels] - Toggle toggle for min hours and refund date validation | Finalizado | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 12 | 28 | 0 | 133.3% | 0 | Desviado | Las horas de Julio corresponden al retrabajo invertido para la matriz de casos de pruebas que se agregó en su versión final el 21 de Junio, días posteriores a que el ticket fuera movido a Review sin el requerimiento de evidencias de una matriz de pruebas. Esto requirió recontextualización, reconstrucción de escenarios de pruebas (configuraciones, colecciones, etc) y levantamiento de evidencias para la matriz, además de apoyo de VB para probar un escenario que dio complicaciones.
Luis Galindo | API-1703 | Get installment fees amount with single call | Finalizado | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 15 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1603 | [Doters] Response amount of points in booking | Finalizado | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 24 | 45 | 0 | 87.5% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1666 | Acompañamiento Liderazgo Técnico Junio 2026 | Cerrado | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 46 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1691 | Investigation - [PartialPayments] Inconsistency Down Payment greater than total | Cerrado |  |  |  | 48 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1704 | Do not return installment offer with fee when fee is not available in Navitaire | Finalizado |  | 2026-06-26 |  | 22 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Luis Galindo | API-1529 | [RelocateComments] Get relocated comments and use them | En curso | 2026-10-02 |  | 50 | 97 | 30 | 154% | 3 | Desviado | Las horas de Julio corresponden al retrabajo invertido para la matriz de casos de pruebas que se agregó en su versión final el 22 de Junio, varias semanas posteriores a que el ticket fuera movido a Review sin el requerimiento de evidencias de una matriz de pruebas. Esto requirió recontextualización completa del proyecto RelocateComments, reconstrucción de escenarios de pruebas (configuraciones, colecciones, etc) y levantamiento de evidencias para la matriz. Adicionalmente, el servicio externo presentó varias inconsistencias que tuvieron que ser validadas con VB en varios intercambios de estado del ticket. Finalmente, se identificó que el servicio externo de RelocateComments cambio en su contrato con la integración de GenericAPI lo que implicó tener que cambiar la implementación que había y ejecutar las pruebas sobre lo nuevo implementado. | 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 5; 2026-09-25: 1; 2026-09-28: 2; 2026-09-29: 6; 2026-09-30: 8
Luis Galindo | API-1708 | [Doters] Add setting to control cache to obtain Doters balance | Finalizado | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 12 | 16 | 0 | 33.33% | 2 | Desviado | La estimación de este ticket no contempló las validaciones, cambio de diseño en la implementación y ajustes posteriores a que fue movido a review, que fueron tomadas durante una daily con Ezy y VB. El tiempo adicional se fue en ello.
Luis Galindo | API-1790 | [Avasa Car Rental] - Error is returned to the front end when we don´t receive some fields data from avasa response | Finalizado |  | 2026-07-30 | 32 | 24 | 0 | -25% | 2 | Normal
Luis Galindo | API-1456 | Do not return services or insurances with Price 0 | En revisión | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 29 | 58 | 0 | 100% | 1 | Desviado
Luis Galindo | API-1794 | [IROP] Exclude From Irop - BookingStatus | Finalizado | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 16 | 22 | 0 | 37.5% | 0 | Desviado
Luis Galindo | API-1796 | [Payments] Expose Card Issuer in storedPayments | Finalizado | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 32 | 44 | 0 | 37.5% | 0 | Desviado
Luis Galindo | API-1431 | [GDS Bookings] Handle Contacts in booking/updatepassengers endpoint | Cerrada | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 24 | 85 | 0 | 254.2% | 1 | Desviado
Luis Galindo Test | API-1253 | [Boarding Passes] Add connectsInStation | Finalizado | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 16 | 13 | 0 | -18.75% | 0 | Normal
Luis Galindo Test | API-1292 | Create /availability/presales | Finalizado | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 28 | 1 | 0 | -96.43% | 0 | Normal
Luis Galindo Test | API-1299 | [UK Tax] Mantain use of fees in booking and check-in flow | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 24 | 3 | 0 | -87.5% | 0 | Normal
Luis Galindo Test | API-1300 | Discount the rgBundlePriceSimple to the AirfareDifference and show in bundleDifference | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 20 | 1 | 0 | -95% | 0 | Normal
Sebastian Miranda | API-771 | Admin Panel Roles & Security with Microsoft SSO | Reasignado |  | 2026-01-30 |  | 107 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Sebastian Miranda | API-1403 | Reimbursement Options - Enable for SSR | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Sebastian Miranda | API-1415 | [PricesOptimizations] - Send additional fields into revGauge rgSSRPrices and rgBundlePrices | Reasignado | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 8 | 24 | 0 | 200% | 1 | Desviado
Sebastian Miranda | API-1442 | [IROP] Add compensation restriction per route | Reasignado | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 24 | 40 | 0 | 66.67% | 1 | Desviado
Sebastian Miranda | API-1500 | [TrenMaya] - Do not return TrenMaya service when having multiple nationalities in the booking | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | Normal
Sebastian Miranda | API-1427 | [Self-reaccomm] Handle Change Flight | Reasignado |  |  | 24 | 21 | 0 | -12.5% | 0 | Normal
Daniel Llano | API-1609 | [Services] - Available per culture code | Finalizado | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 16 | 27.5 | 0 | 71.88% | 3 | Desviado | Se registraron tres devoluciones de revisión entre el 08 y el 10/04. Cada devolución requirió ajustes funcionales, actualización del código y una nueva validación antes de integrar el PR. El tiempo adicional corresponde principalmente a estos ciclos de revisión.
Daniel Llano | API-1446 | [Payments] Change Expiration Date calculation with setting in AP | Finalizado | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 16 | 19 | 0 | 18.75% | 4 | Normal
Daniel Llano | API-1608 | [Avasa] Add reservationNumber to booking/full response | En revisión | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 4 | 8.5 | 0 | 112.5% | 1 | Desviado
Daniel Llano | API-1574 | [Child registration] Adjustments in booking/full | Finalizado | 2026-04-15 | 2026-08-03 | 12 | 19.5 | 0 | 62.5% | 2 | Desviado
Daniel Llano | API-1623 | [Services] - New config to not return services in bookings with infants | Finalizado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 16 | 18.5 | 0 | 15.62% | 2 | Normal
Daniel Llano | API-1620 | [IROP] Block carrier flights from rebook options | Finalizado | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 16 | 16 | 0 | 0% | 2 | Normal
Daniel Llano | API-1604 | [Doters] Increase minimum amount with bundles | Cerrado | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 24 | 23 | 0 | -4.167% | 0 | Normal
Daniel Llano | API-1547 | [Child registration] Adjustments in account/companions | En revisión | 2026-04-30 | 2026-08-28 | 24 | 32 | 0 | 33.33% | 1 | Desviado
Daniel Llano | API-1565 | [TotalRefund] - Comment added multiple times for each payment attempt | En revisión | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 8 | 16 | 0 | 100% | 0 | Desviado | Reabierto el 09/07. Se creó la colección, se generaron 7 evidencias y se realizó un ajuste funcional entre el 09–10/07 para agregar RefundableAmount únicamente después de un pago aprobado.
Daniel Llano | API-1584 | [MethodsAvailable] Handling available payments with errors in external services (vivaCash-YunoWallets) | En revisión | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 16 | 30 | 0 | 87.5% | 0 | Desviado | Reabierto el 22/07. Existe un worklog explícito de preparación de Postman. La colección y las 7 evidencias fueron trabajadas entre el 23–29/07, incluyendo validaciones de continuidad del servicio y regresión de otros métodos de pago.
Daniel Llano | API-1624 | [Transfer] - Block booking rules for transfered bookings | Finalizado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 12 | 22 | 0 | 83.33% | 3 | Desviado | La revisión provocó la reapertura del ticket y 3 correcciones funcionales entre el 17–19/06. Posteriormente se prepararon una guía, una colección de Postman y 7 evidencias entre el 06–08/07. El PR se integró el 16/07.
Daniel Llano | API-1289 | Investigation - Issue with boarding pass when empty comment | En revisión | No aplica | 2026-05-13 | No aplica | 24 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1667 | [Operational] - Investigation - AddSeat - nsk:Seats:JourneyKeyMissingForPassengerWithSeat | Bloqueado | No aplica | 2026-05-14 | No aplica | 16 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1657 | [Tren Maya] - Filter fares by national o international nationalities | En revisión | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 16 | 26 | 0 | 62.5% | 2 | Desviado | Reabierto el 17/07. Se creó la colección y se encontraron 8 evidencias, correspondientes al antes y después de los tres escenarios, completadas el 28/07.
Daniel Llano | API-1598 | Encrypt input password | En revisión | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | Normal
Daniel Llano | API-1680 | [IROP] IROP Availability | Comentarios | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 2 | Normal
Daniel Llano | API-1653 | [Viva Candy] - Adjust post passenger service for Bookings with Hotel SSR | En revisión | 2026-06-04 |  | 24 | 32 | 0 | 33.33% | 0 | Desviado | Reabierto el 21/07. Se preparó la colección y se generaron 6 evidencias entre el 21–23/07, incluyendo resultados antes y después para bookings con y sin hotel.
Daniel Llano | API-1673 | [Partial Payment] - Return cancellation date and amount for hotels in basket and booking ouput | Finalizado | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 24 | 40 | 0 | 66.67% | 0 | Desviado | Se preparó la colección y se encontraron 13 evidencias entre el 08–13/07. El PR se integró el 14/07. Las pruebas posteriores también derivaron en un ajuste y rollback el 23/07.
Daniel Llano | API-1603 | [Doters] Response amount of points in booking | Reasignado | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 24 | 48 | 0 | 100% | 1 | Desviado | Durante la revisión se solicitó limitar la solución exclusivamente al flujo Doters, lo que requirió retirar parte de la implementación y rehacer el ajuste. Posteriormente se presentó un NullReferenceException en UAT, se realizó rollback y se creó el PR #2417. También se preparó y corrigió un script end-to-end, se revisó la configuración del OTP externo y finalmente se validaron siete combinaciones en UAT.
Daniel Llano | API-1664 | Pricing Type - Change Seat - booking flow | Comentarios | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 16 | 48 | 0 | 200% | 0 | Desviado | Se prepararon colecciones, se ejecutaron manualmente los seis escenarios y se generaron 12 evidencias Before/After. Las pruebas detectaron un ajuste adicional para impedir compras anónimas con puntos. También fue necesario validar manualmente escenarios cuyas precondiciones no se ejecutaban correctamente en Newman. Se registraron 16 h adicionales después de incorporarse la matriz.
Daniel Llano | API-1663 | Price Type - Get Seatmaps | Ready for prod | 2026-06-17 | 2026-09-23 | 20 | 40 | 20 | 200% | 2 | Desviado | Los casos requirieron diferentes configuraciones del feature toggle, cambios en el Admin Portal y reinicios de la API. TC08–TC10 detectaron pointAmount = 0 en el flujo Manage, por lo que se realizó una corrección adicional en CurrencyProvider. También se actualizaron las aserciones de Postman, se repitieron las pruebas y se generaron 20 evidencias Before/After, junto con la colección y los resultados Newman. Se registraron 20 h adicionales después de agregarse la matriz. | 2026-09-17: 4; 2026-09-18: 4; 2026-09-21: 8; 2026-09-23: 4
Daniel Llano | API-1694 | Internal endpoint to retrieve usernames of users who have a specific flight in their trips | Finalizado | 2026-07-16 | 2026-08-19 | 40 | 56 | 0 | 40% | 2 | Desviado
Daniel Llano | API-1706 | [Hotels] - Basket is not extended with hotel information into dispatcher when hotel is added in manage my booking | Finalizado |  |  | 0 | 52 | 0 |  | 2 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1680 | [IROP] IROP Availability | Finalizado | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 24 | 16 | 0 | -33.33% | 2 | Normal
Daniel Llano | API-1515 | Investigation - [IROP] Delays in flight through | Finalizado | 2026-07-21 | 2026-08-24 |  | 50 | 0 |  | 5 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1786 | [Partial Payment] - Return Cancellation date and amount for hotels in basket and booking output | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 20 | 0 |  | 2 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1402 | [GreenCard] CheckinBlockedPassengerHasNoVisaOrGreenCard | En revisión | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 10 | 20 | 0 | 100% | 1 | Desviado
Daniel Llano | API-1240 | [ExpressTag] Create Booking Rule DisplayExpressTag | En revisión | 2026-03-26 | 2026-08-04 | 24 | 39 | 0 | 62.5% | 0 | Desviado
Daniel Llano | API-1711 | Pricing Type - Extend Basket Output For Services and Seats and Grouping by PriceType | Finalizado |  | 2026-08-28 |  | 48 | 0 |  | 2 | Sin estimación
Daniel Llano | API-1654 | Investigation - [IROP] Forced Approval in irop details | Bloqueado |  |  |  | 16 | 0 |  |  | Sin estimación
Daniel Llano | API-1834 | [Doters] Loyalty excluded amount is being affected incorrectly | Finalizada |  | 2026-09-18 | 63 | 24 | 33 | -9.524% | 2 | Normal |  | 2026-09-03: 5; 2026-09-07: 8; 2026-09-11: 4; 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 4; 2026-09-18: 4
Daniel Llano | API-1738 | Display Passengers Changes | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 64 | 26 | 27 | -17.19% | 3 | Normal |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 3; 2026-09-04: 8
Gabriel Herrera | API-1672 | [Car Rental] - Avasa rates - modify and make corpRateId configurable | En revisión | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 8 | 53 | 0 | 562.5% | 0 | Desviado | Primer ticket asignado - curva de aprendizaje
Gabriel Herrera | API-1705 | Add in Features the option of "Coupons" | Finalizada | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 13 | 0 | 1200% | 1 | Desviado | Fue uno de los primeros ticket que resolvi, parte del desvio estuvo en tener todo el setup y entender la solución. al margen de eso, considero que estimación de 1h no existe, ya el solo hecho de pasarse al Branch master, actualizar, crear un nuevo Branch, crear una sub tarea con toda la matriz de test cases, recabar todas las evidencias que satisfacen cada test case de la matriz, hacer el pull request y dejar todo en review, ya solo eso lleva mas de 1h y a eso sumarle el tiempo de desarrollo. quizás esta tarea originalmente se podría resolver en medio día, digamos 4h. pero no 1h, ni tampoco 12h.
Gabriel Herrera | API-1693 | [Tren Maya] - Hide tren maya credentials from the logs and avoid breaking the flow when error in authentication | Ready for prod | 2026-06-22 | 2026-09-28 | 20 | 39 | 6 | 125% | 3 | Desviado | Fue un desarrollo sensible por que implicaba validaciones contra datadog. El ticket regreso solicitando aun mas evidencias. | 2026-09-21: 1; 2026-09-24: 3; 2026-09-25: 2
Gabriel Herrera | API-1753 | Onboarding Proyecto Generic Api - Viva | Cerrada | 2026-07-30 | 2026-06-22 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | Normal
Gabriel Herrera | API-1700 | [TransferCancel] - Transfer cancel - blocked by booking rules | Finalizada | 2026-07-06 | 2026-08-07 | 12 | 25 | 0 | 108.3% | 0 | Desviado | Este también fue un desarrollo complejo, implicaba probar muchos casos, crear un basket, crear la reserva, iniciar la transferencia, cancelar. de hecho en la sub tarea sume muchísima evidencia. también hubo una devolución del ticket.
Gabriel Herrera | API-1736 | Add in Features the option of "VerifiedNumber" | Finalizada | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 0 | 12 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Gabriel Herrera | API-1712 | Endpoint of /account/coupons show redeemed coupons | Finalizada |  | 2026-07-15 | 24 | 47 | 0 | 95.83% | 7 | Desviado | Este ticket implicaba agregar nuevos datos para capturarlos del proveedor Gravty y sumarlos en las respuesta de la api. me encargue de validar mediante fiddler todo el trafico hacia Gravty y obtener las respuestas para sumarlas de evidencias. este ticket también tuvo algo particular, volvió varias veces, pero por que Marcin me hizo un primer review con comentarios, corregi los comentarios cambiando el código y en el mismo GitHub le respondi, resulta que el veía los cambios en el código pero no veía mis respuestas, de ese modo tuvimos varios idas y vuelta, a un punto que en una daily dijo este ticket no lo reviso mas. nos juntamos con Didier y el vio que yo SI respondia a los mensajes de Marcin pero el no los veía, en resumen en GitHub yo no había realizado submit de mis respuestas por eso Marcin no veía, luego de eso se aprobó rapidísimo y paso a producción.
Gabriel Herrera | API-1742 | [Child registration] Manifest comment in booking | Finalizada | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Gabriel Herrera | API-1409 | [VivaCandy] - Include bundle information in getFares request | Finalizada | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 6 | 16 | 0 | 166.7% | 0 | Desviado
Gabriel Herrera | API-1744 | [TransferBooking] - Email adjustments | UAT |  | 2026-08-24 | 14 | 7 | 0 | -50% | 1 | Normal
Gabriel Herrera | API-1734 | [ChangeJourney] Basket balance | Finalizada | 2026-07-28 | 2026-08-06 |  | 28 | 0 |  | 1 | Sin estimación
Gabriel Herrera | API-1799 | [Viva Candy]- Allow adding hotels for Viva Candy(hotel plus) in different currencies different than MXN | Finalizada | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 26 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Gabriel Herrera | API-1793 | Add in Features the option of "StaffLink" | Finalizada | 2026-08-06 | 2026-08-05 |  | 9 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Gabriel Herrera | API-1798 | [Hotels Post Booking] - Do not send flights amount in getFares when flowtype manage | Finalizada | 2026-08-13 | 2026-08-12 |  | 16 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Gabriel Herrera | API-1813 | Boardingpass - TJX | Finalizada | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 16 | 38 | 0 | 137.5% | 1 | Desviado
Gabriel Herrera | API-1427 | [Self-reaccomm] Handle Change Flight | Finalizada | 2026-08-20 | 2026-09-08 | 24 | 41 | 2 | 79.17% | 5 | Desviado |  | 2026-09-04: 2
Gabriel Herrera | API-1795 | [SearchJourney] TUA Difference | En revisión | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | Normal
Gabriel Herrera | API-1853 | [Viva Candy] - HotelPlus offer amounts not converted to search currency | En curso | 2026-09-03 |  | 12 | 16 | 0 | 33.33% | 0 | Desviado
Felix Vegas | STI-1009 | [TotalRefund] - Transactions reimbursement emails for totalrefund | OPS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 38 | 38 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1058 | Daily Meetings - Octubre | Finalizado | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 11 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1102 | [Transfer] Ajustes en fees y debug de breakdown | OPS | 2025-10-24 | 2025-10-20 | 25 | 24 | 0 | -4% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1115 | [TotalRefund] - Adjust TotalRefund comment - remove marketplace | OPS | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1117 | [Special Events] Generar sql para RAIDEN25 | Cerrado | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1118 | [TotalRefund] Fees logic update | En revisión | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | 5 | 0 | 25% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1140 | [CommentsDB] - Tabla y servicios para almacenamiento de comentarios | En revisión | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 32 | 39 | 0 | 21.88% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1144 | [Hopper]Evento de Compra de Seguro HTS | En revisión | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 46 | 54 | 0 | 17.39% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1154 | Envío Correos - Fe erratas | OPS | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3 | 3 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1155 | [Apartados] Transactions Vivacash sin customerNumber | OPS | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 16 | 6 | 0 | -62.5% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1172 | Daily Meetings - Noviembre | Finalizado | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1173 | Transactions - Error en amount en petición a compensation | OPS | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 4 | 2 | 0 | -50% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1174 | [MMB] Envío de correo de compensaciones | Finalizado | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 10 | 12 | 0 | 20% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1175 | Reenvio de correo de compensación utilizando servicio y template de TX | Finalizado | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 48 | 60 | 0 | 25% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1176 | [VivaCandy] - Revisar servicio booking/cancelHotel | Finalizado | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 12 | 12 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1192 | [TuaAliado] - Notificar cuando el TUA ya ha sido pagado | Ready for prod | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 26 | 32 | 0 | 23.08% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1205 | [YunoWallets] - Webhook para confirmación de Apple Pay y Google Pay | Finalizado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 40 | 52 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Felix Vegas | STI-1206 | [Apartados] Cambios en transactions | En revisión | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 32 | 39 | 0 | 21.88% | 2 | Normal
Felix Vegas | STI-1219 | [Transfer] Debug y reprocesamiento de reservas | Finalizado | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1220 | [ViajaFacil] Transferencia de conocimiento a Reynaldo y asistencia en reunión con equipo ODM | Finalizado | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8 | 2 | 0 | -75% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1225 | Daily Meetings - Diciembre | Finalizado | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 10.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1245 | [Apartados] Agregar nuevo endpoint de cancelación desde el transactions | Ready for prod | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1291 | [Tarifa Reembolsable] - Ajuste en cancelación con tarifa reembolsable para colocar las cantidades de manera correcta en Fee ZREEMT | En revisión | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 16 | 14 | 0 | -12.5% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1268 | Daily Meetings - Enero 2026 | Cerrado | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1292 | [Transacciones] Revisión de casos VivaCash y Commit Navitaire | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 6 | 6 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-173 | [P2P] - New service booking peer2peer | Ready for prod | 2025-04-25 | 2025-08-19 | 108.5 | 122 | 0 | 12.44% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-228 | [Apartados] Transactions - Booking cancellation | OPS | 2025-10-21 | 2025-10-09 | 60 | 0 | 0 | -100% | 8 | Normal
Felix Vegas | STI-235 | [ReverseCreditCard] VB Transactions | Finalizado | 2025-10-07 | 2025-10-03 | 42 | 46 | 0 | 9.524% | 2 | Normal
Felix Vegas | STI-604 | [Tren Maya] - Dispatcher commitTrainBooking | Ready for prod | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 46 | 56 | 0 | 21.74% | 2 | Normal
Felix Vegas | STI-739 | [Transfer] Actualización de Dispatcher | UAT | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 4 | 1 | 0 | -75% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-742 | Daily Meetings - Agosto | Finalizado | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 10 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-748 | [P2P] Transfer Initiate - Check Transfer Queue | UAT | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 12 | 13 | 0 | 8.333% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-758 | [Special events] Update num tickets | Finalizado | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-778 | [Transactions] - Automatización en proceso de reenvio de VivaGifts | En revisión | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 38 | 43 | 0 | 13.16% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-780 | [Transactions] - Procesar reservas pagadas con Vouchers para generar vivaCash | En revisión | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 26 | 0 | 0 | -100% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-785 | [Eventos] Raiders - número de boletos | Finalizado | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-850 | Pipeline Especial Events | Finalizado | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 11 | 12 | 0 | 9.091% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-866 | [Transactions] - Soportar nuevo type para Total Refund y manejo de ZSPOIL en nuevo FEE | OPS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 34 | 41 | 0 | 20.59% | 2 | Normal
Felix Vegas | STI-867 | [Transfer & P2P] - Ajustes | OPS | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 41 | 52 | 0 | 26.83% | 3 | Normal
Felix Vegas | STI-868 | [Waiting list] - Ajustes en transactions | En revisión | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 40 | 52 | 0 | 30% | 0 | Desviado
Felix Vegas | STI-893 | Daily Meetings - Septiembre | Finalizado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-961 | Apoyo en ticket de Flight Status Information | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4 | 4 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1327 | [TrenMaya] Ajustes en el proceso y envío de correo | Finalizado | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 40 | 41 | 0 | 2.5% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1335 | [Transfer] Actualización de datos de entrada | En revisión | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 8 | 4 | 0 | -50% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1320 | [IROP] Compensaciones 1 año - Cancelaciones reservas no show | Finalizado | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 40 | 47 | 0 | 17.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-902 | [Avasa] - Dispatcher commitAvasaBooking | OPS | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 56 | 66 | 0 | 17.86% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1366 | [P2P] - Ajustes para cancelación de reserva P2P | En revisión | 2026-02-06 | 2026-01-30 | 32 | 36 | 0 | 12.5% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1368 | Cambios en yml e implicaciones en el proceso | Cerrado | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2.5 | 1 | 0 | -60% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1326 | [TrenMaya] - Automatización de envío de boletos de Tren Maya | Finalizado | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 56 | 57 | 0 | 1.786% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1393 | [Transactions] Save GiftCardKey in database | En revisión | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 8 | 5 | 0 | -37.5% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1398 | [VivaGift] Investigación de casos en producción | Finalizado | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Felix Vegas | STI-1392 | Daily Meetings - Febrero 2026 | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1375 | [NewCommentsAPI] - Comments migration batch process | Ready for prod | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 36 | 33 | 0 | -8.333% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1411 | [p2p] - Ajuste a FEEs P2P | En revisión | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 16 | 15 | 0 | -6.25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1420 | [Transfer] - Ajuste a FEEs Transfer | En revisión | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 7 | 7 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1432 | [Transactions] Email from P or D contact | Finalizado | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 24 | 3 | 0 | -87.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1438 | [Transactions] Retry on Bad Gateway error from VivaGift | Finalizado | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1397 | [Transfer Batch] - Escenario donde no se esta colocando el comentario en Navitaire al remover reserva de la Queue de transfer | OPS | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1464 | [Transfer & P2P] - Asignar SSRs con la cantidad obtenida de dividir los FEEs entre el numero de segmentos | En revisión | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 32 | 20 | 0 | -37.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1458 | Daily Meetings - Marzo 2026 | Cerrado | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 31.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1474 | [Tren Maya] - Ajuste en correo de tren maya para incluir reservationNumber | En revisión | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 25 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Felix Vegas | STI-1472 | [TarifaReembolsable] - Ajuste en correo para cancelaciones parciales | Finalizado | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1483 | [Transactions] - Revisión de casos de prod | En revisión | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 16 | 8 | 0 | -50% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1493 | [Insurances] - Hopper currency error | OPS | 2026-05-12 | 2026-04-09 | 40 | 16 | 0 | -60% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1461 | [Apartados] - Cancelar hotel hacia Fareplace en proceso de cancelación de reservas con apartados que contengan hotel | En revisión | 2026-03-31 | 2026-03-12 | 8 | 1 | 0 | -87.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1442 | [Avasa] Proceso de Cancelación | Ready for prod | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 48 | 43 | 0 | -10.42% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1502 | AuthorizationOverPayNotAllowed | En revisión | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 16 | 8 | 0 | -50% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1514 | [Apartados] Integrar la acción de cancelación en el llamado a cancel de apartados | Ready for prod | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 16 | 10 | 0 | -37.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1493 | [Insurances] - Hopper currency error | OPS | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 32 | 28 | 0 | -12.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1519 | Daily Meetings - Abril 2026 | Finalizado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1533 | [Car Rental] - Ajuste en commitAvasaBooking para confirmar pago | OPS | 2026-04-17 | 2026-04-15 | 32 | 38 | 0 | 18.75% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1406 | Modificaciones Integración ¦ Webhook Mercado Pago / Wallets | Finalizado | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 40 | 51 | 0 | 27.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1521 | [TotalRefund] - Casos con reembolsos en 0 - Analisis | Cerrado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 24 | 25 | 0 | 4.167% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1565 | [Avasa] - Ajustar parametros en llamada a confirmación de reserva Avasa | En revisión | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1568 | [P2P] Análisis de proceso de initiate para optimización | Finalizado | 2026-05-07 | 2026-05-04 | 32 | 8 | 0 | -75% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1571 | [P2P] - Peer2Peer initiate optimization | En revisión | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 32 | 21 | 0 | -34.38% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1572 | Daily Meetings - Mayo 2026 | Finalizado | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 9.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1566 | [Cancellation Fees] - Modificación de FEEs utilizados en cancelaciones Marketplace | En revisión | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 8 | 6 | 0 | -25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1563 | [Cancellation Fees] - Modificación de FEEs utilizados en cancelaciones TotalRefund | En revisión | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 16 | 4 | 0 | -75% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1582 | [FLEX] Actualizar los fees de cancelación 24 hrs | Finalizado | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1583 | [IROP] Actualizar los fees utilizados para IROP | En revisión | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1591 | [IROP] Actualizar los fees utilizados para IROP | En revisión | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1593 | REEMBOLSO NO APLICADO EN PLATAFORMA | En revisión | 2026-06-02 |  | 24 | 22 | 0 | -8.333% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1603 | Documentación de Lambdas | En revisión | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1604 | Daily Meetings - Junio 2026 | Cerrado | 2026-06-30 |  | 9.5 | 9 | 0 | -5.263% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1607 | [Apartados] Revisión de casos | En revisión | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 24 | 20 | 0 | -16.67% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1608 | [Transactions] Actualizar queue de fallos en Avasa | En revisión | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1610 | [TransferP2p] Ajustes al proceso | En revisión | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1617 | [TrenMaya] Ajustes, pruebas y despliegue | En revisión | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 24 | 16 | 0 | -33.33% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1618 | [Avasa] Análisis de casos, pruebas y reprocesamientos | En revisión | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 24 | 16 | 0 | -33.33% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1620 | [Transactions] Ajuste de reembolsos Marketplace | En revisión | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1621 | [Transactions] Ajustes en dependencia de Base de datos | En revisión | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 16 | 12 | 0 | -25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1622 | [Transactions] Irop validation in Zulu time | En revisión | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1625 | [VivaCandy] Casos hotel no confirmado | En revisión | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 10 | 8 | 0 | -20% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1626 | Servicio de optimización de precios - Bundle Zero | En revisión | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 56 | 52 | 0 | -7.143% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1365 | Investigación de reservas sin hotel confirmado | Finalizado |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Felix Vegas | STI-1628 | Daily Meetings - Julio 2026 | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1634 | [Transactions] Análisis de errores de la lambda en producción | En revisión |  | 2026-07-17 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Felix Vegas | STI-1636 | [SystemComments] Actualización por cambio en Navitaire | En revisión |  | 2026-08-17 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Felix Vegas | STI-1631 | [Empty Seat] - Proxy services for hopper | En Pausa | 2026-07-24 |  | 40 | 48 | 0 | 20% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1637 | [Transactions] Análisis y revisión por falla en fee Recash | En revisión | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Felix Vegas | STI-1667 | [TrenMaya] Reprocesamiento manual de reservas por falla del servicio de estaciones | En revisión | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 8 | 6 | 0 | -25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1669 | [P2P] Actualización por cambios en transactions | En revisión | 2026-08-20 | 2026-07-23 | 8 | 6 | 0 | -25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1670 | [Transactions] Apoyo en migración de cuenta en aws | En revisión | 2026-08-31 | 2026-07-23 | 8 | 2 | 0 | -75% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1671 | [VivaCash] Error de solemnti, diagnóstico, gestión e informe | En revisión | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1672 | [Comments] Ajustes al proceso | En revisión | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 16 | 10 | 0 | -37.5% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1673 | [P2P] Api Key y pruebas con Ezy | En revisión | 2026-07-31 | 2026-08-18 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1649 | Daily Meetings - Agosto 2026 | Finalizado | 2026-08-31 |  | 10.5 | 9.5 | 0 | -9.524% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1687 | [TrenMaya] Reprocesamiento Manual - Agosto | En Revisión |  |  | 24 | 19 | 0 | -20.83% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1691 | [Apartados] Debug y pruebas de batch cancel booking | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 16 | 15 | 0 | -6.25% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1692 | [IROP] Reprice y balanceo en cancelaciones parciales | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 24 | 20 | 0 | -16.67% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1693 | [Avasa] Reprocesamiento de reservas | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1695 | [TUA] Revisión de logs y pruebas | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1696 | [VivaGift] Revisión de reembolsos USD | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 8 | 4 | 0 | -50% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1697 | [Apartados] Revisión de error al cancelar avasa | En revisión | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1698 | [Transactions] Migración de cuenta aws | En revisión | 2026-09-04 | 2026-08-28 | 32 | 23 | 0 | -28.12% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1679 | [FEEs] - Ajustes en FEEs de P2P | En curso | 2026-09-04 |  | 32 | 19 | 0 | -40.62% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1706 | [Apartados] Revisión y cancelación manual | En curso | 2026-09-01 |  | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1680 | [FEEs] - Ajustes en FEEs de Sellback | En curso |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Kenny Munaque | STI-1010 | [PaxAlert] Notification endpoint | Ready for prod | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 52 | 67 | 0 | 28.85% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1052 | Service to add SSR to pet booking | Cerrado | 2025-12-15 | 2026-01-22 | 64 | 70 | 0 | 9.375% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1058 | Daily Meetings - Octubre | Finalizado | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1119 | Proceso cancelación reservas apartados | OPS | 2025-12-31 | 2025-11-06 | 68 | 80 | 0 | 17.65% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1172 | Daily Meetings - Noviembre | Finalizado | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1203 | SMD - Error al usar endpoint en prod | OPS | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 8 | 10 | 0 | 25% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1225 | Daily Meetings - Diciembre | Finalizado | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 10.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1275 | [Child registration] /service/v1/identity/validate | Finalizado | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 78 | 100 | 0 | 28.21% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-220 | [Queue manager] SMS - Agregar lógica de envío de notificaciones queue manager a scheduler de pax alert | OPS | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 87 | 99 | 0 | 13.79% | 5 | Normal
Kenny Munaque | STI-237 | [ReverseCreditCard] Creación de servicio de reversa de pagos | Finalizado | 2025-10-17 | 2025-10-03 | 58 | 75 | 0 | 29.31% | 2 | Normal
Kenny Munaque | STI-343 | [Queue manager] Guardar eventos recibidos en webhook | Finalizado | 2025-10-31 | 2025-08-12 | 36 | 18 | 0 | -50% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-559 | [ExpressTag] Nuevo servicio: POST vb/v1/expresstag/addBag | UAT | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 64 | 73 | 0 | 14.06% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-626 | Automatización de Store procedures | Pausado | 2026-01-30 |  | 50 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-738 | [Self-Reacomm] Modificación en contenido de reporte | En curso | 2026-08-14 |  | 272 | 238 | 0 | -12.5% | 2 | Normal
Kenny Munaque | STI-741 | BRS - vb/service/bagEnquiry | OPS | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 157 | 204 | 0 | 29.94% | 2 | Normal
Kenny Munaque | STI-742 | Daily Meetings - Agosto | Finalizado | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-795 | Oprtimizacion de Webhook IROP | OPS | 2025-10-13 | 2025-09-10 | 60 | 68 | 0 | 13.33% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-875 | Crear Pipeline de Click2PlayUsageBonus y modificar monto de abonos | Pausado | 2025-09-30 | 2025-09-10 | 74 | 39 | 0 | -47.3% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-893 | Daily Meetings - Septiembre | Finalizado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-916 | Creación de pipeline y configuracion de Datadog a servicio de reversas de pagos | OPS | 2025-10-17 | 2025-09-16 | 21 | 24 | 0 | 14.29% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-977 | POST v1/booking/addPetLiability | Cerrado | 2025-10-06 | 2025-09-22 | 25 | 32 | 0 | 28% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1300 | [PaxAlert] Generar Swagger de proyecto | Ready for prod | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1301 | [PaxAlert] Búsquedas en history | En revisión | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1268 | Daily Meetings - Enero 2026 | Cerrado | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-149 | [Registro menores] Validación de un vuelo | Finalizado | 2025-04-02 |  | 104 | 112 | 0 | 7.692% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1324 | [Registro Menores] Obtener información de CURP | Finalizada | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 52 | 72 | 0 | 38.46% | 0 | Desviado
Kenny Munaque | STI-1367 | [SMS] Type 0 | En revisión | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 10 | 8 | 0 | -20% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1359 | [Child registration] /service/v1/identity/validate | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-06 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1391 | Error de despliegue en lambdas de tipo Event Scheduler | OPS | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1392 | Daily Meetings - Febrero 2026 | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1350 | [Registro Menores] Viva tienda - validateDocument | Finalizado | 2026-03-20 | 2026-03-02 | 50 | 64 | 0 | 28% | 1 | Normal
Kenny Munaque | STI-1458 | Daily Meetings - Marzo 2026 | Finalizado | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 10.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1484 | Optimización y creación de pipeline de FlighStatusAPI | Pausado |  |  | 48 | 56 | 0 | 16.67% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-476 | [Limpieza de queues] Lógica General | Cerrado | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 135 | 172 | 0 | 27.41% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1519 | Daily Meetings - Abril 2026 | Finalizado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1534 | BRS - Devolver maleta mas reciente sin comparaciones | En revisión | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 40 | 28 | 0 | -30% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1559 | Nuevo servicio bagJourney | En revisión | 2026-05-15 | 2026-05-08 | 88 | 100 | 0 | 13.64% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1572 | Daily Meetings - Mayo 2026 | Finalizado | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1575 | [Limpieza de queues] Lógica General - ODS | En revisión | 2026-08-11 |  | 167 | 104 | 0 | -37.72% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1588 | [Actualización de asientos] | En revisión | 2026-06-02 | 2026-05-23 | 128 | 128 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1604 | Daily Meetings - Junio 2026 | Cerrado | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 28.5 | 9.5 | 0 | -66.67% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1614 | [IROP] Reverse - Cambio de Fees usados para reembolsos | Tareas por hacer |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | Sin estimación
Kenny Munaque | STI-1628 | Daily Meetings - Julio 2026 | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1642 | [Self-Reacomm] Modificación en contenido de reporte - Internacionales | En curso | 2026-07-29 |  | 40 | 40 | 0 | 0% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1649 | Daily Meetings - Agosto 2026 | Finalizado | 2026-08-31 |  | 10.5 | 10 | 0 | -4.762% |  | Normal
Kenny Munaque | STI-1639 | [Child registration] Modificación /service/v1/identity/validate | Tareas por hacer |  |  | 24 | 24 | 0 | 0% |  | Normal
Kenny Munaque | STI-1659 | [Registro Menores] identity/validateDocument - seguridad | Tareas por hacer |  |  | 48 | 56 | 0 | 16.67% |  | Normal
Kenny Munaque | STI-1644 | [Registro menores] Modificación validación de un vuelo - RegisterMinor | Tareas por hacer |  |  | 40 | 32 | 0 | -20% |  | Normal
Marvin Cadavid | STI-1031 | Crear flujo para Booking de Total Refund en AccrualAPI | Finalizado | 2025-10-08 | 2025-10-03 | 50 | 35 | 0 | -30% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1033 | Validar en /retroacclaim si ya se había acumulado previamente el PNR | Finalizado | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1058 | Daily Meetings - Octubre | Finalizado | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1064 | Bloquear reservas hechas por Staff en /addAccrual | Finalizado | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 6 | 6 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1070 | Crear endpoint para acumular reservas enviandole solamente el PNR y Apellido de la reserva | Finalizado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 16 | 18 | 0 | 12.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1083 | Crear endpoint de Doters para OTP | Finalizado | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 12 | 15 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1084 | Crear endpoint de Doters para Options del OTP | Finalizado | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 20 | 26 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Marvin Cadavid | STI-1127 | Cambiar comportamiento cuando el vuelo ya salió en /addAccrual | Ready for prod | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1163 | Configuración y Mejoras del Proceso de Consolidación Doters - SafetyPay Notification | Bloqueado | 2024-11-10 |  | 24 | 22 | 0 | -8.333% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1172 | Daily Meetings - Noviembre | Finalizado | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1185 | Crear un filtro de currencies que son aceptadas por el AccrualAPI | Finalizado | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1211 | Acumulando puntos de métodos de pago que no debería | Finalizado | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 16 | 8 | 0 | -50% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1221 | Evitar enviar a acumular montos negativos | Finalizado | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1222 | Guardar acumulaciones previo a ser procesadas por el /addAccrual en un SQS | Finalizado | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1223 | Registrar cuando exista un error aparezcan en Datadog como Error | Finalizado | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 8 | 10 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1224 | Revisión de eventos de booking full que no están retornando datos | Finalizado | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1225 | Daily Meetings - Diciembre | Finalizado | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 10.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1229 | Agregar el filtro de las monedas que se aceptan a /retroacclaim | Finalizado | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 3 | 3 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1236 | Crear trigger para cuando una acumulación este completa o cancelada se envié a la tabla de archived | Finalizado | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 24 | 31 | 0 | 29.17% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1242 | Crear webhook que actualice datos de clientes en Navitaire | Finalizado | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 40 | 33 | 0 | -17.5% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1260 | Crear flujo de faul tolerance al momento de acumular | Finalizado | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1261 | Crear lambda de enqueue para encolar acumulaciones de Posgres | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 32 | 32 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1262 | Modificar accrualBatch para procesar registros del SQS | Finalizado | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 36 | 32 | 0 | -11.11% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1263 | Modificar el endpoint de SQS | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 8 | 8 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-403 | Create Accrual Batch to Process Accruals | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 80 | 74 | 0 | -7.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-404 | Create Accrual Batch to Get Bookings from Offline Channels | Finalizado | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 120 | 138 | 0 | 15% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-465 | Sacar el algoritmo para generar el token y hacer login automático con MyIDTravel | Finalizada | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 40 | 27 | 0 | -32.5% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-499 | Acumulacions Doters. | Bloqueado | 2025-10-10 |  | 38 | 49 | 0 | 28.95% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-553 | Daily Meetings - Julio | Cerrado | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 12 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-681 | Eliminar acumulaciones que no exista el memberId en Gravty | Finalizado | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 16 | 5 | 0 | -68.75% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-729 | Monitoreo y estabilizacion de ejecucion de proceso de acumulacion en produccion | Finalizado | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 24 | 3 | 0 | -87.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-742 | Daily Meetings - Agosto | Finalizado | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10 | 9 | 0 | -10% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-743 | Migrate accrual api implementation dynamodb to postgre DB | Finalizado | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 40 | 33 | 0 | -17.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-773 | Revisar logica de Ezy API para eventos de notificaciones | Finalizado | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 5 | 0 | 0 | -100% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-775 | Gestion de merge para creacion de las nuevas ramas de desarrollo | Finalizado | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 12 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-776 | Create /retroacclaim endpoint | Finalizado | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 24 | 23 | 0 | -4.167% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-777 | Create /applyretroacclaim endpoint | Finalizado | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 24 | 23 | 0 | -4.167% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-786 | Actualizar estatus de la acumulación de AccrualPerPax a AccrualAPI | Finalizado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-826 | Cambiar validaciones de negocio a que sea informativas | Finalizado | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 5 | 5 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-849 | Validaciones en la API de Accrual per Passenger | Finalizado | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 16 | 6 | 0 | -62.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-851 | Mejorar la trazabilidad de la api que recibe los PNR | Finalizado | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 24 | 14 | 0 | -41.67% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-852 | No regresar o permitir reservas de Staff Travel en /retroacclaim y /applyretroacclaim | Finalizado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 12 | 13 | 0 | 8.333% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-864 | Buscar en la reserva | Finalizado | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 12 | 12 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-870 | Get the Main Passenger by a Flag for the Accrual | Finalizado | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 24 | 17 | 0 | -29.17% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-883 | Validar solicitudes de creacion de acumulacion para usuarios anonimos | Finalizado | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 5 | 3 | 0 | -40% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-887 | Enviar metodo de pago directamente sin mapeo de campos en acrual per pax. | Finalizado | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 5 | 4 | 0 | -20% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-893 | Daily Meetings - Septiembre | Finalizado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-897 | Crear batch para la acumulaciones con AccrualAPI | Finalizado | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 40 | 38 | 0 | -5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-993 | Regresar error custom cuando la reserva no acumula | Finalizado | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 6 | 6 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-994 | Acumular solamente los vuelos volados y excluir los cancelados | Finalizado | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 16 | 20 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1265 | Crear endpoint GET accruals | Finalizado | 2026-01-12 | 2026-01-08 | 40 | 40 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1268 | Daily Meetings - Enero 2026 | Cerrado | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1264 | Crear endpoint de estadisticas | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 24 | 16 | 0 | -33.33% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1351 | Realizar ajustes en Pipeline y demostración | Finalizado | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 12 | 10 | 0 | -16.67% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1325 | Cancelar las acumulaciones que Gravty tenga en blacklist | Finalizado | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1267 | Batch de accrualBatch guarde en BD, el BitId, saldo anterior y nuevo. | Finalizado | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 24 | 27 | 0 | 12.5% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1369 | Cancelar PNRs de blacklist y usuarios merge del Accrual API | Finalizado | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1368 | Cambios en yml e implicaciones en el proceso | Cerrado | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2.5 | 1 | 0 | -60% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1376 | [Accrual batch] - Sistema de Gestión de Registros Antiguos y Limpieza de Cola | Finalizado | 2026-02-05 | 2026-02-02 | 24 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1377 | [Accrual api] - Mejoras de Configuración e Infraestructura | Finalizado | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 12 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1387 | Cambiar el tipo de Queues en SQS de FIFO a Standard | Finalizado | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 12 | 15 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1293 | Acumulación Post Last Flight de Iberia | Comentarios | 2026-05-05 |  | 64 | 48 | 0 | -25% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1341 | Acumular por segmentos de Alianzas | Finalizado | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 20 | 22 | 0 | 10% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1392 | Daily Meetings - Febrero 2026 | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1408 | Liberacion Accrual API 1.1 | Finalizado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 16 | 11 | 0 | -31.25% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1410 | Agregar variables de encolamiento y procesamiento en variables de GIT y Lambda | Finalizado | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 6 | 5 | 0 | -16.67% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1424 | Ajuste de GitLab CI files en repositorio centralizado para usar variables | Finalizado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 4 | 4 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1425 | Seguimiento a error de API /booking/full en retro acumulaciones | Finalizado | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 3 | 3 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1421 | Agregar métodos de pago aceptados por medio de variable en lambda | Finalizado | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 20 | 26 | 0 | 30% | 1 | Desviado
Marvin Cadavid | STI-1434 | Enviar el bundle del basket a Gravty | Finalizado | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 4 | 4 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1423 | [Doters] Creacion del Swagger de todos los endpoints de AccrualAPI | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-21 | 16 | 18 | 0 | 12.5% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1439 | Crear servicio que haga la acumulación con PNR y Apellido | Finalizado | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 26 | 37 | 0 | 42.31% | 1 | Desviado
Marvin Cadavid | STI-1440 | Agregar validacion de metodos de pago Offline para retroacumulacion | Finalizado | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 2.3 | 0 | 0 | -100% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1441 | Agregar validación de "Flight departed" para retroacumulacion | Finalizado | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 1.3 | 0 | 0 | -100% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1449 | Modificar SP de Offline para las necesidades del proyecto de AccrualAPI | Finalizado | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 4 | 4 | 0 | 0% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1422 | [Doters] Mejora en la busqueda de reservas | Finalizado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 8 | 10 | 0 | 25% | 1 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1405 | [Doters] Acumulacion con Hoteles | Pausado | 2026-03-13 |  | 40 | 30 | 0 | -25% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1458 | Daily Meetings - Marzo 2026 | Finalizado | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 10.5 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1460 | PerPassenger: Acumular puntos a los pasajeros | Ready for prod | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1494 | Manejar variable en webhook VB-Doters: waphone_validated | Finalizado | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1498 | Integración directa con API de Navitaire (quitar adaptadores) del Webhook VB-Doters | Ready for prod | 2026-04-21 | 2026-03-25 | 44 | 42 | 0 | -4.545% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1495 | Manejar variable en webhook VB-Doters: profileUpdated | Ready for prod | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 10 | 12 | 0 | 20% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1492 | Quitar limitante de fecha en la acumulación por PNR y Lastname | Finalizado | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1510 | Cambiar el response del accrualDetails endpoint | Finalizado | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 4 | 5 | 0 | 25% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1511 | Crear endpoint para validar token que es enviado con Generic API | Ready for prod | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 68 | 63 | 0 | -7.353% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1517 | Migración de pipeline de Generic API a Gitlab | UAT | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 24 | 28 | 0 | 16.67% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1532 | Error al enviar acumulaciones con tipo de moneda en retroacclaim | Ready for prod | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1535 | Ajustes para salida a producción archivos de conciliación. | Pausado | 2026-04-13 |  | 24 | 16 | 0 | -33.33% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1519 | Daily Meetings - Abril 2026 | Finalizado | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10 | 0 | 0 | -100% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1540 | Webhook de VB-Doters debe agregar comentario solo cuando se actualiza nombre, apellido y DoB | Ready for prod | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1541 | Regresar error especifico cuando el tipo de moneda no es aceptado en retroacclaim | Ready for prod | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1545 | Creacion de Swagger para los endpoints restantes | Finalizado | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1561 | Encontrar el dueño de la reserva entre los pasajeros | Ready for prod | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 32 | 33 | 0 | 3.125% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1567 | Cambiar longitud en los campos de Numeros para el servicio del Webhook | Finalizado | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1569 | Agregar campos al servicio para el Webhook del SSO | Ready for prod | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1572 | Daily Meetings - Mayo 2026 | Finalizado | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1578 | Modificar pipeline de Viva Web para Angular mas reciente | Finalizado | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 16 | 12 | 0 | -25% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1576 | Analyze - Staff Travel V2.0 | Finalizado | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 40 | 40 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1602 | Fundación del proyecto - Estructura Clean Architecture, pipeline CI/CD, logging Serilog/Datadog y health check | UAT | 2026-06-01 | 2026-05-28 | 20 | 23 | 0 | 15% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1597 | CRUD Empleados - Listado con filtros, creación individual, actualización parcial, baja lógica, carga masiva CSV y auto-registro vía webhook SSO | UAT | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1598 | CRUD Beneficiarios - Registro por slot por parte del empleado usuario y consulta administrativa con filtros por parte del administrador, con validación de temporada activa y límites por nivel | UAT | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 32 | 32 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1676 | Agregar iniciales en los documentos | UAT | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 20 | 17.5 | 0 | -12.5% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1594 | CRUD Temporadas - Gestión de temporadas con fechas de vigencia y lista de empleados habilitados | Comentarios | 2026-06-01 |  | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1595 | CRUD Relaciones - Gestión de tipos de parentesco y sus documentos requeridos por tipo | UAT | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 16 | 8 | 0 | -50% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1596 | CRUD Tipos de Documentos - Gestión de tipos de documentos con campos/tags de validación para Bedrock | UAT | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1605 | Nuevos valores para basket de Iberia en Message Dispatcher | UAT | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 38 | 24 | 0 | -36.84% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1600 | Flujos de administrador sobre beneficiarios: aprobación, rechazo y desactivación con notificaciones por email vía SendGrid | Comentarios | 2026-06-12 |  | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1601 | Integración Navitaire (StaffTravelAPI) - Crear empleado, modificar y desactivar beneficiarios vía API interna | UAT | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 32 | 28 | 0 | -12.5% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1615 | Error en el SQS de AccrualAPI | UAT | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1612 | Desplegar Angular 20 en ambientes restantes | Finalizado | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1619 | Desplegar Angular 20 en ambiente productivo | Pausado | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1589 | Enviar a Gravty del flujo de donde viene la acumulación | Ready for prod | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1581 | Compliance en Datos Personales | UAT | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1604 | Daily Meetings - Junio 2026 | Finalizado | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1624 | Acumulaciones con formas de pago Y6 y VO | Ready for prod | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1629 | Configurar máximo de reintentos por acumulación para cancelación automática | UAT | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1573 | Regresar error en /retroacclaim endpoint | UAT | 2026-07-17 | 2026-08-21 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1630 | Crear frontend temporal para pruebas de SSO con Staff Travel | UAT | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 32 | 28.5 | 0 | -10.94% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1633 | [Accrual Doters] Aceptar el valor de null en campo de pointsAmount | UAT | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1640 | Agregar parámetro en git para cambiar acumulacion Iberia | UAT | 2026-07-27 | 2026-07-24 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1606 | Evitar acumular reservas de Staff y EVT/TVT | UAT | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1645 | Reducir numero de logs en Datadog para Accrual API y Accrual Batch | Comentarios | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1628 | Daily Meetings - Julio 2026 | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1649 | Daily Meetings - Agosto 2026 | Finalizada | 2026-08-31 |  | 10.5 | 8.5 | 0 | -19.05% |  | Normal
Marvin Cadavid | STI-1599 | Carga y validación de documentos: upload multipart, análisis con AWS Bedrock y almacenamiento en S3 | UAT | 2026-08-06 | 2026-08-04 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1646 | Agregar nuevo status para reservas no procesadas | UAT | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 24 | 24 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1661 | [Iberia] Se esta mandando el payment_id vacio hacia Gravty | UAT | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1658 | Servicio que regrese el Token de MyIdTravel validando el JWT del Generic API | UAT | 2026-08-17 | 2026-08-13 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1660 | Manejo de sesiones con el OTP, para que puedan editar todo lo necesario en un periodo de tiempo | UAT | 2026-08-20 | 2026-08-18 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1664 | Unificar Empleados con Beneficiarios | UAT | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | Normal
Felix Vegas | STI-1688 | [Transactions] Revisión de casos operativos | En revisión | 2026-09-01 |  | 8 | 4 | 0 | -50% | 0 | Normal
Kenny Munaque | STI-1683 | Nuevo servicio standby list | To be discussed |  |  | 80 | 8 | 72 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-07: 8; 2026-09-08: 8; 2026-09-09: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8
Marvin Cadavid | STI-1595 | CRUD Relaciones - Gestión de tipos de parentesco y sus documentos requeridos por tipo | UAT | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 16 | 8 | 0 | -50% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1677 | Nuevo endpoint de estadisticas | UAT | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1689 | Agregar nuevos endpoints al OTP session | En proceso |  |  | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | Normal
Marvin Cadavid | STI-1694 | Revisar CORS de Staff Travel API y validación de Beneficiario | En revisión | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 20 | 4 | 16 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8
Daniel Llano | API-1764 | Add Companion Pass notification in /booking/availablebundles | Ready for prod |  | 2026-09-28 |  | 0 | 24 |  | 1 | Sin estimación |  | 2026-09-22: 4; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 4
Daniel Llano | API-1832 | [Payments] NullReferenceException - CreateYunoPaymentParamsBuilder.BuildCustomerPayer | Ready for prod |  | 2026-09-30 | 44 | 0 | 40 | -9.091% | 3 | Normal |  | 2026-09-08: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 4; 2026-09-22: 4; 2026-09-23: 4; 2026-09-28: 4
Daniel Llano | API-1858 | Checkin output in booking with IROP | Ready for prod |  | 2026-09-21 | 16 | 0 | 16 | 0% | 1 | Normal |  | 2026-09-09: 8; 2026-09-11: 4; 2026-09-15: 4
Daniel Llano | API-1920 | Add setting to mask Account contact data (email) in Account/Trips, Account/GetAccount and Account/Trips/Add | En curso |  |  | 20 | 0 | 16 | -20% | 0 | Normal |  | 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8
Felix Vegas | STI-1657 | [P2P] Reimbursement update in transactions | En revisión |  | 2026-09-10 |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-08: 8; 2026-09-10: 8
Felix Vegas | STI-1662 | [IROP] Fee management update in transactions | En revisión |  | 2026-09-11 |  | 0 | 6 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-11: 6
Felix Vegas | STI-1674 | [Transactions] Partial cancellation balance to zero | En revisión |  | 2026-09-14 |  | 0 | 10 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-11: 2; 2026-09-14: 8
Felix Vegas | STI-1736 | [SWAP] Validar disponibilidad de clase tarifaria antes de iniciar TripMove | En curso |  | 2026-09-24 |  | 0 | 20 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-22: 4; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8
Felix Vegas | STI-1741 | [Apartados] Warroom batch cancel | En revisión |  | 2026-09-02 |  | 0 | 6 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-02: 6
Felix Vegas | STI-1742 | [SWAP] Revisión de casos | En revisión |  | 2026-09-01 |  | 0 | 8 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-01: 8
Felix Vegas | STI-1743 | [Transactions] Gateway implementation | En revisión |  | 2026-09-07 |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-04: 8; 2026-09-07: 8
Felix Vegas | STI-1744 | [Transactions] Despliegue hacia nueva cuenta aws | En revisión |  | 2026-09-03 |  | 0 | 10 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-02: 2; 2026-09-03: 8
Felix Vegas | STI-1745 | [Apartados] Revisión de casos por alerta de finanzas | En revisión |  | 2026-09-09 |  | 0 | 8 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-09: 8
Felix Vegas | STI-1746 | [Bundle zero] Updates and tests | En curso |  | 2026-09-28 |  | 0 | 40 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8
Felix Vegas | STI-1747 | [Transactions] Revisión de casos reportados por team customer products | En revisión |  | 2026-09-15 |  | 0 | 8 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-15: 8
Felix Vegas | STI-1748 | [Transactions] Secret manager implementation | En revisión |  | 2026-09-18 |  | 0 | 8 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-18: 8
Felix Vegas | STI-1749 | [Transactions] Revisión de casos total refund | En revisión |  | 2026-09-22 |  | 0 | 4 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-22: 4
Felix Vegas | STI-1766 | [UBER] Análisis y refinamiento. Pruebas de endpoints | En curso |  | 2026-09-30 |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8
Gabriel Herrera | API-1682 | [Hotel plus] - Decimals are not supported when returned from fareplace getOffers (vatPercentage) | Ready for prod |  | 2026-09-24 | 4 | 0 | 5 | 25% | 1 | Normal |  | 2026-09-24: 4; 2026-09-25: 1
Gabriel Herrera | API-1696 | [Doters] Dont break flow when Doters credentials authentication fail | Pausado |  |  | 20 | 0 | 12 | -40% | 0 | Normal |  | 2026-09-28: 8; 2026-09-29: 4
Gabriel Herrera | API-1822 | [Agencies] Identify master user in login | Ready for prod |  | 2026-09-29 | 18 | 0 | 24 | 33.33% | 2 | Desviado |  | 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-18: 7; 2026-09-25: 1
Gabriel Herrera | API-1851 | [OTAs into TX] - Call creatNFTicket service when calling Generic API booking/verify service | Finalizada | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 16 | 0 | 16 | 0% | 1 | Normal |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8
Gabriel Herrera | API-1859 | Modify inTransit destination address handling | Ready for prod |  | 2026-09-22 | 20 | 0 | 20 | 0% | 2 | Normal |  | 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 1; 2026-09-21: 1; 2026-09-25: 2
Gabriel Herrera | API-1860 | [Agencies & Enterprise Price Optimization] - New parameters in Revgauge requests for price optimization (bundles & SSRs) | Finalizada |  | 2026-09-16 | 12 | 0 | 8 | -33.33% | 0 | Normal |  | 2026-09-09: 8
Gabriel Herrera | API-1867 | Pricing Type - Add priceType at service level in booking | Finalizada |  | 2026-09-14 | 32 | 0 | 31 | -3.125% | 3 | Normal |  | 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 6; 2026-09-07: 8; 2026-09-08: 2; 2026-09-10: 2; 2026-09-11: 5
Gabriel Herrera | API-1871 | Presales - Return the enabled Customer Programs in response | Finalizada |  | 2026-09-16 | 6 | 0 | 7 | 16.67% | 1 | Normal |  | 2026-09-10: 6; 2026-09-11: 1
Gabriel Herrera | API-1872 | [Payments] Add new fields to storedPayments response from /bin service | Finalizada |  | 2026-09-14 | 6 | 0 | 8 | 33.33% | 3 | Desviado |  | 2026-09-08: 6; 2026-09-11: 2
Gabriel Herrera | API-1901 | [Payments] Allow disabling installment criteria by SSR | Ready for prod |  | 2026-09-25 | 24 | 0 | 25 | 4.167% | 1 | Normal |  | 2026-09-21: 6; 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 1; 2026-09-25: 2
Gabriel Herrera | API-1925 | Price Type - Change services is not respecting priceType | En curso |  |  | 14 | 0 | 12 | -14.29% | 0 | Normal |  | 2026-09-29: 4; 2026-09-30: 8
Kenny Munaque | STI-1716 | sendSMS - Seguridad | En revisión | 2026-09-25 | 2026-09-22 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8
Kenny Munaque | STI-1731 | [Irop ] Comentarios automáticos en Skyspeed | En curso | 2026-10-05 |  | 80 | 0 | 88 | 10% | 0 | Normal |  | 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8; 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8
Luis Galindo | API-1839 | Parameter Configuration for Get Full Booking and Basket/LoadBooking | Finalizado |  | 2026-09-11 | 32 | 0 | 32 | 0% | 1 | Normal |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 4; 2026-09-07: 4
Luis Galindo | API-1854 | Support points in Manage flow | Feedback | 2026-10-06 |  | 40 | 0 | 37 | -7.5% | 2 | Normal |  | 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-16: 8; 2026-09-18: 3; 2026-09-21: 8; 2026-09-29: 2
Luis Galindo | API-1877 | Extend Parameter Configuration (API-1839) to include Account/Trips/Add | Finalizada | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 32 | 0 | 36 | 12.5% | 0 | Normal |  | 2026-09-07: 4; 2026-09-08: 8; 2026-09-09: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8
Luis Galindo | API-1908 | [Transfer] - Issue when obtaining availability for fareClass Z1 | Ready for prod |  | 2026-09-23 | 22 | 0 | 22 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 8; 2026-09-28: 6
Marvin Cadavid | STI-1714 | Crear endpoint de GET /beneficiaries/me | UAT | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-03: 8
Marvin Cadavid | STI-1715 | Bitácora de Beneficiarios con mas detalles | UAT | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-04: 8; 2026-09-07: 4
Marvin Cadavid | STI-1721 | Vincular las Relaciones con el Nivel del Empleado | UAT | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-09: 8; 2026-09-10: 4; 2026-09-11: 4
Marvin Cadavid | STI-1722 | Al crear beneficiario en Staff Travel se crea con estatus Pending (1) | UAT |  | 2026-09-08 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-07: 2
Marvin Cadavid | STI-1723 | Los Slots no son asignados automaticamente al crear un Beneficiario | UAT |  | 2026-09-08 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-07: 2
Marvin Cadavid | STI-1724 | Agregar bandera en Relationship de los que aun puede crear o no de acuerdo a las validaciones | UAT | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-28: 8
Marvin Cadavid | STI-1725 | Crear endpoints de GET para Documents, Beneficiaries, entre otros | UAT | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-08: 8; 2026-09-10: 4
Marvin Cadavid | STI-1727 | Agregar nuevas variables a correo de Staff Travel | UAT |  | 2026-09-24 | 16 | 0 | 20 | 25% | 0 | Normal |  | 2026-09-18: 8; 2026-09-21: 8; 2026-09-23: 4
Marvin Cadavid | STI-1728 | Agregar los documentos que subió el Beneficiario en el GET /beneficiaries de STU | UAT | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-11: 4; 2026-09-14: 8
Marvin Cadavid | STI-1729 | Error al activar un Beneficiario | UAT | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-15: 4
Marvin Cadavid | STI-1730 | Cambiar el código de respuesta cuando son errores | UAT | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-15: 4; 2026-09-16: 2
Marvin Cadavid | STI-1732 | Filtrar por Empleado Externo o Interno por medio de la Empresa | UAT | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-16: 6; 2026-09-17: 2
Marvin Cadavid | STI-1733 | Poder desactivar solamente los beneficiarios en estados determinados | UAT |  | 2026-09-18 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-17: 6
Marvin Cadavid | STI-1734 | Activar cambio de Status de Pending-PreVerified | UAT | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 12 | 0 | 16 | 33.33% | 0 | Desviado |  | 2026-09-24: 8; 2026-09-25: 8
Marvin Cadavid | STI-1735 | Cambiar el mínimo de datos para crear un beneficiario | UAT |  | 2026-09-30 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 4
Marvin Cadavid | STI-1737 | Edición de un Beneficiario sin ventana activa | UAT | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-22: 8; 2026-09-23: 4
Marvin Cadavid | STI-1753 | Crear endpoint para cambiar a Draft los Beneficiarios y otros | UAT | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | Normal |  | 2026-09-30: 4
Sebastián Pulgarín | STI-1701 | Analisis Error CHECKIN_FAILED | Finalizada | 2026-09-24 |  |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-23: 8; 2026-09-24: 8
Sebastián Pulgarín | STI-1738 | Instalacion ambiente backed local | Finalizada | 2026-09-11 |  |  | 0 | 72 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-01: 8; 2026-09-02: 8; 2026-09-03: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-07: 8; 2026-09-08: 8; 2026-09-09: 8; 2026-09-10: 8; 2026-09-11: 8
Sebastián Pulgarín | STI-1739 | Instalacion ambiente frontend local | Finalizada | 2026-09-21 |  |  | 0 | 40 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-14: 8; 2026-09-15: 8; 2026-09-16: 8; 2026-09-17: 8; 2026-09-18: 8
Sebastián Pulgarín | STI-1740 | debug cambio de asiento | Finalizada | 2026-09-23 |  |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-21: 8; 2026-09-22: 8
Sebastián Pulgarín | STI-1750 | [Operacion Ecomm] Investigacion Payment/process @vb.api.error_code:BOOKING_WAS_MODIFIED | Finalizada | 2026-09-28 |  |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-25: 8; 2026-09-28: 8
Sebastián Pulgarín | STI-1767 | Test cases | Finalizada | 2026-09-30 |  |  | 0 | 16 |  | 0 | Sin estimación |  | 2026-09-29: 8; 2026-09-30: 8
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agosto-Sep-Oct-Nov-Dic25-En26-Feb26-Mar26-Abril26-Mayo26-Junio26-Julio26
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0904: Se adicionan 5h
Note on K40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Existe una in review, sin embargo no corresponde a Eric Reply: Refactorización de viva
Note on C45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ticket de investigación, no se estima
Note on G50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2602 Piotor adiciona 3h- S1302- Se adicionan 8h por cambios solicitados - 0302- Se sumaron 2h por cambios solicitados en PR. 2301-Se suman 8h al ticket inicial por concepto de cambio de alcance 6+8
Note on D52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reasigando en junio
Note on G53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0502-Se corrige después de enviar,dado que hubo un error en el ingreso del valor inicial que estaba en 16.
Note on D67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reasigando en junio
Note on G74: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0105: Piotor aumenta 2h: 24 +2
Note on K82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay in review registrada para Luis, si hay registros de Eric
Note on K103: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0912- Se reporta a polonia pq el pipeline de despliegue está fallando
Note on K106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0912- pequeño feedback de un ajuste para no mantener código legacy
Note on G109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2502-Se adicionan 6 horas, 28+6
Note on G110: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2111- Se suman 16 horas adicionales por cambio de alcance, previamente socializadas con Alex pq el ticket viene de un año atrás.
Note on G111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0902: Se adicionan 2horas- 35+2-2301: se adicionan 3 horas 32+3
Note on D145: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reasigando en junio
Note on K156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay in review registrada para Luis, si hay registros de Eric
Note on K157: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay in review registrada para Luis, si hay registros de Eric
Note on K158: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay in review registrada para Luis, si hay registros de Eric
Note on K159: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay in review registrada para Luis, si hay registros de Eric
Note on D184: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reasigando en junio
Note on G229: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2602: Se agregan 8h más por alcances adicionales: 40+8. Se adicionan 12 horas más a la estimación original 28+12
Note on G260: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2404: Se agrega 1 d: 32+8
Note on G261: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0503-Se adicionaron 20 horas porq se amplío el requerimiento 36+20
Note on G264: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2003: Se adiciona 1d por cambio de alcance: 48+8-2602:Se adiciona 1d por cambio de alcance- 40+8
Note on G269: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2602: Se agregan 11 horas a la estimación original - 11+5
Note on G270: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2602: Se agregan 2 horas por cambios- 5+2
Note on G273: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0503-Se adicionan 4 horas 8+4
Note on G274: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1803: Se corrige la estimación que estaba por 4 días: 32h
Note on I278: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0604-Se corrige valor de 16 a 8 por error de digitación enviado el 3103
Note on G279: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1505: se agregan 8h por cambio de alcance- 32+8
Note on H279: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1305: Se corrige el valor de 8 a 3 por error en la digitación
Note on G281: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 3103: Se incrementan 16h por cambios de alcance: 32+16
Note on H291: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1305: Se corrige el valor de 0 a 5 por error en la digitación
Note on G335: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2811 se agregan 8h por fix- S13112025 36+10h por cambios solicitados por Belem
Note on D336: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 03122025-Se coloca en pausa hasta redefinir el alcance nuevo del servicio
Note on G342: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0503: Se adicionan 38h a la estimación original por nuevas funcionalidades- 40+38
Note on G344: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1211- se aumentan 8 horas 46+8 Reply: Se agregan 4 horas -Se adicionó una nueva validación para el fee WBAAWP
Note on G346: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0503: Se agregan 8 horas: 556+8- S1902-Se agregan 31 horas a la estimación original. 25+31
Note on D348: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 05122025 Se regresa por solicitud de Belém Reply: Se retoma en julio 2026
Note on E348: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se cambia la feha del 30/01 al 14/08
Note on G348: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 05122025 + 24 horas por nuevas funcionalidades de Belém Reply: Se agregan 24 horas por nuevas funcionalidades solcitadas por Belem 51+24 Reply: se aumentan horas: total 227 desde el 10/07
Note on G349: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incrementaron 24 hr comprende configuración, liberación y monitoreo a PRod Reply: A petición de @edgar.gallegos se realizó un cambio para obtener todos los estados de la maleta sin excepción. Se añadió 8 horas de desarrollo.
Note on E359: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: junio 26, cambia a 26/06
Note on G359: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 24/06 pasa de 72 a 104 horas
Note on G360: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2001- Se agregan 13 horas al ticket
Note on G365: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1704: Se agregan 5h por cambio de alcance
Note on G368: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1004: Se suman 16 horas adicionales por bugfix 101+16-2602: Se suman 32 horas cambio de alcance- 69+32 Reply: 1704: Se agregan 10h por cambio de alcance: 117+10
Note on E373: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: cambia de 25/05 a 11/08
Note on G373: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 17/07 se cambia estimación de 135 a 167 horas
Note on G374: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0606: se añaden 48 h más - 2905: Se añaden 24h por cambio de alcance 56+24+48
Note on D402: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: e realiza implementación de componentes iniciales, se requieren data de ejemplo para validar el funcionamiento del ticket. se asigna el ticket a @Victor Gardea para desbloquear este paso.
Note on G402: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1203: Se adicionan 8h por cambios solicitados: 32+8
Note on G408: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estaba en 1 s 2d 4h ahora en 2 s (60 a 80)- 1811- se suman 5 días más (40 horas por solicitudes de alcance)
Note on D409: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 15/07 Se retoma con cambio de alcance
Note on G409: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se adiciona 27.5 horas - 40 horas total - 15/07
Note on G444: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2404: Se reestima en 4d más: 32+32
Note on G454: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0403:Se agregan 2h por cambio de alcance. 24+2
Note on G463: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1604: Se adicionan 12 horas por adaptadores adicionales solicitados - 32+12 - 1304:Se adicionan 8 horas por ajustes solicitados- 24+8
Note on G464: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0705: Se aumentan 4 horas por cambio de alcance- 6+3
Note on G467: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0705: Se adiciona 20h por cambio de alcance- 48+20
Note on G494: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 24/07 Se agrega 1 día más de 16 a 24
Note on V511: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este festivo laboró Marvin y se repondrá en septiembre como día libre

## Hoja2 (hidden)
STI-465 | , | STI-1127 | , | STI-1163 | ,
STI-1517 | , | STI-1460 | , | STI-1293 | ,
STI-1561 | , | STI-1498 | , | STI-1597 | ,
STI-1576 | , | STI-1495 | , | STI-1598 | ,
STI-1602 | , | STI-1492 | , | STI-1594 | ,
STI-1597 | , | STI-1510 | , | STI-1595 | ,
STI-1598 | , | STI-1511 | , | STI-1600 | ,
STI-1595 | , | STI-1532 | , | STI-1645
STI-1596 | , | STI-1540 | ,
STI-1605 | , | STI-1541 | ,
STI-1601 | , | STI-1545 | ,
STI-1615 | , | STI-1561 | ,
STI-1589 | , | STI-1567 | ,
STI-1581 | , | STI-1569 | ,
STI-1629 | , | STI-1589 | ,
STI-1573 | , | STI-1624
STI-1630 | ,
STI-1633 | ,
STI-1640 | ,
STI-1606

## BD
Desarrollador | Suma de Registrado Septiembre26
Daniel Llano | 176
Felix Vegas | 176
Gabriel Herrera | 176
Kenny Munaque | 176
Luis Galindo | 172
Marvin Cadavid | 176
Sebastián Pulgarín | 160
Total general | 1212