## Requisitos Funcionales
Gestor / Frente | Responsable | Requisito funcional (regla de negocio) | Observación | Estado | Decisión / Seguimiento
Canales / Front Externos | James | Se debe realizar la comprobación de derechos (vigencia de póliza, mora) de forma obligatoria desde que se ingresan de los datos del asegurado en la radicación de la solicitud | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | Documentos aparentemente inválidos se debe sugerir en pantalla que se revisen antes de enviar la solicitud, sin embargo no se debe restringir el ingreso (agente IA light). | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | Omnicanalidad real: el historial de solicitudes/autorizaciones debe verse igual sin importar el canal de origen. | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | No requiere segundo factor de autenticación en el flujo de solicitud desde la app (sí se evaluará para reembolsos, por implicar pago directo). | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | Para el prestador se deben habilitar 2 alternativas para realizar la radicación de la solicitud: 1. Con documentos (orden médica e historia clinica) 2. Sin documentos: Se debe habilitar todos los datos requeridos para que se ingresen de forma manual Para el asegurado y asesor SIEMPRE se deben solicitar los documentos adjuntos (orden médica e historia clinica), no se debe habilitar el ingreso de datos manuales. | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | Habilitar el canal de acceso para que los 3 tipos de publico puedan realizar solicitudes de autorización: prestador (70-80% del volumen, foco prioritario), cliente/asegurado (~15%) y asesor (~5%, tendencia a minimizarse). (Portal Prestador, SVP, AVA/NEXO, Super App, WH) | 2026 Prestador: Portal Prestador Cliente: SVP 2027 Prestador: Whatsapp para prestador Cliente: App y Whatsapp para Cliente Asesor: Portal de Canales (Nuevo AVA) , Nexo (Se revisará 2027), Whatsapp | Cerrado
Canales / Front Externos | James | Solicitar solo la identificación del asegurado (aplica solo para prestador y asesor) + 2 documentos (historia clínica y orden médica); el usuario selecciona la persona del grupo familiar para el cual requiere la autorización y adjunta los documentos. |  | Cerrado
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | Documento no legible nunca bloquea al usuario, le sugiere en pantalla que revise si el documento adjunto es correcto y le debe permitir volverlo a ingresar y en caso de que no actualice el documento y envie la solicitud, se debe pasar a bandeja de revisión manual en Surahis |  | Cerrado
Siniestro Integral | Vivi/Sebas | Modelo de datos "padre-hijo": la solicitud es el padre; cada servicio o cups es una solicitud hijo y debe tener un estado propio. |  | Cerrado
Gestor de evaluación | Vivi/Sebas | Extrae mediante agente IA la información de los documentos adjuntos (orden médica + historia clínica). |  | Cerrado
Siniestro Integral | Vivi/Sebas | Genera un ID temporal como número radicador (correlation ID), y almacena la información de forma temporal. | Validar con Negocio | Por validar
Siniestro Integral | Vivi/Sebas | Almacena los documentos en P8, se debe conservar la lógica que se tiene para que este relacionado al número de solicitud que permita ser identificado facilmente | Validar con Negocio | Por validar
Siniestro Integral | Vivi/Sebas | Publica el evento que activa al core de salud (SuraHis) para la generación de la solicitud; ese mismo evento alimenta el flujo de solicitud/autorización para la Torre de Control. | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de evaluación | Vivi/Sebas | Autorización automática aplica para servicios clasificados como "nivel 1" (algunas no requieren soportes) ; para los niveles 3 y 4 (alto costo/riesgo) siempre van a evaluación manual. | Validar con Negocio | Por validar
Surahis | Vivi/Sebas | Se debe activar la Integralidad automática con EPS Sura cuando la póliza voluntaria no cubre el servicio y se genera la negación de una solicitud (régimen contributivo activo). | Validar con Negocio, dado que se trabaja desde SuraHis. | Por validar
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | Se debe habilitar la opción de "Reestudio": permite solicitar una reevaluación de una solicitud negada adjuntando nueva evidencia u observaciones, se debe conservar el mismo número de solicitud padre y se debe enviar al core con el mismo evaluador de la solicitud inicial. | Revisemos con Negocio. | Por validar
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | Se debe incorporar como requisito funcional el "rescate de la solicitud" cuando la radicación no se concluye, sin importar en qué paso quedó. |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Consulta al Core (SuraHis) coberturas, vigencias, convenios y exclusiones para los controles de evaluación. |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Valida la pertinencia médica; decide autorizar, negar o escalar a evaluación manual (coherencia orden médica/historia clínica, CIE-10/CUPS, score de complejidad). |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Regla crítica: la negación nunca se hace 100% automática — toda negación exige intervención de un evaluador humano (administrativa vs. por pertinencia médica). |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Revisar la integración para consultar mora (ir directamente al core de PDN o pasar por SuraHis). | Validado con Andrés Cahrry y se concluyó que se contemplará dentro de las reglas duras. Retorna a suraHis | Cerrado | Validado con Andrés Cahrry y se concluyó que se contemplará dentro de las reglas duras. Retorna a suraHis
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Niveles de escalamiento: Nivel 1 automático · Nivel 2 administrativo · Niveles 3 (enfermeras/instrumentadoras) y 4 (médicos/especialistas). | ¿Está incluido dentro del alcance de Gestores o de SuraHis? | Cerrado | Esta dentro de Gestores va a sugerir el nivel al cual se debe escalar y se lo comparte a suraHis
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | El agente entrega un "concepto"/resumen de su análisis al escalar a la bandeja manual, para acelerar la revisión humana. |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | No genera el número de solicitud de autorización/negación: deja el caso listo vía evento — el consecutivo lo genera SuraHis. |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Reutiliza el homologador de CUPS y el motor ya productivo del proyecto de autorizaciones EPS, en vez de partir de cero. |  | Cerrado
Gestor de Evaluación | Vivi/Sebas | Valida duplicidad (mismo prestador/documentos o mismo tipo de servicio) consultando histórico en SuraHis; casos sospechosos van a bandeja manual con nivel + prioridad + explicación, sin negación automática. | Falta definir con negocio/equipo médico la ventana de tiempo y el criterio exacto por tipo de servicio. | Por validar
Gestor de Asignación | Charry | La asignación al equipo se distribuye según reglas de criticidad (marcas en salud, PEP, edad del asegurado, urgencia, quejas/tutelas, diagnósticos de riesgo) entre evaluadores disponibles por nivel. | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Asignación | Charry | Para solicitudes pendientes por gestión se habilita la reasignación entre niveles. | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Asignación | Charry | Cada solicitud debe tener un tiempo de respuesta asignado (100% de las solicitudes en menos de 24 horas). | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Asignación | Charry | Se debe habilitar la opción de solicitud de requisitos (notificar al cliente); al adjuntar el soporte, se encola de nuevo con prioridad alta. | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Asignación | Charry | Con la negación de un servicio se debe activar la radicación automática de la solicitud de integralidad a EPS Sura. | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Asignación | Charry | Se debe habilitar la opción de resignación manual de solicitudes a otro evaluador (novedades con el evaluador asignado inicialmente). | Se declara que esta función "va en SuraHis". | Cerrado
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Direcciona el servicio ya autorizado al prestador adecuado: simple (un solo prestador posible, sin IA) o múltiple (evalúa tarifa/cercanía/especialización, con IA). | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | 3 casos de negocio: producto modular (direccionamiento automático) · clásica/global (cliente elige, se valida convenio) · sin preferencia (se recomienda el mejor). | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Criterios de priorización de prestadores: quejas (Medallia), satisfacción, disponibilidad de citas, "suficiencia de la red" y tarifa del prestador. | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Si el prestador elegido no tiene convenio vigente, se asigna automáticamente el mejor rankeado y se notifica al cliente. | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Si no hay red contratada en la ciudad, se recomienda la ciudad más cercana o se escala a Convenios (bandeja de convenios en SuraHis). | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Notifica tanto al asegurado (prestador asignado) como al prestador (autorización pendiente de atender). | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Objetivo estratégico: mapear automáticamente la autorización contra el convenio/tarifa para pagar más rápido y reducir glosas. | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Prestación | Vivi/Sebas | Da seguimiento al "momento de verdad": si la cita fue programada, si el paciente asistió, novedades del servicio. | Eventos entre Prestación y Torre de control | Por validar | Eventos entre Prestación y Torre de controll o tambien interoperabilidad y torre de control
Gestor de Prestación | Vivi/Sebas | Mecanismo actual: confirmación por QR escaneado por el asegurado (piloto ya finalizado, solo consulta externa). | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Prestación | Vivi/Sebas | Se evalúa evolucionar a clave dinámica (doble factor, ya disponible en la app) como mecanismo de confirmación de atención. |  | Cerrado | No va dentro del alcance de gestores en esta fase. Va por otro proyecto
Gestor de Prestación | Vivi/Sebas | Visión ideal (aún no lograda ni por EPS): OTP de asistencia + interoperabilidad directa con el sistema propio del prestador. |  | Cerrado | No va dentro del alcance de gestores en esta fase. Va por otro proyecto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Recolectar información de todos los gestores para mapear las novedades del ciclo de la solicitud (Monitoreo funcional del proceso end-to-end sobre los seis momentos definidos en el Caso de Negocio de Gestores (Solicitud, Evaluación, Coordinación, Prestación, Monitoreo, Finalización), no solo del ciclo de vida de la autorización) | Se incluye el ver la trazabilidad detallada, en el uno a uno | Cerrado | Esto es lo que queremos hacer con el gestor.
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Monitorea el ciclo de vida completo de la solicitud: cumplimiento de SLA/ANS (semaforos que indiquen posible incumplimiento), carga de trabajo, trazabilidad,capacidad y riesgo acumulado del ciclo. | Se debe incluir el obtener la información de carga de trabajo desde SuraHIS. Se quiere tener el SLA detallado, en el uno a uno | Cerrado
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Visión unificada del caso o “siniestro padre”: la Torre de Control debe presentar una vista consolidada única del caso, enlazando la solicitud, la autorización y el siniestro relacionado bajo un mismo identificador padre, en lugar de vistas fragmentadas por sistema de origen. | Negocio se tiene claridad de la necesidad se debe validar con Andrés Charry y debemos contarle a James para la visualización | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Capacidades proactivas (contactar directamente al cliente/prestador/asesor) emite notificaciones en 3 dimensiones (actor, canal, proactivo/pasivo), ejemplo: asegurado ante el incumplimiento de un SLA para dar tranquilidad de la gestión de la solicitud y alerta internamente a evaluadores/líderes por casos por vencer o desborde de capacidad, apertura de autorización, autorización en evaluación, autorización aprobada, etc. |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Capacidad de intervenir otros gestores cuando se detecte algún comportamiento insual en la solicitud
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Rescate digital automático: si falla el canal al radicar, contacta por WhatsApp/app para continuar el proceso, sin pasar por bandeja manual. | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Detecta solicitudes repetidas (2 o más veces) con las mismas características y activa el mismo flujo de rescate con mensaje diferenciado, notificando al asegurado y al gestor de solicitud para bloquear la radicación de una nueva solicitud | Validar con Negocio | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Expone información distinta según el actor consultante (prestador, cliente, asesor), enmascarando datos sensibles. |  | Cerrado | Vamos a tener front y ya no es solo un gestor tambien es un componente tecnológico que tendrá una capa de observabilidad operativa
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Se requiere una vista que nos permita realizar la auditoria de toda la trazabilidad de las solicitudes | Validar con Negocio | Por validar
Canales / Front Externos | James | El Portal Proveedor (rol Prestador, ~70-80% del volumen de radicación) es el canal priorizado para el Release 1 del MVP; Cliente y Asesor quedan para releases posteriores. | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | La selección de prestador no es necesaria en la solicitud inicial, se debe sugerir el prestador cuando se tenga idetificado el servicio que solicita. | Validar con James | Por validar
Canales / Front Externos | James | El cliente debe recibir notificación automática cuando un prestador radica una solicitud en su nombre, con visibilidad completa del caso sin importar el canal de radicación (evita duplicados). | Validar con James | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | El Gestor de Prestación no requiere capacidad agéntica para la confirmación de atención; la integración se conecta directo entre Super App/interoperabilidad y el Core (SuraHis), sin crear un componente nuevo en Gestores. |  | Cerrado
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | La interoperabilidad administrativa de autorizaciones está en construcción por el equipo de Interoperabilidad (Sergio "Checho" Pérez) junto con el equipo de autorizaciones y pólizas; no alcanza a cerrarse antes del cierre de estructuración. | Sin estimación detallada de costos aún, solo a muy alto nivel. | Cerrado | Se va a tomar un pivote un ejercicio anterior similar porque no alcanzan a terminar la estimación para esta necesidad antes de la fecha pactada
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Hoy existen ~12 software de interoperabilidad habilitados con prestadores (incluye Jaime/proveedor Pareto, Salud Tools, Servintech), con datos de institución/médico tratante, fecha y tipo/motivo de consulta. | Falta confirmar si hay que ajustar algo con estos 12 software o si es transparente para ellos. | Cerrado | Todo depende del proyecto de interoperabilidad
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | No debe agendarse ninguna cita de forma automática sin el consentimiento explícito del asegurado (el sistema sugiere y confirma antes de agendar). |  | Cerrado | Agendamiento no está dentro de nuestro alcance
NEXO (Asesores) | Pao Chica | El asesor debe poder radicar en nombre del cliente reutilizando la misma evidencia (ej. foto) que el cliente envía por WhatsApp, para no duplicar captura de información. | Propuesto por Nexo (Carlos Carmona) | Cerrado
NEXO (Asesores) | Pao Chica | Se debe habilitar consulta rápida del estado de la autorización desde el WhatsApp de asesores de Nexo (~14.000 usuarios) mediante la cédula del cliente. | Por validar con Nexo si aplica en el MVP o en una fase posterior. | Cerrado
AVA (Asesores — AVA) | Alan | AVA se mantiene habilitado en paralelo a Nexo (no lo reemplaza 1:1): Nexo no cubrirá el 100% de los ~4.500 asesores (independientes, agencias y corredores pueden no migrar). |  | Cerrado
AVA (Asesores — AVA) | Alan | La trazabilidad de la solicitud debe resolverse desde la capa de Gestores, sin depender de si el origen fue AVA o Nexo (mismo estándar de trazabilidad para ambos frentes). |  | Cerrado | Con AVA y con Nexo debemos tener integración por eventos para trazabilidad
AVA (Asesores — AVA) | Alan | Hoy las tres opciones de Reclamaciones en AVA (consultar estado, ingresar autorización, ingresar reembolso) redirigen al aplicativo ADR — no es experiencia nativa; debe evolucionar a integración directa con Gestores. |  | Cerrado | Se utilizará front único de canales
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Principio de responsabilidad única: si Gestores necesita un dato o funcionalidad de interoperabilidad, primero debe solicitarlo a través de SuraHIS (el core); una conexión directa de Gestores a Interoperabilidad solo se justifica cuando SuraHIS no tiene o no va a tener ese dato. |  | Cerrado | Debemos tener un componente hacía interoprabilidad para completar la información que vea que falta en el flujo de evaluación en la HC
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Se definen 4 momentos de integración con Interoperabilidad: (1) solicitud/consulta de historia clínica, (2) envío de la autorización al prestador, (3) confirmación de la atención/prestación, (4) recepción de nuevas órdenes o autorizaciones que surjan durante la atención (ej. exámenes adicionales). |  | Cerrado
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | El estándar de referencia para el intercambio de información clínica es el RDA (Resumen Digital de Atención), alineado con FHIR/HL7 y con la normativa colombiana vigente. |  | Cerrado
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Se solicitará al equipo de Interoperabilidad que su primer entregable/release sean los contratos de API (aunque la solución completa no esté lista), para que Gestores pueda construir e integrar desde ya contra un contrato estable. |  | Cerrado
Canales / Front Externos | James | La SVP (y en general los canales de cliente) deben permitir editar/cambiar el prestador asignado en la autorización, dentro de un tiempo máximo definido; superado ese tiempo, se confirma automáticamente el prestador por defecto. | Validar con James | Por validar
Gestor de Coordinación | Vivi/Sebas | Evaluar incorporar un componente conversacional (chat/WhatsApp) en el Gestor de Coordinación que confirme con el cliente el prestador asignado antes de cerrar la autorización, ofreciendo alternativas; si el cliente no responde en un tiempo definido, se asume el prestador asignado por defecto. | Solo aplicaría a algunos servicios/productos, no a la totalidad — a escala completa (~600.000 autorizaciones/mes) no es viable para todos los casos. | Por validar | Agosto26:Pendiente la sesión de mañana previa con juan toto
Transversal | Vivi/Sebas | si la libre elección de prestador aplica solo a pólizas Salud Global o a todo el portafolio (excepto modular). Es "muy importante" porque si cambia, impacta todo el portafolio. | Validar con negocio | Por validar
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | reglas de visibilidad en el portal de solicitudes — si el prestador que originó una orden puede ver las solicitudes que quedaron asignadas a otro prestador. Señalada explícitamente como decisión "muy importante" sin dueño claro todavía. | Validar con negocio | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Vivi/Sebas | falta decidir el modelo operativo único entre 3 opciones (vía interoperabilidad cuando esté lista, que el prestador que generó la orden asuma el costo operativo, o que se le entregue el papeleo al cliente). | Validar con negocio | Por validar
Transversal | Vivi/Sebas | Definir si se incorpora un paso explícito de aceptación/confirmación del paciente sobre el prestador asignado, y el tiempo máximo para que la SVP permita editar el prestador (incluyendo el costo operativo de ese cambio). | Validar con negocio | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | ¿Pueden comprometerse a que su primer release sea el contrato de API (aunque la solución completa de gobierno de datos no esté lista), para que Gestores pueda construir contra un contrato estable desde ya? |  | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | ¿Cuál es la cobertura real hoy (cuántos y cuáles prestadores conectados, y si sigue limitado solo a consulta externa, como dijo Santiago en la sesión inicial? |  | Cerrado | El 30% aproximadamente de los prestadores
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | ¿Cómo se cierra la brecha de confirmación de atención para prestación externa (~60-70% de la población)? SuraHis resolvería el gap interno, pero no está claro que resuelva el externo. |  | Cerrado | Por medio del front de canales
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Validar si el estándar RDA (Resumen Digital de Atención) cubre lo que Gestores necesita del gestor de Evaluación, o si hay vacíos. |  | Por validar
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | Estrategia de canal de ingreso para prestadores declarada dual y no excluyente: la interoperabilidad de autorizaciones es el camino objetivo (“deber ser”); el Front del portal de prestadores se mantiene como contingencia, no se elimina. |  | Cerrado
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | Para prestadores que ingresen vía interoperabilidad de autorizaciones (modelo orientado a eventos): el gestor se suscribe al ordenamiento en cuanto llega, consulta la historia clínica para completar la información y genera la autorización de forma automática, sin diligenciamiento de formulario ni carga de documentos por parte del prestador. | El flujo de negocio de autorizaciones vía interoperabilidad aún no está estructurado con Negocio; arranca el 26-ago con EPS y continúa la próxima semana con póliza de Salud. | Por validar
Canales / Front Externos | James | Para los prestadores conectados por interoperabilidad, el Front solo expondrá una vista de consulta del estado de la autorización frente al ordenamiento (no de captura), dado que la generación es automática y se actualiza en línea. |  | Cerrado
Canales / Front Externos | James | Se descarta construir un formulario de diligenciamiento propio para el prestador (equivalente al actual de ADR); el prestador que ingrese por el Front usará el mismo componente de carga de documentos (orden médica + historia clínica) que cliente y asesor, para minimizar el esfuerzo de construcción. |  | Cerrado
Gestor de Solicitud | Vivi/Sebas | El Front web queda formalmente declarado como contingencia (no como opción principal): los prestadores que ingresen por el Front deberán migrar a interoperabilidad en algún punto. Se aclara explícitamente que “contingencia” no implica menor robustez ni pérdida de valor del canal. |  | Cerrado
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Se requiere un plan de conexión/incentivo (gancho de valor operativo, no solo normativo) para escalar de los ~3.400 prestadores hoy conectados en interoperabilidad de historia clínica hacia la interoperabilidad de autorizaciones, priorizando instituciones de alto volumen de atención aún no conectadas (ej. Imbanaco, Fundación Valle del Lili, Pablo Tobón Uribe, Clínica Santa Fe). | Pendiente cruzar el listado de prestadores conectados vs. volumen real de autorizaciones por prestador para dimensionar el pareto real (compromiso Sebastián/Viviana). | Cerrado | Solamente aparece Medicarte en el cruce que se hizo
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | Pendiente confirmar el responsable desde Negocio que jalone/lidere la adopción de interoperabilidad ante los prestadores; Pao de la Cuesta asumiría esa gestión desde su nuevo rol, a confirmar. |  | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Vivi/Sebas | Cruzar el listado de prestadores compartido por checho (Interoperabilidad) contra el informe de autorizaciones totales por prestador de todo 2026 (a extraer de Globalweb), para determinar el volumen de autorizaciones por prestador. | Dimencionar y priorizar qué prestadores conectar primero de cara a la estructuración de interoperabilidad de autorizaciones | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Se expone vista consolidada/agregada del proceso (“el bosque”) y el detalle caso a caso de una solicitud específica (“el árbol”) |  | Cerrado
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Agente que tenga la capacidad de identificar desborde operativo, incumplimientos, ratio de rechazos fuera de lo normal, anticipar problemas operativos y otros y genere alertamiento al equipo interno | Motivado por caso real reciente (sismo) donde el cliente no tenía visibilidad del avance de su siniestro durante varios días. | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Concepto de “gestor auditor”: capacidad agéntica de autoaprendizaje sobre las decisiones (automáticas y manuales) del Gestor de Evaluación, para ir aumentando el porcentaje de autorización automática. |  | Por validar | Punto parqueado en sesión del 26-ago-2026 para retomar.
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Agente que realice sugerencias sobre la decisión que se debe tomar en una solicitud ejemplo: sugerencia al lider operativo de reasignación de solicitudes que superen el tiempo de respuesta a otros evaluadores con mayor oportunidad de respuesta |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Agente que tome decisiones sobre el marco de actuación de una solicitud, ejemplo: reasignación automatica de solicitudes que superen el tiempo de respuesta a otros evaluadores con mayor oportunidad de respuesta
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Emitir alertamiento cuando se tengan novedades en la solicitud al cliente/proveedor y asesor, ejemplo: por incumplimiento de SLA |  | Por validar
AVA (Asesores — AVA) | Hellen | Estimación de lo que se demora exponer el componente que conecta con el front de canales (James) |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | El agente entrega analítica prescriptiva integrando Torre + Datalake
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Entrega de información de las solicitudes, autorizaciones y datos relevantes al Datalake
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Vivi/Sebas | Garantizar que la arquitectura, integraciones, aplicaciones y conexiones que intervienen en el proceso este funcionando de forma adecuada y reaizar alertamientos ante alguna novedad
Gestor de Coordinación |  | Registrar los requisitos funcionales de cara a la asignación de proveedor, cambio de proveedor y lo que la IA podrá interactuar con el cliente
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) |  | Front de configuración de SLAs según criterios

## Variables de monitoreo
ID | Eje | Pregunta orientadora | Categoría | Indicador / variable | Detalle / segmentación | Unidad sugerida | Observaciones
1 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Volumen | Reclamaciones recibidas por día | Detallado: automático vs no automático | Número
2 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Volumen | Reclamaciones recibidas por hora |  | Número
3 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Volumen | Tendencia semana a semana |  | Tendencia
4 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Segmentación | Tradicional |  | Categoría
5 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Segmentación | Planes |  | Categoría
6 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Segmentación | Internacional |  | Categoría
7 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Canal | Canales digitales | Solicitante: asesor, cliente o prestador Canal: SVP, AVA (NEXO), WhatsApp, APP, portal prestador | Categoría
8 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Canal | Link de gestión |  | Categoría
9 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Canal | Call Center |  | Categoría
10 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Canal | Gestión interna | Correo y Teams | Categoría
11 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Autorizada |  | Categoría
12 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Documento pendiente | Pendiente requisitos | Categoría
13 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Objeción y/o reticencia |  | Categoría
14 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Reproceso | Errores en autorizaciones | Categoría
15 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Marcas | Ejemplo: tutela y/o PQRS, diabetes, cáncer y otras | Categoría
16 | 1. Demanda | ¿Qué está entrando? | Tipo | Distribución por nivel | Médico, enfermera, auxiliar | Distribución
17 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Inventario total | Casos abiertos | Cantidad de casos abiertos y pendientes por asignación vs fecha/hora de entrega | Número
18 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Inventario total | Casos cerrados |  | Número
19 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Inventario total | Casos en gestión | Cantidad de casos en gestión (asignados para gestión) vs fecha/hora de entrega | Número
19 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Inventario total | Casos vencidos | Cantidad de casos vencidos vs analista/auxiliar asignado vs tiempo de vencimiento | Número
27 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Pendiente documentación | Detalle del documento pendiente (historia clinica, orden médica, fórmula médica o resultado de exámen) | Número
28 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Pendiente concepto técnico (evaluación médica) |  | Número
29 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Pendiente convenios | Casos enviamos a la bandeja de convenios porque se tienen dificultades con el proveedor o no exite proveedor para un servicio en una regional | Número
30 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Pendiente comité científico |  | Número
31 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Paliativos |  | Número
32 | 2. Inventario | ¿Qué tengo pendiente? | Por estado | Notas quirúrgicas (cambios en autorizaciones) |  | Número
33 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio global | Cerradas en Acuerdo de Nivel de Servicio | Porcentaje de casos que se gestionan en el tiempo de respuesta definido según las definiciones del ANS para la solicitud | Porcentaje
34 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio global | Fuera de Acuerdo de Nivel de Servicio | Porcentaje de casos que NO se logran gestionar en el tiempo de respuesta definido según las definiciones del ANS para la solicitud | Porcentaje
35 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio por subproceso | Autorizaciones |  | Porcentaje
36 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio por subproceso | Integralidad |  | Porcentaje
37 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio por subproceso | Objeciones |  | Porcentaje
38 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio por subproceso | Reticencias |  | Porcentaje
39 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Acuerdo de Nivel de Servicio por subproceso | Tutelas |  | Porcentaje
40 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Tiempo promedio | Recepción → asignación |  | Tiempo
41 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Tiempo promedio | Asignación → gestión |  | Tiempo
42 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Tiempo promedio | Gestión → decisión |  | Tiempo
43 | 3. Oportunidad | ¿Estamos cumpliendo? | Tiempo promedio | Casos próximos a vencer |  | Número
45 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Productividad | Casos gestionados | Por analista/auxiliar | Número
46 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Productividad | Casos cerrados | Por analista/auxiliar | Número
47 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Productividad | Casos pendientes | Por analista/auxiliar | Número
48 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Capacidad para desborde | Capacidad instalada |  | Número
49 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Capacidad para desborde | Capacidad utilizada |  | Número
50 | 4. Capacidad Operativa | ¿Tenemos capacidad suficiente? | Capacidad para desborde | Utilización |  | Porcentaje
51 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad operativa | Reprocesos |  | Número
52 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad operativa | Reaperturas |  | Número
53 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad técnica | Casos revocados |  | Número
54 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad técnica | Casos escalados por error |  | Número
55 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad documental | Solicitudes incompletas |  | Número
56 | 5. Calidad | ¿Estamos bien o estamos reprocesando? | Calidad documental | Faltantes recurrentes |  | Número
57 | 6. Experiencia Cliente |  | Experiencia operativa | Número de quejas |  | Número
58 | 6. Experiencia Cliente |  | Experiencia operativa | Quejas por cada 1.000 reclamaciones |  | Tasa
59 | 6. Experiencia Cliente |  | Experiencia operativa | Motivo de queja |  | Categoría
60 | 6. Experiencia Cliente |  | Experiencia operativa | Tiempo promedio de respuesta |  | Tiempo
61 | 6. Experiencia Cliente |  | Alertas | Demora |  | Alerta
62 | 6. Experiencia Cliente |  | Alertas | Negación |  | Alerta
63 | 6. Experiencia Cliente |  | Alertas | Información insuficiente |  | Alerta
64 | 7. Riesgos Operativos |  | Casos críticos | Tutelas activas |  | Número
65 | 7. Riesgos Operativos |  | Casos críticos | Riesgo reputacional |  | Número
66 | 7. Riesgos Operativos |  | Casos críticos | Casos VIP |  | Número
67 | 7. Riesgos Operativos |  | Casos críticos | Casos de gerencia |  | Número
68 | 7. Riesgos Operativos |  | Casos críticos | Cliente PEP |  | Número
69 | 7. Riesgos Operativos |  | Alertas | Casos > 15 días |  | Alerta
70 | 7. Riesgos Operativos |  | Alertas | Casos > 30 días |  | Alerta
71 | 7. Riesgos Operativos |  | Alertas | Casos sin movimiento |  | Alerta
72 | 7. Riesgos Operativos |  | Alertas | Casos escalados | Prioridad | Alerta
73 | 7. Riesgos Operativos |  | Dependencias | Pendientes Convenios |  | Número
74 | 7. Riesgos Operativos |  | Dependencias | Pendientes Prestadores |  | Número
75 | 7. Riesgos Operativos |  | Dependencias | Pendientes Auditoría |  | Número
76 | 8. Impacto Financiero |  | Severidad | Costo promedio por reclamación |  | Moneda
77 | 8. Impacto Financiero |  | Severidad | Top diagnósticos |  | Ranking
78 | 8. Impacto Financiero |  | Severidad | Top procedimientos |  | Ranking
79 | 8. Impacto Financiero |  | Severidad | Top prestadores |  | Ranking
80 | 8. Impacto Financiero |  | Severidad | Top médicos |  | Ranking
81 | 9. Automatización y Transformación |  | Automatización | Toque cero |  | Porcentaje
82 | 9. Automatización y Transformación |  | Automatización | Automático |  | Porcentaje
83 | 9. Automatización y Transformación |  | Automatización | Manual |  | Porcentaje
84 | 9. Automatización y Transformación |  | Escalamiento | Nivel 1 |  | Categoría
85 | 9. Automatización y Transformación |  | Escalamiento | Nivel técnico/auxiliar |  | Categoría
86 | 9. Automatización y Transformación |  | Eficiencia | Horas ahorradas |  | Horas
87 | 9. Automatización y Transformación |  | Eficiencia | Casos automatizados |  | Número
88 | 9. Automatización y Transformación |  | Eficiencia | Reducción de costos |  | Moneda/Porcentaje

## Requisitos Técnicos
Gestor / Frente | Responsable | Requisito Técnico | Observación | Estado | Decisión / Seguimiento
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Arquitectura de microservicios, agéntica, dirigida por eventos (EDA), moderna y desacoplada — se acopla a los cores existentes, no los reemplaza. |  | Cerrado
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | El core (SuraHis) debe ser la fuente de la verdad transaccional, no el motor de reglas — principio validado repetidamente por arquitectura. | ¿Cuando el agente esté arriba surahis sigue aplicando las reglas o nos las pasan aplicadas? | Cerrado
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Riesgo/premisa explícita: el proyecto solo tiene sentido si los cores implementan la capacidad de exponer información vía API a tiempo. |  | Cerrado | Riesgo desde los Cores en caso de que no puedan exponer la información. Para este MVP el riesgo más alto es que ambos proyectos están implementandose al tiempo
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Cada gestor tendría base de datos propia, independiente y desacoplada. |  | Cerrado
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Se reutiliza la arquitectura de "Siniestro Integral" ( Back, API Gateway, orquestador, storage, colas) como base común de varios gestores. |  | Cerrado | El front no se reutiliza. Se contruye uno nuevo desde canales
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Se privilegia un front único reutilizable por canal/actor, en lugar de un front independiente por cada gestor. |  | Por Validar | Nexo y AVA pendiente conversación con los equipos para revisar cómo se expondrá el front
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Diferenciación explícita comando (síncrono, se consume y desaparece) vs. evento (inmutable, usado para trazabilidad). |  | Cerrado
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Front nuevo (Flutter), embebido en Sucursal Virtual Personas, AVA y Portal de Prestadores; reutiliza el back/orquestador de Siniestro Integral. |  | Por Validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Flujo: Front → Storage temporal de documentos → integración asíncrona con P8; PoC en curso con Oracle 23/26 AI (IA embebida) como alternativa. |  | Por validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Comprobación de derechos vía API de SuraHis (no Global Web) — mayor resiliencia y flexibilidad ante cambios futuros de core. |  | Por Validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | OCR/IA: LLM multimodal interpreta documentos directamente (15-40 seg); reutiliza el agente de pre-radicación de EPS (~93% de precisión). |  | Por Validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Arquitectura orientada a eventos: quien tiene autoridad sobre la entidad (normalmente SuraHis) es quien emite el evento. |  | Por Validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Integración con NEXO vía API (patrón API First) + exposición como MCP para agentes conversacionales (protocolo Agent-to-Agent). |  | Por Validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Custodia temporal de historia clínica/orden médica en componente propio. | Pendiente definir cifrado, acceso y retención. | Por validar
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure. |  | Por validar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Consume la información ya extraída y estructurada por el gestor de Solicitud — no relee los documentos originales. |  | Por Validar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Debe consultar políticas/reglas a SuraHis manteniendo también reglas propias de agente (modelo híbrido). | Línea de responsabilidad entre SuraHis y el gestor sin cerrar. | Por cerrar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Arquitectura híbrida multiagente propuesta: agente determinístico (coberturas/exclusiones) + agente de contexto (fraude/premium) + agente LLM (pertinencia médica). |  | Por validar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Principio de diseño: la negación siempre debe ser determinística y trazable — nunca una decisión probabilística del LLM. |  | Por Validar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Hoy el evaluador humano usa 4 sistemas en paralelo (ADP, Global Web, ADR, P8) — meta explícita: unificar en una sola experiencia. |  | Por cerrar
Gestor de Evaluación | Equipo Aseguramiento | Es, junto con Solicitud, el gestor con mayor avance de diseño a la fecha del último seguimiento. |  | Por validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | Arranca con motor 100% determinístico (reglas duras de elegibilidad, convenios, capacidad, ubicación y costo). |  | Por Validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | LLM reservado solo para casos no estructurados o de explicación — no es prioridad para el arranque. |  | Por Validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | Niveles de madurez agéntica: Nivel 1 determinístico → Nivel 2 + asistente explicativo → Nivel 3 agente autónomo (futuro, fuera de alcance actual). |  | Por validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | Integración con prestadores externos preferiblemente vía API con retroalimentación de estados. |  | Por Validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | Bandeja "human in the loop" para casos donde ni las reglas ni la recomendación logran asignar un prestador. |  | Por Validar
Gestor de Coordinación | Equipo Aseguramiento | Es uno de los gestores menos profundizados técnicamente a la fecha — "no se ha hecho zoom" todavía. |  | Por validar
Gestor de Prestación | Equipo Aseguramiento | Integración con clave dinámica (doble factor) como mecanismo de confirmación de la atención efectiva. |  | Por validar
Gestor de Prestación | Equipo Aseguramiento | Sin arquitectura técnica profundizada — reconocido explícitamente por el equipo de arquitectura. |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida SuraHis. |  | Por Validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | El almacenamiento de eventos vive en un bus/componente dedicado, no exclusivo de este gestor — múltiples consumidores pueden leerlo. |  | Por Validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Pendiente definir si se expone una API única con filtrado por perfil o múltiples APIs por actor. | Remitido al equipo de arquitectura. | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Reto de integración en tiempo real con prestadores — hoy no existe (solo portal con interacción manual). |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Datalake de autorizaciones como entregable técnico del Release 3 (feb-abr 2027), con apoyo del arquitecto de datos. |  | Por validar
Gestor de Finalización | Equipo Aseguramiento | Excluye explícitamente las "reglas de pago automático" (corresponden a Cuentas Médicas, fuera del MVP). |  | Por validar
Gestor de Finalización | Equipo Aseguramiento | Sin arquitectura ni componentes técnicos Por Validars en ninguna de las fuentes revisadas a la fecha. |  | Por validar
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Toda estimación presentada a patrocinadores en fase de estructuración debe declarar explícitamente un margen de incertidumbre del 30%. |  | Cerrado
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | El backlog se talla con escala estándar M≈5 días (medio sprint), L≈10 días (1 sprint), XL≈20 días (2 sprints), aplicada de forma consistente entre gestores para poder comparar esfuerzo. |  | Cerrado
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | El modelo de eventos de interoperabilidad de historia clínica migra hacia una arquitectura 2.0 orientada a eventos (colas por suscripción/webhooks), desde la arquitectura tradicional de microservicios; hoy conecta 6 prestadores de ayuda diagnóstica externa. | La plataforma de registro/suscripción a eventos aún no existe (sería manual mientras tanto). | Por cerrar
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | No existe hoy interoperabilidad de agenda por barreras de mercado (ningún prestador ni aseguradora quiere ser el centralizador); una propuesta de mercado con un tercero integrador está en etapa muy temprana. |  | Por cerrar
NEXO (Asesores) | Pao Chica | Nexo se ajusta a la fecha de integración que defina Gestores (rango manejado: octubre, noviembre o febrero-27); del lado de Nexo el trabajo previo es crear el módulo y las entidades de siniestros. |  | Por cerrar
AVA (Asesores — AVA) | Alan | ABA y Nexo deben tratarse como dos frentes de integración activos en paralelo para asesores (no como reemplazo uno del otro) hasta que exista un plan de migración completo y una decisión formal de descontinuación. |  | Por cerrar
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Tener en cuenta en el ejercicio de estimación y costos la capacidad requerida en infrastructura de Siniestro Integral por el crecimiento en transacciones | solicitudes de autorización de salud (cerca de 600.000 al mes, frente a unas 20.000 de reembolsos de salud) pasen por Siniestro Integral, dado que eso multiplicaría por seis la carga transaccional de ese componente | Cerrado
Transversal / Principios generales | Equipo Aseguramiento | Siniestro integral será un copmponente coreless que está en una capa superior donde se reciben las solicitudes entrantes, para luego procesarlas desde una capa agéntica y que sean enviadas al core como información estrucutrada |  | Cerrado
Gestor de Solicitud | Equipo Aseguramiento | Confirmado: un único web component (Flutter), agnóstico de canal y con funcionalidades diferenciadas por rol (prestador suma 2-3 campos adicionales frente a cliente), embebido en app móvil, Sucursal Virtual Personas y Portal de Prestador/Proveedor — se descarta un front independiente por canal. |  | Cerrado
AVA (Asesores — AVA) | Alan | AVA no requiere componente propio: su integración se resuelve embebiendo el mismo web component vía redirección (opción con link dentro de AVA); esfuerzo estimado de 1 día para revisar el componente existente de AVA y su embebido. Cierra la definición pendiente en la fila 7 sobre cómo se expondría el front en AVA. |  | Cerrado
NEXO (Asesores) | Pao Chica | Integración con NEXO confirmada bajo patrón API First: Gestores expone y documenta las APIs; el equipo de NEXO construye su propia experiencia/front y consume esas APIs — no se construye front ni componente de NEXO dentro del alcance de Gestores. Cierra la definición pendiente en la fila 7 sobre cómo se expondría el front en Nexo. | Pendiente que NEXO (Carlos Carmona / Paola Chica) entregue estimación de tiempo y presupuesto para su desarrollo e integración; contextualización retomada, sin respuesta formal desde hace ~2 semanas. | Por validar
Interoperabilidad (Prestadores) | Checho | El módulo de interoperabilidad de autorizaciones no parte de cero: reutiliza la infraestructura ya construida de interoperabilidad; se tomará como pivote de esfuerzo el costo de la interoperabilidad de ayudas diagnósticas (la más comparable), reconociendo que autorizaciones tiene casuística y costos propios. |  | Cerrado
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Se evalúa como insumo de referencia (no de adopción literal) una propuesta de arquitectura agéntica mundial para torres de control de salud, compuesta por 9 agentes especializados (radar, riesgo operacional, capacidad, predictor, director del tráfico, marcos de actuación, anomalías, explicador, recomendación) más un agente “comandante de operaciones” a futuro con capacidad de ejecución directa. | Pendiente validar cada agente, uno por uno, contra casos de uso reales del negocio, para identificar cuáles aportan algo nuevo frente al diseño ya definido de los seis gestores. | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Los estados administrados por Gestores y los estados administrados por SuraHis se mantienen como conjuntos diferenciados (Gestores tiene estados propios adicionales, ej. “pre radicado”, que no existen en SuraHis) pero deben poder correlacionarse. |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | El nivel de autonomía de ejecución de cada agente (recomendar vs. ejecutar) determina directamente con qué sistemas debe conectarse (SuraHis u otros) y qué capacidades técnicas de escritura/ejecución requiere; pendiente de definir antes de dimensionar el desarrollo. |  | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Principio arquitectónico base heredado del Caso de Negocio de Gestores: arquitectura empresarial reutilizable de seis momentos, con desacople de los cores mediante eventos y microservicios. | Fuente: Caso de Negocio Gestores. Es el fundamento detrás de la fila existente sobre arquitectura orientada a eventos (EDA); aquí se deja explícito el origen (caso de negocio) y el principio de desacople vía microservicios. | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | La Torre de Control debe suscribirse a la totalidad de los eventos del ecosistema (todos los gestores y cores), no a un subconjunto, como precondición técnica para construir la trazabilidad end-to-end. | Fuente: Acta_TorreDeControl_20260810_Gestores; Acta_Gestores_2026-08-19_ResolvamosDudasEjercicio. Detalla la fila existente “Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida SuraHis” (Estado: Por Validar). | Por validar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Equipo Aseguramiento | Contrato técnico mínimo: emisión de un evento por cada cambio de estado en cualquier gestor/core del ecosistema, como base para que la Torre de Control pueda construir la trazabilidad end-to-end. | Fuente: Actas de Torre de Control. | Por validar
Por validar

## Riesgos
Categoría | Riesgo identificado | Nivel de impacto | Estado / Mitigación
Tecnología y Arquitectura | Dependencia crítica de SuraHis: el proyecto solo funciona si los cores exponen información vía API a tiempo; SuraHis estima 6-7 meses de implementación.
Tecnología y Arquitectura | Riesgo de romper la filosofía "coreless" si el core termina absorbiendo la trazabilidad y la lógica de los gestores.
Tecnología y Arquitectura | Alto acoplamiento hoy en el orquestador de Siniestro Integral, que se reutiliza como base del gestor de Solicitud.
Tecnología y Arquitectura | Incompatibilidad de nube: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure.
Inteligencia Artificial | Riesgo de escalabilidad/resiliencia del core y dependencia crítica de P8 para la custodia documental.
Inteligencia Artificial | Riesgo de alucinación o decisión probabilística del LLM en puntos críticos como la negación de servicios.
Inteligencia Artificial | Riesgo reputacional/regulatorio (caso de referencia internacional): automatizar sin cuidar calidad y equidad generó demandas y sanciones en el sector.
Inteligencia Artificial | Presión regulatoria creciente sobre explicabilidad de IA (EU AI Act, NAIC, Colombia) — toda decisión debe ser auditable y trazable.
Operación y Proceso | Fraude estructural no mitigado hoy: no se verifica que el servicio facturado se haya prestado realmente.
Operación y Proceso | Interoperabilidad clínica limitada hoy a "consulta externa" (~3.248 prestadores) — riesgo de diseño parcial sin un plan B claro.
Operación y Proceso | Riesgo de cronograma: a la fecha, solo 2 de 6 gestores (Solicitud y Evaluación) estaban profundizados, con cierre comprometido el 27-ago.
Operación y Proceso | Falta de capacidad dedicada (vs. "por demanda") de los equipos de canales, core, datos e IA; vacante de arquitecto de datos.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de seguridad del "link de gestión" de Konecta (hallazgos relevantes) — requiere flujo oficial de reemplazo antes de eliminarlo.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de suplantación por autenticación débil (clave de 4 dígitos), con impacto en autorizaciones y pagos indebidos a prestadores.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de duplicidad de reporte de beneficios/ahorro entre Gestores y SuraHis Voluntarios.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de duplicar esfuerzo con iniciativas paralelas de IA (piloto de conciliación de cuentas médicas).
Operación y Proceso | Nexo no cubrirá el 100% de los asesores (meta ~2.000 de 4.500 a cierre de año): persiste población de independientes/agencias/corredores fuera de Nexo que sigue dependiendo de ABA.
Operación y Proceso | Riesgo de doble esfuerzo si se termina construyendo en paralelo tanto para Nexo como para ABA sin una decisión de priorización clara entre los dos frentes.
Cambio, Capacidad y Financiero | Rol de liderazgo de producto de Interoperabilidad vacante (desde la salida de Ana): sin dueño claro para coordinar el roadmap de Relevant con el alcance de Gestores.
Operación y Proceso | La interoperabilidad no es solo un reto técnico: requiere acuerdo de voluntades prestador por prestador — riesgo de adopción lenta incluso con la tecnología lista.

## NEXO
Gestor / Frente | Responsable | Requisito funcional (regla de negocio) | Observación | Estado | Decisión / Seguimiento
NEXO (Asesores) | Pao Chica | Nexo debe exponer un único punto de integración genérico ("puerta" de creación de siniestros), reutilizable para otros tipos de siniestro a futuro, no exclusivo de autorizaciones de salud. | Propuesto por Nexo (Carlos Carmona) | Cerrado
NEXO (Asesores) | Pao Chica | Los dos puntos de integración confirmados entre Nexo y Gestores son: (1) radicación de la autorización de salud y (2) consulta del estado de la autorización. | Propuesto por Nexo (Carlos Carmona) | Cerrado