## Entregables Alto Nivel
Entregables de alto nivel — Roadmap oficial del Caso de Negocio
Fuente: Caso de Negocio Gestores - Mayo 2026, sección 6.2.1. Tabla oficial, sin modificar.
Etapa | Entregable | Inicio | Fin
Estructuración | Proyecto Negocio y TI | may-26 | jun-26
Release 1 | Gestor Solicitud | jun-26 | oct-26
Release 1 | Canales de acceso | jun-26 | oct-26
Release 2 | Gestor Evaluación | oct-26 | feb-27
Release 2 | Agente IA transcripción | oct-26 | feb-27
Release 2 | Agente IA pertinencia médica | oct-26 | feb-27
Release 2 | Gestor Coordinación | oct-26 | feb-27
Release 3 | Gestor Monitoreo | feb-27 | abr-27
Release 3 | Datalake autorizaciones | feb-27 | abr-27
Estabilización | Operación | abr-27 | may-27
Cierre | Proyecto | may-27 | jun-27
Notas y supuestos
• *La estimación inicial de fin del MVP (jun-27) está en revisión por parte de TI en tiempos y costos, según el propio Caso de Negocio.

## Detalle (hidden)
ID | Épica | Equipo | Release | Talla | Días | Fecha inicio | Fecha fin
GST-001 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | L | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-12
GST-002 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | L | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-12
GST-003 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | M | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19
GST-004 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | M | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19
GST-005 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | M | 5 | 2026-06-22 | 2026-06-26
GST-006 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05
GST-007 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-12
GST-008 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-05
GST-009 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12
GST-010 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-15 | 2026-06-26
GST-011 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-12
GST-012 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-06-15 | 2026-06-19
GST-013 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-29 | 2026-07-10
GST-014 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-15 | 2026-06-26
GST-015 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-22 | 2026-07-03
GST-016 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | M | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-17
GST-017 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-06-29 | 2026-07-10
GST-018 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | L | 10 | 2026-07-06 | 2026-07-17
GST-019 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-14
GST-020 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-14
GST-021 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-28
GST-022 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-28
GST-023 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-29 | 2026-11-11
GST-024 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-29 | 2026-11-11
GST-025 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | M | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18
GST-026 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-11-12 | 2026-11-25
GST-027 | Gestor de Evaluación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-11-19 | 2026-12-02
GST-028 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | XL | 20
GST-029 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | M | 5
GST-030 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | M | 5
GST-031 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | M | 5
GST-032 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | L | 10
GST-033 | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | XL | 20
GST-034 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-14
GST-035 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-14
GST-036 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | XL | 20 | 2026-10-15 | 2026-11-11
GST-037 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-28
GST-038 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-11-12 | 2026-11-25
GST-039 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | S | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30
GST-040 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | L | 10 | 2026-11-26 | 2026-12-09
GST-041 | Gestor de Prestación | Backend Gestores | Pendiente de asignación de release | XL | 20
GST-042 | Gestor de Prestación | Backend Gestores | Pendiente de asignación de release | L | 10
GST-043 | Gestor de Prestación | Backend Gestores | Pendiente de asignación de release | M | 5
GST-044 | Gestor de Prestación | Backend Gestores | Pendiente de asignación de release | M | 5
GST-045 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | M | 5 | 2027-02-01 | 2027-02-05
GST-046 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | M | 5 | 2027-02-01 | 2027-02-05
GST-047 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | L | 10 | 2027-02-08 | 2027-02-19
GST-048 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | L | 10 | 2027-02-08 | 2027-02-19
GST-049 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | M | 5 | 2027-02-22 | 2027-02-26
GST-050 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | M | 5 | 2027-02-22 | 2027-02-26
GST-051 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | L | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-12
GST-052 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | L | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-12
GST-053 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Backend Gestores | Release 3 | M | 5 | 2027-03-15 | 2027-03-19
GST-054 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | XL | 20 | 2026-06-22 | 2026-07-17
GST-055 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | L | 10 | 2026-06-29 | 2026-07-10
GST-056 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | XL | 20 | 2026-07-20 | 2026-08-14
GST-057 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | L | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24
GST-058 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-059 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-28
GST-060 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-29 | 2026-06-11
GST-061 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | M | 5 | 2026-06-12 | 2026-06-18
GST-062 | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | Paralelo (Release 1-2) | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-063 | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | Paralelo (Release 1-2) | L | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-28
GST-064 | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | Paralelo (Release 1-2) | L | 10 | 2026-05-29 | 2026-06-11
GST-065 | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | Paralelo (Release 1-2) | L | 10 | 2026-06-12 | 2026-06-25
GST-066 | AVA (Asesores) | Integración AVA | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-067 | AVA (Asesores) | Integración AVA | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-28
GST-068 | AVA (Asesores) | Integración AVA | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-05-29 | 2026-06-11
GST-069 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | XL | 20 | 2026-06-19 | 2026-07-16
GST-070 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | XL | 20 | 2026-07-17 | 2026-08-13
GST-071 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-27
GST-072 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | XL | 20 | 2026-08-28 | 2026-09-24
GST-073 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | Release 1 | L | 10 | 2026-08-17 | 2026-08-28
GST-074 | Gestor de Coordinación | Backend Gestores | Release 2 | XL | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-27
GST-075 | Transversal / Arquitectura y Principios | Backend Gestores | Estructuración + Transversal | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-076 | Gestor de Solicitud | Backend Gestores | Release 1 | XL | 20 | 2026-07-20 | 2026-08-14
GST-077 | Interoperabilidad (Prestadores) | Backend Gestores | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-09-25 | 2026-10-08
GST-078 | Transversal / Arquitectura y Principios | Backend Gestores | Estructuración + Transversal | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-079 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | XL | 20 | 2026-10-09 | 2026-11-05
GST-080 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-11-06 | 2026-11-19
GST-081 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-11-20 | 2026-12-03
GST-082 | SuraHis (Core - dependencia) | SuraHis (Core) | Transversal | L | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-14
GST-083 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-12-04 | 2026-12-17
GST-084 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | M | 5 | 2026-12-18 | 2026-12-24
GST-085 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | XL | 20 | 2026-05-15 | 2026-06-11
GST-086 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | L | 10 | 2026-05-15 | 2026-05-28
GST-087 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | XL | 20 | 2026-06-12 | 2026-07-09
GST-088 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | S | 2 | 2026-05-29 | 2026-06-01
GST-089 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | M | 5 | 2026-07-10 | 2026-07-16
GST-090 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | XL | 20 | 2026-06-02 | 2026-06-29
GST-091 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | M | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-23
GST-092 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | M | 5 | 2026-06-30 | 2026-07-06
GST-093 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | L | 10 | 2026-07-13 | 2026-07-24
GST-094 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | L | 10 | 2026-07-20 | 2026-07-31
GST-095 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | M | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-21
GST-096 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | L | 10 | 2026-07-27 | 2026-08-07
GST-097 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | XL | 20 | 2026-08-03 | 2026-08-28
GST-098 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | L | 10 | 2026-08-24 | 2026-09-04
GST-099 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | M | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14
GST-100 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps | Release 1 | M | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-04
GST-101 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | M | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02
GST-102 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-12-03 | 2026-12-16
GST-103 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | XL | 20 | 2026-12-03 | 2026-12-30
GST-104 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-12-17 | 2026-12-30
GST-105 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | M | 5 | 2026-12-31 | 2027-01-06
GST-106 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | M | 5 | 2026-12-31 | 2027-01-06
GST-107 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-12-10 | 2026-12-23
GST-108 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-11-30 | 2026-12-11
GST-109 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-12-24 | 2027-01-06
GST-110 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | L | 10 | 2026-12-14 | 2026-12-25
GST-111 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | M | 5 | 2027-01-07 | 2027-01-13
GST-112 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps | Release 2 | M | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01
GST-113 | Gestor de Prestación | Arquitectura / DevOps | Pendiente de asignación de release | L | 10
GST-114 | Gestor de Prestación | Arquitectura / DevOps | Pendiente de asignación de release | XL | 20
GST-115 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps | Release 3 | XL | 20 | 2027-03-15 | 2027-04-09
GST-116 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps | Release 3 | M | 5 | 2027-03-22 | 2027-03-26
GST-117 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps | Release 3 | S | 2 | 2027-04-12 | 2027-04-13
GST-118 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps | Release 3 | L | 10 | 2027-03-29 | 2027-04-09
GST-119 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps | Release 3 | XL | 20 | 2027-04-14 | 2027-05-11
GST-120 | Gestor de Finalización | Arquitectura / DevOps | Fuera de alcance MVP | S | 2
GST-121 | Gestor de Finalización | Arquitectura / DevOps | Fuera de alcance MVP | XL | 20
GST-122 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | M | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30
GST-123 | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps | Estructuración + Transversal | L | 10 | 2026-07-07 | 2026-07-20
GST-124 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | XL | 20 | 2026-12-25 | 2027-01-21
GST-125 | Interoperabilidad (Prestadores) | Interoperabilidad | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2027-01-22 | 2027-02-04
GST-126 | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | Paralelo (Release 1-2) | L | 10 | 2026-06-26 | 2026-07-09
GST-127 | AVA (Asesores) | Integración AVA | Paralelo (Release 1-3) | L | 10 | 2026-06-12 | 2026-06-25

## Cronograma por Frente
Cronograma de releases — detalle por frente y equipo
Agregado a partir de las 127 estimaciones por HU (ver archivo 3_Estimaciones_por_HU). Fechas y días recalculados con fórmulas sobre la hoja Detalle.
Release | Frente / Épica | Equipo(s) involucrados | # Entregables | Días hábiles totales | Días c/margen 30% | Fecha inicio propuesta | Fecha fin propuesta
Release 1 | Canales / Front Externos | Frontend (Canales) | 10 | 105 | 137 | 2026-06-01 | 2026-08-28
Release 1 | Gestor de Solicitud | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 22 | 195 | 254 | 2026-06-01 | 2026-09-04
Release 2 | Gestor de Coordinación | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 14 | 142 | 185 | 2026-10-01 | 2027-01-13
Release 2 | Gestor de Evaluación | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 15 | 140 | 182 | 2026-10-01 | 2027-01-06
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 14 | 122 | 159 | 2027-02-01 | 2027-05-11
Paralelo (Release 1-3) | AVA (Asesores) | Integración AVA | 4 | 40 | 52 | 2026-05-01 | 2026-06-25
Paralelo (Release 1-3) | Interoperabilidad (Prestadores) | Backend Gestores, Interoperabilidad | 16 | 200 | 260 | 2026-05-01 | 2027-02-04
Paralelo (Release 1-2) | NEXO (Asesores) | Integración Nexo | 5 | 50 | 65 | 2026-05-01 | 2026-07-09
Transversal | SuraHis (Core - dependencia) | SuraHis (Core) | 1 | 10 | 13 | 2026-05-01 | 2026-05-14
Estructuración + Transversal | Transversal / Arquitectura y Principios | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 12 | 122 | 159 | 2026-05-01 | 2026-07-30
Responsabilidad SuraHis (fuera del cronograma de Gestores) | Gestor de Asignación | SuraHis (Core) | 6 | 65 | 85 | — | —
Pendiente de asignación de release | Gestor de Prestación | Arquitectura / DevOps, Backend Gestores | 6 | 70 | 91 | — | —
Fuera de alcance MVP | Gestor de Finalización | Arquitectura / DevOps | 2 | 22 | 29 | — | —
Notas y supuestos
• Filas con fecha '—' corresponden a frentes sin equipo propio asignado en el cronograma de Gestores (p. ej. Gestor de Asignación y SuraHis son responsabilidad del core, y Gestor de Prestación/Finalización aún no tienen arquitectura ni equipo asignado).
• El detalle HU por HU (127 filas) está en el archivo '3_Estimaciones_por_HU_Gestores.xlsx'; este cronograma es su agregado por Release y Frente.
Formulas:
Fecha inicio propuesta = IF(COUNTIFS(Detalle!$G:$G,"<>",Detalle!$D:$D,[Release],Detalle!$B:$B,[Frente / Épica])=0,"—",MINIFS(Detalle!$G:$G,Detalle!$D:$D,[Release],Detalle!$B:$B,[Frente / Épica]))
Fecha fin propuesta = IF(COUNTIFS(Detalle!$G:$G,"<>",Detalle!$D:$D,[Release],Detalle!$B:$B,[Frente / Épica])=0,"—",MAXIFS(Detalle!$H:$H,Detalle!$D:$D,[Release],Detalle!$B:$B,[Frente / Épica]))

## Vista Gantt (bloques)
Vista Gantt de releases (bloques mensuales)
Cada celda sombreada indica que ese release/frente tiene actividad estimada en ese mes, según la hoja 'Cronograma por Frente'.
Release | Entregable | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27
Estructuración | Proyecto Negocio y TI
Release 1 | Gestor de Solicitud + Canales de acceso
Release 2 | Gestor de Evaluación + Agente IA transcripción + Agente IA pertinencia médica + Gestor de Coordinación
Release 3 | Gestor de Monitoreo + Datalake de autorizaciones
Estabilización | Operación
Cierre | Cierre del proyecto