## Cronograma Alto Nivel
CRONOGRAMA DE RELEASES DE ALTO NIVEL — Gestores 2026 (Autorizaciones de Salud)
Etapa de Estructuración (Negocio y TI) completada may-jun 2026, antecede a este cronograma. Fechas desde Sprint 0 tomadas de la estimación detallada del equipo (sesión del 21-ago-2026). El Release 1 ya está fijo y refinado: se resalta con relleno azul y borde grueso. La fecha de cierre original del Caso de Negocio (jun-2027) está en revisión por TI dado el alcance ampliado a Release 3 y Fase posterior — ver nota al pie.
Etapa / Release | Período | Duración | N° historias | Squads involucrados | Hitos / entregables principales | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27
Sprint 0 — Preparación | 01-Sep-26 a 28-Sep-26 | 27 días | 11 | Canales, Plataforma, Solicitud | Equipo conformado y capacitado · ambientes, repos y CI/CD habilitados · runtime agéntico y control plane configurados · borrador de catálogo de eventos y contratos de API · acuerdo de capacidad con SuraHis · cierre del ejercicio de dimensionamiento de agentes y costo (21-ago-2026).
Release 1 — Construcción (Gestor de Solicitud + Plataforma) | 01-Oct-26 a 19-Nov-26 | 49 días | 13 | Plataforma, Solicitud | Radicación de UNA solicitud de autorización, para el rol Prestador y un canal (Sucursal Virtual Prestador/SV Prestador), reutilizando los canales existentes. Arquitectura EDA base, lector de IA seleccionado y agente del Gestor de Solicitud implementado, desplegado y liberado. |  | ★ | ★
Release 1 — Estabilización (sprint 5) | 07-Dec-26 a 22-Dec-26 | 15 días | — | Plataforma, Solicitud | Pruebas integrales, ajustes finales y entrega del MVP acotado. No admite alcance nuevo (regla del equipo técnico, sesión 21-ago-2026). |  |  |  | ★
Release 2 — Evaluación, Coordinación y Canales ampliados | 12-Jan-27 a 08-Jun-27 | 147 días | 78 | Canales, Evaluación, Plataforma, Solicitud | Gestor de Evaluación (pertinencia médica, agente IA de transcripción), ampliación de Canales (reestudio, anulación, renovación, certificados, exterior, recién nacido) y arranque de Coordinación.
Release 3 — Coordinación, Torre de Control y Datalake | 20-May-27 a 24-Sep-27 | 127 días | 52 | Coordinación, Torre de Control | Cierre de Coordinación, Gestor de Monitoreo / Torre de Control y Datalake de autorizaciones, con trazabilidad y KPIs sobre todo el flujo.
Fase posterior — Prestación y Finalización | 13-Sep-27 a 31-Dec-27 | 109 días | 19 | Finalización, Prestación | Gestor de Prestación y Gestor de Finalización. Fuera del alcance actual del caso de negocio; se activarán cuando el primer frente de negocio los requiera.
Nota: el Caso de Negocio (may-2026) estimaba el fin del MVP en junio-2027, marcado explícitamente 'en revisión por TI en tiempos y costos'. La estimación detallada del backlog completo (incluye Release 3 y Fase posterior) extiende el horizonte hasta diciembre-2027; el Release 1 (el único ya fijo) no cambia: sigue construyéndose oct-nov-2026 y estabilizándose en diciembre-2026.