## Léeme
PROYECTO GESTORES — Ficha Integral de Iniciativa 2026
Transformación del modelo operativo de Prestaciones y Reclamaciones · MVP Autorizaciones de Salud
Qué cambió en esta versión | Se incorporaron las definiciones de las sesiones del 18, 19 y 20 de agosto de 2026 (arranque de cronograma de releases, ejercicio de detalle funcional/técnico de Solicitud y Evaluación, y revisión técnica con Milton). Cada definición nueva se clasificó como requisito funcional (RF) o no funcional (RNF) y entró al plan y a la estimación. La columna 'Origen' permite distinguir lo que venía del archivo de requisitos v2 de lo nuevo.
Sprint 0 — septiembre 2026 | Antes de cualquier implementación hay un Sprint 0 que ocupa todo septiembre de 2026: configuración técnica, conformación y capacitación del equipo, transferencia de contexto funcional, y bases de infraestructura y arquitectura (catálogo de eventos, contratos de API, Runtime agéntico y Control Plane). No produce funcionalidad de negocio, pero sin él el Release 1 no arranca.
Release 1 — octubre a diciembre 2026 | El Sprint 1 inicia el 1 de octubre de 2026. La construcción del Release 1 ocupa los sprints 1 a 4 (octubre y noviembre, ~2 meses de trabajo efectivo) y el sprint 5 (7 al 22 de diciembre) queda reservado para estabilización, pruebas y entrega — no para alcance nuevo. El alcance está acotado, según el acuerdo de la sesión del 18-ago, a radicar una solicitud de autorización por un rol y un canal específicos: se excluyen modificaciones, reestudio, anulación, renovación, certificados, exterior, recién nacido e integralidad.
Cómo se acotó el Release 1 | El alcance no se recortó a ojo. Se filtraron los requisitos de Solicitud y Plataforma que pertenecen al camino de radicación, se ordenaron por prioridad MoSCoW y se fueron admitiendo hasta agotar un presupuesto de capacidad: 8 carriles (5 de Solicitud + 3 de Plataforma) x 33 días hábiles de construcción, con 20% de holgura = 211 días hábiles. Entraron 20 requisitos que suman 209 días. Todo lo que no cupo quedó marcado en el backlog como 'Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre', para que la decisión sea visible y reversible.
Por qué el Release 1 es Solicitud y no Evaluación | El equipo confirmó que la dependencia entre gestores sigue el orden del flujo: sin la solicitud ningún otro gestor tiene insumo para operar. Evaluación es el gestor más complejo (pertinencia médica) y su propio mínimo viable tomaría cerca de cuatro meses, por lo que no es viable para diciembre. Solicitud tiene terreno ganado por la reutilización de Siniestro Integral, de un lector de IA existente y de los canales actuales.
Calendario | 100% hábil de Colombia: se excluyen sábados, domingos y los 18 festivos oficiales (incluida Semana Santa, calculados por año con la Ley Emiliani).
Sprints | Sprints de 11 días hábiles. Sprint 0 = todo septiembre de 2026. Sprint 1 = primer día hábil de octubre de 2026.
Escala de talla | XXL = 30 días hábiles (3+ sprints) · XL = 20 días (2 sprints) · L = 10 días (1 sprint) · M = 5 días (medio sprint) · S = 3 días (un cuarto de sprint) · XS = 1 día.
Cómo se asignó la talla | Heurística por palabras clave (arquitectura, motor, IA, integración, catálogo, etc.) más longitud del texto del requisito. Es una primera pasada reproducible, no un tallaje de equipo. La sesión del 18-ago dejó explícito que estas estimaciones preliminares están sujetas a sesgo y deben validarse con el equipo técnico; el ejercicio de dimensionamiento de agentes con el driver de NTT Data es el mecanismo acordado para hacerlo.
Cómo se calcularon las fechas | Cada squad tiene un número de carriles paralelos (aprox. su número de desarrolladores). Los requisitos de cada combinación squad + release se reparten entre esos carriles y cada carril avanza de forma continua según la duración de talla. Ver hoja 'Equipos y Paralelización'.
Celdas en ámbar y verde | Ámbar = dato PENDIENTE POR CONFIRMAR, no completado con supuestos. Verde = definición nueva proveniente de las sesiones del 18 al 20 de agosto de 2026.
Advertencia de contexto | La contingencia del terremoto generó atraso: al 20-ago el avance de estructuración era del 49% frente a un 68% esperado. Estas fechas asumen que el equipo técnico puede arrancar el Sprint 0 el 1 de septiembre.
Ventanas de release (calculadas a partir de la programación real)
Release | Fecha inicio | Fecha fin | Sprints
Sprint 0 | 01-Sep-2026 | 28-Sep-2026 | S0–S0
Release 1 | 01-Oct-2026 | 30-Nov-2026 | S1–S4
Release 2 | 12-Jan-2027 | 08-Jun-2027 | S7–S16
Release 3 | 20-May-2027 | 24-Sep-2027 | S15–S22
Fase posterior | 13-Sep-2027 | 31-Dec-2027 | S22–S28
Elaborado por | Equipo de Estructuración — Proyecto Gestores · Agosto 2026

## Definición-ImpactMap
PLAN DE RELEASES E IMPACT MAP ¿Porqué construimos esto y a quién impacta?
Cada fila es un requisito funcional (RF) o no funcional (RNF) convertido en actividad de release, con su gestor, talla y sprint estimado. Incluye los requisitos del archivo v2 y las definiciones nuevas de las sesiones del 18 al 20 de agosto (columna Origen, resaltada en verde). El Mapa de Actores lista los aplicativos impactados por el Release 1, según instrucción de la plantilla.
PLAN DE RELEASES | [9 empty] | MAPA DE ACTORES (solo Release 1)
Release | Gestor(es) asociado(s) | Tipo | Origen | Actividad o Proceso (requisito) | Entregable / Decisión de seguimiento | Categoría de priorización | Talla | Sprint(s) estimado(s) | Observaciones (duda / estado de origen) | Aplicativo | Dominio | Líder TI | Responsable de negocio (APM) | Observaciones
Sprint 0 | Canales / Front Externos | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Confirmación del alcance del Release 1 con negocio y con el equipo de canales: rol y canal específicos, y compatibilidad de cronogramas. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: James no había entregado su estimación de esfuerzo al 18-ago. | Sucursal Virtual Prestador de salud y Proveedor de asistencia | Transformación Digital | Juan Carlos Betancur Piedrahita | Lucrecia Andrea Lenis Tangarife; Manuela Molina Ospina | Canal principal del prestador (70–80% del volumen)
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Conformación y onboarding del equipo: definición de squads, roles y dedicaciones, y capacitación del personal nuevo en el dominio de autorizaciones de salud. | Riesgo señalado en la sesión del 18-ago | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: Armar y capacitar un equipo nuevo puede tomar más de la mitad de septiembre. | Sucursal virtual prestadores (En Desarrollo) | PENDIENTE POR CONFIRMAR | PENDIENTE POR CONFIRMAR | PENDIENTE POR CONFIRMAR | Nuevo portal en construcción; confirmar registro APM
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Habilitación de ambientes de desarrollo y pruebas, infraestructura base, repositorios, pipelines de CI/CD y estándares de código. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación | Sucursal Virtual Personas | Transformación Digital | Juan Carlos Betancur Piedrahita | Laura Mejía Arango | Front nuevo en Flutter embebido; salida del embebido de ADR
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Configuración del Runtime agéntico y del Control Plane corporativo (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts) para el equipo de Gestores. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: Depende del avance de la plataforma agéntica corporativa que construye el equipo de IA. | SuperAPP | Plataforma Digital SURA | Sergio Andrés Pérez Pérez | Erika Andrea Solórzano López | Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Elaboración del borrador del catálogo de eventos y de los contratos de API que servirán de base al Release 1. | Camino crítico: sin este contrato ningún squad puede construir | Debe tener | L | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación | ADR | Aseguramiento | Alexis De Jesús Ramos Behaine | Camilo Andrés Muñoz Uribe; Carolina Villegas Londoño | Uno de los cuatro sistemas que hoy usa el evaluador en paralelo
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Acuerdo formal de capacidad y disponibilidad con el equipo de SuraHis para la exposición de APIs y eventos del core. | Requiere compromiso explícito con Andrés Charry | Debe tener | L | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: Dependencia crítica número uno del proyecto. | Globalweb | Aseguramiento | Alexis De Jesús Ramos Behaine; Germán Darío Tamayo Zuluaga | Sandra Liliana Aristizábal Escobar | Se decide comprobar derechos vía SuraHis y no vía Global Web
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Transferencia de contexto funcional al equipo técnico: proceso actual de autorizaciones, modelo de estados, entidades y decisiones de arquitectura ya tomadas. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación | Siniestro integral | Aseguramiento | Alexis De Jesús Ramos Behaine | osiris Acevedo Blanco | Base reutilizada (front, back, API Gateway, orquestador, storage)
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Cierre del ejercicio de dimensionamiento de agentes y estimación de costo, aplicando el driver construido con NTT Data. | Ejercicio iniciado el 21-ago de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: El driver estaba en borrador al 20-ago. | Apigee | Plataforma Digital SURA | Sergio Andrés Pérez Pérez | Carlos David Arango Castaño | Exposición API First y MCP hacia canales, aliados y agentes
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Definición del umbral de asertividad y de las métricas de calidad de los agentes que se aplicarán desde el Release 1. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: Valor exacto del umbral por definir. | HIS Administrativo Salud (SuraHis) | Prestación / Distribución | Andrés Felipe Charry Correa | Paula Andrea Peña Sierra | Dependencia crítica: fuente de verdad transaccional, no motor de reglas
Sprint 0 | Transversal / Principios generales | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Validación con el equipo técnico de los tallajes y estimaciones preliminares, y ajuste del backlog del Release 1 antes de iniciar la implementación. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación | P8 (Archivo Digital) | Servicios de infraestructura de TI | José Alejandro Betancur Mejía; Daniel Stiven Ruiz Díaz | Daniel Stiven Ruiz Díaz | Dependencia crítica para custodia documental; PoC con Oracle como alternativa
Sprint 0 | Gestor de Solicitud | RNF | Sprint 0 (definido 18–20 ago) | Decisión técnica del lector de IA a reutilizar (ADR vs. desarrollo de TT) y prueba de concepto de la extracción documental sobre documentos reales. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | Sprint 0 | Estado de origen: Sprint 0 — Preparación · Nota: Impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular. | Notificaciones | Soluciones Corporativas | Daniel Stiven Ruiz Díaz | Daniel Stiven Ruiz Díaz | Notificación proactiva basada en eventos
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Arquitectura de microservicios, agéntica, dirigida por eventos (EDA), moderna y desacoplada — se acopla a los cores existentes, no los reemplaza. | Implementación disponibilidad de los eventos mínimos requeridos funcionales necesarios por los gestores | Debe tener | XL | S1–S2 | Ya tenemos una arquitectura de base para esta actividad | Bandejas de escalamiento | Aseguramiento | Cristian Camilo Carrillo Ortiz | Juan Felipe Villegas Calle | Referencia para la bandeja de contingencia humana
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Demanda cruzada dueños Cores (SuraHis) Emisión eventos | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Premisa crítica / riesgo | WhatsApp (canal) | PENDIENTE POR CONFIRMAR | PENDIENTE POR CONFIRMAR | PENDIENTE POR CONFIRMAR | Canal de rescate digital y de notificación
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Se reutiliza la arquitectura de "Siniestro Integral" (Front + Back, API Gateway, orquestador, storage, colas) como base común de varios gestores. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S1–S3 | Estado de origen: Definido | Interoperabilidad en Salud | Plataforma Digital SURA | Sergio Andrés Pérez Pérez | Ana Vélez Lotero | Arquitectura 2.0 orientada a eventos ya disponible
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Se privilegia un front único reutilizable por canal/actor, en lugar de un front independiente por cada gestor. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S2–S3 | Estado de origen: Definido | Datalake | Analítica/IA/Hiperautomatización | Francisco Javier Carvajal Pinilla | Francisco Javier Carvajal Pinilla | Entregable técnico del Release 3
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Diferenciación explícita comando (síncrono, se consume y desaparece) vs. evento (inmutable, usado para trazabilidad). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S3 | Estado de origen: Definido | Prestadores EPS | Transformación Digital | Juan Carlos Betancur Piedrahita | Héctor Fabián Uribe Isaza; Juan Camilo Merizalde Gartner | Origen del agente de pre-radicación y del homologador de CUPS que se reutilizan
Release 1 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 18-ago | Confirmar el orden de dependencia entre gestores: cada gestor requiere el evento o salida del anterior, por lo que el Gestor de Solicitud es el punto de partida obligado del flujo. | Sin la solicitud ningún otro gestor tiene insumo para operar | Debe tener | L | S3–S4 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 18-ago | KONECTA (contact center) | Actor externo — no aplicativo APM | PENDIENTE POR CONFIRMAR | PENDIENTE POR CONFIRMAR | Link de gestión con hallazgos de seguridad; impacto contractual por reducción de preradicación
Release 1 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Documento no legible nunca bloquea al usuario: siempre pasa a bandeja de revisión manual. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Modelo de datos "padre-hijo": la solicitud es el padre; cada autorización por servicio/CUPS es un hijo con estado propio. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Extrae mediante agente IA la información de los documentos adjuntos (orden médica + historia clínica). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Genera un ID temporal como número radicador (correlation ID), y almacena la información de forma temporal. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Lleva los documentos a P8. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XS | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Publica el evento que activa al core de salud (SuraHis) para la generación de la solicitud; ese mismo evento alimenta el flujo de solicitud/autorización para la Torre de Control. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Si la IA no identifica el documento con certeza, el caso va a bandeja manual sin notificar al asegurado que el documento es inválido (evita falsos negativos); solo se notifica si hay certeza de que el documento no corresponde. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XXL | S1–S3 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 1 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | La bandeja de solicitud incompleta tiene bloqueo por exclusión mutua (mutex) mientras un analista/agente la trabaja, y un tiempo de vida (TTL) tras el cual se libera y puede escalarse. | Por validar con negocio (ver hoja de Pendientes y Conversaciones) | Debe tener | L | S1–S2 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago · Nota: Falta definir con negocio el valor exacto del TTL y el criterio de escalamiento por tipo de caso.
Release 1 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Front nuevo (Flutter), embebido en Sucursal Virtual Personas, AVA y Portal de Prestadores; reutiliza el back/orquestador de Siniestro Integral. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Comprobación de derechos vía API de SuraHis (no Global Web) — mayor resiliencia y flexibilidad ante cambios futuros de core. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S1 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | OCR/IA: LLM multimodal interpreta documentos directamente (15-40 seg); reutiliza el agente de pre-radicación de EPS (~93% de precisión). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S1–S2 | Estado de origen: Definido
Release 1 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Arquitectura orientada a eventos: quien tiene autoridad sobre la entidad (normalmente SuraHis) es quien emite el evento. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S1–S3 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Canales / Front Externos | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Comprobación de derechos (vigencia de póliza, mora) obligatoria al inicio del flujo, antes de pedir cualquier otro dato (se hace directamente desde el front). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Canales / Front Externos | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Documentos aparentemente inválidos no permiten continuar con la creación de la solicitud (agente IA light). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Canales / Front Externos | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Omnicanalidad real: el historial de solicitudes/autorizaciones debe verse igual sin importar el canal de origen. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Canales / Front Externos | RF | Requisitos v2 (12-ago) | No requiere segundo factor de autenticación en el flujo de solicitud desde la app (sí se evaluará para reembolsos, por implicar pago directo). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Canales / Front Externos | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Front con/sin documentos dependiendo del tipo de servicio de cara al prestador; front con documentos de cara al asesor y al cliente. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Selección de prestador: el campo queda como opcional y se traslada a un paso posterior del flujo (después del OCR de los documentos adjuntos), donde ya se puede sugerir un prestador con datos precargados. | Acordado con equipo de Canales/UX (James, Andrea, Carlos) | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Reestudio: aplica solo cuando la autorización fue negada y el asegurado no está de acuerdo; el sistema explica el motivo, el usuario adjunta nuevos documentos con motivo en texto libre, y la reevaluación la hace el mismo evaluador que negó el caso. Se diferencia de 'documentos pendientes', que ocurre durante la evaluación por falta de soportes. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7–S8 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Notificación y visibilidad cruzada cliente-prestador: se notifica al cliente cuando un prestador radica una solicitud a su nombre; el cliente debe poder ver todo lo relacionado con su caso sin importar el canal de radicación, para evitar solicitudes duplicadas. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7–S8 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Anulación de solicitudes: solo la puede hacer el prestador, y solo si el estado es 'en proceso'. El estado 'anulada' y su motivo deben ser visibles para el asegurado en lenguaje claro, incluyendo el caso de una autorización ya aprobada que se anula después. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S8 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Solicitud en el exterior: flujo distinto al general — no genera una autorización tradicional; llega a una bandeja de gestión que tramita con un proveedor externo y responde al asegurado por correo. | Pendiente con Tania Saldarriaga (Negocio) | Debe tener | XL | S8–S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago · Nota: Validar con el equipo de exterior si los campos/documentos pueden reutilizar el flujo general.
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Caso especial de inclusión de recién nacido para atención urgente: flujo corto e independiente, fuera del flujo general de autorizaciones (se remite al equipo de Expedición). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S8 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud (Canales) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | 'Solicitar estado de cuenta' se renombra de cara al usuario (los asegurados lo conocen como 'certificado de antigüedad') y vive dentro del módulo transversal de certificados de activos digitales, sin duplicar arquitectura. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S8–S9 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 11-ago · Nota: Nombre definitivo aún por decidir.
Release 2 | Canales / Front Externos | RNF | Sesión 18-ago | Reutilizar los canales existentes hoy para el primer release, coordinando en paralelo la estimación de esfuerzo del equipo de canales. | Coordinar con James si su cronograma es compatible con la ventana de dos meses | Debe tener | M | S8–S9 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 18-ago · Nota: James no había entregado su propuesta de esfuerzo y tiempos al momento de la sesión.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Consulta al Core (SuraHis) coberturas, vigencias, convenios y exclusiones para los controles de evaluación. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Valida la pertinencia médica; decide autorizar, negar o escalar a evaluación manual (coherencia orden médica/historia clínica, CIE-10/CUPS, score de complejidad). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Regla crítica: la negación nunca se hace 100% automática — toda negación exige intervención de un evaluador humano (administrativa vs. por pertinencia médica). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Revisar la integración para consultar mora (ir directamente al core de PDN o pasar por SuraHis). | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S7–S8 | Estado de origen: Por validar
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Niveles de escalamiento: Nivel 1 automático · Nivel 2 administrativo · Niveles 3 (enfermeras/instrumentadoras) y 4 (médicos/especialistas). | Definido parcialmente (12-ago): para Release 1 el nivel 2/3/4 se resuelve como función de SuraHis; el gestor consume vía API. Falta validar con negocio. | Debería tener | M | S7 | Estado de origen: Por validar · Nota: ¿Está incluido dentro del alcance de Gestores o de SuraHis?
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | El agente entrega un "concepto"/resumen de su análisis al escalar a la bandeja manual, para acelerar la revisión humana. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S7–S8 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | No genera el número de solicitud de autorización/negación: deja el caso listo vía evento — el consecutivo lo genera SuraHis. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7–S8 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Reutiliza el homologador de CUPS y el motor ya productivo del proyecto de autorizaciones EPS, en vez de partir de cero. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S8–S9 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Valida duplicidad (mismo prestador/documentos o mismo tipo de servicio) consultando histórico en SuraHis; casos sospechosos van a bandeja manual con nivel + prioridad + explicación, sin negación automática. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S8–S10 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago · Nota: Falta definir con negocio/equipo médico la ventana de tiempo y el criterio exacto por tipo de servicio.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Consume la información ya extraída y estructurada por el gestor de Solicitud — no relee los documentos originales. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S8 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Debe consultar políticas/reglas a SuraHis manteniendo también reglas propias de agente (modelo híbrido). | Sigue abierto — tema profundizado 12-ago (ver nueva fila de Coordinación sobre dueño de las reglas); aplica también a Evaluación. | Debería tener | XXL | S8–S11 | Estado de origen: Por cerrar · Nota: Línea de responsabilidad entre SuraHis y el gestor sin cerrar.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Arquitectura híbrida multiagente propuesta: agente determinístico (coberturas/exclusiones) + agente de contexto (fraude/premium) + agente LLM (pertinencia médica). | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | XXL | S10–S12 | Estado de origen: Propuesta preliminar
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Principio de diseño: la negación siempre debe ser determinística y trazable — nunca una decisión probabilística del LLM. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S10–S11 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Hoy el evaluador humano usa 4 sistemas en paralelo (ADP, Global Web, ADR, P8) — meta explícita: unificar en una sola experiencia. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S11 | Estado de origen: Meta definida
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Es, junto con Solicitud, el gestor con mayor avance de diseño a la fecha del último seguimiento. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S11 | Estado de origen: En avance
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 19-ago | Capa de duplicados determinística, sin componente de IA: aplica reglas de negocio por especialidad y ventana de tiempo (ej. dos citas con el mismo especialista en un lapso corto cuentan como duplicado aunque sean solicitudes distintas). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 19-ago | El gestor no rellena información faltante ni garantiza la completitud de la información: entra a operar cuando los atributos sobre la información ya están garantizados o descartados. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S12 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 19-ago | Si durante la evaluación falta un dato que no era obligatorio en la solicitud pero sí es necesario para aplicar una regla de pertinencia (ej. peso o edad), no se devuelve la solicitud: se envía a bandeja humana indicando qué dato faltó y para qué regla. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S12 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Sin ejemplo real validado con negocio.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 19-ago | Evaluación estructurada en dos llamados al core en paralelo: reglas duras (producto, diagnóstico, CIE-10, cédula, vigencia de póliza, pagos — motor de reglas sin componente agéntico) y pertinencia médica (con componente agéntico: interpretación semántica de exclusiones, carencias y preexistencias descritas en texto libre). Solo si ambas se cumplen la solicitud pasa a la bandeja de autorizaciones. | Si alguna falla, va a bandeja humana con la nota correspondiente | Debe tener | XXL | S12–S15 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 20-ago | La bandeja de 'listo para coordinación' tras una evaluación exitosa es la misma bandeja de 'pago automático'. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S12–S13 | Estado de origen: Nuevo — Aclarado en sesión 20-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 20-ago | Auditoría de decisiones automáticas: detectar desviaciones estadísticas y realizar revisión manual periódica por muestreo, especialmente en pertinencia médica, por riesgo de fraude sobre autorizaciones marcadas como automáticas que nunca se revisan. | Aplica tanto a lo que el agente rechaza como a lo que acepta, y a todos los agentes que se monten | Debe tener | M | S12–S13 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Sesión 19-ago | Gobernanza de reglas: en vez de traer el motor de reglas al gestor, este consume una tool que invoca el motor de reglas del core, de forma que el día que exista un motor coreless solo haya que redirigir esa tool. | Estrategia Coreless: los cores como sistemas de registro, no de toma de decisiones | Debe tener | XL | S13–S15 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Cómo se sostiene en el tiempo la relación de gobernanza entre el core (dueño de las reglas) y el gestor (que las opera).
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Sesión 20-ago | SuraHis dispone de un módulo parametrizable de reglas duras que permite eliminarlas, modificarlas y ajustarlas; se mantiene como única fuente de verdad mediante carga en caché hacia el gestor. | Preguntar por chat a Andrés Charry | Debe tener | L | S13–S14 | Estado de origen: Nuevo — Definido parcialmente (19 y 20-ago) · Nota: Pendiente consultar a Andrés Charry dónde viven exactamente las reglas del core y si se re-ejecutan al momento de crear la autorización.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RNF | Sesión 19-ago | El Gestor de Evaluación no es transversal: está diseñado específicamente para autorizaciones de salud, aunque sus tres capas conceptuales (duplicados, evaluación, auditoría) sí pueden compartirse como patrón de diseño con otros procesos. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S14 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 20-ago | La solicitud de autorización se desglosa en autorizaciones asociadas a un solo servicio, no a nivel de ítem o insumo individual (salvo la excepción de EPS, que desglosa a mayor detalle por temas legales). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S15 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago · Nota: Cómo entregará el nuevo core las autorizaciones al gestor: una por una por procedimiento o agrupadas por paquete.
Release 2 | Gestor de Evaluación | RF | Sesión 20-ago | Si un servicio no se puede autorizar por la póliza voluntaria, esa solicitud hijo se niega y se crea una nueva solicitud hijo de integralidad, que empieza desde cero con la radicación en EPS SAS / Salud Web. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S15–S16 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Cada gestor tendría base de datos propia, independiente y desacoplada. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debería tener | S | S7 | Estado de origen: Por cerrar · Nota: El patrón de acceso entre gestores aún no está cerrado.
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | La interoperabilidad de historia clínica ya cuenta con una arquitectura 2.0 orientada a eventos (colas) a la que los gestores/Torre de Control pueden suscribirse directamente, en lugar de construir un componente de integración propio. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | XXL | S7–S9 | Estado de origen: Nuevo — Confirmado en sesión de Interoperabilidad 11-ago
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 18-ago | Adoptar la metodología de estimar por cada gestor un escenario mínimo viable y uno completo/deseable, para sustentar ante los patrocinadores el alcance del primer release con datos comparables. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 18-ago · Nota: Propuesta de Sebastián Sepúlveda; el mínimo viable de Evaluación tomaría cerca de cuatro meses.
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 19-ago | Plataforma agéntica corporativa en construcción con el equipo de IA: Runtime agéntico (donde corren los agentes y sus tools) más Control Plane (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts). Entregará parte —no todas— las capacidades de observabilidad genéricas que necesita la Torre de Control. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S7–S9 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: El resto de capacidades de observabilidad deberá construirse específicamente para Gestores.
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 19-ago | Distinguir eventos funcionales (de las entidades de negocio, emitidos por su dueño) de eventos técnicos o de funcionamiento (emitidos por los propios gestores sobre cómo procesaron algo: modelo usado, prompt aplicado, resultado obtenido). | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | L | S9–S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 19-ago | La Solicitud y la Autorización hacen parte del core (SuraHis), por lo que SuraHis debe garantizar la emisión de eventos por cada cambio de estado. Global Web queda únicamente para expedición. | El dueño de la entidad es quien emite el evento · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | L | S9–S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 20-ago | Marco de buenas prácticas para sistemas agénticos: criterios de asertividad y trazabilidad para la medición de calidad de cada agente. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Podría tener | M | S10 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago) · Nota: Propuesta aditiva de Didier con Raúl; requiere refinamiento de ejemplos.
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 20-ago | Versionamiento de sistemas agénticos, incluyendo la definición de si la data de reglas del core debe versionarse junto con el agente, y capacidad de rollback ante una liberación fallida. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | L | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago) · Nota: Si las reglas están en el core y el agente en el gestor, ¿cómo se versiona y qué implica para el rollback?
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 20-ago | Concepto de 'function fitness': pruebas equivalentes a las de desarrollo de software aplicadas a agentes, para definir cuándo un modelo es maduro para liberarse a un cliente y en qué momento se considera autónomo. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | L | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago)
Release 2 | Transversal / Principios generales | RNF | Sesión 20-ago | Driver de dimensionamiento de agentes: parametrizar la complejidad de cada agente para aproximar con mayor certidumbre el costo de su implementación. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S11 | Estado de origen: Nuevo — En construcción (20-ago) · Nota: Borrador en construcción con apoyo de NTT Data y Diego; pendiente de compartir antes del ejercicio de estimación.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Recibe solicitudes de 3 públicos: prestador (70-80% del volumen, foco prioritario), cliente/asegurado (~15%) y asesor (~5%, tendencia a minimizarse). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Meta: pedir solo identificación (aplica solo para prestador y asesor) + 2 documentos (historia clínica y orden médica); el cliente nunca digita datos, solo adjunta. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Autorización automática (algunas no requieren soportes) en servicios clasificados como "nivel 1"; para los niveles 3 y 4 (alto costo/riesgo) siempre van a evaluación manual. | Sin cambios esta semana — se mantiene 'por validar' con Negocio. | Debe tener | M | S7 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Siniestro Integral | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Integralidad automática con EPS Sura cuando la póliza voluntaria no cubre el servicio y se genera la negación de una solicitud (régimen contributivo activo). | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S7 | Estado de origen: Por validar · Nota: Validar con Negocio, dado que se trabaja desde SuraHis.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Nueva funcionalidad "Reestudio": permite pedir reevaluación de una solicitud negada adjuntando nueva evidencia u observaciones. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | S | S7 | Estado de origen: Por validar · Nota: Revisemos con Negocio.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Se incorpora como requisito funcional el "rescate de la solicitud" cuando la radicación no se concluye, sin importar en qué paso quede (antes no estaba documentado). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Modelo de 'solicitud laxa': la solicitud se crea con campos comodín (valores 'desconocido') que se completan progresivamente a medida que el gestor o una persona los identifica; solo se materializa como solicitud formal en el core al alcanzar completitud. | Falta formalizar en documento de arquitectura y validar con negocio los campos considerados críticos | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Flujo: Front → Storage temporal de documentos → integración asíncrona con P8; PoC en curso con Oracle 23/26 AI (IA embebida) como alternativa. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Podría tener | L | S7–S8 | Estado de origen: En PoC
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Integración con NEXO vía API (patrón API First) + exposición como MCP para agentes conversacionales (protocolo Agent-to-Agent). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S7–S8 | Estado de origen: Definido
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Custodia temporal de historia clínica/orden médica en componente propio. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debería tener | S | S7 | Estado de origen: Por definir · Nota: Pendiente definir cifrado, acceso y retención.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S7 | Estado de origen: Riesgo abierto
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Modelo de datos de la bandeja de solicitud: entidad flexible con campos por defecto 'desconocido', bloqueo por exclusión mutua (mutex) con tiempo de vida (TTL) configurable, y generación de evento hacia el core solo al alcanzar completitud. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | XL | S7–S9 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago · Nota: TTL exacto pendiente de definir con negocio.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 18-ago | Alcance acotado del primer entregable de diciembre: radicar una solicitud de autorización para un rol y un canal específicos, dejando modificaciones y otros trámites para un entregable posterior. | Refinar y validar internamente antes de someterla a negocio/TI (Tania, Sebastián, Vivi) · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Podría tener | M | S8 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en sesión 18-ago · Nota: ¿Se valida acotar el primer entregable al gestor de Solicitud, por un rol y un canal específicos?
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 18-ago | Reutilizar el componente de Siniestro Integral a nivel de back para el primer release, en lugar de construir desde cero. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | XL | S8–S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 18-ago · Nota: Confirmar con el equipo técnico si el ajuste de reutilización es viable dentro de la ventana de dos meses.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 18-ago | Reutilizar un lector de IA existente para la extracción documental: definir si se usa el de ADR o el que TT viene construyendo para historia clínica. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debería tener | XL | S8–S10 | Estado de origen: Nuevo — Por definir en sesión 18-ago · Nota: Decisión pendiente entre ADR y el desarrollo de TT; impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 18-ago | Definir si el radicado debe quedar garantizado en SuraHis desde el primer release, o si basta con que el gestor lo traiga hasta su frontera a la espera de una integración posterior. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debería tener | XL | S8–S10 | Estado de origen: Nuevo — Por definir en sesión 18-ago · Nota: Pendiente técnico abierto en la sesión.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | El agente receptor no asume que los archivos llegan bien identificados ni separados: debe detectar historia clínica y orden en un solo PDF, en desorden, comprimidos en ZIP o cifrados con contraseña (usualmente la cédula del paciente). | Depende de que el agente infiera la contraseña vía razonamiento en lenguaje natural · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | M | S9–S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Cómo manejar archivos cifrados cuando la contraseña no viene indicada en observaciones.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | Modelo asíncrono de bandeja de solicitudes (recibida / notificación cuando requiere atención) en lugar de un flujo sincrónico en línea, para no exponer al usuario a la latencia del procesamiento. | Decisión de experiencia acordada en la sesión · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | XL | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | Alertar al asegurado cuando el documento cargado no corresponde a lo esperado, sin afectar su experiencia ni bloquear la radicación. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | S | S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Capa de agentes expertos: un agente por tipo de documento (historia clínica, orden médica, factura), enrutado según el tipo de solicitud. Esta capa es reutilizable y transversal a otros procesos y negocios. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | M | S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Capa de salida configurable: arma el resultado final según lo que cada core consumidor necesite. El mismo documento puede requerir campos distintos según el proceso que lo consuma (ej. autonomía no requiere CUPS pero sí resumen clínico y diagnóstico). | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | M | S10 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | No hay rechazo automático: todo lo que el agente no puede resolver pasa a bandeja humana indicando por qué. Es el humano quien decide rechazar, rescatar información con el usuario o cancelar; la cancelación queda fuera del alcance del gestor. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | L | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | Capa de auditoría: analiza el histórico de solicitudes y reporta patrones a la Torre de Control (ej. porcentaje de casos en los que no se logró extraer el CUPS). Inicialmente es observabilidad pasiva, sin capacidad de decisión. | Se descarta la auto-reparación activa en el alcance inicial · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | M | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | Umbral de asertividad: cada campo extraído viene con un porcentaje de confianza. Solo por encima del umbral definido (referencia discutida: 90%) el gestor actúa de forma autónoma; por debajo pasa a flujo humano, incluso si la tarea aparenta estar completa y el campo con baja confianza es crítico (ej. CUPS). | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | M | S10–S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Valor exacto del umbral por definir.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RF | Sesión 19-ago | Mecanismo de muestreo humano sobre los casos que el agente resuelve correctamente, no solo sobre los rechazos, para verificar que los aciertos realmente lo son. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S11 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Hoy nadie revisa los casos resueltos bien, por lo que no hay certeza de su calidad.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Límite de auto-reparación de prompts del agente auditor: no puede ser totalmente autónomo sin acompañamiento humano, porque una corrección puede mejorar un campo y empeorar otro simultáneamente. | Pendiente de conversación con el equipo de IA (Julián / Daimer) | Debería tener | M | S11 | Estado de origen: Nuevo — Limitación tecnológica por resolver (19 y 20-ago) · Nota: Hasta qué punto tecnológicamente se puede asumir que un agente se auto-repare — calificado como el punto más complejo.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Agente juez que valide en tiempo real usando un modelo distinto al del agente evaluado, para que el contraste tenga garantía real. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | M | S11 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en discusión (19-ago) · Nota: Si el juez usa el mismo tipo de modelo que el agente evaluado no hay garantía; propuesta de usar dos modelos distintos.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Validar qué tipos de archivo puede almacenar el repositorio documental de los gestores (si admite ZIP o requiere descompresión previa). | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S11–S12 | Estado de origen: Nuevo — Abierto (19-ago) · Nota: Falta validar en qué repositorio documental quedan los archivos.
Release 2 | Gestor de Solicitud | RNF | Sesión 19-ago | Flujo de activación confirmado: el Front informa a Siniestro Integral, este guarda la información dentro de SuraHis, y es SuraHis quien activa al gestor. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Debe tener | L | S11–S12 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Alinear con canales (James) cómo disponen hoy el envío de archivos desde sucursal virtual y el nuevo portal proveedor.
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | La asignación al equipo se distribuye según reglas de criticidad (marcas en salud, PEP, edad del asegurado, urgencia, quejas/tutelas, diagnósticos de riesgo) entre evaluadores disponibles por nivel. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S15 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis · Nota: Se declara en el PPT original que esta función "va en SuraHis".
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Para solicitudes pendientes por gestión se habilita la reasignación entre niveles. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S15 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Cada solicitud debe tener un tiempo de respuesta asignado (100% de las solicitudes en menos de 24 horas). | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | S | S15 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Se debe habilitar la opción de solicitud de requisitos (notificar al cliente); al adjuntar el soporte, se encola de nuevo con prioridad alta. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S15–S16 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Con la negación de un servicio se debe activar la radicación automática de la solicitud de integralidad a EPS Sura. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S15–S16 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Se debe habilitar la opción de resignación manual de solicitudes a otro evaluador (novedades con el evaluador asignado inicialmente). | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | S | S16 | Estado de origen: Por validar / posible duplicado con SuraHis
Release 3 | Gestor de Asignación (interno) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | La notificación al cliente por incumplimiento de SLA se dispara vía evento publicado por la Torre de Control; el canal (WhatsApp/app) entrega el mensaje, no el gestor. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S16 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago · Nota: Pendiente validar arquitectura de eventos con Víctor.
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Direcciona el servicio ya autorizado al prestador adecuado: simple (un solo prestador posible, sin IA) o múltiple (evalúa tarifa/cercanía/especialización, con IA). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S16 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | 3 casos de negocio: producto modular (direccionamiento automático) · clásica/global (cliente elige, se valida convenio) · sin preferencia (se recomienda el mejor). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S16–S17 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Criterios de priorización de prestadores: quejas (Medallia), satisfacción, disponibilidad de citas, "suficiencia de la red" y tarifa del prestador. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S16–S17 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Si el prestador elegido no tiene convenio vigente, se asigna automáticamente el mejor rankeado y se notifica al cliente. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S17 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Si no hay red contratada en la ciudad, se recomienda la ciudad más cercana o se escala a Convenios (bandeja de convenios en SuraHis). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S17–S18 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Notifica tanto al asegurado (prestador asignado) como al prestador (autorización pendiente de atender). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S17 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Objetivo estratégico: mapear automáticamente la autorización contra el convenio/tarifa para pagar más rápido y reducir glosas. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S17–S18 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación / Asignación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Para el Release 1, la asignación interna de casos a evaluadores/niveles la resuelve SuraHis; el gestor de Coordinación/Distribución consume esa asignación como herramienta vía API (sin duplicar la lógica). La evolución a otros cores/negocios queda prevista para fases futuras. | Falta validación formal con negocio | Debe tener | L | S18 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago · Nota: Aclara si 'Asignación' (interno) y 'Coordinación' (externo) son la misma función.
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Arranca con motor 100% determinístico (reglas duras de elegibilidad, convenios, capacidad, ubicación y costo). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S18–S20 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | LLM reservado solo para casos no estructurados o de explicación — no es prioridad para el arranque. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S19 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Niveles de madurez agéntica: Nivel 1 determinístico → Nivel 2 + asistente explicativo → Nivel 3 agente autónomo (futuro, fuera de alcance actual). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S19–S20 | Estado de origen: Definido (roadmap)
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Integración con prestadores externos preferiblemente vía API con retroalimentación de estados. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S20 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Bandeja "human in the loop" para casos donde ni las reglas ni la recomendación logran asignar un prestador. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S20–S22 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Es uno de los gestores menos profundizados técnicamente a la fecha — "no se ha hecho zoom" todavía. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | M | S21 | Estado de origen: Sin profundizar
Release 3 | Gestor de Coordinación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Pendiente definir el dueño y el mecanismo de sincronización de las reglas de direccionamiento/convenio: hoy viven en SuraHis (componente desacoplado, no un core monolítico); se evalúa si se replican hacia el gestor para dar mayor autonomía y capacidad agéntica. | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones | Debería tener | L | S21–S22 | Estado de origen: Nuevo — Tema no claro, discutido 12-ago sin cierre · Nota: Negocio pidió mantener la capacidad de administrar/cambiar las reglas de convenio.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Renombrado de "Monitoreo" a "Torre de Control" por ampliación de alcance durante las sesiones. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | XS | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Monitorea el ciclo de vida completo de la autorización: cumplimiento de SLA/ANS, carga de trabajo y trazabilidad. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | S | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Regla explícita: no se monitorea todo lo que llega, solo lo que "se sale de lo esperado" — la criticidad varía por tipo de caso. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | S | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Visión ampliada: capacidades proactivas (contactar directamente al cliente/prestador) y potestad de intervenir otros gestores. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | S | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Responsable de detectar comportamiento anómalo de los agentes (ej. ratio de rechazos fuera de lo normal) y activar mejora continua. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | S | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Expone información distinta según el actor consultante (prestador, cliente, asesor), enmascarando datos sensibles. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | M | S17 | Estado de origen: Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Rescate digital automático: si falla el canal al radicar, contacta por WhatsApp/app para continuar el proceso, sin pasar por bandeja manual. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S17–S18 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Detecta solicitudes repetidas (2 o más veces) con las mismas características y activa el mismo flujo de rescate con mensaje diferenciado. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S17 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Notificaciones basadas en eventos: el Core informa tiempos por etapa, la Torre de Control detecta incumplimiento de SLA y publica un evento (no notifica directo; lo hace el canal que lo consume). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S17–S18 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago / por validar arquitectura · Nota: Pendiente validar formalmente con Víctor (arquitectura).
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Notifica al asegurado ante incumplimiento de SLA (mensaje de acompañamiento) y alerta internamente a evaluadores/líderes por casos por vencer o desborde de capacidad. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XS | S17 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Requiere vista individual (línea de tiempo por solicitud) y vista grupal/masiva (operación agregada) para habilitar gestión proactiva. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S17–S18 | Estado de origen: Definido en sesión 10-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Requisitos v2 (12-ago) | La Torre de Control no emite los eventos de cambio de estado (los emite el componente dueño de ese estado); se alimenta de ellos, toma decisiones, genera accionables/comandos/mensajes y construye vistas materializadas de trazabilidad y observabilidad. | Aplicar de forma consistente a todos los gestores | Debe tener | M | S18 | Estado de origen: Nuevo — Definido (respuesta de arquitectura compartida 11-ago)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida SuraHis. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S18–S19 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | El almacenamiento de eventos vive en un bus/componente dedicado, no exclusivo de este gestor — múltiples consumidores pueden leerlo. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S18 | Estado de origen: Definido
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Pendiente definir si se expone una API única con filtrado por perfil o múltiples APIs por actor. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S18–S19 | Estado de origen: Por definir · Nota: Remitido al equipo de arquitectura.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Reto de integración en tiempo real con prestadores — hoy no existe (solo portal con interacción manual). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S18–S19 | Estado de origen: Riesgo / reto abierto
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Datalake de autorizaciones como entregable técnico del Release 3 (feb-abr 2027), con apoyo del arquitecto de datos. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | L | S19–S20 | Estado de origen: Planeado (Release 3)
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Concepto en discusión: 'agente auditor' transversal que retroalimente a los gestores con aprendizaje continuo a partir de la trazabilidad (bandejas humanas, decisiones tomadas), para reducir con el tiempo la dependencia de intervención humana. | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — requiere sesión dedicada | Podría tener | XL | S19–S21 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en discusión, sin decisión · Nota: Debate extenso sin resolver sobre si esto vive en Torre de Control o requiere comunicación entre agentes.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 19-ago | Controlar los niveles de autonomía de los gestores agénticos. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XS | S20 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 19-ago | Entregar información a distintos canales en el lenguaje requerido por cada actor, registrando canal de destino, fecha de envío, tipo de mensaje y resultado de entrega (WhatsApp, correo, portal cliente, portal prestador y notificación interna al equipo). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S20 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 19-ago | Detección de anomalías y fraude como capacidad agéntica, aprovechando la vista panorámica que el core no tendría capacidad dedicada para generar. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | S | S20 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: A qué nivel debe operar la detección (histórico vía Data Lake vs. inmediato desde otras fuentes).
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 19-ago | Medir KPIs de eficiencia y productividad: tiempo de ciclo promedio, tiempo de espera, tiempo de atención y casos procesados, cerrados y abiertos por actor. | Por definir en el taller de estimación | Podría tener | S | S20 | Estado de origen: Nuevo — Propuesta en sesión 19-ago · Nota: Definición formal de los indicadores de la capa de correlación/insights aún pendiente.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 19-ago | Reportar a los líderes de operación cuando un equipo esté saturado o dejando de recibir autorizaciones. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | S | S20 | Estado de origen: Nuevo — Abierto (19-ago) · Nota: Dónde verán esos reportes: ¿visual aparte, dentro de SuraHis, o correo?
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RF | Sesión 20-ago | Detectar cuentas por pagar próximas a vencer y generar alertas, evitando llamadas de prestadores preguntando por pagos demorados. | Ejemplo de valor de negocio planteado por Johny Zuleta | Debe tener | S | S20–S21 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 19-ago | El Data Lake es una fuente más de información para la Torre de Control (solo lectura, no consumo bidireccional): viene curado y con calidad, pero con frescura mínima de T-1, por lo que no sirve para decisiones en tiempo real. | Corrige la capacidad 'consumo bidireccional del Data Lake' del caso de negocio original | Debe tener | M | S21 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago · Nota: Alcance exacto del consumo bidireccional del caso de negocio — escalado a Viviana.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 19-ago | Arquitectura tipo Lambda: vía rápida de eventos en tiempo real más vía lenta de productos del Data Lake, con capas de consolidación (vistas, sin capacidad agéntica), correlación (agéntica, genera insights) y toma de decisiones (alertar, priorizar, invocar herramientas hacia el core). | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | XL | S21–S22 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesiones 19 y 20-ago · Nota: Es difícil construir la capa de insight sin saber aún qué indicadores se quieren medir y controlar.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 20-ago | La capa de ingesta y consolidación debe tener capacidad de streaming, no procesamiento por lotes. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S21 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 19-ago | La Torre de Control no tendrá un front propio de visualización al usuario final: la visibilidad diferenciada por actor es responsabilidad del frente de acceso/canales. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | M | S21 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 19-ago | Trazar el límite entre las alertas que resuelve el propio core con un timer (ej. SLA vencido) y las que realmente requieren capacidad de la Torre de Control. | Por definir en el taller de estimación | Debería tener | M | S21–S22 | Estado de origen: Nuevo — Abierto (19-ago) · Nota: Sin resolver en la sesión.
Release 3 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | RNF | Sesión 20-ago | Nuevas entidades que deben emitir eventos hacia la Torre de Control: cuenta médica, orden de pago y cuentas por pagar. Esto implica que SAP también debe emitir eventos de desembolso para lograr trazabilidad completa desde la radicación de la autorización hasta el pago de la cuenta médica. | Por definir en el taller de estimación | Debe tener | L | S21–S22 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago · Nota: Pendiente concretar la participación del equipo de observabilidad (Ángela/Angie, Carlos).
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Es el gestor menos desarrollado de los 6 — solo definición conceptual, sin sesión de estructuración dedicada en el período revisado. | Por definir en el taller de estimación | No debería | S | S22 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | 3 pilares: satisfacción del cliente · conciliación y pago a proveedor (cuentas médicas) · pagos al cliente (reembolsos, fuera del MVP). | Por definir en el taller de estimación | No debería | S | S22 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Equivale, en autorizaciones, al pago de la cuenta médica: el prestador carga la factura con detalle de servicios y RIPS. | Por definir en el taller de estimación | No debería | M | S22 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Objetivo: que autorización y tarifa contratada queden tan conectadas que no haya que glosar ni devolver facturas. | Por definir en el taller de estimación | No debería | S | S22 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | El fraude también puede materializarse aquí (sobrefacturación, sobretratamiento) — debe tratarse como transversal, no solo un punto. | Por definir en el taller de estimación | No debería | S | S22 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Se propone reutilizar el agente ya existente en EPS que lee/transcribe autorizaciones y valida contra CUPS. | Por definir en el taller de estimación | No debería | M | S22–S23 | Estado de origen: Sin iniciar
Fase posterior | Gestor de Finalización | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Excluye explícitamente las "reglas de pago automático" (corresponden a Cuentas Médicas, fuera del MVP). | Por definir en el taller de estimación | No debería | M | S22–S23 | Estado de origen: Definido (fuera de alcance)
Fase posterior | Gestor de Finalización | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Sin arquitectura ni componentes técnicos definidos en ninguna de las fuentes revisadas a la fecha. | Por definir en el taller de estimación | No debería | L | S23–S24 | Estado de origen: Sin definir
Fase posterior | Gestor de Finalización | RNF | Sesión 20-ago | El Gestor de Finalización se representa en la arquitectura con líneas punteadas: no se implementa en el primer alcance de salud (donde la estrategia es que lo resuelva el core), pero queda mapeado en el roadmap para que el primer negocio que lo requiera dispare su implementación. | Validar con Vivi antes de cerrar la arquitectura | No debería | XL | S23–S25 | Estado de origen: Nuevo — Decisión provisional (20-ago) · Nota: ¿La postura de Viviana implica aceptación plena de que para salud la conciliación quede en el core, o mantiene que para otros negocios debe estar en gestores?
Fase posterior | Gestor de Finalización | RF | Sesión 20-ago | El proceso de conciliación y glosas (conocido en el negocio como 'finiquito') no se considera una capacidad agéntica: pasa a bandeja manual, y el objetivo es reducir el porcentaje de casos que llegan a esa bandeja. | Puede implicar negociación de cartera de años y acuerdos porcentuales con el prestador | No debería | L | S24 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Da seguimiento al "momento de verdad": si la cita fue programada, si el paciente asistió, novedades del servicio. | Por definir en el taller de estimación | No debería | M | S22 | Estado de origen: Por validar · Nota: Si esto se quiere, se debe mover a Torre de Control.
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Mecanismo actual: confirmación por QR escaneado por el asegurado (piloto ya finalizado, solo consulta externa). | Por definir en el taller de estimación | No debería | M | S22 | Estado de origen: Definido (piloto)
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Se evalúa evolucionar a clave dinámica (doble factor, ya disponible en la app) como mecanismo de confirmación de atención. | Por definir en el taller de estimación | No debería | L | S22–S23 | Estado de origen: En evaluación
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Visión ideal (aún no lograda ni por EPS): OTP de asistencia + interoperabilidad directa con el sistema propio del prestador. | Por definir en el taller de estimación | No debería | XL | S22–S24 | Estado de origen: Aspiracional / no logrado
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | Mecanismo de registro de asistencia en SuraHis. | Por definir en el taller de estimación | No debería | XS | S23 | Estado de origen: Pendiente completar · Nota: Completar con las conclusiones del 05 de agosto (nota ya marcada en el PPT original).
Fase posterior | Gestor de Prestación | RF | Requisitos v2 (12-ago) | El gestor de Prestación no se implementa como componente agéntico independiente para el alcance del MVP: la confirmación de atención se resuelve por integración directa Core-Core (SuraHis Prestación ↔ SuraHis Voluntarios) o por interoperabilidad de historia clínica (hoy solo consulta externa). | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — tema no cerrado del todo | No debería | XXL | S23–S26 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesiones 11 y 12-ago · Nota: Persiste incertidumbre de Daimer Munera sobre si a futuro debería tener capacidad agéntica propia.
Fase posterior | Gestor de Prestación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Integración con clave dinámica (doble factor) como mecanismo de confirmación de la atención efectiva. | Por definir en el taller de estimación | No debería | XL | S24–S26 | Estado de origen: En evaluación
Fase posterior | Gestor de Prestación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Sin arquitectura técnica profundizada — reconocido explícitamente por el equipo de arquitectura. | Por definir en el taller de estimación | No debería | L | S26 | Estado de origen: Sin profundizar
Fase posterior | Gestor de Prestación | RNF | Requisitos v2 (12-ago) | Integración con la cola de eventos de interoperabilidad de historia clínica (arquitectura 2.0) para conocer si el servicio autorizado fue efectivamente atendido, sin construir un componente tecnológico nuevo en Gestores. | Por definir en el taller de estimación | No debería | XXL | S26–S28 | Estado de origen: Nuevo — Definido en sesión de Interoperabilidad 11-ago
Leyenda |  |  | Talla:
Sprint 0 · sep-2026 (preparación) |  |  | XS · 1 día
Release 1 · oct–dic 2026 |  |  | S · 3 días · 1/4 sprint
Release 2 |  |  | M · 5 días · 1/2 sprint
Release 3 |  |  | L · 10 días · 1 sprint
Fase posterior / fuera de MVP |  |  | XL · 20 días · 2 sprints
Pendiente por confirmar |  |  | XXL · 30 días · 3+ sprints

## Estimación-Visual Story Map
FASE DE ESTIMACIÓN · VISUAL STORY MAP — ¿Qué entra en cada release?
Épicas = squads (gestores agrupados). Cada 'feature' agrupa hasta 6 requisitos en el orden del archivo fuente. El color de cada celda indica el release; el código entre corchetes es la talla del requisito.
ÉPICAS | Plataforma (Sprint 0) |  |  |  |  | Solicitud (Sprint 0) | [6 empty] | Canales (Sprint 0) |  |  | Evaluación (Release 2) |  |  |  |  | Coordinación (Release 3) |  |  |  | Torre de Control (Release 3) |  |  |  |  | Prestación (Fase posterior) |  | Finalización (Fase posterior)
FEATURES | Bloque 1 Conformación y onboarding del… | Bloque 2 Cierre del ejercicio de… | Bloque 3 Riesgo/premisa explícita: el proyecto… | Bloque 4 La interoperabilidad de historia… | Bloque 5 Versionamiento de sistemas agénticos,… | Bloque 1 Decisión técnica del lector… | Bloque 2 Publica el evento que… | Bloque 3 Arquitectura orientada a eventos:… | Bloque 4 Se incorpora como requisito… | Bloque 5 Modelo de datos de… | Bloque 6 Modelo asíncrono de bandeja… | Bloque 7 Umbral de asertividad: cada… | Bloque 1 Confirmación del alcance del… | Bloque 2 Selección de prestador: el… | Bloque 3 'Solicitar estado de cuenta'… | Bloque 1 Consulta al Core (SuraHis)… | Bloque 2 No genera el número… | Bloque 3 Principio de diseño: la… | Bloque 4 Evaluación estructurada en dos… | Bloque 5 La solicitud de autorización… | Bloque 1 La asignación al equipo… | Bloque 2 La notificación al cliente… | Bloque 3 Notifica tanto al asegurado… | Bloque 4 Integración con prestadores externos… | Bloque 1 Renombrado de "Monitoreo" a… | Bloque 2 Rescate digital automático: si… | Bloque 3 Arquitectura orientada a eventos… | Bloque 4 Controlar los niveles de… | Bloque 5 El Data Lake es… | Bloque 1 Da seguimiento al "momento… | Bloque 2 Integración con clave dinámica… | Bloque 1 Es el gestor menos… | Bloque 2 Excluye explícitamente las "reglas…
Req. 1 | [M] Conformación y onboarding del equipo: definición de squads, roles y dedicaciones, y capacitació… | [M] Cierre del ejercicio de dimensionamiento de agentes y estimación de costo, aplicando el driver … | [M] Riesgo/premisa explícita: el proyecto solo tiene sentido si los cores implementan la capacidad … | [XXL] La interoperabilidad de historia clínica ya cuenta con una arquitectura 2.0 orientada a eventos… | [L] Versionamiento de sistemas agénticos, incluyendo la definición de si la data de reglas del core… | [L] Decisión técnica del lector de IA a reutilizar (ADR vs. desarrollo de TT) y prueba de concepto … | [M] Publica el evento que activa al core de salud (SuraHis) para la generación de la solicitud; ese… | [XL] Arquitectura orientada a eventos: quien tiene autoridad sobre la entidad (normalmente SuraHis) … | [S] Se incorpora como requisito funcional el "rescate de la solicitud" cuando la radicación no se c… | [XL] Modelo de datos de la bandeja de solicitud: entidad flexible con campos por defecto 'desconocid… | [XL] Modelo asíncrono de bandeja de solicitudes (recibida / notificación cuando requiere atención) e… | [M] Umbral de asertividad: cada campo extraído viene con un porcentaje de confianza. Solo por encim… | [M] Confirmación del alcance del Release 1 con negocio y con el equipo de canales: rol y canal espe… | [S] Selección de prestador: el campo queda como opcional y se traslada a un paso posterior del fluj… | [L] 'Solicitar estado de cuenta' se renombra de cara al usuario (los asegurados lo conocen como 'ce… | [M] Consulta al Core (SuraHis) coberturas, vigencias, convenios y exclusiones para los controles de… | [M] No genera el número de solicitud de autorización/negación: deja el caso listo vía evento — el c… | [L] Principio de diseño: la negación siempre debe ser determinística y trazable — nunca una decisió… | [XXL] Evaluación estructurada en dos llamados al core en paralelo: reglas duras (producto, diagnóstic… | [M] La solicitud de autorización se desglosa en autorizaciones asociadas a un solo servicio, no a n… | [L] La asignación al equipo se distribuye según reglas de criticidad (marcas en salud, PEP, edad de… | [M] La notificación al cliente por incumplimiento de SLA se dispara vía evento publicado por la Tor… | [S] Notifica tanto al asegurado (prestador asignado) como al prestador (autorización pendiente de a… | [L] Integración con prestadores externos preferiblemente vía API con retroalimentación de estados. | [XS] Renombrado de "Monitoreo" a "Torre de Control" por ampliación de alcance durante las sesiones. | [L] Rescate digital automático: si falla el canal al radicar, contacta por WhatsApp/app para contin… | [XL] Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida… | [XS] Controlar los niveles de autonomía de los gestores agénticos. | [M] El Data Lake es una fuente más de información para la Torre de Control (solo lectura, no consum… | [M] Da seguimiento al "momento de verdad": si la cita fue programada, si el paciente asistió, noved… | [XL] Integración con clave dinámica (doble factor) como mecanismo de confirmación de la atención efe… | [S] Es el gestor menos desarrollado de los 6 — solo definición conceptual, sin sesión de estructura… | [M] Excluye explícitamente las "reglas de pago automático" (corresponden a Cuentas Médicas, fuera d…
Req. 2 | [M] Habilitación de ambientes de desarrollo y pruebas, infraestructura base, repositorios, pipeline… | [M] Definición del umbral de asertividad y de las métricas de calidad de los agentes que se aplicar… | [XL] Se reutiliza la arquitectura de "Siniestro Integral" (Front + Back, API Gateway, orquestador, s… | [M] Adoptar la metodología de estimar por cada gestor un escenario mínimo viable y uno completo/des… | [L] Concepto de 'function fitness': pruebas equivalentes a las de desarrollo de software aplicadas … | [M] Documento no legible nunca bloquea al usuario: siempre pasa a bandeja de revisión manual. | [XXL] Si la IA no identifica el documento con certeza, el caso va a bandeja manual sin notificar al a… | [S] Recibe solicitudes de 3 públicos: prestador (70-80% del volumen, foco prioritario), cliente/ase… | [S] Modelo de 'solicitud laxa': la solicitud se crea con campos comodín (valores 'desconocido') que… | [M] Alcance acotado del primer entregable de diciembre: radicar una solicitud de autorización para … | [S] Alertar al asegurado cuando el documento cargado no corresponde a lo esperado, sin afectar su e… | [S] Mecanismo de muestreo humano sobre los casos que el agente resuelve correctamente, no solo sobr… | [M] Comprobación de derechos (vigencia de póliza, mora) obligatoria al inicio del flujo, antes de p… | [M] Reestudio: aplica solo cuando la autorización fue negada y el asegurado no está de acuerdo; el … | [M] Reutilizar los canales existentes hoy para el primer release, coordinando en paralelo la estima… | [M] Valida la pertinencia médica; decide autorizar, negar o escalar a evaluación manual (coherencia… | [XL] Reutiliza el homologador de CUPS y el motor ya productivo del proyecto de autorizaciones EPS, e… | [M] Hoy el evaluador humano usa 4 sistemas en paralelo (ADP, Global Web, ADR, P8) — meta explícita:… | [L] La bandeja de 'listo para coordinación' tras una evaluación exitosa es la misma bandeja de 'pag… | [L] Si un servicio no se puede autorizar por la póliza voluntaria, esa solicitud hijo se niega y se… | [M] Para solicitudes pendientes por gestión se habilita la reasignación entre niveles. | [M] Direcciona el servicio ya autorizado al prestador adecuado: simple (un solo prestador posible, … | [S] Objetivo estratégico: mapear automáticamente la autorización contra el convenio/tarifa para pag… | [XL] Bandeja "human in the loop" para casos donde ni las reglas ni la recomendación logran asignar u… | [S] Monitorea el ciclo de vida completo de la autorización: cumplimiento de SLA/ANS, carga de traba… | [S] Detecta solicitudes repetidas (2 o más veces) con las mismas características y activa el mismo … | [M] El almacenamiento de eventos vive en un bus/componente dedicado, no exclusivo de este gestor — … | [M] Entregar información a distintos canales en el lenguaje requerido por cada actor, registrando c… | [XL] Arquitectura tipo Lambda: vía rápida de eventos en tiempo real más vía lenta de productos del D… | [M] Mecanismo actual: confirmación por QR escaneado por el asegurado (piloto ya finalizado, solo co… | [L] Sin arquitectura técnica profundizada — reconocido explícitamente por el equipo de arquitectura… | [S] 3 pilares: satisfacción del cliente · conciliación y pago a proveedor (cuentas médicas) · pagos… | [L] Sin arquitectura ni componentes técnicos definidos en ninguna de las fuentes revisadas a la fec…
Req. 3 | [L] Configuración del Runtime agéntico y del Control Plane corporativo (gateway de consumo de LLM y… | [M] Validación con el equipo técnico de los tallajes y estimaciones preliminares, y ajuste del back… | [M] Se privilegia un front único reutilizable por canal/actor, en lugar de un front independiente p… | [XL] Plataforma agéntica corporativa en construcción con el equipo de IA: Runtime agéntico (donde co… | [M] Driver de dimensionamiento de agentes: parametrizar la complejidad de cada agente para aproxima… | [M] Modelo de datos "padre-hijo": la solicitud es el padre; cada autorización por servicio/CUPS es … | [L] La bandeja de solicitud incompleta tiene bloqueo por exclusión mutua (mutex) mientras un analis… | [S] Meta: pedir solo identificación (aplica solo para prestador y asesor) + 2 documentos (historia … | [L] Flujo: Front → Storage temporal de documentos → integración asíncrona con P8; PoC en curso con … | [XL] Reutilizar el componente de Siniestro Integral a nivel de back para el primer release, en lugar… | [M] Capa de agentes expertos: un agente por tipo de documento (historia clínica, orden médica, fact… | [M] Límite de auto-reparación de prompts del agente auditor: no puede ser totalmente autónomo sin a… | [L] Documentos aparentemente inválidos no permiten continuar con la creación de la solicitud (agent… | [M] Notificación y visibilidad cruzada cliente-prestador: se notifica al cliente cuando un prestado… |  | [S] Regla crítica: la negación nunca se hace 100% automática — toda negación exige intervención de … | [XL] Valida duplicidad (mismo prestador/documentos o mismo tipo de servicio) consultando histórico e… | [M] Es, junto con Solicitud, el gestor con mayor avance de diseño a la fecha del último seguimiento… | [M] Auditoría de decisiones automáticas: detectar desviaciones estadísticas y realizar revisión man… |  | [S] Cada solicitud debe tener un tiempo de respuesta asignado (100% de las solicitudes en menos de … | [M] 3 casos de negocio: producto modular (direccionamiento automático) · clásica/global (cliente el… | [L] Para el Release 1, la asignación interna de casos a evaluadores/niveles la resuelve SuraHis; el… | [M] Es uno de los gestores menos profundizados técnicamente a la fecha — "no se ha hecho zoom" toda… | [S] Regla explícita: no se monitorea todo lo que llega, solo lo que "se sale de lo esperado" — la c… | [M] Notificaciones basadas en eventos: el Core informa tiempos por etapa, la Torre de Control detec… | [L] Pendiente definir si se expone una API única con filtrado por perfil o múltiples APIs por actor… | [S] Detección de anomalías y fraude como capacidad agéntica, aprovechando la vista panorámica que e… | [M] La capa de ingesta y consolidación debe tener capacidad de streaming, no procesamiento por lote… | [L] Se evalúa evolucionar a clave dinámica (doble factor, ya disponible en la app) como mecanismo d… | [XXL] Integración con la cola de eventos de interoperabilidad de historia clínica (arquitectura 2.0) … | [M] Equivale, en autorizaciones, al pago de la cuenta médica: el prestador carga la factura con det… | [XL] El Gestor de Finalización se representa en la arquitectura con líneas punteadas: no se implemen…
Req. 4 | [L] Elaboración del borrador del catálogo de eventos y de los contratos de API que servirán de base… | [XL] Arquitectura de microservicios, agéntica, dirigida por eventos (EDA), moderna y desacoplada — s… | [M] Diferenciación explícita comando (síncrono, se consume y desaparece) vs. evento (inmutable, usa… | [L] Distinguir eventos funcionales (de las entidades de negocio, emitidos por su dueño) de eventos … |  | [L] Extrae mediante agente IA la información de los documentos adjuntos (orden médica + historia cl… | [M] Front nuevo (Flutter), embebido en Sucursal Virtual Personas, AVA y Portal de Prestadores; reut… | [M] Autorización automática (algunas no requieren soportes) en servicios clasificados como "nivel 1… | [L] Integración con NEXO vía API (patrón API First) + exposición como MCP para agentes conversacion… | [XL] Reutilizar un lector de IA existente para la extracción documental: definir si se usa el de ADR… | [M] Capa de salida configurable: arma el resultado final según lo que cada core consumidor necesite… | [M] Agente juez que valide en tiempo real usando un modelo distinto al del agente evaluado, para qu… | [S] Omnicanalidad real: el historial de solicitudes/autorizaciones debe verse igual sin importar el… | [S] Anulación de solicitudes: solo la puede hacer el prestador, y solo si el estado es 'en proceso'… |  | [L] Revisar la integración para consultar mora (ir directamente al core de PDN o pasar por SuraHis)… | [M] Consume la información ya extraída y estructurada por el gestor de Solicitud — no relee los doc… | [M] Capa de duplicados determinística, sin componente de IA: aplica reglas de negocio por especiali… | [XL] Gobernanza de reglas: en vez de traer el motor de reglas al gestor, este consume una tool que i… |  | [M] Se debe habilitar la opción de solicitud de requisitos (notificar al cliente); al adjuntar el s… | [M] Criterios de priorización de prestadores: quejas (Medallia), satisfacción, disponibilidad de ci… | [XL] Arranca con motor 100% determinístico (reglas duras de elegibilidad, convenios, capacidad, ubic… | [L] Pendiente definir el dueño y el mecanismo de sincronización de las reglas de direccionamiento/c… | [S] Visión ampliada: capacidades proactivas (contactar directamente al cliente/prestador) y potesta… | [XS] Notifica al asegurado ante incumplimiento de SLA (mensaje de acompañamiento) y alerta intername… | [L] Reto de integración en tiempo real con prestadores — hoy no existe (solo portal con interacción… | [S] Medir KPIs de eficiencia y productividad: tiempo de ciclo promedio, tiempo de espera, tiempo de… | [M] La Torre de Control no tendrá un front propio de visualización al usuario final: la visibilidad… | [XL] Visión ideal (aún no lograda ni por EPS): OTP de asistencia + interoperabilidad directa con el … |  | [S] Objetivo: que autorización y tarifa contratada queden tan conectadas que no haya que glosar ni … | [L] El proceso de conciliación y glosas (conocido en el negocio como 'finiquito') no se considera u…
Req. 5 | [L] Acuerdo formal de capacidad y disponibilidad con el equipo de SuraHis para la exposición de API… | [M] Principio "coreless": la lógica de negocio (reglas, políticas, convenios) se desacopla de los c… | [L] Confirmar el orden de dependencia entre gestores: cada gestor requiere el evento o salida del a… | [L] La Solicitud y la Autorización hacen parte del core (SuraHis), por lo que SuraHis debe garantiz… |  | [S] Genera un ID temporal como número radicador (correlation ID), y almacena la información de form… | [M] Comprobación de derechos vía API de SuraHis (no Global Web) — mayor resiliencia y flexibilidad … | [M] Integralidad automática con EPS Sura cuando la póliza voluntaria no cubre el servicio y se gene… | [S] Custodia temporal de historia clínica/orden médica en componente propio. | [XL] Definir si el radicado debe quedar garantizado en SuraHis desde el primer release, o si basta c… | [L] No hay rechazo automático: todo lo que el agente no puede resolver pasa a bandeja humana indica… | [L] Validar qué tipos de archivo puede almacenar el repositorio documental de los gestores (si admi… | [M] No requiere segundo factor de autenticación en el flujo de solicitud desde la app (sí se evalua… | [XL] Solicitud en el exterior: flujo distinto al general — no genera una autorización tradicional; l… |  | [M] Niveles de escalamiento: Nivel 1 automático · Nivel 2 administrativo · Niveles 3 (enfermeras/in… | [XXL] Debe consultar políticas/reglas a SuraHis manteniendo también reglas propias de agente (modelo … | [M] El gestor no rellena información faltante ni garantiza la completitud de la información: entra … | [L] SuraHis dispone de un módulo parametrizable de reglas duras que permite eliminarlas, modificarl… |  | [M] Con la negación de un servicio se debe activar la radicación automática de la solicitud de inte… | [S] Si el prestador elegido no tiene convenio vigente, se asigna automáticamente el mejor rankeado … | [L] LLM reservado solo para casos no estructurados o de explicación — no es prioridad para el arran… |  | [S] Responsable de detectar comportamiento anómalo de los agentes (ej. ratio de rechazos fuera de l… | [S] Requiere vista individual (línea de tiempo por solicitud) y vista grupal/masiva (operación agre… | [L] Datalake de autorizaciones como entregable técnico del Release 3 (feb-abr 2027), con apoyo del … | [S] Reportar a los líderes de operación cuando un equipo esté saturado o dejando de recibir autoriz… | [M] Trazar el límite entre las alertas que resuelve el propio core con un timer (ej. SLA vencido) y… | [XS] Mecanismo de registro de asistencia en SuraHis. |  | [S] El fraude también puede materializarse aquí (sobrefacturación, sobretratamiento) — debe tratars…
Req. 6 | [L] Transferencia de contexto funcional al equipo técnico: proceso actual de autorizaciones, modelo… | [XXL] El core (SuraHis) debe ser la fuente de la verdad transaccional, no el motor de reglas — princi… | [S] Cada gestor tendría base de datos propia, independiente y desacoplada. | [M] Marco de buenas prácticas para sistemas agénticos: criterios de asertividad y trazabilidad para… |  | [XS] Lleva los documentos a P8. | [L] OCR/IA: LLM multimodal interpreta documentos directamente (15-40 seg); reutiliza el agente de p… | [S] Nueva funcionalidad "Reestudio": permite pedir reevaluación de una solicitud negada adjuntando … | [S] Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure. | [M] El agente receptor no asume que los archivos llegan bien identificados ni separados: debe detec… | [M] Capa de auditoría: analiza el histórico de solicitudes y reporta patrones a la Torre de Control… | [L] Flujo de activación confirmado: el Front informa a Siniestro Integral, este guarda la informaci… | [M] Front con/sin documentos dependiendo del tipo de servicio de cara al prestador; front con docum… | [M] Caso especial de inclusión de recién nacido para atención urgente: flujo corto e independiente,… |  | [L] El agente entrega un "concepto"/resumen de su análisis al escalar a la bandeja manual, para ace… | [XXL] Arquitectura híbrida multiagente propuesta: agente determinístico (coberturas/exclusiones) + ag… | [L] Si durante la evaluación falta un dato que no era obligatorio en la solicitud pero sí es necesa… | [M] El Gestor de Evaluación no es transversal: está diseñado específicamente para autorizaciones de… |  | [S] Se debe habilitar la opción de resignación manual de solicitudes a otro evaluador (novedades co… | [L] Si no hay red contratada en la ciudad, se recomienda la ciudad más cercana o se escala a Conven… | [M] Niveles de madurez agéntica: Nivel 1 determinístico → Nivel 2 + asistente explicativo → Nivel 3… |  | [M] Expone información distinta según el actor consultante (prestador, cliente, asesor), enmascaran… | [M] La Torre de Control no emite los eventos de cambio de estado (los emite el componente dueño de … | [XL] Concepto en discusión: 'agente auditor' transversal que retroalimente a los gestores con aprend… | [S] Detectar cuentas por pagar próximas a vencer y generar alertas, evitando llamadas de prestadore… | [L] Nuevas entidades que deben emitir eventos hacia la Torre de Control: cuenta médica, orden de pa… | [XXL] El gestor de Prestación no se implementa como componente agéntico independiente para el alcance… |  | [M] Se propone reutilizar el agente ya existente en EPS que lee/transcribe autorizaciones y valida …
Leyenda de release |  | RESULTADO
Sprint 0 |  | Tablero |  | Azure DevOps
Release 1 |  | ID de la iniciativa en Azure |  | PENDIENTE POR CONFIRMAR
Release 2 |  | URL de la iniciativa en Azure |  | PENDIENTE POR CONFIRMAR
Release 3 |  | Total de requisitos mapeados |  | 173
Fase posterior |  | Actividades en Sprint 0 |  | 11
|  | Requisitos en Release 1 (MVP dic-2026) |  | 13
|  | Requisitos en Release 2 |  | 78
|  | Requisitos en Release 3 |  | 52
|  | Requisitos talla XL/XXL |  | 26
|  | Total días hábiles estimados |  | 1442

## Estimación
BACKLOG DE ESTIMACIÓN — requisitos funcionales y no funcionales con fecha
Sprints de 11 días hábiles, calendario de Colombia (festivos incluidos). Fecha inicio/fin calculada según la talla de cada requisito y el carril del squad que lo atiende (ver hoja 'Equipos y Paralelización'). La talla es una heurística de primera pasada — Estado de refinamiento indica que debe confirmarse en el taller de estimación.
ID | Gestor / Frente | Equipo | Release | Actividad / Requisito | Entregable | Prioridad | Talla | Duración (días hábiles) | Sprint(s) | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia | Seguimiento | Estado de refinamiento
REQ-179 | Canales / Front Externos | Canales | Sprint 0 | Confirmación del alcance del Release 1 con negocio y con el equipo de canales: rol y canal específicos, y compatibilidad de cronogramas. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | James no había entregado su estimación de esfuerzo al 18-ago. | — | Por confirmar talla
REQ-170 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Conformación y onboarding del equipo: definición de squads, roles y dedicaciones, y capacitación del personal nuevo en el dominio de autorizaciones de salud. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Armar y capacitar un equipo nuevo puede tomar más de la mitad de septiembre. | Riesgo señalado en la sesión del 18-ago | Por confirmar talla
REQ-171 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Habilitación de ambientes de desarrollo y pruebas, infraestructura base, repositorios, pipelines de CI/CD y estándares de código. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | — | — | Por confirmar talla
REQ-172 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Configuración del Runtime agéntico y del Control Plane corporativo (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts) para el equipo de Gestores. |  | Debe tener | L | 10 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Depende del avance de la plataforma agéntica corporativa que construye el equipo de IA. | — | Por confirmar talla
REQ-173 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Elaboración del borrador del catálogo de eventos y de los contratos de API que servirán de base al Release 1. |  | Debe tener | L | 10 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | — | Camino crítico: sin este contrato ningún squad puede construir | Por confirmar talla
REQ-174 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Acuerdo formal de capacidad y disponibilidad con el equipo de SuraHis para la exposición de APIs y eventos del core. |  | Debe tener | L | 10 | Sprint 0 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Dependencia crítica número uno del proyecto. | Requiere compromiso explícito con Andrés Charry | Por confirmar talla
REQ-175 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Transferencia de contexto funcional al equipo técnico: proceso actual de autorizaciones, modelo de estados, entidades y decisiones de arquitectura ya tomadas. |  | Debe tener | L | 10 | Sprint 0 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | — | — | Por confirmar talla
REQ-176 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Cierre del ejercicio de dimensionamiento de agentes y estimación de costo, aplicando el driver construido con NTT Data. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | El driver estaba en borrador al 20-ago. | Ejercicio iniciado el 21-ago de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. | Por confirmar talla
REQ-178 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Definición del umbral de asertividad y de las métricas de calidad de los agentes que se aplicarán desde el Release 1. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | Valor exacto del umbral por definir. | — | Por confirmar talla
REQ-180 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Sprint 0 | Validación con el equipo técnico de los tallajes y estimaciones preliminares, y ajuste del backlog del Release 1 antes de iniciar la implementación. |  | Debe tener | M | 5 | Sprint 0 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | — | — | Por confirmar talla
REQ-177 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Sprint 0 | Decisión técnica del lector de IA a reutilizar (ADR vs. desarrollo de TT) y prueba de concepto de la extracción documental sobre documentos reales. |  | Debe tener | L | 10 | Sprint 0 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular. | — | Por confirmar talla
REQ-076 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 1 | Arquitectura de microservicios, agéntica, dirigida por eventos (EDA), moderna y desacoplada — se acopla a los cores existentes, no los reemplaza. | Arquitectura | Debe tener | XL | 20 | S1–S2 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | — | — | Talla confirmada
REQ-079 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 1 | Demanda cruzada Cores para emisión de Eventos (Sura His, Siniestro Integral) | Desarrollo de implementaciones en Cores de cara a los eventos | Debe tener | L | 10 | S1 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Equipos Core para las demandas cruzadas | — | Talla confirmada
REQ-082 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 1 | Ajustes Siniestro Integral para que sea el canal unificado de Registro y seguimiento de solicitudes | Desarrollo de implementación en siniestro integral | Debe tener | L | 10 | S2–S3 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | — | — | Talla confirmada
REQ-009 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 1 | Modelo de datos "padre-hijo": la solicitud es el padre; cada autorización por servicio/CUPS es un hijo con estado propio. |  | Debe tener | M | 5 | S1 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | — | — | Talla confirmada
REQ-010 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Recoger definiciones, lineamientos que tengamos en compañía y habilitadores que podamos reutilizar en la arquitectura. | Lineamientos y habilitadores para la construcción del Gestor | Debe tener | L | 10 | S1 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | — | — | Talla confirmada
REQ-011 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 1 | Genera un ID temporal como número radicador (correlation ID), y almacena la información de forma temporal. |  | Debe tener | S | 3 | S1 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | — | Talla confirmada
REQ-012 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 1 | Lleva los documentos a P8. |  | Debe tener | XS | 1 | S1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | — | — | Talla confirmada
REQ-013 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 1 | Publica el evento que activa al core de salud (SuraHis) para la generación de la solicitud; ese mismo evento alimenta el flujo de solicitud/autorización para la Torre de Control. |  | Debe tener | M | 5 | S1 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | — | — | Talla confirmada
REQ-017 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Habilitar plataforma necesaria por el Gestor solicitud | Habilitar Tenant/Dominio capacidades para los agentes del Gestor de Solicitud(Plataforma agéntica) | Debe tener | XL | 20 | S1–S3 | 2026-10-06 | 2026-11-19 | — | — | Talla confirmada
REQ-065 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Implementar el Gestor Solicitud (Agentes y herramientas) | Agente implementado en el Gestor de Solicitud | Debe tener | L | 10 | S1–S2 | 2026-10-08 | 2026-10-22 |  |  | Talla confirmada
REQ-084 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Despliegue del Agente en los diferentes ambientes | Agente desplegado en el Gestor de Solicitud | Debe tener | M | 5 | S1 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | — | — | Talla confirmada
REQ-086 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Liberación agente | Gestor productivo para el canal, operación y rol definidos | Debe tener | M | 5 | S1 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | — | — | Talla confirmada
REQ-087 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 1 | Entendimiento del proceso de Evaluación y sus requerimientos | Información fundamental para la evaluación (Mínimos requeridos) | Debe tener | L | 10 | S1–S2 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | — | — | Talla confirmada
REQ-001 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | Comprobación de derechos (vigencia de póliza, mora) obligatoria al inicio del flujo, antes de pedir cualquier otro dato (se hace directamente desde el front). |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | — | — | Por confirmar talla
REQ-002 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | Documentos aparentemente inválidos no permiten continuar con la creación de la solicitud (agente IA light). |  | Debe tener | L | 10 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-003 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | Omnicanalidad real: el historial de solicitudes/autorizaciones debe verse igual sin importar el canal de origen. |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-004 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | No requiere segundo factor de autenticación en el flujo de solicitud desde la app (sí se evaluará para reembolsos, por implicar pago directo). |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | — | — | Por confirmar talla
REQ-005 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | Front con/sin documentos dependiendo del tipo de servicio de cara al prestador; front con documentos de cara al asesor y al cliente. |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-066 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Selección de prestador: el campo queda como opcional y se traslada a un paso posterior del flujo (después del OCR de los documentos adjuntos), donde ya se puede sugerir un prestador con datos precargados. |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | — | Acordado con equipo de Canales/UX (James, Andrea, Carlos) | Por confirmar talla
REQ-067 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Reestudio: aplica solo cuando la autorización fue negada y el asegurado no está de acuerdo; el sistema explica el motivo, el usuario adjunta nuevos documentos con motivo en texto libre, y la reevaluación la hace el mismo evaluador que negó el caso. Se diferencia de 'documentos pendientes', que ocurre durante la evaluación por falta de soportes. |  | Debe tener | M | 5 | S7–S8 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-068 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Notificación y visibilidad cruzada cliente-prestador: se notifica al cliente cuando un prestador radica una solicitud a su nombre; el cliente debe poder ver todo lo relacionado con su caso sin importar el canal de radicación, para evitar solicitudes duplicadas. |  | Debe tener | M | 5 | S7–S8 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-069 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Anulación de solicitudes: solo la puede hacer el prestador, y solo si el estado es 'en proceso'. El estado 'anulada' y su motivo deben ser visibles para el asegurado en lenguaje claro, incluyendo el caso de una autorización ya aprobada que se anula después. |  | Debe tener | S | 3 | S8 | 2027-01-27 | 2027-01-29 | — | — | Por confirmar talla
REQ-070 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Solicitud en el exterior: flujo distinto al general — no genera una autorización tradicional; llega a una bandeja de gestión que tramita con un proveedor externo y responde al asegurado por correo. |  | Debe tener | XL | 20 | S8–S10 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | Validar con el equipo de exterior si los campos/documentos pueden reutilizar el flujo general. | Pendiente con Tania Saldarriaga (Negocio) | Por confirmar talla
REQ-071 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | Caso especial de inclusión de recién nacido para atención urgente: flujo corto e independiente, fuera del flujo general de autorizaciones (se remite al equipo de Expedición). |  | Debe tener | M | 5 | S8 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | — | — | Por confirmar talla
REQ-072 | Gestor de Solicitud (Canales) | Canales | Release 2 | 'Solicitar estado de cuenta' se renombra de cara al usuario (los asegurados lo conocen como 'certificado de antigüedad') y vive dentro del módulo transversal de certificados de activos digitales, sin duplicar arquitectura. |  | Debe tener | L | 10 | S8–S9 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | Nombre definitivo aún por decidir. | — | Por confirmar talla
REQ-122 | Canales / Front Externos | Canales | Release 2 | Reutilizar los canales existentes hoy para el primer release, coordinando en paralelo la estimación de esfuerzo del equipo de canales. |  | Debe tener | M | 5 | S8–S9 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | James no había entregado su propuesta de esfuerzo y tiempos al momento de la sesión. | Coordinar con James si su cronograma es compatible con la ventana de dos meses | Por confirmar talla
REQ-019 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Consulta al Core (SuraHis) coberturas, vigencias, convenios y exclusiones para los controles de evaluación. |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | — | — | Por confirmar talla
REQ-020 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Valida la pertinencia médica; decide autorizar, negar o escalar a evaluación manual (coherencia orden médica/historia clínica, CIE-10/CUPS, score de complejidad). |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | — | — | Por confirmar talla
REQ-021 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Regla crítica: la negación nunca se hace 100% automática — toda negación exige intervención de un evaluador humano (administrativa vs. por pertinencia médica). |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-022 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Revisar la integración para consultar mora (ir directamente al core de PDN o pasar por SuraHis). |  | Debería tener | L | 10 | S7–S8 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | — | — | Por confirmar talla
REQ-023 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Niveles de escalamiento: Nivel 1 automático · Nivel 2 administrativo · Niveles 3 (enfermeras/instrumentadoras) y 4 (médicos/especialistas). |  | Debería tener | M | 5 | S7 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | ¿Está incluido dentro del alcance de Gestores o de SuraHis? | Definido parcialmente (12-ago): para Release 1 el nivel 2/3/4 se resuelve como función de SuraHis; el gestor consume vía API. Falta validar con negocio. | Por confirmar talla
REQ-024 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | El agente entrega un "concepto"/resumen de su análisis al escalar a la bandeja manual, para acelerar la revisión humana. |  | Debe tener | L | 10 | S7–S8 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-025 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | No genera el número de solicitud de autorización/negación: deja el caso listo vía evento — el consecutivo lo genera SuraHis. |  | Debe tener | M | 5 | S7–S8 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-026 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Reutiliza el homologador de CUPS y el motor ya productivo del proyecto de autorizaciones EPS, en vez de partir de cero. |  | Debe tener | XL | 20 | S8–S9 | 2027-01-29 | 2027-02-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-027 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Valida duplicidad (mismo prestador/documentos o mismo tipo de servicio) consultando histórico en SuraHis; casos sospechosos van a bandeja manual con nivel + prioridad + explicación, sin negación automática. |  | Debe tener | XL | 20 | S8–S10 | 2027-02-02 | 2027-03-01 | Falta definir con negocio/equipo médico la ventana de tiempo y el criterio exacto por tipo de servicio. | — | Por confirmar talla
REQ-092 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Consume la información ya extraída y estructurada por el gestor de Solicitud — no relee los documentos originales. |  | Debe tener | M | 5 | S8 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | — | — | Por confirmar talla
REQ-093 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Debe consultar políticas/reglas a SuraHis manteniendo también reglas propias de agente (modelo híbrido). |  | Debería tener | XXL | 30 | S8–S11 | 2027-02-09 | 2027-03-23 | Línea de responsabilidad entre SuraHis y el gestor sin cerrar. | Sigue abierto — tema profundizado 12-ago (ver nueva fila de Coordinación sobre dueño de las reglas); aplica también a Evaluación. | Por confirmar talla
REQ-094 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Arquitectura híbrida multiagente propuesta: agente determinístico (coberturas/exclusiones) + agente de contexto (fraude/premium) + agente LLM (pertinencia médica). |  | Podría tener | XXL | 30 | S10–S12 | 2027-02-26 | 2027-04-13 | — | — | Por confirmar talla
REQ-095 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Principio de diseño: la negación siempre debe ser determinística y trazable — nunca una decisión probabilística del LLM. |  | Debe tener | L | 10 | S10–S11 | 2027-03-02 | 2027-03-15 | — | — | Por confirmar talla
REQ-096 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Hoy el evaluador humano usa 4 sistemas en paralelo (ADP, Global Web, ADR, P8) — meta explícita: unificar en una sola experiencia. |  | Debería tener | M | 5 | S11 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | — | — | Por confirmar talla
REQ-097 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Es, junto con Solicitud, el gestor con mayor avance de diseño a la fecha del último seguimiento. |  | Debería tener | M | 5 | S11 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-138 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Capa de duplicados determinística, sin componente de IA: aplica reglas de negocio por especialidad y ventana de tiempo (ej. dos citas con el mismo especialista en un lapso corto cuentan como duplicado aunque sean solicitudes distintas). |  | Debe tener | M | 5 | S11 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-139 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | El gestor no rellena información faltante ni garantiza la completitud de la información: entra a operar cuando los atributos sobre la información ya están garantizados o descartados. |  | Debe tener | M | 5 | S12 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | — | — | Por confirmar talla
REQ-140 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Si durante la evaluación falta un dato que no era obligatorio en la solicitud pero sí es necesario para aplicar una regla de pertinencia (ej. peso o edad), no se devuelve la solicitud: se envía a bandeja humana indicando qué dato faltó y para qué regla. |  | Debe tener | L | 10 | S12 | 2027-04-02 | 2027-04-15 | Sin ejemplo real validado con negocio. | — | Por confirmar talla
REQ-141 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Evaluación estructurada en dos llamados al core en paralelo: reglas duras (producto, diagnóstico, CIE-10, cédula, vigencia de póliza, pagos — motor de reglas sin componente agéntico) y pertinencia médica (con componente agéntico: interpretación semántica de exclusiones, carencias y preexistencias descritas en texto libre). Solo si ambas se cumplen la solicitud pasa a la bandeja de autorizaciones. |  | Debe tener | XXL | 30 | S12–S15 | 2027-04-09 | 2027-05-21 | — | Si alguna falla, va a bandeja humana con la nota correspondiente | Por confirmar talla
REQ-142 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | La bandeja de 'listo para coordinación' tras una evaluación exitosa es la misma bandeja de 'pago automático'. |  | Debería tener | L | 10 | S12–S13 | 2027-04-14 | 2027-04-27 | — | — | Por confirmar talla
REQ-143 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Auditoría de decisiones automáticas: detectar desviaciones estadísticas y realizar revisión manual periódica por muestreo, especialmente en pertinencia médica, por riesgo de fraude sobre autorizaciones marcadas como automáticas que nunca se revisan. |  | Debe tener | M | 5 | S12–S13 | 2027-04-16 | 2027-04-22 | — | Aplica tanto a lo que el agente rechaza como a lo que acepta, y a todos los agentes que se monten | Por confirmar talla
REQ-144 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Gobernanza de reglas: en vez de traer el motor de reglas al gestor, este consume una tool que invoca el motor de reglas del core, de forma que el día que exista un motor coreless solo haya que redirigir esa tool. |  | Debe tener | XL | 20 | S13–S15 | 2027-04-23 | 2027-05-21 | Cómo se sostiene en el tiempo la relación de gobernanza entre el core (dueño de las reglas) y el gestor (que las opera). | Estrategia Coreless: los cores como sistemas de registro, no de toma de decisiones | Por confirmar talla
REQ-145 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | SuraHis dispone de un módulo parametrizable de reglas duras que permite eliminarlas, modificarlas y ajustarlas; se mantiene como única fuente de verdad mediante carga en caché hacia el gestor. |  | Debe tener | L | 10 | S13–S14 | 2027-04-28 | 2027-05-12 | Pendiente consultar a Andrés Charry dónde viven exactamente las reglas del core y si se re-ejecutan al momento de crear la autorización. | Preguntar por chat a Andrés Charry | Por confirmar talla
REQ-146 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | El Gestor de Evaluación no es transversal: está diseñado específicamente para autorizaciones de salud, aunque sus tres capas conceptuales (duplicados, evaluación, auditoría) sí pueden compartirse como patrón de diseño con otros procesos. |  | Debe tener | M | 5 | S14 | 2027-05-13 | 2027-05-19 | — | — | Por confirmar talla
REQ-162 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | La solicitud de autorización se desglosa en autorizaciones asociadas a un solo servicio, no a nivel de ítem o insumo individual (salvo la excepción de EPS, que desglosa a mayor detalle por temas legales). |  | Debe tener | M | 5 | S15 | 2027-05-20 | 2027-05-26 | Cómo entregará el nuevo core las autorizaciones al gestor: una por una por procedimiento o agrupadas por paquete. | — | Por confirmar talla
REQ-163 | Gestor de Evaluación | Evaluación | Release 2 | Si un servicio no se puede autorizar por la póliza voluntaria, esa solicitud hijo se niega y se crea una nueva solicitud hijo de integralidad, que empieza desde cero con la radicación en EPS SAS / Salud Web. |  | Debe tener | L | 10 | S15–S16 | 2027-05-24 | 2027-06-08 | — | — | Por confirmar talla
REQ-080 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Cada gestor tendría base de datos propia, independiente y desacoplada. |  | Debería tener | S | 3 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | El patrón de acceso entre gestores aún no está cerrado. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-113 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | La interoperabilidad de historia clínica ya cuenta con una arquitectura 2.0 orientada a eventos (colas) a la que los gestores/Torre de Control pueden suscribirse directamente, en lugar de construir un componente de integración propio. |  | Debería tener | XXL | 30 | S7–S9 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | — | — | Por confirmar talla
REQ-123 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Adoptar la metodología de estimar por cada gestor un escenario mínimo viable y uno completo/deseable, para sustentar ante los patrocinadores el alcance del primer release con datos comparables. |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | Propuesta de Sebastián Sepúlveda; el mínimo viable de Evaluación tomaría cerca de cuatro meses. | — | Por confirmar talla
REQ-158 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Plataforma agéntica corporativa en construcción con el equipo de IA: Runtime agéntico (donde corren los agentes y sus tools) más Control Plane (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts). Entregará parte —no todas— las capacidades de observabilidad genéricas que necesita la Torre de Control. |  | Debe tener | XL | 20 | S7–S9 | 2027-01-22 | 2027-02-18 | El resto de capacidades de observabilidad deberá construirse específicamente para Gestores. | — | Por confirmar talla
REQ-159 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Distinguir eventos funcionales (de las entidades de negocio, emitidos por su dueño) de eventos técnicos o de funcionamiento (emitidos por los propios gestores sobre cómo procesaron algo: modelo usado, prompt aplicado, resultado obtenido). |  | Debe tener | L | 10 | S9–S10 | 2027-02-19 | 2027-03-04 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-160 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | La Solicitud y la Autorización hacen parte del core (SuraHis), por lo que SuraHis debe garantizar la emisión de eventos por cada cambio de estado. Global Web queda únicamente para expedición. |  | Debe tener | L | 10 | S9–S10 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | — | El dueño de la entidad es quien emite el evento · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-166 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Marco de buenas prácticas para sistemas agénticos: criterios de asertividad y trazabilidad para la medición de calidad de cada agente. |  | Podría tener | M | 5 | S10 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | Propuesta aditiva de Didier con Raúl; requiere refinamiento de ejemplos. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-167 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Versionamiento de sistemas agénticos, incluyendo la definición de si la data de reglas del core debe versionarse junto con el agente, y capacidad de rollback ante una liberación fallida. |  | Podría tener | L | 10 | S10–S11 | 2027-03-09 | 2027-03-23 | Si las reglas están en el core y el agente en el gestor, ¿cómo se versiona y qué implica para el rollback? | — | Por confirmar talla
REQ-168 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Concepto de 'function fitness': pruebas equivalentes a las de desarrollo de software aplicadas a agentes, para definir cuándo un modelo es maduro para liberarse a un cliente y en qué momento se considera autónomo. |  | Podría tener | L | 10 | S10–S11 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | — | — | Por confirmar talla
REQ-169 | Transversal / Principios generales | Plataforma | Release 2 | Driver de dimensionamiento de agentes: parametrizar la complejidad de cada agente para aproximar con mayor certidumbre el costo de su implementación. |  | Debería tener | M | 5 | S11 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | Borrador en construcción con apoyo de NTT Data y Diego; pendiente de compartir antes del ejercicio de estimación. | — | Por confirmar talla
REQ-006 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Recibe solicitudes de 3 públicos: prestador (70-80% del volumen, foco prioritario), cliente/asegurado (~15%) y asesor (~5%, tendencia a minimizarse). |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-007 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Meta: pedir solo identificación (aplica solo para prestador y asesor) + 2 documentos (historia clínica y orden médica); el cliente nunca digita datos, solo adjunta. |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-014 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 2 | Autorización automática (algunas no requieren soportes) en servicios clasificados como "nivel 1"; para los niveles 3 y 4 (alto costo/riesgo) siempre van a evaluación manual. |  | Debe tener | M | 5 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | — | Sin cambios esta semana — se mantiene 'por validar' con Negocio. | Por confirmar talla
REQ-015 | Siniestro Integral | Solicitud | Release 2 | Integralidad automática con EPS Sura cuando la póliza voluntaria no cubre el servicio y se genera la negación de una solicitud (régimen contributivo activo). |  | Debería tener | M | 5 | S7 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | Validar con Negocio, dado que se trabaja desde SuraHis. | — | Por confirmar talla
REQ-016 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Nueva funcionalidad "Reestudio": permite pedir reevaluación de una solicitud negada adjuntando nueva evidencia u observaciones. |  | Debería tener | S | 3 | S7 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | Revisemos con Negocio. | — | Por confirmar talla
REQ-018 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Se incorpora como requisito funcional el "rescate de la solicitud" cuando la radicación no se concluye, sin importar en qué paso quede (antes no estaba documentado). |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | — | — | Por confirmar talla
REQ-064 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Modelo de 'solicitud laxa': la solicitud se crea con campos comodín (valores 'desconocido') que se completan progresivamente a medida que el gestor o una persona los identifica; solo se materializa como solicitud formal en el core al alcanzar completitud. |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-19 | 2027-01-21 | — | Falta formalizar en documento de arquitectura y validar con negocio los campos considerados críticos | Por confirmar talla
REQ-085 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Flujo: Front → Storage temporal de documentos → integración asíncrona con P8; PoC en curso con Oracle 23/26 AI (IA embebida) como alternativa. |  | Podría tener | L | 10 | S7–S8 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-089 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Integración con NEXO vía API (patrón API First) + exposición como MCP para agentes conversacionales (protocolo Agent-to-Agent). |  | Debe tener | L | 10 | S7–S8 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | — | — | Por confirmar talla
REQ-090 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Custodia temporal de historia clínica/orden médica en componente propio. |  | Debería tener | S | 3 | S7 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | Pendiente definir cifrado, acceso y retención. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-091 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure. |  | Debe tener | S | 3 | S7 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | — | — | Por confirmar talla
REQ-114 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Modelo de datos de la bandeja de solicitud: entidad flexible con campos por defecto 'desconocido', bloqueo por exclusión mutua (mutex) con tiempo de vida (TTL) configurable, y generación de evento hacia el core solo al alcanzar completitud. |  | Debe tener | XL | 20 | S7–S9 | 2027-01-25 | 2027-02-19 | TTL exacto pendiente de definir con negocio. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-118 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Alcance acotado del primer entregable de diciembre: radicar una solicitud de autorización para un rol y un canal específicos, dejando modificaciones y otros trámites para un entregable posterior. |  | Podría tener | M | 5 | S8 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | ¿Se valida acotar el primer entregable al gestor de Solicitud, por un rol y un canal específicos? | Refinar y validar internamente antes de someterla a negocio/TI (Tania, Sebastián, Vivi) · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-119 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Reutilizar el componente de Siniestro Integral a nivel de back para el primer release, en lugar de construir desde cero. |  | Debe tener | XL | 20 | S8–S10 | 2027-02-02 | 2027-03-01 | Confirmar con el equipo técnico si el ajuste de reutilización es viable dentro de la ventana de dos meses. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-120 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Reutilizar un lector de IA existente para la extracción documental: definir si se usa el de ADR o el que TT viene construyendo para historia clínica. |  | Debería tener | XL | 20 | S8–S10 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | Decisión pendiente entre ADR y el desarrollo de TT; impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-121 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Definir si el radicado debe quedar garantizado en SuraHis desde el primer release, o si basta con que el gestor lo traiga hasta su frontera a la espera de una integración posterior. |  | Debería tener | XL | 20 | S8–S10 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | Pendiente técnico abierto en la sesión. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-125 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | El agente receptor no asume que los archivos llegan bien identificados ni separados: debe detectar historia clínica y orden en un solo PDF, en desorden, comprimidos en ZIP o cifrados con contraseña (usualmente la cédula del paciente). |  | Debe tener | M | 5 | S9–S10 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | Cómo manejar archivos cifrados cuando la contraseña no viene indicada en observaciones. | Depende de que el agente infiera la contraseña vía razonamiento en lenguaje natural · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-126 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Modelo asíncrono de bandeja de solicitudes (recibida / notificación cuando requiere atención) en lugar de un flujo sincrónico en línea, para no exponer al usuario a la latencia del procesamiento. |  | Debe tener | XL | 20 | S10–S11 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | — | Decisión de experiencia acordada en la sesión · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-127 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Alertar al asegurado cuando el documento cargado no corresponde a lo esperado, sin afectar su experiencia ni bloquear la radicación. |  | Debe tener | S | 3 | S10 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-128 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Capa de agentes expertos: un agente por tipo de documento (historia clínica, orden médica, factura), enrutado según el tipo de solicitud. Esta capa es reutilizable y transversal a otros procesos y negocios. |  | Debe tener | M | 5 | S10 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-129 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Capa de salida configurable: arma el resultado final según lo que cada core consumidor necesite. El mismo documento puede requerir campos distintos según el proceso que lo consuma (ej. autonomía no requiere CUPS pero sí resumen clínico y diagnóstico). |  | Debe tener | M | 5 | S10 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-130 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | No hay rechazo automático: todo lo que el agente no puede resolver pasa a bandeja humana indicando por qué. Es el humano quien decide rechazar, rescatar información con el usuario o cancelar; la cancelación queda fuera del alcance del gestor. |  | Debe tener | L | 10 | S10–S11 | 2027-03-05 | 2027-03-18 | — | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-131 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Capa de auditoría: analiza el histórico de solicitudes y reporta patrones a la Torre de Control (ej. porcentaje de casos en los que no se logró extraer el CUPS). Inicialmente es observabilidad pasiva, sin capacidad de decisión. |  | Debe tener | M | 5 | S10–S11 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | — | Se descarta la auto-reparación activa en el alcance inicial · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-132 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Umbral de asertividad: cada campo extraído viene con un porcentaje de confianza. Solo por encima del umbral definido (referencia discutida: 90%) el gestor actúa de forma autónoma; por debajo pasa a flujo humano, incluso si la tarea aparenta estar completa y el campo con baja confianza es crítico (ej. CUPS). |  | Debe tener | M | 5 | S10–S11 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | Valor exacto del umbral por definir. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-133 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Mecanismo de muestreo humano sobre los casos que el agente resuelve correctamente, no solo sobre los rechazos, para verificar que los aciertos realmente lo son. |  | Debe tener | S | 3 | S11 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | Hoy nadie revisa los casos resueltos bien, por lo que no hay certeza de su calidad. | — | Por confirmar talla
REQ-134 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Límite de auto-reparación de prompts del agente auditor: no puede ser totalmente autónomo sin acompañamiento humano, porque una corrección puede mejorar un campo y empeorar otro simultáneamente. |  | Debería tener | M | 5 | S11 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | Hasta qué punto tecnológicamente se puede asumir que un agente se auto-repare — calificado como el punto más complejo. | Pendiente de conversación con el equipo de IA (Julián / Daimer) | Por confirmar talla
REQ-135 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Agente juez que valide en tiempo real usando un modelo distinto al del agente evaluado, para que el contraste tenga garantía real. |  | Podría tener | M | 5 | S11 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | Si el juez usa el mismo tipo de modelo que el agente evaluado no hay garantía; propuesta de usar dos modelos distintos. | — | Por confirmar talla
REQ-136 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Validar qué tipos de archivo puede almacenar el repositorio documental de los gestores (si admite ZIP o requiere descompresión previa). |  | Debería tener | L | 10 | S11–S12 | 2027-03-23 | 2027-04-07 | Falta validar en qué repositorio documental quedan los archivos. | — | Por confirmar talla
REQ-137 | Gestor de Solicitud | Solicitud | Release 2 | Flujo de activación confirmado: el Front informa a Siniestro Integral, este guarda la información dentro de SuraHis, y es SuraHis quien activa al gestor. |  | Debe tener | L | 10 | S11–S12 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Alinear con canales (James) cómo disponen hoy el envío de archivos desde sucursal virtual y el nuevo portal proveedor. | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre | Por confirmar talla
REQ-028 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | La asignación al equipo se distribuye según reglas de criticidad (marcas en salud, PEP, edad del asegurado, urgencia, quejas/tutelas, diagnósticos de riesgo) entre evaluadores disponibles por nivel. |  | Debería tener | L | 10 | S15 | 2027-05-20 | 2027-06-03 | Se declara en el PPT original que esta función "va en SuraHis". | — | Por confirmar talla
REQ-029 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | Para solicitudes pendientes por gestión se habilita la reasignación entre niveles. |  | Debería tener | M | 5 | S15 | 2027-05-20 | 2027-05-26 | — | — | Por confirmar talla
REQ-030 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | Cada solicitud debe tener un tiempo de respuesta asignado (100% de las solicitudes en menos de 24 horas). |  | Debería tener | S | 3 | S15 | 2027-05-27 | 2027-06-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-031 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | Se debe habilitar la opción de solicitud de requisitos (notificar al cliente); al adjuntar el soporte, se encola de nuevo con prioridad alta. |  | Debería tener | M | 5 | S15–S16 | 2027-06-02 | 2027-06-09 | — | — | Por confirmar talla
REQ-032 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | Con la negación de un servicio se debe activar la radicación automática de la solicitud de integralidad a EPS Sura. |  | Debería tener | M | 5 | S15–S16 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | — | — | Por confirmar talla
REQ-033 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | Se debe habilitar la opción de resignación manual de solicitudes a otro evaluador (novedades con el evaluador asignado inicialmente). |  | Debería tener | S | 3 | S16 | 2027-06-10 | 2027-06-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-034 | Gestor de Asignación (interno) | Coordinación | Release 3 | La notificación al cliente por incumplimiento de SLA se dispara vía evento publicado por la Torre de Control; el canal (WhatsApp/app) entrega el mensaje, no el gestor. |  | Debe tener | M | 5 | S16 | 2027-06-14 | 2027-06-18 | Pendiente validar arquitectura de eventos con Víctor. | — | Por confirmar talla
REQ-035 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Direcciona el servicio ya autorizado al prestador adecuado: simple (un solo prestador posible, sin IA) o múltiple (evalúa tarifa/cercanía/especialización, con IA). |  | Debe tener | M | 5 | S16 | 2027-06-15 | 2027-06-21 | — | — | Por confirmar talla
REQ-036 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | 3 casos de negocio: producto modular (direccionamiento automático) · clásica/global (cliente elige, se valida convenio) · sin preferencia (se recomienda el mejor). |  | Debe tener | M | 5 | S16–S17 | 2027-06-21 | 2027-06-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-037 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Criterios de priorización de prestadores: quejas (Medallia), satisfacción, disponibilidad de citas, "suficiencia de la red" y tarifa del prestador. |  | Debe tener | M | 5 | S16–S17 | 2027-06-22 | 2027-06-28 | — | — | Por confirmar talla
REQ-038 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Si el prestador elegido no tiene convenio vigente, se asigna automáticamente el mejor rankeado y se notifica al cliente. |  | Debe tener | S | 3 | S17 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | — | — | Por confirmar talla
REQ-039 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Si no hay red contratada en la ciudad, se recomienda la ciudad más cercana o se escala a Convenios (bandeja de convenios en SuraHis). |  | Debe tener | L | 10 | S17–S18 | 2027-06-29 | 2027-07-13 | — | — | Por confirmar talla
REQ-040 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Notifica tanto al asegurado (prestador asignado) como al prestador (autorización pendiente de atender). |  | Debe tener | S | 3 | S17 | 2027-07-01 | 2027-07-06 | — | — | Por confirmar talla
REQ-041 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Objetivo estratégico: mapear automáticamente la autorización contra el convenio/tarifa para pagar más rápido y reducir glosas. |  | Debe tener | S | 3 | S17–S18 | 2027-07-07 | 2027-07-09 | — | — | Por confirmar talla
REQ-073 | Gestor de Coordinación / Asignación | Coordinación | Release 3 | Para el Release 1, la asignación interna de casos a evaluadores/niveles la resuelve SuraHis; el gestor de Coordinación/Distribución consume esa asignación como herramienta vía API (sin duplicar la lógica). La evolución a otros cores/negocios queda prevista para fases futuras. |  | Debe tener | L | 10 | S18 | 2027-07-12 | 2027-07-26 | Aclara si 'Asignación' (interno) y 'Coordinación' (externo) son la misma función. | Falta validación formal con negocio | Por confirmar talla
REQ-098 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Arranca con motor 100% determinístico (reglas duras de elegibilidad, convenios, capacidad, ubicación y costo). |  | Debe tener | XL | 20 | S18–S20 | 2027-07-14 | 2027-08-11 | — | — | Por confirmar talla
REQ-099 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | LLM reservado solo para casos no estructurados o de explicación — no es prioridad para el arranque. |  | Debe tener | L | 10 | S19 | 2027-07-27 | 2027-08-09 | — | — | Por confirmar talla
REQ-100 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Niveles de madurez agéntica: Nivel 1 determinístico → Nivel 2 + asistente explicativo → Nivel 3 agente autónomo (futuro, fuera de alcance actual). |  | Debe tener | M | 5 | S19–S20 | 2027-08-10 | 2027-08-17 | — | — | Por confirmar talla
REQ-101 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Integración con prestadores externos preferiblemente vía API con retroalimentación de estados. |  | Debe tener | L | 10 | S20 | 2027-08-12 | 2027-08-26 | — | — | Por confirmar talla
REQ-102 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Bandeja "human in the loop" para casos donde ni las reglas ni la recomendación logran asignar un prestador. |  | Debe tener | XL | 20 | S20–S22 | 2027-08-18 | 2027-09-14 | — | — | Por confirmar talla
REQ-103 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Es uno de los gestores menos profundizados técnicamente a la fecha — "no se ha hecho zoom" todavía. |  | Podría tener | M | 5 | S21 | 2027-08-27 | 2027-09-02 | — | — | Por confirmar talla
REQ-115 | Gestor de Coordinación | Coordinación | Release 3 | Pendiente definir el dueño y el mecanismo de sincronización de las reglas de direccionamiento/convenio: hoy viven en SuraHis (componente desacoplado, no un core monolítico); se evalúa si se replican hacia el gestor para dar mayor autonomía y capacidad agéntica. |  | Debería tener | L | 10 | S21–S22 | 2027-09-03 | 2027-09-16 | Negocio pidió mantener la capacidad de administrar/cambiar las reglas de convenio. | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones | Por confirmar talla
REQ-047 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Renombrado de "Monitoreo" a "Torre de Control" por ampliación de alcance durante las sesiones. |  | Podría tener | XS | 1 | S17 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | — | — | Por confirmar talla
REQ-048 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Monitorea el ciclo de vida completo de la autorización: cumplimiento de SLA/ANS, carga de trabajo y trazabilidad. |  | Podría tener | S | 3 | S17 | 2027-06-23 | 2027-06-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-049 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Regla explícita: no se monitorea todo lo que llega, solo lo que "se sale de lo esperado" — la criticidad varía por tipo de caso. |  | Podría tener | S | 3 | S17 | 2027-06-23 | 2027-06-25 | — | — | Por confirmar talla
REQ-050 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Visión ampliada: capacidades proactivas (contactar directamente al cliente/prestador) y potestad de intervenir otros gestores. |  | Podría tener | S | 3 | S17 | 2027-06-24 | 2027-06-28 | — | — | Por confirmar talla
REQ-051 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Responsable de detectar comportamiento anómalo de los agentes (ej. ratio de rechazos fuera de lo normal) y activar mejora continua. |  | Podría tener | S | 3 | S17 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | — | — | Por confirmar talla
REQ-052 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Expone información distinta según el actor consultante (prestador, cliente, asesor), enmascarando datos sensibles. |  | Podría tener | M | 5 | S17 | 2027-06-28 | 2027-07-02 | — | — | Por confirmar talla
REQ-053 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Rescate digital automático: si falla el canal al radicar, contacta por WhatsApp/app para continuar el proceso, sin pasar por bandeja manual. |  | Debe tener | L | 10 | S17–S18 | 2027-06-29 | 2027-07-13 | — | — | Por confirmar talla
REQ-054 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Detecta solicitudes repetidas (2 o más veces) con las mismas características y activa el mismo flujo de rescate con mensaje diferenciado. |  | Debe tener | S | 3 | S17 | 2027-07-01 | 2027-07-06 | — | — | Por confirmar talla
REQ-055 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Notificaciones basadas en eventos: el Core informa tiempos por etapa, la Torre de Control detecta incumplimiento de SLA y publica un evento (no notifica directo; lo hace el canal que lo consume). |  | Debe tener | M | 5 | S17–S18 | 2027-07-06 | 2027-07-12 | Pendiente validar formalmente con Víctor (arquitectura). | — | Por confirmar talla
REQ-056 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Notifica al asegurado ante incumplimiento de SLA (mensaje de acompañamiento) y alerta internamente a evaluadores/líderes por casos por vencer o desborde de capacidad. |  | Debe tener | XS | 1 | S17 | 2027-07-07 | 2027-07-07 | — | — | Por confirmar talla
REQ-057 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Requiere vista individual (línea de tiempo por solicitud) y vista grupal/masiva (operación agregada) para habilitar gestión proactiva. |  | Debe tener | S | 3 | S17–S18 | 2027-07-08 | 2027-07-12 | — | — | Por confirmar talla
REQ-075 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | La Torre de Control no emite los eventos de cambio de estado (los emite el componente dueño de ese estado); se alimenta de ellos, toma decisiones, genera accionables/comandos/mensajes y construye vistas materializadas de trazabilidad y observabilidad. |  | Debe tener | M | 5 | S18 | 2027-07-13 | 2027-07-19 | — | Aplicar de forma consistente a todos los gestores | Por confirmar talla
REQ-106 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida SuraHis. |  | Debe tener | XL | 20 | S18–S19 | 2027-07-13 | 2027-08-10 | — | — | Por confirmar talla
REQ-107 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | El almacenamiento de eventos vive en un bus/componente dedicado, no exclusivo de este gestor — múltiples consumidores pueden leerlo. |  | Debe tener | M | 5 | S18 | 2027-07-14 | 2027-07-21 | — | — | Por confirmar talla
REQ-108 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Pendiente definir si se expone una API única con filtrado por perfil o múltiples APIs por actor. |  | Debería tener | L | 10 | S18–S19 | 2027-07-21 | 2027-08-03 | Remitido al equipo de arquitectura. | — | Por confirmar talla
REQ-109 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Reto de integración en tiempo real con prestadores — hoy no existe (solo portal con interacción manual). |  | Debe tener | L | 10 | S18–S19 | 2027-07-22 | 2027-08-04 | — | — | Por confirmar talla
REQ-110 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Datalake de autorizaciones como entregable técnico del Release 3 (feb-abr 2027), con apoyo del arquitecto de datos. |  | Debería tener | L | 10 | S19–S20 | 2027-08-04 | 2027-08-18 | — | — | Por confirmar talla
REQ-116 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Concepto en discusión: 'agente auditor' transversal que retroalimente a los gestores con aprendizaje continuo a partir de la trazabilidad (bandejas humanas, decisiones tomadas), para reducir con el tiempo la dependencia de intervención humana. |  | Podría tener | XL | 20 | S19–S21 | 2027-08-05 | 2027-09-02 | Debate extenso sin resolver sobre si esto vive en Torre de Control o requiere comunicación entre agentes. | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — requiere sesión dedicada | Por confirmar talla
REQ-147 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Controlar los niveles de autonomía de los gestores agénticos. |  | Debe tener | XS | 1 | S20 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | — | — | Por confirmar talla
REQ-148 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Entregar información a distintos canales en el lenguaje requerido por cada actor, registrando canal de destino, fecha de envío, tipo de mensaje y resultado de entrega (WhatsApp, correo, portal cliente, portal prestador y notificación interna al equipo). |  | Debe tener | M | 5 | S20 | 2027-08-12 | 2027-08-19 | — | — | Por confirmar talla
REQ-149 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Detección de anomalías y fraude como capacidad agéntica, aprovechando la vista panorámica que el core no tendría capacidad dedicada para generar. |  | Debe tener | S | 3 | S20 | 2027-08-19 | 2027-08-23 | A qué nivel debe operar la detección (histórico vía Data Lake vs. inmediato desde otras fuentes). | — | Por confirmar talla
REQ-150 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Medir KPIs de eficiencia y productividad: tiempo de ciclo promedio, tiempo de espera, tiempo de atención y casos procesados, cerrados y abiertos por actor. |  | Podría tener | S | 3 | S20 | 2027-08-20 | 2027-08-24 | Definición formal de los indicadores de la capa de correlación/insights aún pendiente. | — | Por confirmar talla
REQ-151 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Reportar a los líderes de operación cuando un equipo esté saturado o dejando de recibir autorizaciones. |  | Debería tener | S | 3 | S20 | 2027-08-24 | 2027-08-26 | Dónde verán esos reportes: ¿visual aparte, dentro de SuraHis, o correo? | — | Por confirmar talla
REQ-152 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Detectar cuentas por pagar próximas a vencer y generar alertas, evitando llamadas de prestadores preguntando por pagos demorados. |  | Debe tener | S | 3 | S20–S21 | 2027-08-25 | 2027-08-27 | — | Ejemplo de valor de negocio planteado por Johny Zuleta | Por confirmar talla
REQ-153 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | El Data Lake es una fuente más de información para la Torre de Control (solo lectura, no consumo bidireccional): viene curado y con calidad, pero con frescura mínima de T-1, por lo que no sirve para decisiones en tiempo real. |  | Debe tener | M | 5 | S21 | 2027-08-27 | 2027-09-02 | Alcance exacto del consumo bidireccional del caso de negocio — escalado a Viviana. | Corrige la capacidad 'consumo bidireccional del Data Lake' del caso de negocio original | Por confirmar talla
REQ-154 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Arquitectura tipo Lambda: vía rápida de eventos en tiempo real más vía lenta de productos del Data Lake, con capas de consolidación (vistas, sin capacidad agéntica), correlación (agéntica, genera insights) y toma de decisiones (alertar, priorizar, invocar herramientas hacia el core). |  | Debe tener | XL | 20 | S21–S22 | 2027-08-30 | 2027-09-24 | Es difícil construir la capa de insight sin saber aún qué indicadores se quieren medir y controlar. | — | Por confirmar talla
REQ-155 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | La capa de ingesta y consolidación debe tener capacidad de streaming, no procesamiento por lotes. |  | Debe tener | M | 5 | S21 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | — | — | Por confirmar talla
REQ-156 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | La Torre de Control no tendrá un front propio de visualización al usuario final: la visibilidad diferenciada por actor es responsabilidad del frente de acceso/canales. |  | Debe tener | M | 5 | S21 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | — | — | Por confirmar talla
REQ-157 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Trazar el límite entre las alertas que resuelve el propio core con un timer (ej. SLA vencido) y las que realmente requieren capacidad de la Torre de Control. |  | Debería tener | M | 5 | S21–S22 | 2027-09-10 | 2027-09-16 | Sin resolver en la sesión. | — | Por confirmar talla
REQ-161 | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Torre de Control | Release 3 | Nuevas entidades que deben emitir eventos hacia la Torre de Control: cuenta médica, orden de pago y cuentas por pagar. Esto implica que SAP también debe emitir eventos de desembolso para lograr trazabilidad completa desde la radicación de la autorización hasta el pago de la cuenta médica. |  | Debe tener | L | 10 | S21–S22 | 2027-09-10 | 2027-09-23 | Pendiente concretar la participación del equipo de observabilidad (Ángela/Angie, Carlos). | — | Por confirmar talla
REQ-058 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Es el gestor menos desarrollado de los 6 — solo definición conceptual, sin sesión de estructuración dedicada en el período revisado. |  | No debería | S | 3 | S22 | 2027-09-13 | 2027-09-15 | — | — | Por confirmar talla
REQ-059 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | 3 pilares: satisfacción del cliente · conciliación y pago a proveedor (cuentas médicas) · pagos al cliente (reembolsos, fuera del MVP). |  | No debería | S | 3 | S22 | 2027-09-13 | 2027-09-15 | — | — | Por confirmar talla
REQ-060 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Equivale, en autorizaciones, al pago de la cuenta médica: el prestador carga la factura con detalle de servicios y RIPS. |  | No debería | M | 5 | S22 | 2027-09-16 | 2027-09-22 | — | — | Por confirmar talla
REQ-061 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Objetivo: que autorización y tarifa contratada queden tan conectadas que no haya que glosar ni devolver facturas. |  | No debería | S | 3 | S22 | 2027-09-16 | 2027-09-20 | — | — | Por confirmar talla
REQ-062 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | El fraude también puede materializarse aquí (sobrefacturación, sobretratamiento) — debe tratarse como transversal, no solo un punto. |  | No debería | S | 3 | S22 | 2027-09-21 | 2027-09-23 | — | — | Por confirmar talla
REQ-063 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Se propone reutilizar el agente ya existente en EPS que lee/transcribe autorizaciones y valida contra CUPS. |  | No debería | M | 5 | S22–S23 | 2027-09-23 | 2027-09-29 | — | — | Por confirmar talla
REQ-111 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Excluye explícitamente las "reglas de pago automático" (corresponden a Cuentas Médicas, fuera del MVP). |  | No debería | M | 5 | S22–S23 | 2027-09-24 | 2027-09-30 | — | — | Por confirmar talla
REQ-112 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | Sin arquitectura ni componentes técnicos definidos en ninguna de las fuentes revisadas a la fecha. |  | No debería | L | 10 | S23–S24 | 2027-09-30 | 2027-10-13 | — | — | Por confirmar talla
REQ-164 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | El Gestor de Finalización se representa en la arquitectura con líneas punteadas: no se implementa en el primer alcance de salud (donde la estrategia es que lo resuelva el core), pero queda mapeado en el roadmap para que el primer negocio que lo requiera dispare su implementación. |  | No debería | XL | 20 | S23–S25 | 2027-10-01 | 2027-10-29 | ¿La postura de Viviana implica aceptación plena de que para salud la conciliación quede en el core, o mantiene que para otros negocios debe estar en gestores? | Validar con Vivi antes de cerrar la arquitectura | Por confirmar talla
REQ-165 | Gestor de Finalización | Finalización | Fase posterior | El proceso de conciliación y glosas (conocido en el negocio como 'finiquito') no se considera una capacidad agéntica: pasa a bandeja manual, y el objetivo es reducir el porcentaje de casos que llegan a esa bandeja. |  | No debería | L | 10 | S24 | 2027-10-14 | 2027-10-28 | — | Puede implicar negociación de cartera de años y acuerdos porcentuales con el prestador | Por confirmar talla
REQ-042 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Da seguimiento al "momento de verdad": si la cita fue programada, si el paciente asistió, novedades del servicio. |  | No debería | M | 5 | S22 | 2027-09-13 | 2027-09-17 | Si esto se quiere, se debe mover a Torre de Control. | — | Por confirmar talla
REQ-043 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Mecanismo actual: confirmación por QR escaneado por el asegurado (piloto ya finalizado, solo consulta externa). |  | No debería | M | 5 | S22 | 2027-09-13 | 2027-09-17 | — | — | Por confirmar talla
REQ-044 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Se evalúa evolucionar a clave dinámica (doble factor, ya disponible en la app) como mecanismo de confirmación de atención. |  | No debería | L | 10 | S22–S23 | 2027-09-20 | 2027-10-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-045 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Visión ideal (aún no lograda ni por EPS): OTP de asistencia + interoperabilidad directa con el sistema propio del prestador. |  | No debería | XL | 20 | S22–S24 | 2027-09-20 | 2027-10-15 | — | — | Por confirmar talla
REQ-046 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Mecanismo de registro de asistencia en SuraHis. |  | No debería | XS | 1 | S23 | 2027-10-04 | 2027-10-04 | Completar con las conclusiones del 05 de agosto (nota ya marcada en el PPT original). | — | Por confirmar talla
REQ-074 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | El gestor de Prestación no se implementa como componente agéntico independiente para el alcance del MVP: la confirmación de atención se resuelve por integración directa Core-Core (SuraHis Prestación ↔ SuraHis Voluntarios) o por interoperabilidad de historia clínica (hoy solo consulta externa). |  | No debería | XXL | 30 | S23–S26 | 2027-10-05 | 2027-11-18 | Persiste incertidumbre de Daimer Munera sobre si a futuro debería tener capacidad agéntica propia. | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — tema no cerrado del todo | Por confirmar talla
REQ-104 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Integración con clave dinámica (doble factor) como mecanismo de confirmación de la atención efectiva. |  | No debería | XL | 20 | S24–S26 | 2027-10-19 | 2027-11-17 | — | — | Por confirmar talla
REQ-105 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Sin arquitectura técnica profundizada — reconocido explícitamente por el equipo de arquitectura. |  | No debería | L | 10 | S26 | 2027-11-18 | 2027-12-01 | — | — | Por confirmar talla
REQ-117 | Gestor de Prestación | Prestación | Fase posterior | Integración con la cola de eventos de interoperabilidad de historia clínica (arquitectura 2.0) para conocer si el servicio autorizado fue efectivamente atendido, sin construir un componente tecnológico nuevo en Gestores. |  | No debería | XXL | 30 | S26–S28 | 2027-11-19 | 2027-12-31 | — | — | Por confirmar talla
Resumen
| Total requisitos | 173
| XS | 5
| S | 34
| M | 65
| L | 43
| XL | 20
| XXL | 6
| Total días hábiles | 1442
| Sprint 0 | 11
| Release 1 | 13
| Release 2 | 78
| Release 3 | 52
| Fase posterior | 19
| Debe tener | 111
Note on E20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar con Milton sobre las modificaciones para este modelo
Note on F29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad es de lo primero

## Equipos y Paralelización
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y ANÁLISIS DE PARALELIZACIÓN
El número de requisitos, los días hábiles y la ventana real se calculan directamente desde 'Backlog-Estimación'. Cada squad aparece en una fila por release porque sus ventanas están separadas en el tiempo, pero es el mismo equipo. En el Release 1 se refuerzan los carriles (Solicitud 5, Plataforma 3) para sostener la ventana de dos meses. Propuesta de trabajo para la estimación de capacidad y costo — no refleja asignaciones acordadas.
Squad | Gestores que atiende | Composición sugerida | Carriles (paralelo) | FTE aprox. | N.° requisitos | Días hábiles acumulados | Sprint inicio | Ventana real (calculada) | ¿Paralelizable? | Dependencia bloqueante
Plataforma (Sprint 0) | Transversal / Principios generales (EDA, APIs, MCP, contingencia) | 1 arquitecto de solución · 1 arquitecto de datos · 2 ingenieros de plataforma | 2 | 3.5 | 9 | 65 | S0 | 01-Sep-26 a 28-Sep-26 | Sí, con Solicitud desde S1 | Sprint 0 debe haber dejado el catálogo de eventos y los contratos de API en borrador
Plataforma (Release 1) | Transversal / Principios generales (EDA, APIs, MCP, contingencia) | 1 arquitecto de solución · 1 arquitecto de datos · 2 ingenieros de plataforma | 3 | 4.5 | 8 | 100 | S1 | 01-Oct-26 a 30-Nov-26 | Sí, con Solicitud desde S1 | Sprint 0 debe haber dejado el catálogo de eventos y los contratos de API en borrador
Plataforma (Release 2) | Transversal / Principios generales (EDA, APIs, MCP, contingencia) | 1 arquitecto de solución · 1 arquitecto de datos · 2 ingenieros de plataforma | 2 | 3.5 | 10 | 108 | S7 | 12-Jan-27 a 01-Apr-27 | Sí, con Solicitud desde S1 | Sprint 0 debe haber dejado el catálogo de eventos y los contratos de API en borrador
Solicitud (Sprint 0) | Gestor de Solicitud · Siniestro Integral | 1 tech lead · 3 desarrolladores backend · 1 desarrollador Flutter | 4 | 6 | 1 | 10 | S0 | 01-Sep-26 a 14-Sep-26 | Sí, con Plataforma desde S1 | Requiere ambientes, equipo capacitado y lector de IA seleccionado en Sprint 0
Solicitud (Release 1) | Gestor de Solicitud · Siniestro Integral | 1 tech lead · 3 desarrolladores backend · 1 desarrollador Flutter | 5 | 7 | 12 | 109 | S1 | 01-Oct-26 a 19-Nov-26 | Sí, con Plataforma desde S1 | Requiere ambientes, equipo capacitado y lector de IA seleccionado en Sprint 0
Solicitud (Release 2) | Gestor de Solicitud · Siniestro Integral | 1 tech lead · 3 desarrolladores backend · 1 desarrollador Flutter | 4 | 6 | 29 | 227 | S7 | 12-Jan-27 a 09-Apr-27 | Sí, con Plataforma desde S1 | Requiere ambientes, equipo capacitado y lector de IA seleccionado en Sprint 0
Canales (Sprint 0) | Canales / Front Externos · Gestor de Solicitud (Canales) | 1 UX/UI · 3 desarrolladores front (Flutter/web) | 3 | 5 | 1 | 5 | S0 | 01-Sep-26 a 07-Sep-26 | Sí, desde el Release 2 | En Release 1 se reutilizan los canales existentes; depende de la estimación de esfuerzo de James
Canales (Release 2) | Canales / Front Externos · Gestor de Solicitud (Canales) | 1 UX/UI · 3 desarrolladores front (Flutter/web) | 3 | 5 | 13 | 84 | S7 | 12-Jan-27 a 26-Feb-27 | Sí, desde el Release 2 | En Release 1 se reutilizan los canales existentes; depende de la estimación de esfuerzo de James
Evaluación | Gestor de Evaluación | 1 tech lead · 2 desarrolladores backend · 1 ingeniero de IA | 3 | 4.5 | 26 | 283 | S7 | 12-Jan-27 a 08-Jun-27 | Sí, en paralelo con Canales en Release 2 | Su mínimo viable se estimó en ~4 meses; requiere el modelo de datos y eventos del Release 1 estables
Coordinación | Gestor de Coordinación · Gestor de Asignación (interno) | 1 tech lead · 2 desarrolladores backend | 2 | 3.5 | 22 | 160 | S15 | 20-May-27 a 16-Sep-27 | Sí, con Torre de Control en Release 3 | Consume la salida de la decisión de autorización de Evaluación
Torre de Control | Gestor de Monitoreo (Torre de Control) · Datalake (Transversal) | 1 tech lead · 2 desarrolladores backend · 1 ingeniero de datos | 3 | 4.5 | 30 | 188 | S17 | 23-Jun-27 a 24-Sep-27 | Parcial: la capa de consolidación puede adelantarse | Necesita que todos los gestores publiquen eventos con contrato estable
Prestación | Gestor de Prestación | 1 tech lead · 1 desarrollador backend | 2 | 2.5 | 9 | 131 | S22 | 13-Sep-27 a 31-Dec-27 | No es prioridad del alcance actual | Fuera del alcance del caso de negocio vigente
Finalización | Gestor de Finalización | 1 tech lead · 1 desarrollador backend | 2 | 2.5 | 10 | 67 | S22 | 13-Sep-27 a 29-Oct-27 | No se implementa en el primer alcance de salud | Representado con líneas punteadas; lo dispara el primer negocio que lo requiera
|  | TOTAL FTE (por squad único, sin doble conteo de Canales) |  | 34 | 180
|  | Nota | Canales aparece en dos filas (Release 1 y Release 2) porque trabaja en dos olas separadas en el tiempo, pero es el mismo equipo: su FTE se cuenta una sola vez en el total. El FTE total tampoco es la capacidad simultánea: los squads de Release 2 y 3 pueden conformarse reasignando personas de los squads de Release 1 ya liberados.
LÍNEA DE TIEMPO POR SQUAD
[11 empty] | Squad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Plataforma (Sprint 0)
Plataforma (Release 1)
Plataforma (Release 2)
Solicitud (Sprint 0)
Solicitud (Release 1)
Solicitud (Release 2)
Canales (Sprint 0)
Canales (Release 2)
Evaluación
Coordinación
Torre de Control
Prestación
Finalización
Reglas de paralelización
1. Sprint 0 (septiembre 2026) es condición de arranque, no una fase paralelizable: mientras no existan ambientes, equipo conformado, catálogo de eventos borrador y contratos de API, ningún squad puede implementar.
2. Release 1 concentra un solo frente funcional: el Gestor de Solicitud acotado a radicar una solicitud por un rol y un canal. Plataforma y Solicitud trabajan en paralelo desde el sprint 1, con 8 carriles entre ambos.
3. La construcción del Release 1 son los sprints 1 a 4 (1-oct a 30-nov). El sprint 5 (7 al 22 de diciembre) se reserva para estabilización, pruebas y entrega — no admite alcance nuevo.
4. Release 2 no arranca en diciembre: comienza el 12 de enero de 2027 (sprint 7) para no partir el cierre de año ni competir con la estabilización del Release 1.
5. Canales no arranca en el Release 1 porque se reutilizan los canales existentes; entra en el Release 2 con las funcionalidades post-radicación (reestudio, anulación, renovación, certificados, exterior, recién nacido).
6. Evaluación arranca en el Release 2 y no antes: es el gestor más complejo del proyecto (pertinencia médica) y su propio mínimo viable se estimó en cerca de cuatro meses.
7. Coordinación y Torre de Control se paralelizan parcialmente en el Release 3. Torre de Control es el frente más secuencial: necesita que todos los gestores publiquen eventos con contrato estable.
8. Prestación y Finalización quedan fuera del alcance actual. Finalización se representa con líneas punteadas en la arquitectura para que el primer negocio que lo requiera dispare su implementación.
9. SuraHis atraviesa todos los releases como dependencia externa. El acuerdo formal de capacidad es una actividad explícita del Sprint 0 porque sin él ninguna de estas fechas se sostiene.

## Requisitos Funcionales
REQUISITOS FUNCIONALES POR GESTOR
Requisitos del archivo v2 (12-ago) más las definiciones funcionales nuevas de las sesiones del 18 al 20 de agosto, agregadas al final en el bloque azul.
Gestor / Frente | Requisito funcional (regla de negocio) | Duda / nota abierta en el PPT | Estado | Decisión / Seguimiento
Canales / Front Externos | Comprobación de derechos (vigencia de póliza, mora) obligatoria al inicio del flujo, antes de pedir cualquier otro dato (se hace directamente desde el front). |  | Definido
Canales / Front Externos | Documentos aparentemente inválidos no permiten continuar con la creación de la solicitud (agente IA light). |  | Definido
Canales / Front Externos | Omnicanalidad real: el historial de solicitudes/autorizaciones debe verse igual sin importar el canal de origen. |  | Definido
Canales / Front Externos | No requiere segundo factor de autenticación en el flujo de solicitud desde la app (sí se evaluará para reembolsos, por implicar pago directo). |  | Definido
Canales / Front Externos | Front con/sin documentos dependiendo del tipo de servicio de cara al prestador; front con documentos de cara al asesor y al cliente. |  | Definido
Gestor de Solicitud | Recibe solicitudes de 3 públicos: prestador (70-80% del volumen, foco prioritario), cliente/asegurado (~15%) y asesor (~5%, tendencia a minimizarse). |  | Definido
Gestor de Solicitud | Meta: pedir solo identificación (aplica solo para prestador y asesor) + 2 documentos (historia clínica y orden médica); el cliente nunca digita datos, solo adjunta. |  | Definido
Gestor de Solicitud | Documento no legible nunca bloquea al usuario: siempre pasa a bandeja de revisión manual. |  | Definido
Siniestro Integral | Modelo de datos "padre-hijo": la solicitud es el padre; cada autorización por servicio/CUPS es un hijo con estado propio. |  | Definido
Gestor de Solicitud | Extrae mediante agente IA la información de los documentos adjuntos (orden médica + historia clínica). |  | Definido
Siniestro Integral | Genera un ID temporal como número radicador (correlation ID), y almacena la información de forma temporal. |  | Definido
Siniestro Integral | Lleva los documentos a P8. |  | Definido
Siniestro Integral | Publica el evento que activa al core de salud (SuraHis) para la generación de la solicitud; ese mismo evento alimenta el flujo de solicitud/autorización para la Torre de Control. |  | Definido
Siniestro Integral | Autorización automática (algunas no requieren soportes) en servicios clasificados como "nivel 1"; para los niveles 3 y 4 (alto costo/riesgo) siempre van a evaluación manual. |  | Definido | Sin cambios esta semana — se mantiene 'por validar' con Negocio.
Siniestro Integral | Integralidad automática con EPS Sura cuando la póliza voluntaria no cubre el servicio y se genera la negación de una solicitud (régimen contributivo activo). | Validar con Negocio, dado que se trabaja desde SuraHis. | Por validar
Gestor de Solicitud | Nueva funcionalidad "Reestudio": permite pedir reevaluación de una solicitud negada adjuntando nueva evidencia u observaciones. | Revisemos con Negocio. | Por validar
Gestor de Solicitud | Si la IA no identifica el documento con certeza, el caso va a bandeja manual sin notificar al asegurado que el documento es inválido (evita falsos negativos); solo se notifica si hay certeza de que el documento no corresponde. |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Solicitud | Se incorpora como requisito funcional el "rescate de la solicitud" cuando la radicación no se concluye, sin importar en qué paso quede (antes no estaba documentado). |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Evaluación | Consulta al Core (SuraHis) coberturas, vigencias, convenios y exclusiones para los controles de evaluación. |  | Definido
Gestor de Evaluación | Valida la pertinencia médica; decide autorizar, negar o escalar a evaluación manual (coherencia orden médica/historia clínica, CIE-10/CUPS, score de complejidad). |  | Definido
Gestor de Evaluación | Regla crítica: la negación nunca se hace 100% automática — toda negación exige intervención de un evaluador humano (administrativa vs. por pertinencia médica). |  | Definido
Gestor de Evaluación | Revisar la integración para consultar mora (ir directamente al core de PDN o pasar por SuraHis). |  | Por validar
Gestor de Evaluación | Niveles de escalamiento: Nivel 1 automático · Nivel 2 administrativo · Niveles 3 (enfermeras/instrumentadoras) y 4 (médicos/especialistas). | ¿Está incluido dentro del alcance de Gestores o de SuraHis? | Por validar | Definido parcialmente (12-ago): para Release 1 el nivel 2/3/4 se resuelve como función de SuraHis; el gestor consume vía API. Falta validar con negocio.
Gestor de Evaluación | El agente entrega un "concepto"/resumen de su análisis al escalar a la bandeja manual, para acelerar la revisión humana. |  | Definido
Gestor de Evaluación | No genera el número de solicitud de autorización/negación: deja el caso listo vía evento — el consecutivo lo genera SuraHis. |  | Definido
Gestor de Evaluación | Reutiliza el homologador de CUPS y el motor ya productivo del proyecto de autorizaciones EPS, en vez de partir de cero. |  | Definido
Gestor de Evaluación | Valida duplicidad (mismo prestador/documentos o mismo tipo de servicio) consultando histórico en SuraHis; casos sospechosos van a bandeja manual con nivel + prioridad + explicación, sin negación automática. | Falta definir con negocio/equipo médico la ventana de tiempo y el criterio exacto por tipo de servicio. | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | La asignación al equipo se distribuye según reglas de criticidad (marcas en salud, PEP, edad del asegurado, urgencia, quejas/tutelas, diagnósticos de riesgo) entre evaluadores disponibles por nivel. | Se declara en el PPT original que esta función "va en SuraHis". | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | Para solicitudes pendientes por gestión se habilita la reasignación entre niveles. |  | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | Cada solicitud debe tener un tiempo de respuesta asignado (100% de las solicitudes en menos de 24 horas). |  | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | Se debe habilitar la opción de solicitud de requisitos (notificar al cliente); al adjuntar el soporte, se encola de nuevo con prioridad alta. |  | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | Con la negación de un servicio se debe activar la radicación automática de la solicitud de integralidad a EPS Sura. |  | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | Se debe habilitar la opción de resignación manual de solicitudes a otro evaluador (novedades con el evaluador asignado inicialmente). |  | Por validar / posible duplicado con SuraHis
Gestor de Asignación (diapositiva oculta en el PPT original) | La notificación al cliente por incumplimiento de SLA se dispara vía evento publicado por la Torre de Control; el canal (WhatsApp/app) entrega el mensaje, no el gestor. | Pendiente validar arquitectura de eventos con Víctor. | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Coordinación | Direcciona el servicio ya autorizado al prestador adecuado: simple (un solo prestador posible, sin IA) o múltiple (evalúa tarifa/cercanía/especialización, con IA). |  | Definido
Gestor de Coordinación | 3 casos de negocio: producto modular (direccionamiento automático) · clásica/global (cliente elige, se valida convenio) · sin preferencia (se recomienda el mejor). |  | Definido
Gestor de Coordinación | Criterios de priorización de prestadores: quejas (Medallia), satisfacción, disponibilidad de citas, "suficiencia de la red" y tarifa del prestador. |  | Definido
Gestor de Coordinación | Si el prestador elegido no tiene convenio vigente, se asigna automáticamente el mejor rankeado y se notifica al cliente. |  | Definido
Gestor de Coordinación | Si no hay red contratada en la ciudad, se recomienda la ciudad más cercana o se escala a Convenios (bandeja de convenios en SuraHis). |  | Definido
Gestor de Coordinación | Notifica tanto al asegurado (prestador asignado) como al prestador (autorización pendiente de atender). |  | Definido
Gestor de Coordinación | Objetivo estratégico: mapear automáticamente la autorización contra el convenio/tarifa para pagar más rápido y reducir glosas. |  | Definido
Gestor de Prestación | Da seguimiento al "momento de verdad": si la cita fue programada, si el paciente asistió, novedades del servicio. | Si esto se quiere, se debe mover a Torre de Control. | Por validar
Gestor de Prestación | Mecanismo actual: confirmación por QR escaneado por el asegurado (piloto ya finalizado, solo consulta externa). |  | Definido (piloto)
Gestor de Prestación | Se evalúa evolucionar a clave dinámica (doble factor, ya disponible en la app) como mecanismo de confirmación de atención. |  | En evaluación
Gestor de Prestación | Visión ideal (aún no lograda ni por EPS): OTP de asistencia + interoperabilidad directa con el sistema propio del prestador. |  | Aspiracional / no logrado
Gestor de Prestación | Mecanismo de registro de asistencia en SuraHis. | Completar con las conclusiones del 05 de agosto (nota ya marcada en el PPT original). | Pendiente completar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Renombrado de "Monitoreo" a "Torre de Control" por ampliación de alcance durante las sesiones. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Monitorea el ciclo de vida completo de la autorización: cumplimiento de SLA/ANS, carga de trabajo y trazabilidad. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Regla explícita: no se monitorea todo lo que llega, solo lo que "se sale de lo esperado" — la criticidad varía por tipo de caso. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Visión ampliada: capacidades proactivas (contactar directamente al cliente/prestador) y potestad de intervenir otros gestores. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Responsable de detectar comportamiento anómalo de los agentes (ej. ratio de rechazos fuera de lo normal) y activar mejora continua. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Expone información distinta según el actor consultante (prestador, cliente, asesor), enmascarando datos sensibles. |  | Sin iniciar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Rescate digital automático: si falla el canal al radicar, contacta por WhatsApp/app para continuar el proceso, sin pasar por bandeja manual. |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Detecta solicitudes repetidas (2 o más veces) con las mismas características y activa el mismo flujo de rescate con mensaje diferenciado. |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Notificaciones basadas en eventos: el Core informa tiempos por etapa, la Torre de Control detecta incumplimiento de SLA y publica un evento (no notifica directo; lo hace el canal que lo consume). | Pendiente validar formalmente con Víctor (arquitectura). | Definido en sesión 10-ago / por validar arquitectura
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Notifica al asegurado ante incumplimiento de SLA (mensaje de acompañamiento) y alerta internamente a evaluadores/líderes por casos por vencer o desborde de capacidad. |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Requiere vista individual (línea de tiempo por solicitud) y vista grupal/masiva (operación agregada) para habilitar gestión proactiva. |  | Definido en sesión 10-ago
Gestor de Finalización | Es el gestor menos desarrollado de los 6 — solo definición conceptual, sin sesión de estructuración dedicada en el período revisado. |  | Sin iniciar
Gestor de Finalización | 3 pilares: satisfacción del cliente · conciliación y pago a proveedor (cuentas médicas) · pagos al cliente (reembolsos, fuera del MVP). |  | Sin iniciar
Gestor de Finalización | Equivale, en autorizaciones, al pago de la cuenta médica: el prestador carga la factura con detalle de servicios y RIPS. |  | Sin iniciar
Gestor de Finalización | Objetivo: que autorización y tarifa contratada queden tan conectadas que no haya que glosar ni devolver facturas. |  | Sin iniciar
Gestor de Finalización | El fraude también puede materializarse aquí (sobrefacturación, sobretratamiento) — debe tratarse como transversal, no solo un punto. |  | Sin iniciar
Gestor de Finalización | Se propone reutilizar el agente ya existente en EPS que lee/transcribe autorizaciones y valida contra CUPS. |  | Sin iniciar
Gestor de Solicitud | Modelo de 'solicitud laxa': la solicitud se crea con campos comodín (valores 'desconocido') que se completan progresivamente a medida que el gestor o una persona los identifica; solo se materializa como solicitud formal en el core al alcanzar completitud. |  | Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago | Falta formalizar en documento de arquitectura y validar con negocio los campos considerados críticos
Gestor de Solicitud | La bandeja de solicitud incompleta tiene bloqueo por exclusión mutua (mutex) mientras un analista/agente la trabaja, y un tiempo de vida (TTL) tras el cual se libera y puede escalarse. | Falta definir con negocio el valor exacto del TTL y el criterio de escalamiento por tipo de caso. | Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago | Por validar con negocio (ver hoja de Pendientes y Conversaciones)
Gestor de Solicitud (Canales) | Selección de prestador: el campo queda como opcional y se traslada a un paso posterior del flujo (después del OCR de los documentos adjuntos), donde ya se puede sugerir un prestador con datos precargados. |  | Nuevo — Definido en sesión 11-ago | Acordado con equipo de Canales/UX (James, Andrea, Carlos)
Gestor de Solicitud (Canales) | Reestudio: aplica solo cuando la autorización fue negada y el asegurado no está de acuerdo; el sistema explica el motivo, el usuario adjunta nuevos documentos con motivo en texto libre, y la reevaluación la hace el mismo evaluador que negó el caso. Se diferencia de 'documentos pendientes', que ocurre durante la evaluación por falta de soportes. |  | Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Gestor de Solicitud (Canales) | Notificación y visibilidad cruzada cliente-prestador: se notifica al cliente cuando un prestador radica una solicitud a su nombre; el cliente debe poder ver todo lo relacionado con su caso sin importar el canal de radicación, para evitar solicitudes duplicadas. |  | Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Gestor de Solicitud (Canales) | Anulación de solicitudes: solo la puede hacer el prestador, y solo si el estado es 'en proceso'. El estado 'anulada' y su motivo deben ser visibles para el asegurado en lenguaje claro, incluyendo el caso de una autorización ya aprobada que se anula después. |  | Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Gestor de Solicitud (Canales) | Solicitud en el exterior: flujo distinto al general — no genera una autorización tradicional; llega a una bandeja de gestión que tramita con un proveedor externo y responde al asegurado por correo. | Validar con el equipo de exterior si los campos/documentos pueden reutilizar el flujo general. | Nuevo — Definido en sesión 11-ago | Pendiente con Tania Saldarriaga (Negocio)
Gestor de Solicitud (Canales) | Caso especial de inclusión de recién nacido para atención urgente: flujo corto e independiente, fuera del flujo general de autorizaciones (se remite al equipo de Expedición). |  | Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Gestor de Solicitud (Canales) | 'Solicitar estado de cuenta' se renombra de cara al usuario (los asegurados lo conocen como 'certificado de antigüedad') y vive dentro del módulo transversal de certificados de activos digitales, sin duplicar arquitectura. | Nombre definitivo aún por decidir. | Nuevo — Definido en sesión 11-ago
Gestor de Coordinación / Asignación | Para el Release 1, la asignación interna de casos a evaluadores/niveles la resuelve SuraHis; el gestor de Coordinación/Distribución consume esa asignación como herramienta vía API (sin duplicar la lógica). La evolución a otros cores/negocios queda prevista para fases futuras. | Aclara si 'Asignación' (interno) y 'Coordinación' (externo) son la misma función. | Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago | Falta validación formal con negocio
Gestor de Prestación | El gestor de Prestación no se implementa como componente agéntico independiente para el alcance del MVP: la confirmación de atención se resuelve por integración directa Core-Core (SuraHis Prestación ↔ SuraHis Voluntarios) o por interoperabilidad de historia clínica (hoy solo consulta externa). | Persiste incertidumbre de Daimer Munera sobre si a futuro debería tener capacidad agéntica propia. | Nuevo — Definido en sesiones 11 y 12-ago | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — tema no cerrado del todo
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | La Torre de Control no emite los eventos de cambio de estado (los emite el componente dueño de ese estado); se alimenta de ellos, toma decisiones, genera accionables/comandos/mensajes y construye vistas materializadas de trazabilidad y observabilidad. |  | Nuevo — Definido (respuesta de arquitectura compartida 11-ago) | Aplicar de forma consistente a todos los gestores
NUEVOS — definiciones de las sesiones del 18 al 20 de agosto de 2026 (23 requisitos funcionales)
Gestor de Solicitud | Alcance acotado del primer entregable de diciembre: radicar una solicitud de autorización para un rol y un canal específicos, dejando modificaciones y otros trámites para un entregable posterior. | ¿Se valida acotar el primer entregable al gestor de Solicitud, por un rol y un canal específicos? | Nuevo — Propuesta en sesión 18-ago | Refinar y validar internamente antes de someterla a negocio/TI (Tania, Sebastián, Vivi) · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | El agente receptor no asume que los archivos llegan bien identificados ni separados: debe detectar historia clínica y orden en un solo PDF, en desorden, comprimidos en ZIP o cifrados con contraseña (usualmente la cédula del paciente). | Cómo manejar archivos cifrados cuando la contraseña no viene indicada en observaciones. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Depende de que el agente infiera la contraseña vía razonamiento en lenguaje natural · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Modelo asíncrono de bandeja de solicitudes (recibida / notificación cuando requiere atención) en lugar de un flujo sincrónico en línea, para no exponer al usuario a la latencia del procesamiento. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Decisión de experiencia acordada en la sesión · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Alertar al asegurado cuando el documento cargado no corresponde a lo esperado, sin afectar su experiencia ni bloquear la radicación. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | No hay rechazo automático: todo lo que el agente no puede resolver pasa a bandeja humana indicando por qué. Es el humano quien decide rechazar, rescatar información con el usuario o cancelar; la cancelación queda fuera del alcance del gestor. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Capa de auditoría: analiza el histórico de solicitudes y reporta patrones a la Torre de Control (ej. porcentaje de casos en los que no se logró extraer el CUPS). Inicialmente es observabilidad pasiva, sin capacidad de decisión. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Se descarta la auto-reparación activa en el alcance inicial · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Umbral de asertividad: cada campo extraído viene con un porcentaje de confianza. Solo por encima del umbral definido (referencia discutida: 90%) el gestor actúa de forma autónoma; por debajo pasa a flujo humano, incluso si la tarea aparenta estar completa y el campo con baja confianza es crítico (ej. CUPS). | Valor exacto del umbral por definir. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Mecanismo de muestreo humano sobre los casos que el agente resuelve correctamente, no solo sobre los rechazos, para verificar que los aciertos realmente lo son. | Hoy nadie revisa los casos resueltos bien, por lo que no hay certeza de su calidad. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Evaluación | Capa de duplicados determinística, sin componente de IA: aplica reglas de negocio por especialidad y ventana de tiempo (ej. dos citas con el mismo especialista en un lapso corto cuentan como duplicado aunque sean solicitudes distintas). |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Evaluación | El gestor no rellena información faltante ni garantiza la completitud de la información: entra a operar cuando los atributos sobre la información ya están garantizados o descartados. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Evaluación | Si durante la evaluación falta un dato que no era obligatorio en la solicitud pero sí es necesario para aplicar una regla de pertinencia (ej. peso o edad), no se devuelve la solicitud: se envía a bandeja humana indicando qué dato faltó y para qué regla. | Sin ejemplo real validado con negocio. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Evaluación | Evaluación estructurada en dos llamados al core en paralelo: reglas duras (producto, diagnóstico, CIE-10, cédula, vigencia de póliza, pagos — motor de reglas sin componente agéntico) y pertinencia médica (con componente agéntico: interpretación semántica de exclusiones, carencias y preexistencias descritas en texto libre). Solo si ambas se cumplen la solicitud pasa a la bandeja de autorizaciones. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Si alguna falla, va a bandeja humana con la nota correspondiente
Gestor de Evaluación | La bandeja de 'listo para coordinación' tras una evaluación exitosa es la misma bandeja de 'pago automático'. |  | Nuevo — Aclarado en sesión 20-ago
Gestor de Evaluación | Auditoría de decisiones automáticas: detectar desviaciones estadísticas y realizar revisión manual periódica por muestreo, especialmente en pertinencia médica, por riesgo de fraude sobre autorizaciones marcadas como automáticas que nunca se revisan. |  | Nuevo — Definido en sesión 20-ago | Aplica tanto a lo que el agente rechaza como a lo que acepta, y a todos los agentes que se monten
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Controlar los niveles de autonomía de los gestores agénticos. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Entregar información a distintos canales en el lenguaje requerido por cada actor, registrando canal de destino, fecha de envío, tipo de mensaje y resultado de entrega (WhatsApp, correo, portal cliente, portal prestador y notificación interna al equipo). |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Detección de anomalías y fraude como capacidad agéntica, aprovechando la vista panorámica que el core no tendría capacidad dedicada para generar. | A qué nivel debe operar la detección (histórico vía Data Lake vs. inmediato desde otras fuentes). | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Medir KPIs de eficiencia y productividad: tiempo de ciclo promedio, tiempo de espera, tiempo de atención y casos procesados, cerrados y abiertos por actor. | Definición formal de los indicadores de la capa de correlación/insights aún pendiente. | Nuevo — Propuesta en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Reportar a los líderes de operación cuando un equipo esté saturado o dejando de recibir autorizaciones. | Dónde verán esos reportes: ¿visual aparte, dentro de SuraHis, o correo? | Nuevo — Abierto (19-ago)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Detectar cuentas por pagar próximas a vencer y generar alertas, evitando llamadas de prestadores preguntando por pagos demorados. |  | Nuevo — Definido en sesión 20-ago | Ejemplo de valor de negocio planteado por Johny Zuleta
Gestor de Evaluación | La solicitud de autorización se desglosa en autorizaciones asociadas a un solo servicio, no a nivel de ítem o insumo individual (salvo la excepción de EPS, que desglosa a mayor detalle por temas legales). | Cómo entregará el nuevo core las autorizaciones al gestor: una por una por procedimiento o agrupadas por paquete. | Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Gestor de Evaluación | Si un servicio no se puede autorizar por la póliza voluntaria, esa solicitud hijo se niega y se crea una nueva solicitud hijo de integralidad, que empieza desde cero con la radicación en EPS SAS / Salud Web. |  | Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Gestor de Finalización | El proceso de conciliación y glosas (conocido en el negocio como 'finiquito') no se considera una capacidad agéntica: pasa a bandeja manual, y el objetivo es reducir el porcentaje de casos que llegan a esa bandeja. |  | Nuevo — Definido en sesión 20-ago | Puede implicar negociación de cartera de años y acuerdos porcentuales con el prestador

## Requisitos No Funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES Y DE ARQUITECTURA
Requisitos técnicos del archivo v2 (12-ago) más las definiciones de arquitectura nuevas de las sesiones del 18 al 20 de agosto, incluidas las actividades del Sprint 0.
Gestor / Frente | Requisito técnico / arquitectura | Nota / pregunta abierta | Estado | Decisión / Seguimiento
Transversal / Principios generales | Arquitectura de microservicios, agéntica, dirigida por eventos (EDA), moderna y desacoplada — se acopla a los cores existentes, no los reemplaza. |  | Definido
Transversal / Principios generales | Principio "coreless": la lógica de negocio (reglas, políticas, convenios) se desacopla de los cores legados hacia dominios agénticos. |  | Definido
Transversal / Principios generales | El core (SuraHis) debe ser la fuente de la verdad transaccional, no el motor de reglas — principio validado repetidamente por arquitectura. |  | Definido
Transversal / Principios generales | Riesgo/premisa explícita: el proyecto solo tiene sentido si los cores implementan la capacidad de exponer información vía API a tiempo. |  | Premisa crítica / riesgo
Transversal / Principios generales | Cada gestor tendría base de datos propia, independiente y desacoplada. | El patrón de acceso entre gestores aún no está cerrado. | Por cerrar
Transversal / Principios generales | Se reutiliza la arquitectura de "Siniestro Integral" (Front + Back, API Gateway, orquestador, storage, colas) como base común de varios gestores. |  | Definido
Transversal / Principios generales | Se privilegia un front único reutilizable por canal/actor, en lugar de un front independiente por cada gestor. |  | Definido
Transversal / Principios generales | Diferenciación explícita comando (síncrono, se consume y desaparece) vs. evento (inmutable, usado para trazabilidad). |  | Definido
Gestor de Solicitud | Front nuevo (Flutter), embebido en Sucursal Virtual Personas, AVA y Portal de Prestadores; reutiliza el back/orquestador de Siniestro Integral. |  | Definido
Gestor de Solicitud | Flujo: Front → Storage temporal de documentos → integración asíncrona con P8; PoC en curso con Oracle 23/26 AI (IA embebida) como alternativa. |  | En PoC
Gestor de Solicitud | Comprobación de derechos vía API de SuraHis (no Global Web) — mayor resiliencia y flexibilidad ante cambios futuros de core. |  | Definido
Gestor de Solicitud | OCR/IA: LLM multimodal interpreta documentos directamente (15-40 seg); reutiliza el agente de pre-radicación de EPS (~93% de precisión). |  | Definido
Gestor de Solicitud | Arquitectura orientada a eventos: quien tiene autoridad sobre la entidad (normalmente SuraHis) es quien emite el evento. |  | Definido
Gestor de Solicitud | Integración con NEXO vía API (patrón API First) + exposición como MCP para agentes conversacionales (protocolo Agent-to-Agent). |  | Definido
Gestor de Solicitud | Custodia temporal de historia clínica/orden médica en componente propio. | Pendiente definir cifrado, acceso y retención. | Por definir
Gestor de Solicitud | Riesgo técnico abierto: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure. |  | Riesgo abierto
Gestor de Evaluación | Consume la información ya extraída y estructurada por el gestor de Solicitud — no relee los documentos originales. |  | Definido
Gestor de Evaluación | Debe consultar políticas/reglas a SuraHis manteniendo también reglas propias de agente (modelo híbrido). | Línea de responsabilidad entre SuraHis y el gestor sin cerrar. | Por cerrar | Sigue abierto — tema profundizado 12-ago (ver nueva fila de Coordinación sobre dueño de las reglas); aplica también a Evaluación.
Gestor de Evaluación | Arquitectura híbrida multiagente propuesta: agente determinístico (coberturas/exclusiones) + agente de contexto (fraude/premium) + agente LLM (pertinencia médica). |  | Propuesta preliminar
Gestor de Evaluación | Principio de diseño: la negación siempre debe ser determinística y trazable — nunca una decisión probabilística del LLM. |  | Definido
Gestor de Evaluación | Hoy el evaluador humano usa 4 sistemas en paralelo (ADP, Global Web, ADR, P8) — meta explícita: unificar en una sola experiencia. |  | Meta definida
Gestor de Evaluación | Es, junto con Solicitud, el gestor con mayor avance de diseño a la fecha del último seguimiento. |  | En avance
Gestor de Coordinación | Arranca con motor 100% determinístico (reglas duras de elegibilidad, convenios, capacidad, ubicación y costo). |  | Definido
Gestor de Coordinación | LLM reservado solo para casos no estructurados o de explicación — no es prioridad para el arranque. |  | Definido
Gestor de Coordinación | Niveles de madurez agéntica: Nivel 1 determinístico → Nivel 2 + asistente explicativo → Nivel 3 agente autónomo (futuro, fuera de alcance actual). |  | Definido (roadmap)
Gestor de Coordinación | Integración con prestadores externos preferiblemente vía API con retroalimentación de estados. |  | Definido
Gestor de Coordinación | Bandeja "human in the loop" para casos donde ni las reglas ni la recomendación logran asignar un prestador. |  | Definido
Gestor de Coordinación | Es uno de los gestores menos profundizados técnicamente a la fecha — "no se ha hecho zoom" todavía. |  | Sin profundizar
Gestor de Prestación | Integración con clave dinámica (doble factor) como mecanismo de confirmación de la atención efectiva. |  | En evaluación
Gestor de Prestación | Sin arquitectura técnica profundizada — reconocido explícitamente por el equipo de arquitectura. |  | Sin profundizar
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura orientada a eventos (EDA): consume eventos de todos los gestores y cores, incluida SuraHis. |  | Definido
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | El almacenamiento de eventos vive en un bus/componente dedicado, no exclusivo de este gestor — múltiples consumidores pueden leerlo. |  | Definido
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Pendiente definir si se expone una API única con filtrado por perfil o múltiples APIs por actor. | Remitido al equipo de arquitectura. | Por definir
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Reto de integración en tiempo real con prestadores — hoy no existe (solo portal con interacción manual). |  | Riesgo / reto abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Datalake de autorizaciones como entregable técnico del Release 3 (feb-abr 2027), con apoyo del arquitecto de datos. |  | Planeado (Release 3)
Gestor de Finalización | Excluye explícitamente las "reglas de pago automático" (corresponden a Cuentas Médicas, fuera del MVP). |  | Definido (fuera de alcance)
Gestor de Finalización | Sin arquitectura ni componentes técnicos definidos en ninguna de las fuentes revisadas a la fecha. |  | Sin definir
Transversal / Principios generales | La interoperabilidad de historia clínica ya cuenta con una arquitectura 2.0 orientada a eventos (colas) a la que los gestores/Torre de Control pueden suscribirse directamente, en lugar de construir un componente de integración propio. |  | Nuevo — Confirmado en sesión de Interoperabilidad 11-ago
Gestor de Solicitud | Modelo de datos de la bandeja de solicitud: entidad flexible con campos por defecto 'desconocido', bloqueo por exclusión mutua (mutex) con tiempo de vida (TTL) configurable, y generación de evento hacia el core solo al alcanzar completitud. | TTL exacto pendiente de definir con negocio. | Nuevo — Definido en sesión técnica 12-ago
Gestor de Coordinación | Pendiente definir el dueño y el mecanismo de sincronización de las reglas de direccionamiento/convenio: hoy viven en SuraHis (componente desacoplado, no un core monolítico); se evalúa si se replican hacia el gestor para dar mayor autonomía y capacidad agéntica. | Negocio pidió mantener la capacidad de administrar/cambiar las reglas de convenio. | Nuevo — Tema no claro, discutido 12-ago sin cierre | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Concepto en discusión: 'agente auditor' transversal que retroalimente a los gestores con aprendizaje continuo a partir de la trazabilidad (bandejas humanas, decisiones tomadas), para reducir con el tiempo la dependencia de intervención humana. | Debate extenso sin resolver sobre si esto vive en Torre de Control o requiere comunicación entre agentes. | Nuevo — Propuesta en discusión, sin decisión | Ver hoja de Pendientes y Conversaciones — requiere sesión dedicada
Gestor de Prestación | Integración con la cola de eventos de interoperabilidad de historia clínica (arquitectura 2.0) para conocer si el servicio autorizado fue efectivamente atendido, sin construir un componente tecnológico nuevo en Gestores. |  | Nuevo — Definido en sesión de Interoperabilidad 11-ago
NUEVOS — definiciones de las sesiones del 18 al 20 de agosto de 2026 (40 requisitos no funcionales)
Gestor de Solicitud | Reutilizar el componente de Siniestro Integral a nivel de back para el primer release, en lugar de construir desde cero. | Confirmar con el equipo técnico si el ajuste de reutilización es viable dentro de la ventana de dos meses. | Nuevo — Definido en sesión 18-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Reutilizar un lector de IA existente para la extracción documental: definir si se usa el de ADR o el que TT viene construyendo para historia clínica. | Decisión pendiente entre ADR y el desarrollo de TT; impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular. | Nuevo — Por definir en sesión 18-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Definir si el radicado debe quedar garantizado en SuraHis desde el primer release, o si basta con que el gestor lo traiga hasta su frontera a la espera de una integración posterior. | Pendiente técnico abierto en la sesión. | Nuevo — Por definir en sesión 18-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Canales / Front Externos | Reutilizar los canales existentes hoy para el primer release, coordinando en paralelo la estimación de esfuerzo del equipo de canales. | James no había entregado su propuesta de esfuerzo y tiempos al momento de la sesión. | Nuevo — Definido en sesión 18-ago | Coordinar con James si su cronograma es compatible con la ventana de dos meses
Transversal / Principios generales | Adoptar la metodología de estimar por cada gestor un escenario mínimo viable y uno completo/deseable, para sustentar ante los patrocinadores el alcance del primer release con datos comparables. | Propuesta de Sebastián Sepúlveda; el mínimo viable de Evaluación tomaría cerca de cuatro meses. | Nuevo — Definido en sesión 18-ago
Transversal / Principios generales | Confirmar el orden de dependencia entre gestores: cada gestor requiere el evento o salida del anterior, por lo que el Gestor de Solicitud es el punto de partida obligado del flujo. |  | Nuevo — Definido en sesión 18-ago | Sin la solicitud ningún otro gestor tiene insumo para operar
Gestor de Solicitud | Capa de agentes expertos: un agente por tipo de documento (historia clínica, orden médica, factura), enrutado según el tipo de solicitud. Esta capa es reutilizable y transversal a otros procesos y negocios. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Capa de salida configurable: arma el resultado final según lo que cada core consumidor necesite. El mismo documento puede requerir campos distintos según el proceso que lo consuma (ej. autonomía no requiere CUPS pero sí resumen clínico y diagnóstico). |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Solicitud | Límite de auto-reparación de prompts del agente auditor: no puede ser totalmente autónomo sin acompañamiento humano, porque una corrección puede mejorar un campo y empeorar otro simultáneamente. | Hasta qué punto tecnológicamente se puede asumir que un agente se auto-repare — calificado como el punto más complejo. | Nuevo — Limitación tecnológica por resolver (19 y 20-ago) | Pendiente de conversación con el equipo de IA (Julián / Daimer)
Gestor de Solicitud | Agente juez que valide en tiempo real usando un modelo distinto al del agente evaluado, para que el contraste tenga garantía real. | Si el juez usa el mismo tipo de modelo que el agente evaluado no hay garantía; propuesta de usar dos modelos distintos. | Nuevo — Propuesta en discusión (19-ago)
Gestor de Solicitud | Validar qué tipos de archivo puede almacenar el repositorio documental de los gestores (si admite ZIP o requiere descompresión previa). | Falta validar en qué repositorio documental quedan los archivos. | Nuevo — Abierto (19-ago)
Gestor de Solicitud | Flujo de activación confirmado: el Front informa a Siniestro Integral, este guarda la información dentro de SuraHis, y es SuraHis quien activa al gestor. | Alinear con canales (James) cómo disponen hoy el envío de archivos desde sucursal virtual y el nuevo portal proveedor. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Evaluación | Gobernanza de reglas: en vez de traer el motor de reglas al gestor, este consume una tool que invoca el motor de reglas del core, de forma que el día que exista un motor coreless solo haya que redirigir esa tool. | Cómo se sostiene en el tiempo la relación de gobernanza entre el core (dueño de las reglas) y el gestor (que las opera). | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Estrategia Coreless: los cores como sistemas de registro, no de toma de decisiones
Gestor de Evaluación | SuraHis dispone de un módulo parametrizable de reglas duras que permite eliminarlas, modificarlas y ajustarlas; se mantiene como única fuente de verdad mediante carga en caché hacia el gestor. | Pendiente consultar a Andrés Charry dónde viven exactamente las reglas del core y si se re-ejecutan al momento de crear la autorización. | Nuevo — Definido parcialmente (19 y 20-ago) | Preguntar por chat a Andrés Charry
Gestor de Evaluación | El Gestor de Evaluación no es transversal: está diseñado específicamente para autorizaciones de salud, aunque sus tres capas conceptuales (duplicados, evaluación, auditoría) sí pueden compartirse como patrón de diseño con otros procesos. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | El Data Lake es una fuente más de información para la Torre de Control (solo lectura, no consumo bidireccional): viene curado y con calidad, pero con frescura mínima de T-1, por lo que no sirve para decisiones en tiempo real. | Alcance exacto del consumo bidireccional del caso de negocio — escalado a Viviana. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Corrige la capacidad 'consumo bidireccional del Data Lake' del caso de negocio original
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Arquitectura tipo Lambda: vía rápida de eventos en tiempo real más vía lenta de productos del Data Lake, con capas de consolidación (vistas, sin capacidad agéntica), correlación (agéntica, genera insights) y toma de decisiones (alertar, priorizar, invocar herramientas hacia el core). | Es difícil construir la capa de insight sin saber aún qué indicadores se quieren medir y controlar. | Nuevo — Definido en sesiones 19 y 20-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | La capa de ingesta y consolidación debe tener capacidad de streaming, no procesamiento por lotes. |  | Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | La Torre de Control no tendrá un front propio de visualización al usuario final: la visibilidad diferenciada por actor es responsabilidad del frente de acceso/canales. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Trazar el límite entre las alertas que resuelve el propio core con un timer (ej. SLA vencido) y las que realmente requieren capacidad de la Torre de Control. | Sin resolver en la sesión. | Nuevo — Abierto (19-ago)
Transversal / Principios generales | Plataforma agéntica corporativa en construcción con el equipo de IA: Runtime agéntico (donde corren los agentes y sus tools) más Control Plane (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts). Entregará parte —no todas— las capacidades de observabilidad genéricas que necesita la Torre de Control. | El resto de capacidades de observabilidad deberá construirse específicamente para Gestores. | Nuevo — Definido en sesión 19-ago
Transversal / Principios generales | Distinguir eventos funcionales (de las entidades de negocio, emitidos por su dueño) de eventos técnicos o de funcionamiento (emitidos por los propios gestores sobre cómo procesaron algo: modelo usado, prompt aplicado, resultado obtenido). |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Transversal / Principios generales | La Solicitud y la Autorización hacen parte del core (SuraHis), por lo que SuraHis debe garantizar la emisión de eventos por cada cambio de estado. Global Web queda únicamente para expedición. |  | Nuevo — Definido en sesión 19-ago | El dueño de la entidad es quien emite el evento · Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Nuevas entidades que deben emitir eventos hacia la Torre de Control: cuenta médica, orden de pago y cuentas por pagar. Esto implica que SAP también debe emitir eventos de desembolso para lograr trazabilidad completa desde la radicación de la autorización hasta el pago de la cuenta médica. | Pendiente concretar la participación del equipo de observabilidad (Ángela/Angie, Carlos). | Nuevo — Definido en sesión 20-ago
Gestor de Finalización | El Gestor de Finalización se representa en la arquitectura con líneas punteadas: no se implementa en el primer alcance de salud (donde la estrategia es que lo resuelva el core), pero queda mapeado en el roadmap para que el primer negocio que lo requiera dispare su implementación. | ¿La postura de Viviana implica aceptación plena de que para salud la conciliación quede en el core, o mantiene que para otros negocios debe estar en gestores? | Nuevo — Decisión provisional (20-ago) | Validar con Vivi antes de cerrar la arquitectura
Transversal / Principios generales | Marco de buenas prácticas para sistemas agénticos: criterios de asertividad y trazabilidad para la medición de calidad de cada agente. | Propuesta aditiva de Didier con Raúl; requiere refinamiento de ejemplos. | Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago) | Diferido al Release 2 por capacidad del MVP de diciembre
Transversal / Principios generales | Versionamiento de sistemas agénticos, incluyendo la definición de si la data de reglas del core debe versionarse junto con el agente, y capacidad de rollback ante una liberación fallida. | Si las reglas están en el core y el agente en el gestor, ¿cómo se versiona y qué implica para el rollback? | Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago)
Transversal / Principios generales | Concepto de 'function fitness': pruebas equivalentes a las de desarrollo de software aplicadas a agentes, para definir cuándo un modelo es maduro para liberarse a un cliente y en qué momento se considera autónomo. |  | Nuevo — Propuesta en discusión (20-ago)
Transversal / Principios generales | Driver de dimensionamiento de agentes: parametrizar la complejidad de cada agente para aproximar con mayor certidumbre el costo de su implementación. | Borrador en construcción con apoyo de NTT Data y Diego; pendiente de compartir antes del ejercicio de estimación. | Nuevo — En construcción (20-ago)
Transversal / Principios generales | Conformación y onboarding del equipo: definición de squads, roles y dedicaciones, y capacitación del personal nuevo en el dominio de autorizaciones de salud. | Armar y capacitar un equipo nuevo puede tomar más de la mitad de septiembre. | Sprint 0 — Preparación | Riesgo señalado en la sesión del 18-ago
Transversal / Principios generales | Habilitación de ambientes de desarrollo y pruebas, infraestructura base, repositorios, pipelines de CI/CD y estándares de código. |  | Sprint 0 — Preparación
Transversal / Principios generales | Configuración del Runtime agéntico y del Control Plane corporativo (gateway de consumo de LLM y gestión de prompts) para el equipo de Gestores. | Depende del avance de la plataforma agéntica corporativa que construye el equipo de IA. | Sprint 0 — Preparación
Transversal / Principios generales | Elaboración del borrador del catálogo de eventos y de los contratos de API que servirán de base al Release 1. |  | Sprint 0 — Preparación | Camino crítico: sin este contrato ningún squad puede construir
Transversal / Principios generales | Acuerdo formal de capacidad y disponibilidad con el equipo de SuraHis para la exposición de APIs y eventos del core. | Dependencia crítica número uno del proyecto. | Sprint 0 — Preparación | Requiere compromiso explícito con Andrés Charry
Transversal / Principios generales | Transferencia de contexto funcional al equipo técnico: proceso actual de autorizaciones, modelo de estados, entidades y decisiones de arquitectura ya tomadas. |  | Sprint 0 — Preparación
Transversal / Principios generales | Cierre del ejercicio de dimensionamiento de agentes y estimación de costo, aplicando el driver construido con NTT Data. | El driver estaba en borrador al 20-ago. | Sprint 0 — Preparación | Ejercicio iniciado el 21-ago de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Gestor de Solicitud | Decisión técnica del lector de IA a reutilizar (ADR vs. desarrollo de TT) y prueba de concepto de la extracción documental sobre documentos reales. | Impactada por el recorte de presupuesto del equipo de salud modular. | Sprint 0 — Preparación
Transversal / Principios generales | Definición del umbral de asertividad y de las métricas de calidad de los agentes que se aplicarán desde el Release 1. | Valor exacto del umbral por definir. | Sprint 0 — Preparación
Canales / Front Externos | Confirmación del alcance del Release 1 con negocio y con el equipo de canales: rol y canal específicos, y compatibilidad de cronogramas. | James no había entregado su estimación de esfuerzo al 18-ago. | Sprint 0 — Preparación
Transversal / Principios generales | Validación con el equipo técnico de los tallajes y estimaciones preliminares, y ajuste del backlog del Release 1 antes de iniciar la implementación. |  | Sprint 0 — Preparación

## Pendientes
PENDIENTES Y CONVERSACIONES ABIERTAS
53 pendientes por gestor. La columna 'Nuevo' marca lo que salió de la sesión del 10-ago-2026.
Gestor / Frente | Pendiente | Nuevo (10-ago-2026) | Estado | Fecha objetivo | Decisión / Seguimiento
Gestor de Solicitud | Definir si el backend/bandeja de Solicitudes vive dentro de SuraHis o del gestor. | No | Abierto — requiere sesión formal con Andrés Charry (SuraHis)
Gestor de Solicitud | Definir si la comunicación con SuraHis es síncrona (REST) o por eventos/colas. | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Definir si el gestor requiere base de datos propia o si toda la información vive en SuraHis. | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Definir si se reutiliza también el front de Siniestro Integral (el back ya está acordado). | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Cerrar con el equipo de Canales el detalle completo de qué puede hacer el cliente por cada canal. | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Levantar la tabla completa de vigencia documental por tipo de examen/tratamiento. | No | Abierto (sin fecha reportada)
Gestor de Solicitud | Definir política de retención/borrado de la información clínica extraída y almacenada temporalmente. | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Definir la estrategia final de almacenamiento documental (P8 vs. alternativa Oracle con IA embebida). | No | Abierto (PoC en curso)
Gestor de Solicitud | Definir si se requiere agente conversacional en canales digitales (SDP/WhatsApp) en esta fase. | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Resolver la incompatibilidad de nube (Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure). | No | Abierto
Gestor de Solicitud | Validar con James el alcance real del agente de prevalidación de documentos en el Front (componente no bloqueante). | Sí | Abierto | 11-ago-2026 (espacio ya agendado)
Gestor de Evaluación | Definir la línea exacta de responsabilidad entre SuraHis (reglas del core) y el gestor (reglas propias del agente). | No | Abierto
Gestor de Evaluación | Definir si el nivel de escalamiento (2/3/4) se fusiona dentro de Evaluación o queda en un gestor de Asignación independiente. | No | Abierto
Gestor de Evaluación | Definir si el agente necesita memoria histórica del asegurado. | No | Abierto (pendiente con negocio)
Gestor de Evaluación | Resolver las discrepancias de exclusiones no sincronizadas entre ADP y Global Web. | No | Abierto (validar con Suscripción)
Gestor de Evaluación | Definir la estandarización/automatización de observaciones obligatorias por tipo de servicio. | No | Abierto
Gestor de Evaluación | Validar con SuraHis la flexibilidad real de configuración de las reglas de asignación. | No | Abierto
Gestor de Evaluación | Profundizar el diseño técnico concreto del sistema híbrido multiagente. | No | Abierto (hoy solo propuesta preliminar)
Gestor de Evaluación | Definir con el equipo médico/de negocio qué servicios pueden autorizarse más de una vez en una ventana de tiempo y cuáles no (base de las reglas de duplicidad). | Sí | Abierto
Gestor de Coordinación | Construir la lista de criterios de priorización de prestadores. | No | Abierto
Gestor de Coordinación | Definir el indicador de "suficiencia de la red". | No | Abierto
Gestor de Coordinación | Validar con SuraHis el mecanismo de asignación manual cuando no hay convenio/prestador disponible. | No | Abierto
Gestor de Coordinación | Definir responsable y mecanismo de notificación a canales tras la coordinación (¿directo o vía Monitoreo?). | No | Pospuesto explícitamente
Gestor de Coordinación | Resolver el mecanismo de cambio de prestador por indisponibilidad (llamadas sin respuesta). | No | Abierto
Gestor de Coordinación | Aclarar si "Asignación" (interno) y "Coordinación" (externo) son la misma función o dos funciones distintas. | No | Abierto
Gestor de Coordinación | Formalizar qué información adicional entrega Convenios (tipo de contratación, exclusividad geográfica). | No | Abierto
Gestor de Prestación | Definir el límite funcional exacto frente a Coordinación y Monitoreo. | No | En "zona de parqueo"
Gestor de Prestación | Definir si se adopta la clave dinámica como reemplazo definitivo del QR. | No | Abierto
Gestor de Prestación | Definir cómo confirmar la prestación del servicio cuando el paciente no tiene celular, datos o la app. | No | Abierto
Gestor de Prestación | No se ha realizado ninguna sesión de estructuración dedicada a este gestor. | No | Pendiente generalizado de todo el diseño
Gestor de Prestación | Definir si se va a hacer seguimiento a la prestación de servicios autorizados por integralidad en EPS Sura. | No | En "zona de parqueo"
Gestor de Prestación | No se alcanzó a mapear las capacidades esperadas de la Torre de Control para este gestor en la sesión del 10-ago. | Sí | Abierto | 11-ago-2026 (continúa la sesión)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Diseñar el diagrama de estados completo de todos los gestores. | No | Abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Definir el mecanismo/nombre de la capa de retroalimentación/auditoría hacia los demás gestores. | No | Abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Resolver el reto de integración en tiempo real con prestadores. | No | Abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Definir dónde reside la decisión de qué estados se notifican proactivamente vs. cuáles solo van al historial. | No | Abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | No se ha hecho sesión de estructuración dedicada — identificado como "especialmente grande". | No | Sin abordar (a la fecha del PPT)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | ¿La Torre de Control únicamente genera el evento, o hay algún escenario en que debería notificar directamente? | Sí | Abierto
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | ¿Cómo recibe en la práctica el equipo de canales (James) los eventos de la Torre de Control para disparar la notificación? | Sí | Abierto | 11-ago-2026 (espacio agendado con James)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | ¿La redistribución de casos cuando un evaluador no está disponible es responsabilidad exclusiva de SuraHis o también de la Torre de Control? | Sí | Abierto (posiciones distintas en la sesión, sin cerrar)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | Cerrar el punto de notificaciones/alertas entre la Torre de Control y el Core para el gestor de Asignación. | Sí | Abierto — reconocido explícitamente al cierre de la sesión del 10-ago | 11-ago-2026 (continúa la sesión)
Gestor de Monitoreo (Torre de Control) | No se alcanzó a mapear las capacidades esperadas de la Torre de Control para el gestor de Finalización en la sesión del 10-ago. | Sí | Abierto | 11-ago-2026 (continúa la sesión)
Gestor de Finalización | Es el gestor con menor nivel de definición de los 6 — sin sesión de estructuración dedicada en todo el período revisado. | No | Sin iniciar
Gestor de Finalización | Definir si es un "agente" puro o mixto (reglas de cruce de costos + agente lector de soportes). | No | Abierto
Gestor de Finalización | Definir el alcance exacto de la conexión con Cuentas Médicas. | No | Abierto
Gestor de Finalización | Coordinar con las iniciativas paralelas de IA de conciliación de cuentas médicas para evitar duplicidad de esfuerzo. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Consolidar y enviar formalmente a SuraHis el listado único de supuestos/responsabilidades a validar. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Definir con Camilo Rodríguez y Ana el tiempo de sus arquitectos en el proyecto. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Definir con NEXO (Carlos Carmona) la fecha exacta de integración. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Definir el gestor/función de Fraude: si permanece independiente o se absorbe dentro de Evaluación. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Definir el modelo de integración (comando vs. evento) caso de uso por caso de uso, con el equipo de arquitectura. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Resolver la desalineación de expectativas señalada por Viviana Monsalve sobre referenciar soluciones de mercado ya existentes. | No | Abierto
Transversal / Principios generales | Sesión de seguimiento general del proyecto y sesión de verificación con SuraHis. | Sí | Abierto | 11-ago-2026

## Riesgos
RIESGOS IDENTIFICADOS POR CATEGORÍA
16 riesgos agrupados en cuatro categorías.
Categoría | Riesgo identificado | Nivel de impacto | Estado / Mitigación | Decisión / Seguimiento
Tecnología y Arquitectura | Dependencia crítica de SuraHis: el proyecto solo funciona si los cores exponen información vía API a tiempo; SuraHis estima 6-7 meses de implementación.
Tecnología y Arquitectura | Riesgo de romper la filosofía "coreless" si el core termina absorbiendo la trazabilidad y la lógica de los gestores.
Tecnología y Arquitectura | Alto acoplamiento hoy en el orquestador de Siniestro Integral, que se reutiliza como base del gestor de Solicitud.
Tecnología y Arquitectura | Incompatibilidad de nube: Super App en Google Cloud vs. resto del ecosistema en Azure.
Inteligencia Artificial | Riesgo de escalabilidad/resiliencia del core y dependencia crítica de P8 para la custodia documental.
Inteligencia Artificial | Riesgo de alucinación o decisión probabilística del LLM en puntos críticos como la negación de servicios.
Inteligencia Artificial | Riesgo reputacional/regulatorio (caso de referencia internacional): automatizar sin cuidar calidad y equidad generó demandas y sanciones en el sector.
Inteligencia Artificial | Presión regulatoria creciente sobre explicabilidad de IA (EU AI Act, NAIC, Colombia) — toda decisión debe ser auditable y trazable.
Operación y Proceso | Fraude estructural no mitigado hoy: no se verifica que el servicio facturado se haya prestado realmente.
Operación y Proceso | Interoperabilidad clínica limitada hoy a "consulta externa" (~3.248 prestadores) — riesgo de diseño parcial sin un plan B claro.
Operación y Proceso | Riesgo de cronograma: a la fecha, solo 2 de 6 gestores (Solicitud y Evaluación) estaban profundizados, con cierre comprometido el 27-ago.
Operación y Proceso | Falta de capacidad dedicada (vs. "por demanda") de los equipos de canales, core, datos e IA; vacante de arquitecto de datos.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de seguridad del "link de gestión" de Konecta (hallazgos relevantes) — requiere flujo oficial de reemplazo antes de eliminarlo.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de suplantación por autenticación débil (clave de 4 dígitos), con impacto en autorizaciones y pagos indebidos a prestadores.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de duplicidad de reporte de beneficios/ahorro entre Gestores y SuraHis Voluntarios.
Cambio, Capacidad y Financiero | Riesgo de duplicar esfuerzo con iniciativas paralelas de IA (piloto de conciliación de cuentas médicas).

## Listas
Catálogos de referencia
Priorización (MoSCoW) | Talla | Release | Estado de refinamiento | Squad | Tipo de requisito
Debe tener | XS · 1 día | Sprint 0 | Por confirmar talla | Plataforma | RF · Requisito Funcional
Debería tener | S · 3 días · 1/4 sprint | Release 1 | Talla confirmada | Solicitud | RNF · Requisito No Funcional
Podría tener | M · 5 días · 1/2 sprint | Release 2 | Refinada | Canales
No debería | L · 10 días · 1 sprint | Release 3 | Descartada | Evaluación
| XL · 20 días · 2 sprints | Fase posterior |  | Coordinación
| XXL · 30 días · 3+ sprints |  |  | Torre de Control
Prestación
Finalización