## Parametros
Parámetros de la escala de tallas
Azul = dato de entrada · gris violeta = fórmula. Fuente de las horas: informe de septiembre de 2026 (Viva Aerobus), hoja «Seguimiento Mes».
Parámetro | Valor | Fundamento
Margen de desviación | 30% | Regla: tiempo real + 30 %
Horas de trabajo de una característica XL | 30 | Tope por característica
Tope de una característica (h con margen) | 39 | 30 h + 30 % = 39 h
Puntos por persona al mes | 39 | Puntos de septiembre (tareas terminadas) / personas
Personas del equipo de referencia | 3 | Informe de septiembre
Jornada semanal por persona (h) | 42 | Lunes a viernes
Semanas por mes | 4 | 42 x 4
Horas disponibles por persona al mes | 168
Talla | Puntos | Tope (h con margen) | Tope (h de trabajo) | Qué es | Desde (h de trabajo) | Punto medio (h de trabajo)
XS | 1 | 6 | 4.6154 | Ajuste puntual: un cambio menor o una corrección acotada | 0 | 2.3077
S | 2 | 11 | 8.4615 | Cambio acotado sobre un componente existente | 4.6154 | 6.5385
M | 3 | 17 | 13.0769 | Funcionalidad estándar con sus pruebas | 8.4615 | 10.7692
L | 5 | 28 | 21.5385 | Funcionalidad con varias reglas o integraciones | 13.0769 | 17.3077
XL | 8 | 39 | 30 | La mayor permitida; lo que la supere se divide | 21.5385 | 25.7692
Una característica que pasa de XL se divide: bloques XL completos de 39 h (30 h de trabajo) más el resto con la talla que lo cubre.
Punto medio = esfuerzo típico de una característica de esa talla; sirve para comprobar que las mezclas piden un esfuerzo parecido al del plan.

## Tareas
Conversión de horas a tallas, tarea por tarea
Completa = horas totales de la tarea (H + I del informe), es el tamaño de la característica. Septiembre = solo las horas del mes (columna I), es la capacidad que el equipo dedicó.
[16 empty] | Septiembre: cantidad por talla | [5 empty] | Completa: cantidad por talla
Tarea | Estado | Integrante | Grupo | Horas completas (H+I) | Horas septiembre (I) | Completa: h con margen | bloques XL | resto (h) | talla del resto | PUNTOS completa | Sept.: h con margen | bloques XL | resto (h) | talla del resto | PUNTOS sept. | XL | L | M | S | XS | Control sept. | XL | L | M | S | XS | Control compl.
API-1663 | Ready for prod | 1 | Terminada | 60 | 20 | 78 | 2 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1834 | Finalizada | 1 | Terminada | 57 | 33 | 74.1 | 1 | 35.1 | 5 | 16 | 42.9 | 1 | 3.9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1738 | Finalizado | 1 | Terminada | 53 | 27 | 68.9 | 1 | 29.9 | 5 | 16 | 35.1 | 0 | 35.1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1693 | Ready for prod | 2 | Terminada | 45 | 6 | 58.5 | 1 | 19.5 | 4 | 13 | 7.8 | 0 | 7.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1427 | Finalizada | 2 | Terminada | 43 | 2 | 55.9 | 1 | 16.9 | 3 | 11 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
API-1832 | Ready for prod | 1 | Terminada | 40 | 40 | 52 | 1 | 13 | 3 | 11 | 52 | 1 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
API-1877 | Finalizada | 3 | Terminada | 36 | 36 | 46.8 | 1 | 7.8 | 2 | 10 | 46.8 | 1 | 7.8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-1839 | Finalizado | 3 | Terminada | 32 | 32 | 41.6 | 1 | 2.6 | 1 | 9 | 41.6 | 1 | 2.6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK
API-1867 | Finalizada | 2 | Terminada | 31 | 31 | 40.3 | 1 | 1.3 | 1 | 9 | 40.3 | 1 | 1.3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK
API-1901 | Ready for prod | 2 | Terminada | 25 | 25 | 32.5 | 0 | 32.5 | 5 | 8 | 32.5 | 0 | 32.5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1764 | Ready for prod | 1 | Terminada | 24 | 24 | 31.2 | 0 | 31.2 | 5 | 8 | 31.2 | 0 | 31.2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1822 | Ready for prod | 2 | Terminada | 24 | 24 | 31.2 | 0 | 31.2 | 5 | 8 | 31.2 | 0 | 31.2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1908 | Ready for prod | 3 | Terminada | 22 | 22 | 28.6 | 0 | 28.6 | 5 | 8 | 28.6 | 0 | 28.6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1859 | Ready for prod | 2 | Terminada | 20 | 20 | 26 | 0 | 26 | 4 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1858 | Ready for prod | 1 | Terminada | 16 | 16 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1851 | Finalizada | 2 | Terminada | 16 | 16 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1872 | Finalizada | 2 | Terminada | 8 | 8 | 10.4 | 0 | 10.4 | 2 | 2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-1871 | Finalizada | 2 | Terminada | 7 | 7 | 9.1 | 0 | 9.1 | 2 | 2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-1682 | Ready for prod | 2 | Terminada | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-724 | Feedback | 3 | Otra | 15 | 15 | 19.5 | 0 | 19.5 | 4 | 5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1529 | En curso | 3 | Otra | 30 | 30 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
API-1854 | Feedback | 3 | Otra | 37 | 37 | 48.1 | 1 | 9.1 | 2 | 10 | 48.1 | 1 | 9.1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-1696 | Pausado | 2 | Otra | 12 | 12 | 15.6 | 0 | 15.6 | 3 | 3 | 15.6 | 0 | 15.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
API-1925 | En curso | 2 | Otra | 12 | 12 | 15.6 | 0 | 15.6 | 3 | 3 | 15.6 | 0 | 15.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK
API-1860 | Finalizada (la implementó un revisor) | 2 | Otra | 8 | 8 | 10.4 | 0 | 10.4 | 2 | 2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
API-1920 | En curso | 1 | Otra | 16 | 16 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 20.8 | 0 | 20.8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK

## Septiembre
Septiembre de 2026 en tallas: la base del plan Inicial
Equipo de referencia: Generic API (Viva Aerobus). Tareas terminadas = «Finalizada»/«Finalizado» o «Ready for prod» en el informe, solo horas del equipo.
Cifra | Valor
Tareas terminadas | 19
Horas completas de las terminadas (H+I) | 564
Horas de septiembre de las terminadas (I) | 394
Horas de septiembre de otras tareas (en curso, feedback, pausadas) | 130
Horas totales reportadas en septiembre | 524
Puntos, valor completo de las terminadas | 164
Puntos de septiembre de las terminadas = base del plan Inicial | 117
Puntos de septiembre de otras tareas | 36
Capacidad real del mes (puntos de todas las horas) | 153
Horas de trabajo por punto (terminadas) | 3.3675
Control: capacidad real x 3 de 4 semanas | 114.75
Diferencia contra la base del plan (117 - control) | 2.25
Talla | Puntos | Cantidad en septiembre | Puntos | % de los puntos
XL | 8 | 10 | 80 | 68.38%
L | 5 | 4 | 20 | 17.09%
M | 3 | 1 | 3 | 2.564%
S | 2 | 5 | 10 | 8.547%
XS | 1 | 4 | 4 | 3.419%
Total |  | 24 | 117 | 100%
Control: puntos por talla = puntos de septiembre de las terminadas | OK
Por integrante (anónimo) | Terminadas | Otras | Total puntos | Horas sept.
Integrante 1 | 46 | 5 | 51 | 176
Integrante 2 | 44 | 8 | 52 | 176
Integrante 3 | 27 | 23 | 50 | 172
Total | 117 | 36 | 153 | 524
El reparto real fue desigual en las tareas terminadas; con todo el esfuerzo del mes quedó parejo. El plan reparte 39 puntos por persona como objetivo.

## Planes
Capacidad de cada plan
Plan = personas x puntos por persona. Se sube o baja de plan sumando o quitando una persona.
Plan | Personas | Puntos por persona | Capacidad (pts)
Inicial | 3 | 39 | 117
Profesional | 4 | 39 | 156
Alta velocidad | 5 | 39 | 195
Máximo de características si todo el mes fuera de una sola talla
Plan | XS | S | M | L | XL
Inicial | 117 | 58 | 39 | 23 | 14
Profesional | 156 | 78 | 52 | 31 | 19
Alta velocidad | 195 | 97 | 65 | 39 | 24
Puntos que ocupa ese máximo
Plan | XS | S | M | L | XL
Inicial | 117 | 116 | 117 | 115 | 112
Profesional | 156 | 156 | 156 | 155 | 152
Alta velocidad | 195 | 194 | 195 | 195 | 192
Puntos que sobran (la capacidad no divide exacto)
Plan | XS | S | M | L | XL
Inicial | 0 | 1 | 0 | 2 | 5
Profesional | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Alta velocidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Se dice «M» como referencia porque divide exacto en los tres planes.
Horas de trabajo equivalentes
Plan | Horas de trabajo del plan | Horas disponibles | % de la jornada
Inicial | 394 | 504 | 78.17%
Profesional | 525.3333 | 672 | 78.17%
Alta velocidad | 656.6667 | 840 | 78.17%
Horas del plan = puntos x horas por punto de septiembre (394 h / 117 pts). Cuadra con que solo cuenten 3 de las 4 semanas.

## Mezclas
Mezclas posibles por plan
Cada mezcla (azul = entrada) debe sumar exactamente la capacidad del plan. Los % muestran qué parte de los puntos ocupa cada talla. Horas: con el punto medio de cada talla, toda mezcla debe pedir un esfuerzo parecido al del plan (±5 %) y caber en el mes. Las horas máximas son el caso extremo (todas en el tope de su talla): solo informativas.
1. Perfil de septiembre: Como trabajó el equipo de referencia: pocas características grandes.
Talla | Puntos | Inicial | Profesional | Alta velocidad | % pts Inicial | % pts Profesional | % pts Alta velocidad | % pts septiembre
XL | 8 | 10 | 13 | 16 | 68.38% | 66.67% | 65.64% | 68.38%
L | 5 | 4 | 6 | 7 | 17.09% | 19.23% | 17.95% | 17.09%
M | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.564% | 1.923% | 3.077% | 2.564%
S | 2 | 5 | 7 | 9 | 8.547% | 8.974% | 9.231% | 8.547%
XS | 1 | 4 | 5 | 8 | 3.419% | 3.205% | 4.103% | 3.419%
Total características |  | 24 | 32 | 42
Total puntos |  | 117 | 156 | 195
Capacidad del plan |  | 117 | 156 | 195
¿Cuadra? |  | OK | OK | OK
Horas de trabajo estimadas (punto medio de cada talla) |  | 379.6154 | 506.9231 | 632.3077
Horas máximas (todas en el tope de su talla) |  | 460 | 614.6154 | 770
Horas equivalentes del plan (pts x h por punto de septiembre) |  | 394 | 525.3333 | 656.6667
Diferencia: estimadas vs equivalentes |  | -3.651% | -3.504% | -3.709%
Horas disponibles del mes (personas x 168) |  | 504 | 672 | 840
¿Esfuerzo parecido (±5 %) y cabe en el mes? |  | OK | OK | OK
2. Balanceada: Evolución normal del producto: de todo un poco.
Talla | Puntos | Inicial | Profesional | Alta velocidad | % pts Inicial | % pts Profesional | % pts Alta velocidad
XL | 8 | 4 | 6 | 8 | 27.35% | 30.77% | 32.82%
L | 5 | 6 | 8 | 10 | 25.64% | 25.64% | 25.64%
M | 3 | 10 | 12 | 15 | 25.64% | 23.08% | 23.08%
S | 2 | 10 | 12 | 14 | 17.09% | 15.38% | 14.36%
XS | 1 | 5 | 8 | 8 | 4.274% | 5.128% | 4.103%
Total características |  | 35 | 46 | 55
Total puntos |  | 117 | 156 | 195
Capacidad del plan |  | 117 | 156 | 195
¿Cuadra? |  | OK | OK | OK
Horas de trabajo estimadas (punto medio de cada talla) |  | 391.5385 | 519.2308 | 650.7692
Horas máximas (todas en el tope de su talla) |  | 487.6923 | 647.6923 | 806.9231
Horas equivalentes del plan (pts x h por punto de septiembre) |  | 394 | 525.3333 | 656.6667
Diferencia: estimadas vs equivalentes |  | -0.6248% | -1.162% | -0.8981%
Horas disponibles del mes (personas x 168) |  | 504 | 672 | 840
¿Esfuerzo parecido (±5 %) y cabe en el mes? |  | OK | OK | OK
3. Muchas y pequeñas: Mantenimiento, ajustes y mejoras puntuales.
Talla | Puntos | Inicial | Profesional | Alta velocidad | % pts Inicial | % pts Profesional | % pts Alta velocidad
XL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
L | 5 | 2 | 3 | 4 | 8.547% | 9.615% | 10.26%
M | 3 | 15 | 20 | 25 | 38.46% | 38.46% | 38.46%
S | 2 | 25 | 30 | 40 | 42.74% | 38.46% | 41.03%
XS | 1 | 12 | 21 | 20 | 10.26% | 13.46% | 10.26%
Total características |  | 54 | 74 | 89
Total puntos |  | 117 | 156 | 195
Capacidad del plan |  | 117 | 156 | 195
¿Cuadra? |  | OK | OK | OK
Horas de trabajo estimadas (punto medio de cada talla) |  | 387.3077 | 511.9231 | 646.1538
Horas máximas (todas en el tope de su talla) |  | 506.1538 | 676.9231 | 843.8462
Horas equivalentes del plan (pts x h por punto de septiembre) |  | 394 | 525.3333 | 656.6667
Diferencia: estimadas vs equivalentes |  | -1.699% | -2.553% | -1.601%
Horas disponibles del mes (personas x 168) |  | 504 | 672 | 840
¿Esfuerzo parecido (±5 %) y cabe en el mes? |  | OK | OK | OK

## Equipo
Cómo toma cada persona su parte de la mezcla
Cada persona toma exactamente los puntos por persona (39). La suma del equipo debe ser igual a la mezcla. Horas estimadas = punto medio de cada talla; deben caber en el mes de la persona (42 h x 4).
1. Perfil de septiembre · Inicial (3 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | OK | 127.3077 | 154.6154 | OK
Persona 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | OK | 125.3846 | 155.3846 | OK
Persona 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | OK | 126.9231 | 150 | OK
Suma del equipo | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 117
Mezcla (hoja Mezclas) | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 117
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1. Perfil de septiembre · Profesional (4 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | OK | 127.3077 | 154.6154 | OK
Persona 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | OK | 127.3077 | 154.6154 | OK
Persona 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | OK | 125.3846 | 155.3846 | OK
Persona 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | OK | 126.9231 | 150 | OK
Suma del equipo | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 156
Mezcla (hoja Mezclas) | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 156
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1. Perfil de septiembre · Alta velocidad (5 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | OK | 127.3077 | 154.6154 | OK
Persona 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | OK | 125.3846 | 155.3846 | OK
Persona 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | OK | 127.3077 | 154.6154 | OK
Persona 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | OK | 125.3846 | 155.3846 | OK
Persona 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | OK | 126.9231 | 150 | OK
Suma del equipo | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 195
Mezcla (hoja Mezclas) | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 195
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2. Balanceada · Inicial (3 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 39 | OK | 131.9231 | 163.8462 | OK
Persona 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 39 | OK | 130 | 163.8462 | OK
Persona 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | OK | 129.6154 | 160 | OK
Suma del equipo | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 117
Mezcla (hoja Mezclas) | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 117
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2. Balanceada · Profesional (4 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 39 | OK | 130 | 163.8462 | OK
Persona 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | OK | 129.6154 | 160 | OK
Persona 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 39 | OK | 130 | 163.8462 | OK
Persona 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | OK | 129.6154 | 160 | OK
Suma del equipo | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 156
Mezcla (hoja Mezclas) | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 156
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
2. Balanceada · Alta velocidad (5 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | OK | 129.6154 | 159.2308 | OK
Persona 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | OK | 130 | 164.6154 | OK
Persona 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 39 | OK | 129.6154 | 159.2308 | OK
Persona 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | OK | 130 | 164.6154 | OK
Persona 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39 | OK | 131.5385 | 159.2308 | OK
Suma del equipo | 8 | 10 | 15 | 14 | 8 | 195
Mezcla (hoja Mezclas) | 8 | 10 | 15 | 14 | 8 | 195
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
3. Muchas y pequeñas · Inicial (3 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 39 | OK | 130.3846 | 168.4615 | OK
Persona 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 39 | OK | 126.5385 | 169.2308 | OK
Persona 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 39 | OK | 130.3846 | 168.4615 | OK
Suma del equipo | 0 | 2 | 15 | 25 | 12 | 117
Mezcla (hoja Mezclas) | 0 | 2 | 15 | 25 | 12 | 117
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
3. Muchas y pequeñas · Profesional (4 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 39 | OK | 128.4615 | 169.2308 | OK
Persona 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 39 | OK | 128.4615 | 169.2308 | OK
Persona 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 39 | OK | 126.5385 | 169.2308 | OK
Persona 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 39 | OK | 128.4615 | 169.2308 | OK
Suma del equipo | 0 | 3 | 20 | 30 | 21 | 156
Mezcla (hoja Mezclas) | 0 | 3 | 20 | 30 | 21 | 156
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
3. Muchas y pequeñas · Alta velocidad (5 personas)
Integrante | XL | L | M | S | XS | Puntos | ¿Cuadra? | Horas estimadas | Horas máximas | ¿Cabe en el mes?
Persona 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 39 | OK | 130.3846 | 168.4615 | OK
Persona 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 39 | OK | 130.3846 | 168.4615 | OK
Persona 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 39 | OK | 128.4615 | 169.2308 | OK
Persona 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 39 | OK | 126.5385 | 169.2308 | OK
Persona 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 39 | OK | 130.3846 | 168.4615 | OK
Suma del equipo | 0 | 4 | 25 | 40 | 20 | 195
Mezcla (hoja Mezclas) | 0 | 4 | 25 | 40 | 20 | 195
¿Cuadra? | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## Verificacion
Verificación de todos los cálculos
Esperado = valor del informe de septiembre de 2026 o de la regla acordada. Todo debe decir OK.
Control | Calculado | Esperado | ¿Cuadra?
Tareas terminadas del equipo | 19 | 19 | OK
Horas completas de las terminadas | 564 | 564 | OK
Horas de septiembre de las terminadas | 394 | 394 | OK
Horas de septiembre de otras tareas | 130 | 130 | OK
Horas totales reportadas en septiembre | 524 | 524 | OK
Puntos, valor completo de las terminadas | 164 | 164 | OK
Puntos de septiembre de las terminadas | 117 | 117 | OK
Capacidad real del mes (puntos) | 153 | 153 | OK
Puntos por persona | 39 | 39 | OK
Capacidad Inicial | 117 | 117 | OK
Capacidad Profesional | 156 | 156 | OK
Capacidad Alta velocidad | 195 | 195 | OK
Características de septiembre por talla: XL | 10 | 10 | OK
Características de septiembre por talla: L | 4 | 4 | OK
Características de septiembre por talla: M | 1 | 1 | OK
Características de septiembre por talla: S | 5 | 5 | OK
Características de septiembre por talla: XS | 4 | 4 | OK
Controles de cada tarea (sept. y completa): 26 tareas x 2 | 52 | 52 | OK
Mezclas que llenan su plan (3 mezclas x 3 planes) | 9 | 9 | OK
Controles del reparto por persona y por talla | 90 | 90 | OK
Mezclas con esfuerzo parecido al del plan (±5 %) que caben en el mes | 9 | 9 | OK
Personas cuyo esfuerzo estimado cabe en su mes (42 h x 4) | 36 | 36 | OK
RESULTADO GENERAL |  |  | OK