## Slide 1
MÉTODO DE TRABAJO DE TECH AND SOLVE PARA SURA
MVP de Gestores:
innovación para SURA
Un equipo multidisciplinario dedicado al éxito de SURA,
con IA generativa propia que acelera resultados medibles
SURA Colombia · Transformación prestación y reclamaciones
MVP de autorizaciones de salud
Tech and Solve · Octubre de 2026
Documento confidencial
Notes: Portada de la propuesta: qué equipo proponemos, cómo trabajaría con SURA y qué lo diferencia. Trabajamos con Tech and Solve Spec Flow, nuestro método de entrega continua guiada por especificaciones con IA: un equipo pequeño dirige a los agentes de IA, SURA define y certifica cada capacidad, y después del primer release las capacidades se liberan de forma continua.

## Slide 2
Equipo Tech and Solve
Un equipo ágil y experto que garantiza resultados medibles en el MVP:
Dos desarrolladores construyen los sistemas agénticos del MVP de gestores, con un arquitecto que define el cómo y lo revisa, en flujo continuo, y con el respaldo de un equipo directivo que apoya de forma transversal el éxito de la implementación.
Tech and Solve · SURA, MVP de gestores de autorizaciones de salud
Octubre de 2026 · Sugerencia de trabajo, debatible y ajustable
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder · Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente · Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge Andrés Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente · Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez
Arquitecto Líder. Marca el rumbo técnico con el equipo, lo alinea con la arquitectura de SURA y asegura que cada capacidad lo cumpla.
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
Gian Valdiris
Desarrollador IA · Construye los sistemas agénticos desde un backlog compartido
S
Soporte
Media jornada · Opera el pipeline y el monitoreo, y atiende lo que ya opera
Notes: El equipo construye los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA. Trabaja con Tech and Solve Spec Flow: SURA define y certifica cada capacidad, y las capacidades certificadas se liberan de forma continua. Todo lo que sigue es una sugerencia de trabajo.

## Slide 3: Equipo de trabajo propuesto: modelo Tech and Solve y SURA
LIDERAZGO QUE ACOMPAÑA
Raúl A. De Villa C.
Co-Founder
Acompaña los hitos clave con una mirada crítica de negocio y de solución.
Alexandra Acosta
Gerente de Éxito del Cliente
Pone al servicio de SURA la experiencia y los estándares de toda la compañía.
Jorge Andrés Gómez Velásquez
Líder del Éxito del Cliente
Punto de contacto con SURA: lo acordado, con calidad y a tiempo.
Didier Fabián Franco Gómez · Arquitecto Líder
Marca el rumbo técnico: define con el equipo prácticas, arquetipos y componentes, los alinea con la arquitectura de SURA, cuida el harness que guía a la IA y asegura que cada capacidad los cumpla.
Builders
Dedicación completa
Juan Gabriel Colorado
Desarrollador IA
Gian Valdiris
Desarrollador IA
1 · Refinan
Bajan cada capacidad a especificación y diseño técnico con el arquetipo, junto al arquitecto.
2 · Dimensionan
Definen si cada capacidad es acotada o amplia, y parten la amplia.
3 · Implementan
Dirigen a la IA con las prácticas del equipo, revisan, integran y la entregan a certificación.
Un equipo, un backlog: siempre se trabaja en la prioridad más alta de SURA, y el conocimiento queda en el equipo. Los builders también verifican: con IA convierten los ejemplos de SURA en pruebas y evalúan a los agentes.
S
Soporte · media jornada · operador de liberación
Opera pipeline, banderas, monitoreo e incidentes, y atiende lo que ya opera sin frenar el flujo.
Equipo SURA
ROLES EN TECH AND SOLVE SPEC FLOW
Líder funcional · Product Owner
Prioriza el backlog, aporta ejemplos con datos en la mesa de definición y certifica cada capacidad.
Arquitecto técnico de negocio · arquitectura de SURA
Acuerda lineamientos con nuestro arquitecto líder; aporta reglas, integraciones, seguridad y cumplimiento, y acceso a ambientes y datos.
Usuarios clave, negocio y equipo médico
Apoyan la certificación, definen el error tolerable y validan la muestra clínica.
EQUIPOS DE LOS QUE DEPENDEMOS
Front, integración y core SuraHis
Construyen la base donde se integran los agentes; mientras llega, trabajamos contra simuladores.
Plataformas habilitadora y agéntica
Exponen gateways, modelos y herramientas autorizadas por SURA.
Notes: El liderazgo de Tech and Solve acompaña de forma puntual: Raúl en los hitos clave, con una mirada crítica de negocio y de solución; Alexandra, con la experiencia y los estándares de toda la compañía; y Jorge, como punto de contacto con SURA para que cada entrega cumpla lo acordado. El arquitecto define el cómo, se alinea con el equipo de arquitectura de SURA y revisa. Los builders, que son los desarrolladores IA, refinan, dimensionan y luego implementan dirigiendo a la IA. Trabajan sobre el mismo backlog y cada uno toma la siguiente capacidad priorizada; no hay frentes repartidos. Tech and Solve Spec Flow pide que la verificación y la liberación sean responsabilidades explícitas: la verificación la asumen los builders con apoyo de la IA, y la liberación la opera el soporte de media jornada, que además atiende lo que ya opera para que el flujo de nuevas capacidades no se interrumpa. Del lado de SURA están los dos roles de Tech and Solve Spec Flow, el líder funcional y el arquitecto técnico de negocio, con el apoyo de usuarios clave, negocio y equipo médico. Además dependemos de los equipos de front, integración, core y plataformas, cuyas piezas reemplazamos por simuladores mientras llegan.

## Slide 4: Construimos los sistemas agénticos; el front y la integración los lideran los equipos de SURA
Lo construye y mantiene este equipo
Tech
Los agentes
Clasificador, enrutador, extractores, request builder, LLM-as-a-judge, pertinencia médica, duplicidad, concepto al escalar y auditor.
Lo que los gobierna
Golden set, compuerta, traza de la decisión, umbrales, calibración del juez y techos de autonomía.
La base de la torre de control
Contrato de eventos y torre de control, capas 1 y 2.
Los simuladores de cada gestor
Del front, de la API orquestadora y de SuraHis, sobre el contrato acordado, para construir y verificar sin esperar a que lleguen.
Lo lideran los equipos de SURA
SURA
Front Angular y canales
API orquestadora de cada gestor e integración con el core SuraHis
Plataforma habilitadora y plataforma agéntica
El contrato manda. El contrato entre cada agente y su gestor se acuerda en el arranque. Los simuladores lo respetan; cuando llega la pieza real de SURA, se cambia el simulador por ella y el golden set confirma que nada se rompe.
Notes: El equipo construye los agentes, lo que los gobierna y la base de la torre de control. Además, construye y mantiene los simuladores de cada gestor, para que el ritmo del equipo no dependa de que el front, la API orquestadora o SuraHis lleguen a tiempo. Los simuladores respetan el contrato acordado en el arranque y se reemplazan por las piezas reales cuando SURA las libera.

## Slide 5
Tech and Solve Spec Flow
Notes: Tech and Solve Spec Flow es nuestro método de entrega continua guiada por especificaciones con IA. Organiza la implementación con generación de código por IA sobre una arquitectura ya definida y aprobada: un equipo pequeño dirige a los agentes de IA, SURA define y certifica cada capacidad, y después del primer release las capacidades se liberan de forma continua. Ya opera en proyectos de clientes. Usa la IA propia de Tech and Solve, exclusiva de su equipo, sobre modelos de primer nivel de Anthropic y siempre con autorización de SURA.

## Slide 6: Principios: seis reglas que guían cada capacidad
Las personas definen y revisan.
La IA escribe el código.
Un equipo pequeño dirige a los agentes de IA, SURA define y certifica cada capacidad, y después del primer release las capacidades se liberan de forma continua.
01
La especificación es el producto principal del equipo humano
La IA escribe código. Las personas definen qué debe hacer, con qué datos y cómo se comprueba, y la especificación resultante es la fuente de verdad del sistema.
02
Primero los ejemplos, después el código
Los datos de prueba y los criterios de certificación de SURA se convierten en pruebas automatizadas antes de generar código.
03
Revisión humana obligatoria
Ningún código generado llega a producción sin revisión de un builder y, cuando afecta a la arquitectura, del arquitecto líder.
04
Flujo continuo
Cada capacidad avanza a su ritmo y se libera cuando está certificada.
05
SURA forma parte del equipo
Su tiempo de respuesta es parte del flujo y se mide igual que el del equipo.
06
La arquitectura definida es el marco
Partimos de la arquitectura de gestores ya trabajada con SURA y la hacemos evolucionar. Cualquier desviación es una decisión explícita del arquitecto líder con el arquitecto de negocio de SURA.
Notes: Los seis principios de Tech and Solve Spec Flow. La IA está en el centro del método: escribe el código, y el trabajo de las personas es especificar, revisar y certificar. El sexto principio deja claro que no partimos de cero: la arquitectura de gestores ya definida con SURA es el marco.

## Slide 7: Conceptos: el vocabulario común del método
Concepto | Definición
Capacidad | Unidad de valor que se puede construir, certificar y liberar por sí sola
Meta funcional | Agrupa capacidades y conserva su talla S, M, L o XL para ordenar el backlog. Ejemplo: pertinencia médica (XL) se parte en capacidades como la homologación de CUPS y CIE-10, lista para CIE-11
Backlog | Lista de capacidades priorizada por el líder funcional de SURA
Ficha de capacidad | Ficha de una sola pantalla que acompaña a cada capacidad: para qué, ejemplos con datos, reglas no obvias y cómo se certifica
Especificación | Traducción técnica de la ficha en requisitos verificables, generada por el agente y revisada por el equipo. Vive en el repositorio y es la fuente de verdad del comportamiento
Talla | Acotada (cabe en una ficha y se construye en no más de tres días) o amplia (se parte antes de construirse). No se estima esfuerzo; se mide el tiempo de ciclo real
Contexto del agente | Archivos que guían a la IA: arquitectura, convenciones de código, estructura del repositorio, patrones aprobados y registros de decisiones técnicas
Harness | Lo que rodea al modelo para que el código salga bien: contexto del agente, plantillas, reglas desde revisiones reales, puntos de aprobación, pruebas primero y agentes auditores
Golden set y compuerta | Casos con respuesta conocida que prueban cada agente. Ningún agente se promueve si su golden set muestra regresión
Simulador | Réplica del front, la API orquestadora o SuraHis sobre el contrato acordado. La construye y mantiene Tech and Solve para no esperar a que lleguen las piezas reales
Liberada y estable | Una capacidad está terminada cuando está en producción y superó el periodo de observación sin incidentes
CIE-10 y CIE-11: clasificación internacional de enfermedades. Colombia adoptó la CIE-11 con la Resolución 1442 de 2024; la Resolución 1657 de 2025 da hasta 36 meses de transición, con la CIE-10 vigente y codificación dual para quien migra. CUPS: clasificación colombiana de procedimientos en salud, hoy la de la Resolución 2706 de 2025.
Notes: El vocabulario de Tech and Solve Spec Flow, con los términos propios del MVP de gestores. La capacidad es la unidad de trabajo y se agrupa en metas funcionales con su talla. La ficha es lo que SURA define; la especificación es lo que el agente genera y el equipo revisa. El harness es lo que rodea al modelo para que el código salga bien. El golden set y la compuerta protegen a cada agente, y los simuladores evitan esperar a las piezas de SURA. En el ejemplo, la homologación de códigos se diseña para convivir con CIE-10 y CIE-11, porque Colombia está en transición.

## Slide 8: Roles: dos de SURA y cuatro de Tech and Solve
Rol | Parte | Responsabilidad
Líder funcional Product Owner de SURA | SURA | Decide qué capacidades importan y en qué orden. Describe cómo deben funcionar con ejemplos concretos, entrega datos de prueba realistas y certifica cada capacidad, apoyándose en usuarios clave si lo necesita.
Arquitecto técnico de negocio Arquitectura de SURA | SURA | Aporta reglas de negocio complejas, integraciones con sus sistemas, restricciones de seguridad y cumplimiento, y acceso a ambientes y datos. Valida cualquier decisión técnica que afecte a sus sistemas y aprueba con el arquitecto líder cada paso a producción.
Arquitecto líder | Tech | Garantiza que la implementación respete la arquitectura de gestores definida con SURA, sus lineamientos AI First y los techos de autonomía: ningún agente niega. Mantiene el contexto del agente y las plantillas, revisa el código crítico y es el interlocutor del arquitecto de SURA, con quien aprueba cada paso a producción. Responde del tablero y del ajuste continuo del método.
Builders (2) | Tech | Generan con el agente la especificación, el diseño técnico y las tareas de cada capacidad a partir de la ficha, dirigen la generación de código, revisan, integran y corrigen lo que la IA no resuelve bien. Máximo dos capacidades a la vez cada uno. Con IA asumen también la verificación.
Verificador Lo asumen los builders, con IA | Tech | Traduce los ejemplos y datos de SURA en pruebas automatizadas de aceptación, mantiene la suite de regresión y los controles de calidad del pipeline, e incorpora la evaluación de los agentes: golden set sin regresión, LLM-as-a-judge calibrado, y latencia y costo por caso.
Operador de liberación El soporte de media jornada | Tech | Mantiene el pipeline de integración y despliegue continuo, que lleva cada capacidad a certificación de forma automática y a producción una vez aprobada, con su rollback. Atiende la operación: banderas, monitoreo e incidentes, con una prueba nueva por cada incidente, y se alinea con el arquitecto líder o un builder si tiene dudas.
En el equipo propuesto, el arquitecto líder es Didier Fabián Franco Gómez; los builders son Juan Gabriel Colorado y Gian Valdiris, que con IA asumen también la verificación, y el operador de liberación es el soporte de media jornada.
Notes: Tech and Solve Spec Flow combina dos roles de SURA con cuatro de Tech and Solve. Los roles se cubren con el equipo de la lámina 3: el arquitecto líder y los dos desarrolladores IA, que son los builders. La verificación la asumen los builders, apoyados en la IA, y el operador de liberación es el soporte de media jornada.

## Slide 9: Fases del proyecto: arranque, primer release y flujo continuo
1 · Arranque
2 · Primer release
3 · Flujo continuo
Máximo una semana
Repositorio base, contexto del agente, pipeline, simuladores, ambientes de desarrollo y certificación, acceso a datos y sistemas de SURA, y primeras fichas listas.
Se define lo común: arquetipo, contrato de eventos y trazabilidad.
Conjunto mínimo de capacidades acordado con el líder funcional.
Es la única vez que se agrupa un alcance.
Cada capacidad certificada se libera de forma independiente y automatizada, normalmente detrás de una bandera de activación que SURA decide encender.
Orden sugerido, no un calendario: SURA lo confirma o lo cambia al priorizar el backlog
Bloque 1
Agentes de Solicitud
Clasificador, enrutador, extractores, request builder y LLM-as-a-judge; escala a preradicado con su motivo.
Hito 1 · agentes de Solicitud listos para activar
Bloque 2
Agentes de Evaluación
Coberturas, pertinencia médica, duplicidad y concepto al escalar. Ningún agente niega.
Hito 2 · autorización automática de nivel 1 lista para activar
Bloque 3
Auditor y cierre
Auditor dentro de cada gestor, que propone sin promover, y pruebas de punta a punta.
Transversal · trazabilidad para la torre de control. Se define en el arranque y se implementa en todos los bloques. Traza, golden set, compuerta, umbral y calibración entran con Solicitud; corrección estructurada y muestreo, con Evaluación.
Notes: Tres fases. El arranque dura como máximo una semana, deja todo listo para construir y define lo común: arquetipo, contrato de eventos y trazabilidad. El primer release es el único alcance que se agrupa. En el flujo continuo proponemos un orden de tres bloques con dos hitos de activación; es un orden, no un calendario, y SURA lo confirma o lo cambia. Los hitos dependen también del front y la integración que lideran los equipos de SURA; los simuladores evitan que esa dependencia detenga la construcción.

## Slide 10: Etapas de una capacidad: SURA define y certifica, Tech and Solve construye, y liberamos y observamos en conjunto
Definir
1
Propuesta
El líder funcional la registra con su valor de negocio
2
Definición
Ficha en la mesa de definición y se asigna talla
3
Lista para construir
Ficha completa y al menos tres ejemplos con datos
Construir con IA · el equipo, con el negocio cerca
4
Construcción
Especificación, diseño y tareas; primero pruebas, luego código
5
Verificación
Pruebas, regresión y revisión de seguridad en el pipeline
Dentro de Construcción: desarrollo guiado por especificaciones
Ficha
Especificación
Diseño técnico
Tareas
Pruebas y código
Revisión humana antes de cada paso; la ficha la aprueba SURA.
Certificar, liberar y observar
6
Certificación
SURA prueba en QA y aprueba o rechaza con observaciones
7
Liberada
Los dos arquitectos aprueban, el pipeline despliega y SURA activa
8
Estable
Observación conjunta sin incidentes, p. ej. 5 días hábiles
Vuelve a construcción si falla la verificación o si SURA la rechaza en certificación; en el segundo caso, primero se actualiza la especificación
Quién lidera:
SURA
Tech and Solve
En conjunto
Notes: Las ocho etapas de una capacidad, con el diagrama de Tech and Solve Spec Flow. SURA lidera la propuesta, la definición y la certificación; Tech and Solve lidera la preparación, la construcción y la verificación. La liberación a producción y la observación de lo liberado se hacen en conjunto: el arquitecto líder y el arquitecto técnico de negocio de SURA aprueban el paso, el pipeline despliega de forma automática, SURA decide cuándo activar y ambos observan hasta que la capacidad está estable. Una capacidad que falla en verificación o es rechazada en certificación vuelve a construcción; en el segundo caso, primero se actualiza la especificación.

## Slide 11: Definición liviana: una conversación corta y una ficha de una sola pantalla
Con IA, construir es barato y lo caro es la ambigüedad. Si una capacidad no cabe en una pantalla o en tres días, se parte.
Campo | Contenido
Para qué | Una frase con el resultado de negocio que se busca
Ejemplos | Entre 3 y 5 casos concretos en tabla: datos de entrada y resultado esperado
Reglas no obvias | Solo lo que un builder no deduciría por sí mismo
Cómo se certifica | Quién prueba y qué tiene que ver para aprobar
Prácticas de la mesa de definición
Ejemplos en lugar de redacción: los builders, con IA, los convierten en pruebas de aceptación.
La ficha se escribe en la conversación, de 20 a 30 minutos; con la sesión grabada, la IA genera el borrador y SURA solo corrige.
Prototipo generado por IA, desechable, para que SURA reaccione a algo visible.
Justo a tiempo: solo lo que entra a construcción en las próximas dos semanas.
Las dudas menores no bloquean: SURA responde en menos de 24 horas.
Los datos clínicos: con qué datos se trabaja en cada momento
Construir y verificar. Casos reales de SURA con los datos sensibles anonimizados, para que la afinación de los agentes sea óptima. Nada que identifique a un paciente sale de SURA.
Evaluar con la muestra clínica. Dentro de la infraestructura de SURA, con muestra anonimizada que revisan sus expertos. Ahí se valida la pertinencia médica y se calibra el LLM-as-a-judge; los datos no salen de SURA.
Activar con control. En modo shadow, el agente opina sin decidir y se compara con las personas. SURA decide la activación.
Los datos de salud son sensibles según la Ley 1581 de 2012; la historia clínica es reservada según la Resolución 1995 de 1999, y su intercambio electrónico lo regula la Ley 2015 de 2020. Aplican las políticas de SURA, y sus datos solo van a herramientas que SURA autorice.
Notes: La definición es una conversación corta que deja un artefacto mínimo: una ficha de cuatro campos que cabe en una pantalla. Los ejemplos con datos son la base de las pruebas. Con los datos clínicos distinguimos tres momentos: para construir y verificar usamos casos reales de SURA con los datos sensibles anonimizados, porque así la afinación de los agentes es óptima; la pertinencia médica y la calibración del juez se evalúan dentro de la infraestructura de SURA, con muestra anonimizada que revisan sus expertos; y la activación pasa por modo shadow. El marco es la Ley 1581 de 2012, la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 2015 de 2020, además de las políticas de SURA. El protocolo se acuerda en el arranque con el arquitecto técnico de negocio y el área de protección de datos de SURA.

## Slide 12: Desarrollo guiado por especificaciones: la especificación define el qué antes del cómo
La especificación vive en el repositorio junto al código y es la fuente de verdad del comportamiento. La IA genera a partir de ella el diseño, las tareas y el código; las personas la revisan y aprueban en cada paso. La ficha sigue siendo liviana: SURA no carga con más documentación.
Artefacto | Quién lo produce | Quién lo aprueba | Contenido
Ficha de capacidad | Líder funcional con el arquitecto líder | Líder funcional | Para qué, ejemplos con datos, reglas no obvias, cómo se certifica
Especificación | Agente, dirigido por un builder | Builder | Requisitos verificables derivados de la ficha, en formato estructurado (por ejemplo, «cuando ocurra X, el sistema hará Y»)
Diseño técnico | Agente, dirigido por un builder | Builder; arquitecto líder si toca la arquitectura | Cómo se implementa dentro de la arquitectura definida: componentes, datos, integraciones
Tareas | Agente | Builder | Pasos pequeños y verificables que el agente ejecuta uno a uno
Pruebas y código | Agente | Builders, que verifican con IA | Primero las pruebas de aceptación, después el código
Reglas
Puntos de aprobación. No se pasa de especificación a diseño, ni de diseño a tareas, sin revisión humana: es el lugar más barato para corregir a la IA.
Primero la especificación. Todo cambio, incluidas observaciones de certificación e incidentes, va primero a la especificación y después se regenera.
El contexto del agente es la base común, y el arquitecto líder lo mantiene junto con las plantillas.
Trazabilidad. Cada prueba se vincula a un requisito, y cada requisito a un ejemplo de la ficha.
Notes: La construcción sigue el enfoque de desarrollo guiado por especificaciones (spec driven development). La ficha la escribe SURA con el arquitecto líder; la especificación, el diseño técnico, las tareas, las pruebas y el código los genera el agente y los aprueba el equipo, con puntos de aprobación entre cada paso. Lo que lo hace posible es el harness, que se explica en la lámina siguiente.

## Slide 13: Las personas no escriben el código línea a línea: cuidan el harness que lo produce
El harness es todo lo que rodea al modelo para que el código salga bien y encaje con la arquitectura definida.
Pieza | Qué hace | Quién la cuida
Contexto del agente | Arquitectura, convenciones y decisiones técnicas, y una base de conocimiento sincronizada con el código antes de cada sesión | Arquitecto líder
Plantillas de ficha y de especificación | Dan la misma forma a cada capacidad, de la conversación con SURA a los requisitos verificables | Arquitecto líder
Reglas desde revisiones reales | Lo que un revisor corrigió una vez, el agente lo aplica siempre | Arquitecto líder
Puntos de aprobación y compuertas | El agente no avanza sin revisión humana; publicar exige la firma de una persona | Builders; arquitecto líder si toca la arquitectura
Pruebas primero y golden set | Los ejemplos de SURA se vuelven pruebas antes de que exista el código | Builders, que verifican con IA
Auditores, traza y continuidad | Agentes auditores revisan requisitos y evidencia; cada tarea queda versionada y se retoma en cualquier momento | Builders y arquitecto líder
Qué cuida el arquitecto líder
Que el contexto del agente refleje la arquitectura acordada con SURA.
Las plantillas de especificación y el arquetipo de agente.
Los diseños que tocan la arquitectura y el código crítico.
La bitácora del método: cada ajuste al harness queda a la vista del equipo y de SURA.
No es un IDE con IA. El conocimiento, las reglas y el control no dependen de la disciplina de cada quien. Es independiente de la herramienta: Claude Code y plantillas propias, GitHub Spec Kit o los specs de Kiro.
Si algo sale mal, se corrige el harness, no solo el código: así el error no vuelve y la solución encaja con las definiciones de arquitectura. La responsabilidad sigue siendo de las personas: todo lo revisa alguien antes de llegar a certificación.
Notes: El trabajo del equipo no es escribir el código línea a línea, sino construir y cuidar el harness que lo produce: el contexto del agente, las plantillas, las reglas desde revisiones reales, los puntos de aprobación, las pruebas primero y los auditores. El arquitecto líder cuida que ese harness refleje la arquitectura acordada con SURA. Cuando algo sale mal, no se arregla solo el código: se corrige la pieza del harness que lo produjo, con las palancas del ajuste continuo del método, para que el error no vuelva. A diferencia de un IDE con IA, no depende de la disciplina de cada quien.

## Slide 14: Matriz de roles por momento
Momento | SURA |  | Tech and Solve |  | 
 | Líder funcional | Arquitecto de negocio | Arquitecto líder | Builders (construyen y verifican con IA) | Soporte (operador de liberación)
Arranque | Prioriza el backlog y define el alcance del primer release | Da acceso a sistemas, datos y ambientes | Traslada la arquitectura al contexto del agente | Montan la base del código y el marco de pruebas | Monta pipeline, ambientes y monitoreo
Propuesta | Registra y prioriza capacidades | Señala impactos en sus sistemas | Detecta dependencias técnicas | Informados | Informado
Definición | Aporta ejemplos con datos y reacciona al prototipo | Aporta reglas e integraciones | Facilita la sesión, llena la ficha en vivo y asigna talla | Hacen preguntas técnicas, generan prototipos desechables y validan que los criterios sean verificables | Señala impactos operativos
Lista para construir | Confirma la ficha | Confirma reglas e integraciones | Aprueba la entrada a construcción | Toman la capacidad y generan con IA las pruebas de aceptación | Informado
Construcción | Responde dudas en menos de 24 h | Resuelve dudas de integración | Aprueba los diseños que tocan la arquitectura y revisa código crítico | Revisan especificación, diseño y tareas; dirigen la generación, revisan, integran y ajustan las pruebas | Prepara la bandera de activación
Verificación | Informado | Informado | Revisa hallazgos graves | Ejecutan las pruebas con IA, reportan resultados y corrigen fallos | Vigila el pipeline
Certificación | Prueba y certifica en menos de 48 h | Certifica aspectos de integración | Atiende observaciones técnicas | Actualizan la especificación, corrigen observaciones y suman los rechazos a la regresión | El pipeline despliega en certificación de forma automática
Liberación | Decide cuándo activar | Coordina ventanas y aprueba la liberación con el arquitecto líder | Aprueba la liberación con el arquitecto de negocio | De guardia ante incidencias | Una vez aprobada, el pipeline despliega; activa la bandera y ejecuta pruebas en producción
Operación | Reporta comportamientos anómalos | Reporta incidencias de integración | Analiza causas raíz | Actualizan la especificación y corrigen incidentes | Monitorea y atiende incidentes; añade pruebas para cada incidente
Notes: Qué hace cada rol en cada momento, del arranque a la operación. SURA está presente en todas las etapas, con más peso en la propuesta, la definición, la certificación y la decisión de activar. Los tiempos de respuesta de SURA son los compromisos de la lámina 19. La liberación a producción es un modelo compartido: el arquitecto líder de Tech and Solve y el arquitecto técnico de negocio de SURA aprueban juntos cada paso, el pipeline despliega de forma continua y automatizada, SURA decide cuándo activar y los dos observan lo liberado. La operación la atiende el soporte, que se alinea con el arquitecto líder o un builder cuando tiene dudas. Los builders construyen y verifican con IA, así que no hay una columna aparte de verificador; el soporte es el operador de liberación y atiende la operación.

## Slide 15: Encuentros de trabajo: tres espacios con SURA
Encuentro | Frecuencia | Participantes | Propósito
Mesa de definición | Dos veces por semana | Líder funcional, arquitecto de negocio, arquitecto líder | Llevar capacidades a «lista para construir», de 20 a 30 minutos por capacidad
Revisión de flujo | Semanal, 45 minutos | Todos, incluido SURA | Prioridades, bloqueos y métricas
Certificación | Según llegan capacidades | Líder funcional, usuarios clave y builders | Probar y aprobar
Qué recibe SURA en cada certificación
1
Capacidades con su estado
En el tablero: lista para certificar, certificada o de vuelta a construcción, y el porqué.
2
Entrega en QA
Funcionando con su traza sobre casos reales anonimizados, con su bandera de activación lista.
3
Evidencias trazables
Ficha, especificación aprobada, pruebas vinculadas a cada requisito, golden set sin regresión y revisión humana.
A producción, cuando SURA lo decide. El paso a producción lo aprueban el arquitecto líder y el arquitecto técnico de negocio de SURA, y el pipeline lo despliega de forma continua y automatizada; cada capacidad se activa por separado con su bandera, y la activación siempre la aprueba una persona.
Notes: Tres encuentros de trabajo con SURA: la mesa de definición dos veces por semana, la revisión de flujo semanal con todos y la certificación según llegan capacidades. En cada certificación SURA recibe el estado de cada capacidad, la entrega en QA y las evidencias trazables, y decide cuándo activar en producción.

## Slide 16: Ajuste continuo del método: se mejora en cuanto se detecta un problema
Arquitecto
líder
1 · Observa
tablero y código
2 · Detecta
un problema
3 · Ajusta
una palanca
4 · Registra
en la bitácora
De forma permanente, con las métricas del tablero y la calidad del código generado, sin esperar a una sesión dedicada.
SEÑAL
La IA repite un error o se desvía de un patrón
PALANCA 1
Contexto del agente: se corrige para que no vuelva a ocurrir.
SEÑAL
Sube el rechazo en certificación o el código se aparta de lo esperado
PALANCA 2
Plantillas de la ficha y de especificación: se ajustan para cerrar los huecos.
SEÑAL
Se forma cola en una etapa
PALANCA 3
Límites de trabajo en curso: se suben o bajan según dónde esté la cola.
SEÑAL
Crecen los bloqueos de SURA
PALANCA 4
Acuerdos con SURA: se tratan en la revisión de flujo semanal.
Bitácora del método. Cada cambio queda registrado en una bitácora visible para todo el equipo y se comenta brevemente en la revisión de flujo.
Notes: El método se ajusta de forma continua, no en una sesión dedicada. El arquitecto líder mira el tablero y la calidad del código generado, y corrige el contexto del agente, las plantillas, los límites de trabajo en curso o los acuerdos con SURA. Cada cambio queda en una bitácora visible.

## Slide 17: Tablero de gestión: una columna por etapa y límites de trabajo en curso
Propuesta
sin límite
Definición
6 límite
en curso
terminado
Lista para construir
6 límite
reserva
en curso
terminado
Construcción
4 límite
2 por builder
en curso
terminado
Verificación
3 límite
en curso
terminado
Certificación
4 límite
en curso
terminado
Liberada
sin límite
Estable
sin límite
Las etapas activas tienen dos carriles, en curso y terminado, esperando siguiente etapa, para ver dónde se forma cola.
Lidera SURA
Lidera Tech and Solve
En conjunto
Si una etapa llega a su límite, el equipo ayuda a despejarla antes de tomar trabajo nuevo.
Bloqueos
Cada tarjeta bloqueada se marca con su origen (SURA, equipo o tercero), la fecha de inicio y el responsable de resolverlo. Los de SURA se muestran aparte y se tratan en la revisión de flujo.
C-09 · LLM-as-a-judge
Origen: SURA · lleva 3 días · responsable: líder funcional
Indicadores
1
Trabajo en curso por etapa y su antigüedad en días
2
Capacidades liberadas por semana
3
Tiempo de ciclo, de «lista para construir» a «liberada»
4
Tiempo bloqueado por origen
5
Tasa de rechazo en certificación
Notes: El tablero tiene una columna por etapa. Las etapas activas se dividen en en curso y terminado esperando la siguiente etapa, para ver dónde se forma cola. Los límites de trabajo en curso son 6 en definición, 6 en lista para construir como reserva, 4 en construcción (dos por builder), 3 en verificación y 4 en certificación. Cada bloqueo lleva origen, fecha y responsable.

## Slide 18: Tablero de gestión, un ejemplo: qué lidera SURA, qué lidera Tech and Solve y qué hacemos en conjunto
Lidera SURA
Lidera Tech and Solve
En conjunto
En curso
Terminado, esperando siguiente etapa
Bloqueada
Lidera SURA
Propuesta
2 capacidades
Alerta de tutela
C-21
Integralidad del caso
C-22
Lidera SURA
Definición
3 de 6
Homologación CUPS y CIE
C-17, 2 días
Score de complejidad
C-18, 1 día
Coberturas
C-19, 3 días
Lidera Tech
Lista para construir
2 de 6
Duplicidad
C-15, 1 día
Concepto al escalar
C-16, 3 días
Lidera Tech
Construcción
4 de 4, al límite
Extractor de la orden
C-11 · Builder 1 · 3 días
Request builder
C-12 · Builder 1 · 2 días
Enrutador
C-13 · Builder 2 · 4 días
Bloqueo: tercero
Traza de la decisión
C-14 · Builder 2 · 1 día
Lidera Tech
Verificación
1 de 3
Clasificador
C-10, 1 día
Lidera SURA
Certificación
2 de 4
Escalar a preradicado
C-08, 1 día
LLM-as-a-judge
C-09, 3 días
Bloqueo: SURA
En conjunto
Liberada
2 esta semana
Lectura de adjuntos
C-06, activa
Contrato de eventos
C-07, sin activar
En conjunto
Estable
5 en total
Golden set de Solicitud
C-05
Arquetipo de agente
C-04
y 3 más
SURA: el líder funcional registra y prioriza (C-21, C-22), define las fichas con el arquitecto líder (C-17 a C-19) y certifica (C-08). C-09 supera el compromiso de 48 horas: es un bloqueo de SURA.
Tech and Solve: los builders construyen (C-11 a C-14) y Construcción está en su límite, así que nadie toma C-15 hasta que salga una. C-13 lleva 4 días bloqueada por un tercero. Los builders verifican C-10 con IA.
En conjunto: el arquitecto líder y el arquitecto de negocio de SURA aprobaron el paso de C-06 y C-07, y el pipeline las desplegó; SURA decide cuándo activarlas. Las capacidades estables (C-04, C-05) las observan los dos.
Notes: Ejemplo de tablero con capacidades ilustrativas del MVP de gestores. En verde, lo que lidera SURA: propuesta, definición y certificación. En violeta, lo que lidera Tech and Solve: lista para construir, construcción y verificación. En ámbar, lo que se hace en conjunto: la liberación a producción, que aprueban el arquitecto líder y el arquitecto técnico de negocio de SURA y que el pipeline despliega de forma automática, y la observación de lo liberado. En el ejemplo, Construcción está en su límite y hay dos bloqueos: uno de un tercero en construcción y uno de SURA en certificación, que ya supera las 48 horas. Ambos se tratan en la revisión de flujo.

## Slide 19: Compromisos de SURA y dependencias, cada una con su dueño
Conviene dejar los compromisos por escrito en el acuerdo de trabajo. Se pactan en el arranque y se revisan en la revisión de flujo: el tiempo de SURA se mide igual que el del equipo.
1
Dedicación del líder funcional
Entre el 30 y el 40 % de su tiempo
2
Respuesta a dudas
En menos de 24 horas
3
Certificación
En menos de 48 horas
4
Ejemplos para construir
Al menos tres con datos; el resto llega en la construcción
Dependencias y cómo evitamos que nos bloqueen
Dependencia | Dueño | Riesgo si se demora | Cómo la cuidamos
Certificación al ritmo de las entregas | Líder funcional de SURA | Capacidades represadas en QA | Acuerdo de 48 h, límite de 4 en certificación y bloqueos de SURA a la vista
Front Angular y canales | Equipos de front de SURA | Lo construido no se ve de punta a punta | Contrato del arranque; construimos y verificamos contra el simulador
API orquestadora de cada gestor | Equipos de integración de SURA | El agente no recibe ni entrega en el gestor real | Simulador que mantiene Tech; se cambia por la API real sin tocar el agente
Core SuraHis: reglas, histórico y gateways | Equipo del core de SURA | Reglas o datos distintos a los supuestos | Simulador con casos reales anonimizados; el golden set detecta diferencias al integrar
Accesos, ambientes y plataforma agéntica | Arquitecto técnico de negocio de SURA | El arranque no cierra | Condición de salida del arranque; solo herramientas que SURA autorice
Muestra clínica anonimizada y expertos | Negocio y equipo médico de SURA | Juez sin calibrar y pertinencia sin validar | Evaluación dentro de la infraestructura de SURA (lámina 11)
Notes: Los compromisos de SURA que conviene dejar por escrito: dedicación del líder funcional, respuesta a dudas en menos de 24 horas, certificación en menos de 48 horas y al menos tres ejemplos con datos. Junto a ellos, las dependencias del MVP, cada una con su dueño y con cómo evitamos que bloquee el flujo. La más importante es el ritmo de certificación; la segunda, que front, API orquestadora y SuraHis lleguen a tiempo, que cubrimos con simuladores que construye y mantiene Tech and Solve. Cada bloqueo nuevo entra al tablero con origen, fecha y responsable.

## Slide 20: Tech and Solve: más que tecnología, resultados sostenibles para SURA
Un equipo que combina visión de negocio, excelencia técnica e IA generativa propia para acelerar resultados medibles y sostenibles.
Conocemos la arquitectura de gestores, trabajamos en flujo continuo con SURA y construimos con una IA propia que acelera sin perder control.
1
Capacidades distintivas
Expertos en sistemas agénticos y arquitectura de gestores.
2
IA: procesos medibles
IA propia que acelera cada liberación con validación humana.
3
Equipo: estructura flexible
Equipo ágil con arquitecto y desarrolladores dedicados.
4
Talento consultivo
Experiencia previa con SURA, mirada crítica de negocio y acompañamiento cercano.
5
Medición integral
Garantías verificables en calidad, performance y seguridad.
Notes: Cierre de la propuesta. Resume la propuesta: Tech and Solve Spec Flow con SURA, con la IA de Tech and Solve integrada en todo el flujo. El argumento más fuerte es que ya conocemos la arquitectura de gestores por el trabajo previo con SURA.